自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：病虫害控制项目

实施单位（公章）：巴州畜牧兽医局

主管部门（公章）：巴州人民政府

项目负责人（签章）：买合木提江

填报时间：2019年1月25 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本项目由巴州畜牧兽医局组织实施，巴州畜牧兽医局主管全州畜牧业部门管理机构，内设办公室、计划财务科、畜牧草原科、兽医科、产业发展与科教科、奶业管理办公室、监察室，下属州动物疾病控制与诊断中心、州动物卫生监督所、州草原工作站、州畜牧工作站。其主要职责：执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策；研究拟定全州畜牧业发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭；负责全州动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜禽管理、饲料管理等执法工作；负责全州畜禽良种的引进、繁育推广和种畜禽场的审报、监督管理工作；负责全州畜牧兽医新技术、新成果引进推广，开展科研、培训、学术交流工作；承办政府交办的其它事项。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、预期目标：畜禽免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率达70%，动物疫病发生率稳中有降，保障畜牧业健康发展。

2、项目基本性质及用途：动物防疫等专项工作补助经费，主要用于与动物防疫有关的诊断试剂采购、宣传品印制、培训、差旅费、办公经费支出等。

3、项目主要内容、涉及范围：涉及全州八县一市的春秋防疫督导检查4次、一年3次畜禽免疫抗体飞行抽检和实验室免疫抗体检测；对全州633名村级动物防疫员进行一次轮训，印制重大动物疫病宣传资料。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

| 项目支出内容 | 资金情况（单位：万元） |  |  | 财政资金专款专用数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |  |
| 病虫害控制 | 5.23 | 5.23 | 0 | 5.23 |

（二）项目资金实际使用情况分析

| 项目 | 合计（万元） | 财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 办公费 | 差旅费 | 培训费 | 公车运行维护费 | 其他交通费 | 小计 | 专用设备购置 | 大型修缮 |  |
| 预算安排 | 5.23 | 5.23 | 1.89 | 1.21 | 0.95 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 项目实际投入 | 5.23 | 5.23 | 1.89 | 1.21 | 0.95 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 项目资金到位 | 5.23 | 5.23 | 1.89 | 1.21 | 0.95 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 实际支出 | 5.23 | 5.23 | 1.89 | 1.21 | 0.95 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 资金到位率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 资金实际支出率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- 项目资金管理情况分析

项目资金严格按照年初我局制定的项目资金使用计划和财务预算，规范支出，并达到了项目绩效考核目标。

三、项目组织实施情况

- 项目组织情况分析。项目资金下拨后，巴州畜牧兽医局计财科会同兽医可及时制定项目自己使用计划和绩效考核目标，明确经费项目支出事项和绩效目标，确保项目经费按照预期目标规范使用。

（二）项目管理情况分析。项目资金到位后，严格按照巴州畜牧兽医党工委议事会议的要求，对涉及5000元以上的项目支出，一律进行党工委会议研究，并凭借会议纪要的内容进行核拨。凡涉及采购内容的项目支出，严格按照州财政局的采购要求规范办理，监察室主任全程参与和监督。严格执行财务管理制度，对涉及差旅费和车辆维修费用的支出，认真核查派差单和各类票据，规范填写报销凭据，确保各项支出均符合财务要求。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、加大防控知识培训力度。结合当前布病免疫的防控需要，严防我州防疫人员因布病免疫出现人员感染，特邀请了自治区天康生物有限责任公司的2位布病防控技术专家和自治州卫计委2名布病专家，分批赴各县市对全州978名防疫人员进行了牲畜布病防控培训，现场发放宣传资料1.2万份。

2、扎实做好重大动物疫病免疫工作。严格按照“政府保免疫密度，畜牧部门保免疫质量”的要求，制定下发免疫、监测、流调等实施方案，分上下半年集中开展春、秋防集中免疫和补免工作。全年共使用各类畜禽疫苗3129.3万毫升/头份/羽份，共免疫牲畜口蹄疫807.3万头只次、禽流感1184.5万羽份次，小反刍兽疫457万只、免疫密度分别达到了95%、90%、95%以上。

3、扎实开展免疫抗体监测。2018年，按照自治区的统一安排部署，我局及时制定下发了《自治州2018年动物疫病监测计划》、《自治州2018年外来动物疫病监测计划》和《自治州2018年动物疫病流行病学调查计划》，全州共完成主要动物疫病病原学PCR监测任务1760份，送检病原学监测721份；监测重大动物疫病免疫抗体血清 2.5万份，其中口蹄疫合格率为77 % 、高致病性禽流感检测H5亚型合格率为92% 、新城疫合格率为77%、小反刍兽疫免疫格率81%。全州共组织调运各类非强制免疫疫苗575万毫升（头份），诊断液639瓶、诊断试剂盒165盒；开展布病感染抗体监测3.34万份，阳性率0.89%，其中种畜监测2842份，均为阴性；包虫病检测6327份，阳性率为1.8%。

4、加大督导检查力度。为督促各县（市）认真贯彻年初自治州动物防疫暨畜牧业工作会议精神，分别于4月、8月和11月，由巴州防重指挥部牵头，组织相关单位对各县（市）的防疫工作情况进行了专项督查。同时，为加快马传贫的检疫净化力度，州防重指挥部下派了2名防控专家进驻和静县，现场指导和督促和静县全力做好马传贫检疫净化工作。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

积极争取自治区动物防疫等专项工作经费，结合项目支出绩效目标任务，进一步提升畜禽免疫密度和免疫抗体水平，加大基层防疫人员培训，督促落实各项防控措施，确保我州不发生重大动物疫情，保障畜牧业健康发展。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

巴州畜牧兽医局主管全州畜牧业部门管理机构，单位日常运行经费相对紧张，州财政局支持的畜牧兽医专项经费十分及时，起到雪里送炭的作用。我单位充分利用这笔宝贵的经费开展了一系列动物疫病防疫、畜牧业发展等工作，为巴州畜牧业的发展做出了应有的贡献。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

无

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 病虫害控制 |  |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  |  | 巴州畜牧兽医局 |  |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  |  |  | 5.23 |  | 执行数： |  |  | 5.23 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 5.23 |  | 其中：财政拨款 |  |  | 5.23 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 其他资金 |  |  | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |
|  | 病虫害控制 |  |  |  |  |  | 1、强制免疫密度达到90%以上，平均免疫抗体合格率到70%以上；2、基层防疫人员培训覆盖率达到了100%；3、开展重大动物疫病防控督导检查2次以上；4、确保不发生区域性重大动物疫病。 |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 防疫培训覆盖率 |  |  | 100% |  | 100% |  |
|  |  |  |  | 督导检查 |  |  | ≥2次 |  | 5次 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 强制免疫密度 |  |  | ≥90% |  | ≥90% |  |
|  |  |  |  | 免疫抗体 |  |  | ≥70%； |  | 77% |  |
|  |  | 成本指标 |  | 防疫工作 |  |  | ≥3.1万元 |  | ≥3.1万元 |  |
|  |  |  |  | 防疫培训 |  |  | ≥0.95万元 |  | ≥0.95万元 |  |
|  |  |  |  | 督导检查车辆保证 |  |  | ≥1.18万元 |  | ≥1.18万元 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | ≥80% |  | 95% |  |