附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：动物疫病体系建设

实施单位（公章）：巴州动物疾病控制与诊断中心

主管部门（公章）：巴州畜牧兽医局

项目负责人（签章）：孙建国

填报时间：2019年1月15日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

巴州动物疾病控制与诊断中心于2007年6成立，全额预算管理事业单位，中心主要职责是：负责提出本行政区内重大动物疫病防控技术方案，动物疫病预防、控制、扑灭等技术指导，开展技术培训、科普宣传；实施本行政区域内动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；承担本行政区域内动物和动物产品相关技术监测工作；兽医方面的重点课题研究、技术推广等工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、预期目标：打击非法添加，从源头控制畜禽食品安全。

2、项目基本性质及用途：围绕“应免尽免，不留空档”的工作目标，做到“乡不漏村、村不漏户、户不漏畜、畜不漏针”，切实做好高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫、牛羊布病等动物疫病的免疫工作；同时根据我州动物疫病流行特点，统筹兼顾搞好其它常见多发病等的综合防控工作。。

3、项目主要内容、涉及范围：动物疫病监测工作采取日常监测、集中监测和春秋季防重督导相结合方式，监测覆盖全州八县一市。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

| 项目 | 合计（万元） | 财政资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 企业监督抽检 | 兽药监督抽检 | 诊断试剂及疫苗配送 |
| 预算安排 | 56.59 | 56.59 | 0 | 5 | 51.59 |
| 项目实际投入 | 56.59 | 56.59 | 0 | 5 | 51.59 |
| 项目资金到位 | 56.59 | 56.59 | 0 | 5 | 51.59 |
| 实际支出 | 56.59 | 56.59 | 0 | 5 | 51.59 |
| 资金到位率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 资金实际支出率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

（二）项目资金实际使用情况分析

| 项目支出内容 | 资金情况（单位：万元） |  |  | 财政资金专款专用数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |  |
| 合计 人员经费支出 公用经费支出 专用材料 | 56.59 5 5 46.59 | 56.59 5 5 46.59 | 0 0 | 56.59 5 5 46.59 |

（三）项目资金管理情况分析

严格执行按照自治区畜牧厅《关于加强2016年布病、包虫病防控工作的通知》（新牧医字〔2016〕42号）、《兽药管理条例》规定和方针、政策，履行法定管理职能。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

对全州20余乡镇的170余村进行了村级家畜防疫现状现场调查；检查牛羊肝肺脏9123份,阳性199份，阳性率为2018%；检测1626份犬粪，阳性为84份，监测阳性率为5.17%；第二，对13乡45个村，共计900条犬进行了为期一年的“月月驱虫”工作，将相关材料进行了收集和总结，同时收集了全州270份驱虫犬的犬粪，送往自治区寄生虫室；第三，全州2016年共发放驱虫药砒喹酮49万片，共计驱虫22840只，为包虫病驱虫工作奠定了基础。

（二）项目管理情况分析

我中心参加《重要牛羊虫媒病毒病防控关键技术研究与应用》国家公益性行业（农业）科研专项项目，在尉犁县项目点设立的牛、羊项目采样点，中心克服交通不便，条件艰苦，试验动物频繁转移的困难，完成了试验采样任务，按计划4月开始对试验动物进行筛选，5月开始每月采样4次，全年共对牛、羊采血点采血24次，血样2730份。在试验采血点用灭虫灯收集昆虫2批，20天次。共投入资金51.6万元

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、完成自治区送样任务。完成了布病、小反刍兽疫、炭疽、疯牛病等病原学监测样品及配对血清样品的收集、制样、送检任务。共收集病原学监测样品及配对血清样品1501份（其中：病原学监测样品721份，配对血清样780份），其中：收集流产胎儿84具，分离出布鲁氏菌属的菌株18株，其中牛种3株、羊种15株。

2、动物疫病病原学监测情况。完成病原学检测实验任务，全年共检测样品3164份（其中：禽流感H5样品784份；新城疫230份；口蹄疫1548份；猪蓝耳病328份；猪瘟274份；），分别采用病原学RT-PCR检测，经检测均为阴性。

（五）马传贫、牛结核、马鼻疽检疫情况

为切实做好和静县马传贫消灭工作，先后8次安排4名专业技术人员前往山区进行督导，促进马传贫检疫净化力度，同时会同自治区兽医专家开展了督导监测，全州全年共监测马传贫样品62494份，其中阳性79份；对奶牛场场及散养户的牛进行牛型结核分枝杆菌PPD皮内变态反应试验，共检疫8763份，阳性1份；马鼻疽检疫数233份，均为阴性。

（六）牛羊包虫病检测

全年全州共检测包虫病样品7243份，阳性148份，阳性率为2.04%；犬粪病原学检测1070份，阳性79份。

（七）小反刍兽疫的防控工作

9月2日轮台县草湖乡发生疑似小反刍兽疫突发疫情，中心先后派出4人到轮台采集病料送自治区动物疫控中心进行确诊，并指导疫情处置工作，开展流行病学调查，积极开展小反刍兽疫抗体检测，先后检测447份样品。

（八）畜产品安全监测

全年两次配合州奶业发展办公室对我州库尔勒市、和硕县、焉耆县、博湖县、和静县的生鲜乳收购站、生鲜乳运输车辆、学生饮用奶生产企业和第二师30团奶源基地以及散装生鲜乳销售点开展了抽样检测工作。共抽样80份，100%完成监测任务，对每份样品及时进行了乳脂肪、乳蛋白、冰点、乳糖、密度等常规乳成分的检测和β﹣内酰胺酶类抗生素残留、三聚氰胺、β﹣内酰胺酶、黄曲霉毒素Ml、碱类物质等掺杂物的检验，检测结果均为阴性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

强化执法培训力度、提高依法监管能力和水平

针对布病防控工作中存在的问题，开展了探索性研究项目《布鲁氏菌病M5疫苗对怀孕母羊免疫效果及安全性研究》，旨在解决布病疫苗集中免疫难和免疫效果差等问题；参加国家公益性行业（农业）科研专项项目《重要牛羊虫媒病毒病防控关键技术研究与应用》，

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

对牛、羊采血点采血21次，血样1260份。在试验采血点用灭虫灯收集昆虫5批；承担自治区少数民族特配项目《奶牛布鲁氏菌病感染情况调查与病原学研究》，对流产奶牛胎儿进行布鲁氏菌病培养、鉴定、定型工作，鉴定出3株布鲁氏菌；承担巴州科技特派员项目《农村家庭庭院畜禽高效养殖技术推广》，为和硕县乌什塔拉乡拥军社区推广庭院养殖技术，为村民开展技术培训。村级防疫员队伍不稳定，巴州动物疫病防控工作形势依然严峻。鼓励专业技术人员进行再教育

（三）其他

无

六、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 动物疫病体系建设 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 巴州动物疾病控制与诊断中心 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 56.59 | 执行数： | 56.59 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 56.59 | 其中：财政拨款 | 56.59 |
|  | 其他资金 |  | 无 | 其他资金 | 无 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 针对布病防控工作中存在的问题，开展了探索性研究项目《布鲁氏菌病M5疫苗对怀孕母羊免疫效果及安全性研究》，旨在解决布病疫苗集中免疫难和免疫效果差等问题；参加国家公益性行业（农业）科研专项项目《重要牛羊虫媒病毒病防控关键技术研究与应用》。 |  |  | 针对布病防控工作中存在的问题，开展了探索性研究项目《布鲁氏菌病M5疫苗对怀孕母羊免疫效果及安全性研究》，旨在解决布病疫苗集中免疫难和免疫效果差等问题；参加国家公益性行业（农业）科研专项项目《重要牛羊虫媒病毒病防控关键技术研究与应用》 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1物疫情防疫密度 | ≥70% | ≥70% |
|  |  |  | 指标2：动物疫病免疫抗体监测血清 | ≥10000份 | ≥10000份 |
|  |  | 质量指标 | 动物疫病控制率 | ≥100% | ≥100% |
|  |  |  | 动物疫病免疫抗体监测血清合格率 | ≥90% | ≥90% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：时间 | 2018年12月25 | 2018年12月25 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：有效降低重大动物疫病降低率 | 持续降低 | 持续降低 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 重大动物疫病发生率 | 持续降低 | 持续降低 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 全州牲畜重大动物疫病免疫抗体合格率 | 持续提高 | 持续提高 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：养殖户满意度 | ≥98 | ≥98 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |