新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称： 重大公共卫生专项

实施单位（公章）：巴州妇幼保健院

主管部门（公章）：巴州卫生与计划委员会

项目负责人（签章）： 陈文军

填报时间：2019年1月30日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目单位基本情况

巴州妇幼保健院是对全州妇幼保健医疗机构开展的妇幼卫生工作进行督导、检查、考核与评价。负责和开展对全州妇女健康教育及健康促进工作；组织实施全州母婴保健技术培训。负责全州范围孕产妇管理和儿童系统管理工作，妇幼重大公共卫生、艾滋病、母婴传播管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

1、我院属全额拨款事业单位，核定编制40人，年末在职人员35人，退休人员51人。

2、拥有救护车二辆（无编）一辆为新疆四运集团公司职工医院移交资产，一辆为河北捐赠。

3、拥有办公及业务楼一栋五层，为新疆四运集团公司职工医院移交资产。

4、年末固定资产总额14486803.72元。

（一）项目概况

妇幼保健院以贯彻实施《母婴保健法》为核心，以提高出生人口 素质，以妇女儿童健康服务为宗旨，通过各种形式开展教育活动，提高群众知晓率，降低孕产妇及儿童死亡率，提高妇幼保健的服务能力。

（二）项目预算绩效目标设定情况

为加强妇幼保健院建设，改善妇幼保健院基础设施条件，完善各项功能，提高公共卫生服务能力，为妇女儿童提供更好的预防保健服务。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年项目支出365502.92元，主要是商品服务支出309102.92元，包括办公费20326元、印刷费7942元、差旅费55216元、培训费218718.92元、劳务费6900元。

资本性支出（办公设备购置）56400元。

（二）项目资金实际使用情况分析

201年项目资金按照预算控制数执行。由于业务用房基本建设工程未完工，故年底结余资金比较大。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金管理严格按照国家有关法律、法规、财务规章制度以及项目实施方案的规定，对项目资金的使用须经医院项目负责人签字，有分管院长审核，再由院长签字方能支出，做到项目管理资金用途规范、合理，保证资金、充分使用，充分发挥资金的经济效益和社会效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目安排我院年度计划实施，目前推进良好。

（二）项目管理情况分析

项目有单位办公室推行，财务进行监督，确保项目持续可控。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标成情况分析

1、根据项目实施方案，完成相关工作。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

由于天气因素，专家团队未能到，致使“新生儿死亡”“高危孕产妇死亡”“五岁以下儿童死亡”评审工作延后。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

合理使用财政资金，做好妇幼工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目资金管理严格按照行政事业单位会计核算管理，有财政局负责资金的预算安排，通过国库集中直接支付或授权支付，对资金使用情况和日常财务管理情况进行监督检查。

（三）其他

六、项目评价工作情况

2018年明细账、预决算报表，。包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

| 巴州妇幼保健院项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 重大公共卫生专项 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 巴州妇幼保健院 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 52.85万元 |  | 执行数： | 36.55万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 52.85万元 |  | 其中：财政拨款 | 36.55万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | - 完成妇幼重大公共项目，对开展的妇幼卫生医疗机构，进行督导、检查、考核与评价。负责和开展对全州妇女健康教育及健康促进工作；组织实施全州母婴保健技术培训。 |  |  |  | 完成对各、县、市的督导、检查工作。孕产妇死亡、儿童死亡均达到自治区要求 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 相关工作督导检查 |  | ≧2次 | 每年对各、县、市至少不低于二次监督检查和评估工作，针对问题提出改进意见，撰写总结报告，上报卫生行政部门。 |
|  |  |  | 组织举办业务培训 |  | ≧2次 | 对各县市开展妇幼相关工作人员每年不低于一次培训 |
|  |  |  | 设备购置合规性 |  | 100% | 100% |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 培训学员合格率 |  | 90% | 90% |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 各项工作任务按进度完成率 |  | 90% | 90% |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 |  | 提高 | 显著提高 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 保障我院各项工作顺利完成 |  | >95% | >95% |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 培训学员满意度 |  | >85% | 95% |
|  |  | …… |  |  |  |  |