新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年巴州林业局森林资源培育-良种苗木培育补助

实施单位（公章）：巴州林业局、巴州林木种苗管理站

主管部门（公章）：自治区林业和草原局

项目负责人（签章）：乌仁其米格

填报时间：2019年1月28日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本项目由巴州林木种苗管理站及其主管单位巴州林业局共同组织实施，对全州林木种苗实施单位开展技术指导、监督管理、检查验收，推动良种造林、提高造林质量。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目预期目标：森林资源培育-良种苗木培育补助经费主要用于对本辖区内的种苗项目技术指导、检查验收、成效监测等支出。通过项目建设，一是通过巴州种苗站对中央良种补贴项目实施单位进行技术指导、监督管理、检查验收手段，使项目实施单位提高其苗木质量，能够做到优质优价。二是对项目实施单位通过使用良种、采用先进技术方面进行技术指导，提高林木种苗的效益和市场竞争力。三是通过对辖区内的种苗项目单位进行检查验收的方式，推动良种造林、提高造林质量，从而提高全州林木种苗发展的科技含量和技术水平，促进全州林业产业健康发展

阶段目标：对中央良种补贴项目实施单位进行技术指导、监督管理、检查验收，推动良种造林、提高造林质量。

项目基本性质：检查指导及验收支出。

用途和主要内容：对本辖区内的种苗项目技术指导、检查验收、成效监测等支出。

涉及范围：全州中央良种补贴项目相关实施单位，全州林木种苗生产单位。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目资金来源于中央财政林业改革发展资金，投入金额3万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

本项目资金中央财政林业改革发展资金，根据我州林木种苗生产及种苗项目实施实际情况，对本辖区内的种苗项目技术指导、检查验收、成效监测等。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照《预算法》《政府采购法》《关于印发<新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则>的通知》（新财农〔2018〕5号）等开展资金管理和使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

在巴州林业局项目绩效自评工作领导小组的统一领导下，在组织州本级部门单位自行开展绩效评价的同时，及时下达文件，要求各项目实施主管单位组织力量对所属实施中央林木良种培育补助资金全面进行了绩效评价，及时上报我局。资金的实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡，对项目资金实行“三专”管理。报账资金拨付实行转账结算，严格控制现金支出，没有违纪违规问题。财务制度健全，财务信息真实完整。

（二）项目管理情况分析

在巴州林业局项目绩效自评工作领导小组的统一组织领导下，巴州林木种苗管理站对项目严格进行项目绩效评价工作顺利，取得了预期目标结论。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

通过项目建设，通过巴州种苗站对中央良种补贴项目实施单位进行监督管理，巴州苗圃香梨、胡杨国家重点良种基地完成了1450亩建设任务，其中：胡杨母树林850亩，香梨采穗圃150亩，种质资源库250亩（胡杨220亩、香梨30亩），香梨试验林200亩。全年实际培育481.77万株良种苗木，其中胡杨96.47万株、枸杞320.9万株、轮台小白杏64.4万株。项目建设圆满完成了预期目标。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

积极与上级部门对接申请2019年林木种苗项目及检查验收经费，对本辖区2019年度实施的种苗项目开展技术指导、检查验收、成效监测等。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

巴州种苗站将绩效自评结果中存在的问题作为今后完善项目绩效自评的主要整改的方向，并将绩效自评结果在州内通报，做到公开，找准漏洞，补齐短板，保障项目绩效自评工作保质保量完成。

（三）其他

无。

六、项目评价工作情况

通过对巴州2018年第二批中央财政林业改革发展资金森林培育—林木良种培育补助建设项目进行绩效评价情况来看，项目实施单位都按照项目实施方案要圆满完成数量、质量、时效、成本等指标目标任务。经济、社会、生态等效益指标显著，项目资金执行率达100%。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年巴州林业局森林资源培育-良种苗木培育补助 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 巴州林业局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 3 |  | 执行数： | 3 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 3 |  | 其中：财政拨款 | 3 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 通过巴州林木种苗管理站对巴州各林木种苗实施单位开展技术指导、监督管理，提高其苗木质量，建设国家重点良种基地1450亩，其中胡杨母树林800亩，香梨采穗圃150亩，种质资源库250亩（胡杨220亩、香梨30亩），香梨试验林200亩建设任务。培育276.7万株良种苗木，其中胡杨90万株、杏40万株、枸杞147万株，做到优质优价，全面提高我州林木种苗经营者的效益和市场竞争力。 |  |  |  | 通过州种苗站对中央良种补贴项目实施单位进行技术指导、监督管理、检查验收手段，项目实施单位通过使用库尔勒香梨、胡杨、轮南白杏、精杞5号等良种、采用轻型基质、穴盘容器育苗等先进技术，实际完成国家重点良种基地1450亩，其中胡杨母树林800亩，香梨采穗圃150亩，种质资源库250亩（胡杨220亩、香梨30亩），香梨试验林200亩建设任务。实际培育481.77万株良种苗木，其中胡杨96.47万株、枸杞320.9万株、轮台小白杏64.4万株。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： 良种苗木培育数量 |  | 培育276.7万株良种苗木，其中胡杨90万株、杏40万株、枸杞147万株 | 全年实际培育481.77万株良种苗木，其中胡杨96.47万株、枸杞320.9万株、轮台小白杏64.4万株。 |
|  |  |  | 指标2：国家重点林木良种基地良种繁育 |  | 建设完成国家重点良种基地1450亩，其中胡杨母树林800亩，香梨采穗圃150亩，种质资源库250亩（胡杨220亩、香梨30亩），香梨试验林200亩。 | 全年实际完成国家重点良种基地1450亩，其中胡杨母树林800亩，香梨采穗圃150亩，种质资源库250亩（胡杨220亩、香梨30亩），香梨试验林200亩。 |
|  |  |  | 指标3：检查验收单位数量（家） |  | ≧2 | 3 |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 苗木级别 |  | 培育完成Ⅱ级以上优质苗达85%以上 | 培育完成Ⅱ级以上优质苗达100% |
|  |  |  | 指标2：验收项目种苗成活率 |  | ≧85% | 100% |
|  |  |  | 指标3：验收项目林木良种使用率 |  | ≧85% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 |  | 2018年2月—2018年12月底 | 2018年2月—2018年12月底 |
|  |  |  | 指标2：已完工项目开展验收及时性 |  | 林木种苗项目完工，当年10月30日前内完成验收 | 林木种苗项目完工，当年10月30日前内完成验收 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：培育良种苗木成本比培育非良种苗木成本比 |  | ≧1.5 | 2 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：良种苗木比非良种苗木价格比 |  | ≧1.5 | 2 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1林木种苗企业大量用农村剩余劳动力（是否） |  | 是 | 是 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：提供大量优质林木种苗用于造林，改善生态环境 |  | 明显改善 | 明显改善 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：供应本地造林用苗可持续性 |  | 可持续 | 可持续 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：被检查单位对督导检查满意度 |  | ≥90% | 90% |