附件2：

新疆财政项目支出绩效自评报告

（  2018 年度）

项目名称：巴州2018年森林生态效益补偿-公共管护支出-检查验收费

实施单位（公章）：巴州林业局

主管部门（公章）：自治区林业和草原局

项目负责人（签章）：陈琴

填报时间：2019年1月19日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目资金主要用于对国家级公益林管护情况、资金使用情况的检查验收。

（二）项目预算绩效目标设定情况

本项目经费主要为依据管理办法，对公益林管护质量开展自查复查工作经费，包括车辆燃油及修理费,人员补助费(差旅、住宿等)及其它费用等。

依据管理办法，巴州林业局会同州财政局,针对该项资金的项目建设管理、任务计划完成、建设资金管理使用、工程建设质量效果、项目后期管护工作责任制落实、档案资料归档等方面的情况进行一年不定期的例行检查验收。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况

2018年我州公共管护支出预算为85万元，其中林业68万元，财政17万元。主要用于检查验收。

（二）项目资金实际使用情况分析

检查验收费主要用于燃油及修理费，人员补助费(住宿及伙食补助费;森林防火物资、扑火演练、清山及宣传等费用。2018年开展验收主要使用以前年度结余资金，当年支出资金17万元，2019年将继续使用剩余资金开展全州森林生态效益补偿补助项目检查验收工作。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照资金使用用途，资金主要用于检查验收。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

依据新疆维吾尔自治区国家级公益林管护质量检查办法，对公益林管护质量开展自查复查工作，巴州林业局会同州财政局,成立森林生态效益补偿基金专项检查领导小组,针对该项资金的项目建设管理、任务计划完成、建设资金管理使用、工程建设质量效果、项目后期管护工作责任制落实、档案资料归档等方面的情况进行一年不定期的例行检查验收。

（二）项目管理情况分析

通过对项目资金管理，对项目进行检查验收，我州中央财政森林生态效益补偿资金管理使用规范，资料齐全、森林资源持续增加，生态逐渐好转。在国家级公益林区内没有出现毁林开垦、盗伐滥伐林木、乱捕滥猎野生动物、乱采乱挖野生植物现象。国家级公益林区内未发生人为火灾、火警和自然火灾、火警现象。全州经过有效的管护与采取人工造林、封育工程的实施等措施，使国家级公益林区内植被覆盖度有所增长，林分质量有了一定提高，林木生长状况和树种结构得到一定改善。全州各县市通过加强组织领导、落实管护任务，加强巡护等措施，林业违法犯罪行为得到有效遏制，森林资源管护责任制得到全面落实。全州境内森林资源得到了有效的保护，生态环境有了较大的改善, 基础设施建设不断完善，较大程度地改善和提高了林业部门保护和管理森林资源的手段和水平。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析

对国家级公益林管护业务进行指导检查验收，数量达到至少一次/年，质量检查验收，检查验收单位个数比例达到18%以上。时效指标，检查任务完成率达90%以上。通过目标完成情况，国家级公益林区生态环境改善明显。日常项目监管运行持续，森林生态效益补偿补助资金实施单位对资金检查与指导服务满意度高达90%以上。

五、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 巴州2018年中央财政森林生态效益补偿基金（公共管护支出） |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  |  | 巴州林业局 |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  |  |  | 85 |  |  | 执行数： | 17 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 85 |  |  | 其中：财政拨款 | 17 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 对我州国家级公益林管护业务进行指导检查验收，检查验收单位个数比例达到18%及以上，检查任务完成率达85%。 |  |  |  |  |  |  | 实际开展国家级公益林管护业务进行指导检查验收单位个数比例达到18%，检查任务完成率达90%。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 指标1：国家级公益林管护业务指导检查验收费（万元） |  |  |  | 85 | 17 |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：检查验收比例 |  |  |  | ≥18% | 18% |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：检查任务完成率 |  |  |  | ≥85% | 85% |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：国家级公益林检查验收支出费（元/亩） |  |  |  | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 指标1：日常项目监管运行持续性 |  |  |  | 可持续 | 可持续 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 指标1：森林生态效益补偿补助资金实施单位对资金检查与指导服务满意度 |  |  |  | ≥90% | 90% |