新疆财政项目支出绩效自评报告

（ 2018年度）

项目名称巴州林业局2018年自治区林业发展补助资金-百千万培训行动计划活动资金

实施单位（公章）：巴州林业局

主管部门（公章）：自治区林草局

项目负责人（签章）：井春芝

填报时间： 2018 年1月28日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目实施单位巴州林业局，系巴州人民政府直属的林业事业行政管理部门，也是林果业管理业务主管部门，近年来，各级林业部门不断加强林果业基地建设、科技支撑能力、加工转化能力和市场开拓等四大能力建设。本项目的实施，旨在不断提高我州开拓特色林果产品市场的能力，促进林果业发展和提质增效。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目预期目标：通过举办全方位、不间断的培训班，提升广大农民科学管理水平，推动林果业提质增效。

阶段性目标：举办林果培训班111期，现场技术实训973次，培训果农9730人次。

项目基本性质、用途：培训资金主要用于专家差旅费、培训往返路费、资料费、车辆租赁等。

项目主要内容、涉及范围：“百千万”培训资金主要用于围绕我州库尔勒香梨、白杏、红枣、葡萄等果树关键技术节点，在我州八县一市对林果技术服务队和农民技术能手开展技术培训。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目资金全部来自2018年自治区林业发展补助资金项目，按照财务制度实报实销。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目资金严格按照项目实施方案进行实施，项目预算数20万元，实际执行数1.3万元，2019年继续完成剩余投资。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金管理实行严格的定额管理，专款专用。资金分配与项目预算相一致，资金拨付后，严格按照年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专款专用，无挤占、挪用、串用财政资金的现象，严格按照资金使用要求进行支出。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

资金的实际支出与计划规定的用途一致，项目2019年资金收支平衡，对项目资金实行“三专”管理。报账资金拨付实行转账结算，严格控制现金支出，没有违纪违规问题。财务制度健全，财务信息真实完整。

（二）项目管理情况分析

为确保项目顺利实施，成立了项目建设领导小组，州林业局分管领导担任项目领导小组组长，负责解决协调人员、资金等方面问题，每周定期或每月不定期召开项目进度情况汇报会，及时解决项目实施过程中存在的问题和困难，确保项目顺利开展。资金拨付后，严格按照财政预算、年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专户储存，专款专用。切实保证了项目的顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

完成既定目标：完成了绩效目标任务。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2018年继续开展林果生产技能全方位不间断的培训，着力提升我州广大林农林果业管理水平，开展林果业提质增效。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 对完善预算管理机制的建议

加强绩效目标管理，后续每年制定项目绩效目标，使预算编制和绩效目标相匹配，提高资金安排科学性。

2. 对完善制度保障的建议

（1）需要大力加强制度建设，从制度层面保障项目有效开展，避免风险。

（2）建立财务监控机制，防止财务风险。

（3）建立项目管理制度，完善项目管理程序。

（4）建立项目长效管理机制，为项目延续性发展提供保

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

1、关于推进南疆特色林果业提质增效工作的通知（新林发〔2018〕24号）

2、南疆特色林果业提质增效工作推进方案

3、2018年巴州特色林果业提质增效工作方案

4、巴州“百千万培训行动计划活动”合同书

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年自治区林业发展补助资金项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 巴州林业局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 20 |  | 执行数： | 1.3 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 20 |  | 其中：财政拨款 | 1.3 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 2018年在巴州开展特色林果技术培训111班次，林果现场技术实训973次，培训果农9730人次. |  |  |  | 开展2812期（次）培训班，现场实训1164次，培训果农达到40万余人次。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：开展特色林果技术培训班（次） |  | ≥111 | 2812 |
|  |  |  | 指标2：开展林果现场实训（场次） |  | ≥973 | 1164 |
|  |  |  | 指标3：培训果农（人次） |  | ≥9730 | 400000 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：百千万培训行动计划--科技培训示范及熟化效果 |  | ≥90% | 90% |
|  |  |  | 指标2：实际与计划参加培训人数比 |  | ≥90% | 90% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：百千万培训行动计划--项目当期任务完成率 |  | ≥90% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 指标1：百千万培训行动计划--项目经费补贴率（%） |  | 100% | 100% |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高科学种植管理水平（是/否） |  | 是 | 是 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：果园改善生态环境（是/否） |  | 是 | 是 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：林果技术培训持续开展（是/否） |  | 是 | 是 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：技术培训满意度 |  | ≧90% | 95% |