新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：拖拉机驾驶考核、

农机安全生产监理执法检查、

农机安全监理督查执法

实施单位（公章）：巴州农机安全监理所

自治州主管部门（公章）：自治州农机局

项目负责人（签章）：党新峰

填报时间：2019年1月10日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（1）单位基本情况：根据国家、自治区和自治州有关法律、法规、政策，承担自治州农机安全监理工作，定期分析自治州安全生产形势，强化农机安全生产管理，减少人民群众生命财产损失。监督检查对本辖区内拖拉机、联合收割机、大型工程机械设备等农业机械的注册登记、核发号牌、发放驾驶证操作证、安全技术检验等业务工作。落实年度农业机械和驾驶人员检查审验工作要求。监督各县（市）贯彻执行、拖拉机联合收割机驾驶人员、大型工程机械设备操作人员考试的情况，开展农机监理人员培训与业务交流活动，并负责对农机监理员核发相关上岗证件，对各县市督促并开展农机安全生产大检查，农机安全监理机构与队伍建设指导。

(二)人员情况:本单位属全额参照公务员管理事业单位，核定编制数为11人，其中:参照公务员管理事业编制6人，在职在编人员6人;现有在职16，其中:在职人员7人，退休人员 9人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1.监督检查对八县一市拖拉机、联合收割机、大型工程机械设备等农业机械的注册登记、核发号牌、发放驾驶证操作证、安全技术检验等业务工作。落实年度农业机械和驾驶人员检查审验三率工作，拖拉机联合收割机检验率达到90%以上，拖拉机注册登记上牌率达到95%以上，农机驾驶操作人员持证率达到92%以上，监督检查全州拖拉机联合收割机、大型工程机械设备驾驶操作人员考试八百多人，预防发生农机事故发生在全州范围内开展农机特大事故应急演练1次，定期开展农机安全生产大检查4次，开展农机监理人员培训与业务交流3次，并负责对农机监理员核发相关上岗证件。

2.农机安全生产监理执法工作所需办公用品、办公耗材、车辆费、人员差旅费。印制农机安全生产监理执法宣传资料及开展农机安全生产监理执法用品，对基层农机安全生产监理执法人员培训及参加农机安全生产监理执法培训。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目投入财政资金16.4822万元，总投入16.4822万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年巴州农机去年监理所根据自治区监理总站及自治州农机局要求进一步加强对拖拉机、联合收割机、大型工程机械设备、危及人身财产安全农业机械及驾驶操作人员的安全管理，提高安全技术状态，强化源头管理，减少事故隐患，最大限度减少农机事故及经济损失，增长农牧民收益。农机安全生产形势的持续稳定好转。

农机安全生产监理执法督导检查、培训、宣传工作经费16.4822万元，确保了本级农机安全生产政策宣传、公示、建立信息档案、核查车辆等的支出。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照《预算法》《政府采购法》《票据法》《支付结算办法》等相关法律法规使用资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

由州农机安全监理所督导全州八县一市农机安全监理工作，督促农业机械和驾驶人员检审验三率工作上牌率95.5%、检验率90.2%、驾驶员持证率93.5%，通过在尉犁县开展农机事故应急演练会提高对农机事故的安全意识，定期分析自治州安全生产形势，强化农机安全生产管理，减少人民群众生命财产损失，对各县（市）拖拉机联合收割机、大型工程机械设备驾驶操作人员考试的情况督导检查。

（二）项目管理情况分析

加强项目工作的组织领导。各县（市）农机监理部门严格按照自治区、自治州农机安全生产工作要求，及早安排部署，层层签订安全生产责任书，并采取了切实可行的管理、技术措施，达到了预期成效。

- 项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

全州在册拖拉机72070台，联合收割机921台，在册拖拉机驾驶员58505名,应检验拖拉机60338台，实际检验拖拉机53327台。

全州共开展农机安全生产宣传教育活动68次，出动宣传车256台次, 发放宣传单76691张, 订安全报23份，观看新疆农机安全生产警示教育微电影380人次，报送安全生产信息382条，受教育127753人次，给中小学学生上安全课10778人次。农机监理员参加各种培训78人次。

全州共开展安全生产检查328次、开展联合执法416次，出动执法人员615 多人次，检查拖拉机17032台次，纠正违章1832台次，整改隐患201台次，农机事故应急演练6次。为拖拉机加装反光警示标志30163台，粘贴率达100%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

及时整理各项资料，并对相关数据进行完善。及时与各县（市）监理部门进行联系沟通，对我州安全生产的全面开展进行后期监控。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无议，后续加强预算资金编制的科学性。

存在问题：1.农作物收获期间我州引来大批量的采棉工和检辣工，多地存在违章载人现象，特别是拖拉机仍存在非法载人，无证、无牌驾驶、挂车超长、超宽、拖车人货混装现象存在。2、目前，全州农机监理执法人员50名，较“十二五”期间减少168名，而全州拖拉机增加到72070台，农机安全监管执法人员少力度薄弱。3、乡镇机构改革后，农机站并入农业服务中心，农机监理执法人员抽调频繁，特别是农机持证执法人员，存在各乡镇农机安全监管整体责任落实不到位的情况。

- 其他

无

六、项目评价工作情况

对拖拉机违规、违法行为监督检查、农机安全生产督查，执法检查4次；农机安全生产监理执法宣传9次；全州农机事故应急演练1次；农机安全生产监理执法人员培训 3次；与八县一市签订农机安全生产责任书 9份；全年节假日、重点期间对八县一市农机安全监理执法进行督导检查6次；督导检查工作经费16.48万元。纠正超载、人货混装、非法载客、无牌无证行驶、酒后驾驶、无反光警示标志、病车上路等违法违章行为，进一步完善安全监管督查，确保我州农机安全生产工作平稳。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 拖拉机驾驶考核、农机安全生产监理执法检查、农机安全监理督查执法项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 巴州农机安全监理所 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 16.48万元 |  | 执行数： | 16.48万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 16.48万元 |  | 其中：财政拨款 | 16.48万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 牢固树立安全生产“红线”意识，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实农机安全监管责任制，加强安全法规知识等内容的宣传教育。 将农机安全生产内容、要求和安全经验宣传教育到农机户，推动农机安全生产宣传进村、到户、入校，使广大农牧民群众进一步树立法治观念，减少人民群众生命财产损失，营造一个良好的农机安全生产氛围。 进一步加强对拖拉机、联合收割机、危及人身财产安全农业机械及驾驶操作人员的安全管理，提高安全技术状态，强化源头管理，减少事故隐患，最大限度减少农机事故及经济损失，增长农牧民收益。4：落实自治区党委、政府的关农机工作安排部署，为认真落实自治州大型工程机械设备工作任务，严格落实《自治区大型工程机械设备和车辆安全监管办法》政府令【2017】第204号。 |  |  |  | 进一步加强对拖拉机、联合收割机、危及人身财产安全农业机械及驾驶操作人员的安全管理，提高安全技术状态，强化源头管理，减少事故隐患，最大限度减少农机事故及经济损失，增长农牧民收益。4：落实自治区党委、政府的关农机工作安排部署，为认真落实自治州大型工程机械设备工作任务，严格落实《自治区大型工程机械设备和车辆安全监管办法》政府令【2017】第204号。 牢固树立安全生产“红线”意识，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实农机安全监管责任制，加强安全法规知识等内容的宣传教育。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 拖拉机违规、违法行为监督检查、农机安全生产督查、执法 |  | ≧4 | 4次 |
|  |  |  | 农机安全生产监理执法宣传 |  | ≧2 | 9次 |
|  |  |  | 全州农机事故应急演练 |  | ≧1 | 1次 |
|  |  | 质量指标 | 农机安全生产监理执法人员培训 |  | 1次 | 3次 |
|  |  |  | 与八县一市签订农机安全生产责任书 |  | 9份 | 9份 |
|  |  |  | 将死亡人数控制在 |  | ≦1人 | 0人 |
|  |  | 时效指标 | 及时组织开展实地检查（是否） |  | 是 | 是 |
|  |  | 时效指标 | 全年春季、秋季对八县一市农机安全监理执法进行督导检查 |  | 2次 | 6次 |
|  |  | 成本指标 | 督导检查工作经费 |  | 16.48 | 16.48 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 减少农机安全监理执法违规、违法行为 |  | 提高 | 提高 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务群众的满意度 |  | ≧85% | 90% |