- 财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：农机购置补贴督导检查、深松工作经费、             推广、安全生产

项目单位：巴音郭楞蒙古自治州农牧业机械管理局

主管部门：巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

2019年1月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

（一）项目单位基本情况

- 单位基本情况：巴州农机局是巴州人民政府的职能部门之一。其主要工作职责是履行国家赋予的农机管理职能，正确贯彻执行国家的有关农牧业机械化发展提供管理保障,农机行业科研技术推广规划,农机行政执法, 农机服务体系建设,农机行业职业技能鉴定,农机安全生产监督管理,农机产品维修和农机作业质量管理,农机行业技术交流合作和职业教育培训。

(2)人员情况:本单位属全额参照公务员管理事业单位，核定编制数为12人，其中:实有人数20，在职人员10人，退休人员 10人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农机供给侧结构性改革为主线，以推进农业机械化全程全面高质高效发展，促进农业供给侧结构性改革为基本要求。坚持绿色生态导向，切实增加节能环保、精准高效农业机械供给，为农业绿色发展提供有力支撑；坚持普惠共享，推进补贴范围内所有机具敞开补贴，加大对农业机械化薄弱地区支持力度，切实增强政策实惠的获得感；坚持推动科技创新，加快创新产品购置补贴支持步伐，促进农机工业转型升级；坚持贯彻落实“放管服”改革精神，推进政策实施更加符合基层生产实际，加大组织管理创新力度，提高实施操作信息化水平，严惩失信违规行为，确保政策规范廉洁高效实施，不断提升公众满意度和政策实现度。

按照中央“实施耕地质量保护与提升行动，推进土地整治，增加深松土地，保障粮食安全和主要农产品供给”的总体部署，充分发挥补助政策的引领带动作用，进一步加快深松作业技术和机具的推广应用，为农业增效、农民增收打牢基础，为农业可持续发展创造有利条件，为保障巴州的社会稳定和长治久安贡献新的力量。要坚持重点突出、统筹兼顾，向粮棉主产区和能够大面积实施的地方倾斜；要坚持政府负责、部门联动，形成上下一条心、工作一盘棋的良好格局；要坚持科学规划、市场运作，即要注重宏观引导，又要保护农民自主权，发挥市场的调节作用。

根据国家、自治区和自治州有关法律、法规、政策，承担自治州农机安全监理工作，定期分析自治州安全生产形势，强化农机安全生产管理，减少人民群众生命财产损失，监督检查各县（市）贯彻执行的情况。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目投入财政资金24.3969万元，总投入24.3969万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

通过项目资金的投入，加强督导、检查，调研，2018年，实施中央农机购置补贴资金2800万元，购置机具683台（架），受益户达450户，直接减轻农牧民购置机具负担2800万元，受益户满意率达95%以上，主要农作物耕种收机械化水平达79.8%以上、农林牧渔综合机械化水平达65.8%以上。

通过项目资金的投入，加强督导、检查，调研，2018年全州深松整地作业受益户满意率达95%以上，使农作物增产10%/亩以上，农牧民增收150元/亩以上。

全州共开展安全生产检查328次、开展联合执法416次，出动执法人员615 多人次，检查拖拉机17032台次，纠正违章1832台次，整改隐患201台次，农机事故应急演练6次。为拖拉机加装反光警示标志30163台，粘贴率达100%。

农机购置补贴督导检查、深松工作经费、推广、安全生产工作经费24.3969万元，确保了本级农机购置补贴督导检查、深松、推广、安全生产等农机行政执法, 农机服务体系建设,农机行业职业技能鉴定,农机安全生产监督管理,农机产品维修和农机作业质量管理,农机行业技术交流合作和职业教育培训的支出。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照《预算法》《政府采购法》《票据法》《支付结算办法》等相关法律法规使用资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

州农机局、财政局加强对中央农机购置补贴政策传达、督导、监管以及资金的合理分配，各县市农机局、财政局负责组织实施并加强监管。自治区范围内根据粮棉等大宗作物和畜牧业、林果业、设施农业、特色农业、农产品加工关键环节需要，享受中央财政补贴的机具种类范围为15大类38个小类123个品目，补贴范围内机具敞开补贴。要优先保证粮食、棉花、林果、特色等主要农产品生产及畜牧养殖所需机具和深松整地、免耕播种、高效植保、节水灌溉、高效施肥、秸秆还田离田、残膜回收、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等支持农业绿色发展机具的补贴需要。

农机深松作业补助在各县（市）适宜农机深松作业的区域内实施。

农机安全监理所督导全州八县一市农机安全监理工作，督促农业机械和驾驶人员检审验三率工作上牌率95.5%、检验率90.2%、驾驶员持证率93.5%，通过在尉犁县开展农机事故应急演练会提高对农机事故的安全意识，定期分析自治州安全生产形势，强化农机安全生产管理，减少人民群众生命财产损失，对各县（市）拖拉机联合收割机、大型工程机械设备驾驶操作人员考试的情况督导检查。

（二）项目管理情况分析

通过中央农机购置补贴政策的实施，促进农机装备结构布局不断优化，提高主要农作物关键技术和薄弱环节机械化水平，全面提升农机化发展质量和效益，加快现代农业全程机械化发展步伐。

一是实施深松作业，打破了坚硬的犁底层，加深了耕层，有利于水分、养分的传导和作物根系的生长。降低土壤容重，提高了土壤通透性。可以增加土壤孔隙度和雨水通透能力，蓄水保墒，增强了抗旱抗涝能力。

二是经过深松处理，土壤有机质、全氮、碱解氮、有效磷和速效钾等营养成分下移，土壤养分得到改善，有利于作物生长。农机深松由于以上四方面作用，改善了土壤的理化性能，所以能够使农作物增产。据据调查对比通过深松作业整地后机播的棉田与常规耕地棉田可棉苗长势对比调查及产量对比，实施深松作业后机播的棉花田棉苗出苗全、长得粗壮。

将农机安全生产内容、要求和安全经验宣传教育到农机户，推动农机安全生产宣传进村、到户、入校，使广大农牧民群众进一步树立法治观念，减少人民群众生命财产损失，营造一个良好的农机安全生产氛围。

- 项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

通过项目资金的投入，加强督导、检查，调研，2018年，实施中央农机购置补贴资金2800万元，购置机具683台（架），受益户达450户，直接减轻农牧民购置机具负担2800万元，受益户满意率达95%以上，主要农作物耕种收机械化水平达79.8%以上、农林牧渔综合机械化水平达65.8%以上。加强了对中央购置补贴资金项目的监管、检查、培训、宣传等，争取实施中央农机购置补贴资金2800万元。

农机深松整地项目的实施，有效增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，提高农作物产量，促进巴州农业增产增效、农民增收。综合考虑农机深松整地作业项目资金的带动，2018年农机深松整地作业任务80万亩，专项资金1429万元，实际完成了35.6万亩，完成计划面积的45%，实施补助资金1068万元，完成了75%，

全州在册拖拉机72070台，联合收割机921台，在册拖拉机驾驶员58505名,应检验拖拉机60338台，实际检验拖拉机53327台。全州2018年共开展安全生产检查328次、开展联合执法416次，出动执法人员615 多人次，检查拖拉机17032台次，纠正违章1832台次，整改隐患201台次，农机事故应急演练6次。为拖拉机加装反光警示标志30163台，粘贴率达100%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

均已完成绩效目标指标。

五、其他需要说明的问题

中央农机购置补贴政策在巴州所有县市农牧（场）范围内实施，享受对象为从事农业生产的个人和农业生产经营组织，其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。

各县（市）深松作业补助面积要在巴州下达的深松作业面积计划任务内确定，综合考虑粮食高产示范田、保护性耕作、机具装备等因素，引导各乡镇场村在区域化种植、规模化经营程度高的区域优先实施深松整地作业，应整村整乡、集中连片推进，作业面积应以农民与政府签定的正式土地承包合同面积为准，可适时在春季、秋季等关键时节实施。严格在农机深松作业专项补助资金中支出，中央财政农机深松整地补助资金每亩补助标准不超过30元，各县市可根据作业任务及专项资金额度确定具体补助标准和补助面积，鼓励加大地方财政资金投入，确保任务完成。作业要求：要根据土壤墒情、耕层质地等情况，科学运用深松作业方法和技术，作业深度大于40厘米为基准，深松机工作部件作业覆盖率大于50%，继续实施农机深松整地作业监测系统全覆盖。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无议，后续加强预算资金编制的科学性。

一是个别农民在农机深松深耕认识上还有差距，思维仍然停留在传统作业模式。建议上级部门通过召开不同层次的现场会、建设示范基地、加强农机农艺融合、培训和指导并行的方式，提高农民群众认知度。通过做给农民看，带着农民干，帮着农民算，让农民尽快掌握技术、看到效果、得到实惠，为大面积推广打下良好的群众基础。

二是我州耕地多属于基本农田，地块狭小，影响了农机深松整地作业机具作用发挥，存在有劲使不上的状况。建议加快土地流转、整合，由政府支持，多部分协作，在县市乡镇场以建设示范基地为突破口，集中连片深松作业，整乡整村推进。

三是受三秋农作物收获进度慢、秸秆还田、浇灌冬水的影响，深松作业实施进度慢，验收困难。

- 其他

无

六、项目评价工作情况

通过项目资金的投入，加强督导、检查，调研，2018年，实施中央农机购置补贴资金2800万元，购置机具683台（架），受益户达450户，直接减轻农牧民购置机具负担2800万元，受益户满意率达95%以上，主要农作物耕种收机械化水平达79.8%以上、农林牧渔综合机械化水平达65.8%以上。

通过项目资金的投入，加强督导、检查，调研，2018年全州深松整地作业受益户满意率达95%以上，使农作物增产10%/亩以上，农牧民增收150元/亩以上。

全州共开展安全生产检查328次、开展联合执法416次，出动执法人员615 多人次，检查拖拉机17032台次，纠正违章1832台次，整改隐患201台次，农机事故应急演练6次。为拖拉机加装反光警示标志30163台，粘贴率达100%。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  | 农机购置补贴督导检查、深松工作经费、 推广、安全生产 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 巴州农机局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 24.40 |  | 执行数： | 24.40 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 24.40 |  | 其中：财政拨款 | 24.40 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 充分发挥补助政策的引领带动作用，进一步加快深松作业技术和机具的推广应用，为农业增效、农民增收打牢基础，为农业可持续发展创造有利条件，农机深松作业补助在各县（市）适宜农机深松作业的区域内实施，根据土壤墒情、耕层质地等情况，科学运用深松作业方法和技术，作业深度大于40厘米为基准，深松机工作部件作业覆盖率大于50%。 |  |  |  | 通过充分发挥农机深松整地补助政策的引领带动作用，进一步加快深松作业技术和机具的推广应用，为农业增效、农民增收打牢基础，为农业可持续发展创造有利条件，为保障巴州的社会稳定和长治久安贡献新的力量。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 农机深松整地政策政策督导 |  | ≥2次 | 4次 |
|  |  |  | 农机深松政策培训 |  | ≥1次 | 1次 |
|  |  |  | 全年开展督导检查 |  | ≥3次 | 4次 |
|  |  |  | 农机深松政策宣传 |  | ≥2次 | 2次 |
|  |  | 质量指标 | 补贴比例 |  | 30－45% | 40% |
|  |  |  | 县市场信息公开专栏健全完善比例 |  | ≥75% | 75% |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2018.12.31 | 2018.12.31 |
|  |  | 成本指标 | 亩产增收 |  | ≧150元/亩 | 150元/亩 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益指标 | 亩产增加 |  | ≧10% | ≧10% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 85% | 85% |