- 财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：2018年安全生产监管项目

项目单位：巴音郭楞蒙古自治州农牧业机械管理局

主管部门：巴音郭楞蒙古自治州人民政府

2019年1月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

（一）项目单位基本情况

- 单位基本情况：巴州农机局是巴州人民政府的职能部门之一。其主要工作职责是履行国家赋予的农机管理职能，正确贯彻执行国家的有关农牧业机械化发展提供管理保障,农机行业科研技术推广规划,农机行政执法, 农机服务体系建设,农机行业职业技能鉴定,农机安全生产监督管理,农机产品维修和农机作业质量管理,农机行业技术交流合作和职业教育培训。根据国家、自治区和自治州有关法律、法规、政策，承担自治州农机安全监理工作，定期分析自治州安全生产形势，减少人民群众生命财产损失，强化农机安全生产管理，监督检查各县（市）贯彻执行的情况。

(2)人员情况:本单位属全额参照公务员管理事业单位，核定编制数为12人，其中:实有人数20，在职人员10人，退休人员 10人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

- 根据巴州人民政府安全生产目标管理责任书，严格落实自治州农机安全生产死亡指标，将死亡人数控制在1人及以下。落实年度农业机械和驾驶人员检查审验三率工作，拖拉机联合收割机检验率达到90%以上，拖拉机注册登记上牌率达到95%以上，农机驾驶操作人员持证率达到92%以上，监督检查全州拖拉机联合收割机、大型工程机械设备驾驶操作人员考试八百多人，预防发生农机事故发生在全州范围内开展农机特大事故应急演练。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目投入财政资金2万元，总投入2万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

通过项目资金的投入，进一步加强对拖拉机、联合收割机、大型工程机械设备、危及人身财产安全农业机械及驾驶操作人员的安全管理，提高安全技术状态，强化源头管理，减少事故隐患，最大限度减少农机事故及经济损失，增长农牧民收益。农机安全生产形势的持续稳定好转。2018年加强督导、检查，调研，全州共开展安全生产检查328次、开展联合执法416次，出动执法人员615 多人次，检查拖拉机17032台次，纠正违章1832台次，整改隐患201台次，农机事故应急演练6次。为拖拉机加装反光警示标志30163台，粘贴率达100%。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照《预算法》《政府采购法》《票据法》《支付结算办法》等相关法律法规使用资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

全州在册拖拉机72070台，联合收割机921台，在册拖拉机驾驶员58505名,应检验拖拉机60338台，实际检验拖拉机53327台。全州共开展安全生产检查328次、开展联合执法416次，出动执法人员615 多人次，检查拖拉机17032台次，纠正违章1832台次，整改隐患201台次，农机事故应急演练6次。为拖拉机加装反光警示标志30163台，粘贴率达100%。通过在尉犁县开展农机事故应急演练会提高对农机事故的安全意识，定期分析自治州安全生产形势，强化农机安全生产管理，减少人民群众生命财产损失，对各县（市）拖拉机联合收割机、大型工程机械设备驾驶操作人员考试的情况督导检查。

（二）项目管理情况分析

将农机安全生产内容、要求和安全经验宣传教育到农机户，推动农机安全生产宣传进村、到户、入校，使广大农牧民群众进一步树立法治观念，减少人民群众生命财产损失，营造一个良好的农机安全生产氛围。加强项目工作的组织领导。各县（市）农机部门严格按照自治区、自治州农机安全生产工作要求，及早安排部署，层层签订安全生产责任书，并采取了切实可行的管理、技术措施，达到了预期成效。

- 项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

按照年度计划任务，逐步开展农机安全生产监督管理工作。总体减少人民群众生命财产经济损失，预防和减少事故。全州在册拖拉机72070台，联合收割机921台，在册拖拉机驾驶员58505名,应检验拖拉机60338台，实际检验拖拉机53327台。全州2018年共开展安全生产检查328次、开展联合执法416次，出动执法人员615 多人次，检查拖拉机17032台次，纠正违章1832台次，整改隐患201台次，农机事故应急演练6次。为拖拉机加装反光警示标志30163台，粘贴率达100%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

均已完成绩效目标指标。

五、其他需要说明的问题

无。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

后续加强预算资金编制的科学性。

1、加强预算编制科学性，编制的更加明确。

2、加强预算编制和绩效目标的匹配性，明确项目产出和效果，使项目发挥最大效益。

- 其他

无

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  | 安全生产监管 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 巴州农机局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数：2 |  | 2 |  | 执行数： | 2 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 2 |  | 其中：财政拨款 | 2 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 牢固树立安全生产“红线”意识，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实农机安全监管责任制，加强安全法规知识等内容的宣传教育。将农机安全生产内容、要求和安全经验宣传教育到农机户，使广大农牧民群众进一步树立法治观念，减少人民群众生命财产损失，营造一个良好的农机安全生产氛围。 |  |  |  | 落实自治区党委、政府的关农机工作安排部署，农机安全监管责任制，强化源头管理，减少事故隐患，最大限度减少农机事故及经济损失，增长农牧民收益。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 农业机械违规、违法行为监督检查 |  | ≥2次 | 2次 |
|  |  |  | 全州农机事故应急演练 |  | ≥1次 | 1次 |
|  |  |  | 农机安全生产宣传 |  | ≥2次 | 2次 |
|  |  | 质量指标 | 拖拉机联合收割机检验率 |  | ≥90% | 90% |
|  |  |  | 拖拉机联合收割机上牌率 |  | ≥95% | 95% |
|  |  |  | 农机驾驶操作人员持证率 |  | ≥92% | 92% |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2018.12.31 | 2018.12.31 |
|  |  | 成本指标 | 安全生产监管经费 |  | ≥2万元 | 2万元 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 80% | 80% |