新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：白内障患者复明手术补助

实施单位（公章）：巴州人民医院

自治区主管部门（公章）：巴州卫生局

项目负责人（签章）：陈静

填报时间：2019年 1月 23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

巴州人民医院是自治州境内规模最大、医疗技术水平较高、各项指标在全疆地州级医院位置居前的一所综合医院。

（二）项目预算绩效目标设定情况

2017年残联分配160名白内障复明手术患者，要求全免费为患者手术，残联予以补贴900元/每位患者。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2017年正常手术约需1万元/人

（二）项目资金实际使用情况分析

900元抵充医院补贴部分

（三）项目资金管理情况分析

免费为患者进行手术，将费用上报财务科，财务科严格按照专项资金管理办法执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

残联分配县名额，组织人员进行筛查,办理入院，进行手术，上报残联。

（二）项目管理情况分析

为患者分批次进行手术，做完一批次手术结算后上报财务科，所有手术结束后汇总

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

经济效应：患者全免费，医院无经济效应。

社会效应：社会效益巨大，残疾人脱残、脱盲，恢复自理或劳动能力

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

残联再有项目，继续按政策执行

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

建议减轻医院垫付资金压力，借鉴疆内有些地州，将患者自付部分直接减免900元，余患者自付。

六、项目评价工作情况

残联组织手术病人分批前来我院手术，正规住院有住院病例，结算发票，医院透支钱数，结账

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 白内障患者复明手术补助 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 144000 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 144000 |  | 执行数： | 144000 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 144000 |  | 其中：财政拨款 | 144000 |
|  | 其他资金 |  | 医保及 医院垫付 |  | 其他资金 | 医保及 医院垫付 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 160人次 |  |  |  | 160人次 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 160人次 | 160人次 |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 脱盲率95% | 脱盲率99% |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 4月内完成 | 按期完成 |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 正常手术约需1万元 | 正常手术约需1万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 患者全免费，医院无经济效益 | 患者全免费，医院无经济效益 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 社会效益巨大，残疾人脱残、脱盲，恢复自理或劳动能力 | 社会效益巨大，残疾人脱残、脱盲，恢复自理或劳动能力 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  | 残疾人脱残、脱盲患者生活质量提高 | 残疾人脱残、脱盲患者生活质量提高 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  | 98% | 100% |