新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：住院医师规范化培训资金

实施单位（公章）：巴州人民医院

自治区主管部门（公章）：巴州卫生局

项目负责人（签章）：杨晓玲

填报时间：   2019 年  1 月  22日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

巴州人民医院是自治州境内规模最大、医疗技术水平较高、各项指标在全疆地州级医院位置居前的一所综合医院。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目预算绩效目标设定30000元/人/年，主要用于学员补助、师资带教与授课培训、师资培训等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目资金含财政资金666万元、配套资金约562.77万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目资金实际用于学员补助426.24万元、师资带教133.2万元、授课培训与师资培训等106.56万元，配套资金562.77万元用于学员工资薪酬。

（三）项目资金管理情况分析

按照自治区项目文件，印发《住院医师规范化培训综合管理办法》内容含《全科医师规范化培训专项经费管理办法》并遵照执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

按照自治区卫计委文件通知，医院建立培训档案、开展岗前培训、制定轮转计划与组织轮转、组织入科教育与出科考核、组织参加自治区统一结业考核，迎接自治区卫健委督导检查。

（二）项目管理情况分析

制定管理办法，带教医师负责考勤培训，严格请销假手续，监督完成出科考核与病历书写等，医院每月组织质控检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目支出实际状况与申报绩效目标对比完成率100％，各项指标见表。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

开展结业后招聘录用，组织调查内容含患者满意度、单位满意度与自我评价。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

严格按照项目文件要求安排和使用资金。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

通过住院医师规范化培训项目，为医院及巴州各级医疗卫生机构培养一批合格住院医师，通过自治区统一结业考核，均掌握常见多发病诊疗规范与基本技能操作规范，为医疗单位暂时缓解了医生紧缺尤其是基层全科医生紧缺的现象。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 住院医师规范化培训资金 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 巴州人民医院 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 6660000 |  | 执行数： | 6660000 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 6660000 |  | 其中：财政拨款 | 6660000 |
|  | 其他资金 |  | 5627700 |  | 其他资金 | 5627700 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 财政拨款666万元，培养169名住院医师和53名全科医师 |  |  |  | 财政拨款666万元，培养169名住院医师和53名全科医师 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：财政预算 |  | 6660000元 | 6660000元 |
|  |  |  | 指标2：培养人数 |  | 222人 | 222人 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：结业考核通过率 |  | 60％ | 70.9％ |
|  |  | 时效指标 | 指标1：时间段 |  | 36个月 | 36个月 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：配套资金 |  | 5627700 | 5627700 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：住院医师 |  | 掌握常见多发病诊疗规范与基本技能操作规范 | 掌握常见多发病诊疗规范与基本技能操作规范 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：自评满意 |  | 95％ | 98％ |
|  |  |  | 指标2：单位满意 |  | 95％ | 100％ |