新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：农技示范与推广

实施单位（公章）：巴州农业技术推广中心

自治区主管部门（公章）：巴州农业局

项目负责人（签章）：吴默涵

填报时间：2019年 1月18日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

巴州农业技术推广中心成立于1981年12月，隶属巴州农业局的正县级公益性事业单位，内设办公室、植物保护站、植物检疫站、土壤肥料工作站、农作物栽培站、园艺特产站6个正科级站（室）。单位人员编制34名，在职职工31人，专业技术人员28人，其中高级以上职称10人，中级职称14人，初级职称4人。巴州农业技术推广中心承担全州农业新技术、新品种、新农药、新肥料的引进、试验、示范、推广；农民技术培训；制定各类农作物栽培技术规程；农业技术推广体系管理；土肥水资源监测；植物病虫害动态监测、预报、防治、检疫；农业法规宣传等公益性工作。

近五年来，我中心主持的“棉花高产示范工程”项目获2011-2013年度全国农牧渔业丰收奖三等奖；主持的“巴州测土配方施肥技术体系研究与推广应用”项目分别获2014年度巴州科技进步奖一等奖、自治区科技进步奖二等奖；主持的“库尔勒香梨优质高效栽培关键技术研发与示范”项目获2013年度巴州科技进步奖三等奖；2015年荣获自治区科学技术普及奖；主持的“中高端优质棉新品种示范与机械采收推广技术”荣获2018年度自治州科技兴农计划项目一等奖。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：因地制宜推广农业新品种、新技术、新农资和新模式试验示范，开展高产攻关和示范，加强优良品种、科学平衡施肥、机采棉融合配套技术、膜下节水滴灌技术、育苗移栽技术、病虫害综合防治及绿色防控等高新技术的集成配套和推广普及，提高技术集成水平，充分发挥增产潜力，带动大面积平衡增产，推动农业综合生产能力的提升。

主要内容：示范推广农作物新品种；示范推广新技术、新模式；推广优良品种、科学平衡施肥、机采棉融合配套、水肥一体化、病虫害综合防治及绿色防控等高新技术的集成配套和推广。

涉及范围：在全州八县一市范围内开展农作物栽培技术、土壤肥料、植物保护等各方面的农技示范与推广。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投入财政资金18万元，执行12.94355万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

- 项目总资金18万元，已支出12.94355万元（其中：办公费23542元，邮费480元，差费26795.5元，培训费19318元，劳务费20000元，办公设备购置费9300元）。

（三）项目资金管理情况分析

- 为切实规范项目资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，资金严格按照单位制定资金管理制度，专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”；对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

- 本项目结合巴州农技中心年初制定的全州农技推广工作重点，组织中心专业技术人员结合各站室业务工作重点，根据各县市种植特点和种植水平实际，制定可行的农技示范与推广计划，开展相应的农技示范与推广，提高农民的种植水平，增加农民收入。

（二）项目管理情况分析

- 项目由专人管理负责，负责项目的各项任务的实施；中心从预算申报、政府采购、合同管理、“三重一大”决策、资金支付各个环节加强资金管理，确保专项资金管理有序、资金支付合理合规、资金发挥良好效益。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

- 我中心农技示范与推广项目绩效目标基本完成，总体评价为优，具体如下：

- 1、在各县（市）安排各类农作物新品种试验示范，筛选、初步确定优良新品种并大面积推广，为农作物优良品种储备提供科学依据。

- 2、根据各县种植特色，加大高新农艺技术和新模式的示范推广，充分发挥了综合效益。

3、开展科学平衡施肥、机采棉融合配套技术、水肥一体化技术、病虫害综合防治及绿色防控等高新技术的集成示范和推广，提高全州农业生产力。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据巴州农作物种植结构及生产特点，进一步开展特色经济作物和设施农业标准化生产技术、高标准节水技术、测土配方施肥技术、绿色防控技术等农业重大实用技术的推广应用，提高全州农业生产力。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（经验：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目在有限的资金中顺利进行和保证质量。

建议：进一步加大在先进适用的技术示范推广上的经费支持，加快先进的科技成果转化速度慢，在生产上得到大面积推广应用。

（三）其他

无。

六、项目评价工作情况

本项目以“粮食安全和农民增收”为目标，以实施各级农技重点推广项目为契机，积极应对“供给侧”改革对农业工作的新要求，因地制宜开展、总结和推广农业新品种、新技术、新农资和新模式试验示范，开展高产攻关和示范，加强优良品种、科学平衡施肥、机采棉融合配套技术、膜下节水滴灌技术、育苗移栽技术、病虫害综合防治及绿色防控等高新技术的集成配套和推广普及，提高技术集成水平，充分发挥增产潜力，带动大面积平衡增产，推动农业综合生产能力的提升。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农技示范与推广 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 巴州农业技术推广中心 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 18 | 执行数： | 12.94355 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 18 | 其中：财政拨款 | 18 |  |
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 示范推广农作物新品种；示范推广新技术、新模式；推广优良品种、科学平衡施肥、机采棉融合配套、水肥一体化、病虫害综合防治及绿色防控等高新技术的集成配套和推广。 |  |  | 示范推广农作物新品种；示范推广新技术、新模式；推广优良品种、科学平衡施肥、机采棉融合配套、病虫害综合防治及绿色防控等高新技术的集成配套和推广。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 开展农作物新品种、新技术试验、示范 | ≥6个 | =6个 |  |
|  |  |  | 举办农业技术培训班 | ≥8期 | =8期 |  |
|  |  |  | 推广测土配方施肥技术 | ≥86% | =86% |  |
|  |  |  | 建立农作物绿色防控及农药减量技术示范区。 | ≥8个 | = 8个 |  |
|  |  |  | 推广杀虫灯 | 500台 | =500台 |  |
|  |  |  | 推广无人机防治技术 | 20万亩 | =20万亩 |  |
|  |  | 质量指标 | 绿色防控示范区关键技术到位率、防控效果 | ≥85%，≥90% | ≥85%，≥90% |  |
|  |  |  | 危害损失率 | 控制在5%以内 | 在5%以内 |  |
|  |  |  | 农药使用量 | 减少5%以上 | 减少5% |  |
|  |  | 时效指标 | 2018年 | 2018年 | 2018年 |  |
|  |  | 成本指标 | 18万元 | 18万元 | 18万元 |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 减少亩防治成本 | 平均降低5%以上 | 平均降低5%以上 |  |
|  |  |  | 减少农药使用次数 | 1-2次 | 1-2次 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 栽培技术水平 | 有所提高 | 有所提高 |  |
|  |  |  | 病虫害防治技术水平 | 有所提高 | 有所提高 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 农田生态环境 | 有所改善 | 有所改善 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 农业生产持续有效发展 | 有所促进 | 有所促进 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 新品种农民接受程度 | 85% | 85%以上 |  |
|  |  |  | 新技术轻简适用，农户自愿采用率 | 80% | 80%以上 |  |