新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：为民办实事项目

实施单位（公章）：巴州农业技术推广中心

自治区主管部门（公章）：巴州农业局

项目负责人（签章）：刘博

填报时间：2019 年 1 月18日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

巴州农业技术推广中心成立于1981年12月，隶属巴州农业局的正县级公益性事业单位，内设办公室、植物保护站、植物检疫站、土壤肥料工作站、农作物栽培站、园艺特产站6个正科级站（室）。单位人员编制34名，在职职工31人，专业技术人员28人，其中高级以上职称10人，中级职称14人，初级职称4人。巴州农业技术推广中心承担全州农业新技术、新品种、新农药、新肥料的引进、试验、示范、推广；农民技术培训；制定各类农作物栽培技术规程；农业技术推广体系管理；土肥水资源监测；植物病虫害动态监测、预报、防治、检疫；农业法规宣传等公益性工作。

按照自治州统一安排，单位  工作队驻且末县且末镇科台买社区工作，7月20日，自治州党委将  工作队调整到州乌拉斯台农场五连。乌拉斯台农场五连耕地面积4126.5亩，其中承包地2711.1亩，荒地1415.4亩；林地面积1286.5亩。总人口177户656人，其中维吾尔族居民122户449人，占五连总人口68%，汉族39户159人，占24%；蒙古族15户45人，占6.8%，哈萨克族1户3人，占0.4%。主导产业以种植业为主，主要作物为加工辣椒、玉米、小麦、加工番茄等。畜牧养殖主要以牛、羊为主。有基层党支部一个，党员8人，其中本地党员4名；连部干部1名，主要负责农业生产等工作。  外来流动人口比较集中，多集中在农忙和作物管理和收获的8-11月期间，存在一定的安全隐患。

（二）项目预算绩效目标设定情况

主要内容：实施的主要内容为建设夜市基础以及配套设施，为五连居民提供更好的生活和创收条件；购买各种教材和教学用品，开办好农牧民夜校和“红领巾小课堂”，提高国语水平；各种节日前慰问，慰问 贫困 和困难户；补助困难家庭学生的学杂费和小学生冬季校车费，让困难学生能入学正常学习；开展“民族团结一家亲”联谊活动和文体活动，组织座谈会，进行相互交流、交融；基础设施主要有遮阳棚、公共厕所、卫生整治、桥涵修整等。全部用于为民服务上。

涉及范围：在乌拉斯台农场五连区域内做好群众工作的有关事项。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投入财政资金15万元，执行15万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目总资金15万元，已支出14.9993万元（其中：基础设施建设91822元，慰问群众6970元，服装3200元，连部夜市等配套设施23500元，民族团结联谊活动1660元，解决群众困难诉求9300元，补助困难学生入学杂费3300元，补助困难家庭小学生冬季校车费7200元，教材用品2076元，其它500元。

（三）项目资金管理情况分析

为切实规范项目资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，工作队严格按照单位制定资金管理制度。专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”；对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

为民办实事项目好事项目围绕巴州、和静县和农场制定的  工作重点，组织工作队队员结合入户走访将了解到的实际困难情况，制定有针对性的解决和帮扶，开展实施。主要用于做好群众工作方面，解决好群众的困难诉求，开展民族团结联谊活动和文体活动，聚集人气，凝聚民心，让群众满意。

（二）项目管理情况分析

项目实施由工作队队长根据工作安排统筹掌握，专人负责管理。各项资金的支出均列入工作队“一会制”的内容，做好预算申报、政府采购、合同管理、资金支付等各个环节，加强资金管理，确保专项资金管理有序、资金支付合理合规、资金发挥良好效益。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

工作队通过项目实施，绩效目标基本完成，总体评价为优，具体如下：

1、进行的基础设施建设以及配套建设改变了以往的面貌，方便了群众，消除了隐患，也实现了群众的增收，丰富了群众业余生活和文体活动，群众比较满意，调动了群众参与各项活动的积极性。

2、通过补助困难家庭学生的学杂费和小学生冬季校车费，使困难学生正常就学，搞好学业。

3、通过开展“民族团结一家亲”联谊活动和文体活动，组织座谈会进行相互交流、交融，慰问贫困和困难户，达到聚集人气、凝聚民心的目的。

4、开办好农牧民夜校和“红领巾小课堂”，改善了学习条件，提高了思想认识。

5、解决了群众的实际困难和诉求，赢得了民心，在群众中塑造了党和政府的好形象。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据  工作的要求和重点，各项工作进入常态化，进一步加强社会面防控工作，继续做好群众的各项工作。主要内容为：开办好农牧民夜校和“红领巾小课堂”，慰问 贫困 和困难户，开展好“民族团结一家亲”联谊活动、文体活动，解决群众的困难诉求等。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

经验：完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，认真、细致地做好各项工作，确保项目实施的质量和最大效益的发挥。

建议：进一步加大为民办实事、好事的经费支持力度，解决群众实际困难和诉求，让群众满意，赢得民心。

（三）其他

无。

六、项目评价工作情况

本项目的实施以实施各项为民办实事、好事，解决群众的困难诉求，让群众满意，赢得民心，实现居民综合素质的提高。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 为民办实事项目好事 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 巴州农业技术推广中心 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 15 | 执行数： | 15 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 15 | 其中：财政拨款 | 15 |
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 加强基础设施建设，解决群众的困难诉求，改善生活环境；补助困难家庭学生，顺利完成学业；开办夜校和“红领巾”小课堂，通过一系列措施的实施，达到聚集人气、凝聚民心、赢得民心。 |  |  | 加强基础设施建设，解决群众的困难诉求，改善生活环境；补助困难家庭学生，顺利完成学业；开办夜校和“红领巾”小课堂，通过一系列措施的实施，达到聚集人气、凝聚民心、赢得民心。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 基础设施及配套建设 | 建设夜市彩钢棚、公共厕所、等基础设施 | 已建立完成 |
|  |  |  | （节日）慰问困难群众 | ≥50户 | =50户 |
|  |  |  | 服装 | 20套 | =20套 |
|  |  |  | 开展民族团结一家亲联谊活动和文体活动 | =5次，=3次 | =5次，=3次 |
|  |  |  | 解决群众困难诉求投入资金 | ≥9000元 | ≥9000元 |
|  |  |  | 解决困难家庭学生学杂费和冬季困难家庭小学生校车费人次 | =5位、=24位 | =5位、=24位 |
|  |  |  | 教材发放套数 | =68套 | =68套 |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |
|  |  |  | 聚集人气 | 大幅提高 | 大幅提高 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续发展的社会环境 | 大幅改善 | 大幅改善 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众对工作服务满意度 | 85% | 98%以上 |
|  |  |  | 群众对整体工作满意度 | 80% | 95%以上 |