财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：巴音布鲁克山区人工增水项目

实施单位（公章）：巴州人工影响天气办公室

主管部门（公章）：巴州气象局

项目负责人（签章）：李刚

填报时间：2019年1月10日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

巴州人影工作开始于1978年，发展至今，全州七县一市加州本级都已开展人影工作，其中有独立法人的人影机构4个，共有地方编制15个。全州现有流动作业火箭车35辆，烟炉14个，自动气象站11个，方舱式X波段多普勒雷达1部，批准的作业点有90个。巴州人影办于2013年8月经自治州党委编委会同意设立，为自治州人民政府直属事业单位，由自治州气象局代管，机构规格相当科级，核定事业编制4名，科级领导职数1名，经费实行全额预算管理。目前，巴州人影办实有在职人数4人，无退休人员。

巴州地区人影作业主要以增水为主，库尉轮部分地区有防雹需求。巴音布鲁克山区作为巴州最主要的水源地，具体由巴州人影办负责开展增水作业。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目年度预期目标：增加巴音布鲁克山区降水量，促进当地畜牧业发展、防御干旱，保护巴音布鲁克山区生态，提高抵御灾害的能力，促进新疆和谐稳定和长治久安。

项目阶段性目标：

2018年1-2月，完成巴音布鲁克山区人工增水计划及方案的制定和上报审批。

2018年4月，完成全州人影作业人员的招聘及岗前培训工作。

2018年5-9月，人影作业队伍进驻巴音布鲁克山区增水基

地，开展人影作业。

项目的实施将增加降水量。促进工农业生产，使农业增效、农民增收，提高工业增加值，促进社会和谐稳定，在为农服务改善民生方面发挥作用，对建设和谐社会，实现“稳疆兴疆、富民固边”的战略目标，具有重要的现实意义。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

按照相关要求，我州在2018年人工影响天气及维护项目中安排落实资金共计252.15万元，总投入252.15万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

本年度项目实际支付金额为252.15元。以下为项目支出具体内容：

| 项目支出内容 | 资金情况（单位：元） |  |  | 财政资金专款专用数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |  |
| 合计 | 2521495.11 | 2521495.11 | 0 | 0 |
| 办公费 | 21142 | 21142 |  |  |
| 印刷费 | 5000 | 5000 |  |  |
| 手续费 | 471.2 | 471.2 |  |  |
| 邮电费 | 36420 | 36420 |  |  |
| 取暖费 | 44598 | 44598 |  |  |
| 差旅费 | 138601.3 | 138601.3 |  |  |
| 维修（护）费 | 279928.16 | 279928.16 |  |  |
| 租赁费 | 250000 | 250000 |  |  |
| 培训费 | 9881.36 | 9881.36 |  |  |
| 专用材料费 | 393200 | 393200 |  |  |
| 劳务费 | 718015.98 | 718015.98 |  |  |
| 委托业务费 | 118200 | 118200 |  |  |
| 其他交通费用 | 170656.61 | 170656.61 |  |  |
| 税金及附加费用 | 380.5 | 380.5 |  |  |
| 专用设备购置 | 335000 | 335000 |  |  |

（三）项目资金管理情况分析

本项目经费采取财政直接支付形式，由我办提交申请经费，巴州气象局财务部门审核，根据项目内容，严格按照政府采购规定采购弹药设备，并按照项目资金管理办法和财务流程向州财政局申请资金，批复后再进行支付，及时、规范账务处理和会计核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目严格按照制定的项目方案执行，采购的车辆和人影装备设备符合国家相关标准，验收合格。

（二）项目管理情况分析

项目严格按照相关巴州气象局财务工作内控制度执行，并由主管部门巴州气象局定期开展检查监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

经济性：人影装备设备全部实行政府采购，最大限度的节约了项目资金。

效率性：2018年，我州人影不断提升作业质量，力求高质量完成人工增水工作。人影作业装备出现故障维护维修率为100%，保证未过期人影装备随时正常运转。

有益性：2018年，巴州人影办通过积极开展人影作业，取得了较好成效。2018年全年，巴州人影办在巴音布鲁克山区共实施增雨作业192次，发射火箭弹936枚，释放烟条12根。通过在巴音布鲁克实施增水作业，有效的增加了开都河水流量。1～12月,巴音布鲁克山区降水量达304.2毫米,比历年同期偏多8%，为增加巴音布鲁克山区有效降水做出了重要贡献。

可持续性：人影作业力度得到增强，增加降水，减轻干旱灾害，保护农、林、牧业生产的能力逐步提升，人影工作在为农服务、改善民生、保护生态环境等方面将发挥长期作用。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是完成好明年全州人影的监督管理工作。

二是开展好明年巴音布鲁克人工增水工作。

三是积极探索更加科学、高效的人影作业模式。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

在项目开展过程中，合理、统筹安排资金，使资金使用效率、效益最大化。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

按相关要求，巴州气象局成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对项目内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面做出项目绩效自评。

七、附表

《财政项目支出绩效自评表》

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 巴音布鲁克山区人工增水项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 巴州人工影响天气办公室 |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 252.15 |  |  | 执行数： | 252.15 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 252.15 |  |  | 其中：财政拨款 | 252.15 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 增加巴音布鲁克山区降水量，促进当地畜牧业发展、保护巴音布鲁克山区生态，提高抵御灾害的能力。 |  |  |  |  | 相比历年同期，巴音布鲁克山区降水量增加了8%，有效增加了开都河水量，保护了巴音布鲁克山区生态，提高抵御灾害的能力。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：增雨作业次数 |  |  | 190次 | 192次 |
|  |  |  | 指标2：巴音布鲁克山区地面火箭弹作业量 |  |  | ≥930枚 | 936枚 |
|  |  |  | 指标2：全年发生人影作业安全责任事故 |  |  | 0次 | 0次 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：人影业务指挥系统运转正常率 |  |  | ≥90% | 100% |
|  |  |  | 指标2：自动气象站数据采集传输率 |  |  | ≥98% | ≥98% |
|  |  |  | 指标3：人影雷达运转正常率 |  |  | ≥95% | ≥95% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：年度经费支付完成时间 |  |  | 2019年12月25日前 | 2019年12月25日前 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格控制预算成本 |  |  | ≤252.15万元 | 252.15万元 |
|  |  | 经济效益 指标 | 指标1： 通过开展人工增水作业，增加山区降水量，促进畜牧业发展。 |  |  | 显著 | 显著 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过开展人工增水作业，促进农牧业发展，从而推动经济社会全面发展，社会稳定。 |  |  | 显著 | 显著 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：保护生态面积 |  |  | ≥1.5万平方公里 | ≥1.5万平方公里 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：农牧民群众满意度 |  |  | ≥80% | ≥80% |