附件2：

巴州卫校“访惠聚”工作队资金绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：“访惠聚”为民办实事经费和第一书记经费

实施单位（公章）：巴州卫生学校

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：力提甫

填报时间：2019年1月20日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

各村（社区）为民办实事经费按照行政村规模，大村15万元、中村10万元、小村5万元，主要用于做群众工作。根据《自治区党委 自治区人民政府 关于深入开展“访民情惠民生聚民心”活动 健全干部驻村（社区）工作长效机制的意见》（新党发【2016】17号）和《关于深化“访民情惠民生聚民心”驻村工作的实施意见》（新党发【2016】56号）。“访惠聚”驻村工作队为民办实事工作经费25%用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村（社区）“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等；25%用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。第一书记为民办实事经费每个村（社区）2万元。

（二）项目预算绩效目标设定情况

2018年期间，我“访惠聚”工作队分别在“五一”劳动节、肉孜节、古尔邦节、“十一”国庆节、元旦、春节等节假日慰问困难群众80户20000元，为他们送去米面油、灭火器、灭火毯、天然气或慰问金；为党员、入党积极分子赠送《习近平讲故事》40本1920元；为夜校70位学员赠送《教你学汉语》教材2800元，帮助他们学习国语；永乐社区4个网格阵地建立读书角2万元；为10位老党员订阅一年的巴州党报《巴音郭楞日报》2880元；慰问高龄老人40人8000元；慰问具有特殊情况但又没有享受低保人群5户1900元。新华二厂环境改造75000元。“六一”儿童节活动、每月民族团结一家亲活动12784元；永乐社区4个网格阵地LED屏19000元；升国旗积分兑换5716元。以上总计资金17万元。

以上项目的实施确实帮助了永乐社区辖区内低保户、残疾人、SL人员亲属等家庭，保障了各项活动的顺利进行，美化绿化了新华二厂环境，尤其提升了居民的幸福指数。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费15万和第一书记为民办实事经费2万，由州财政承担。其中，新华二厂环境改造实际花费82523.52元,由派出单位巴州卫生学校承担7523.52元。

（二）项目资金实际使用情况分析

截止2018年4月，巴州卫校“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费15万和第一书记为民办实事经费2万，资金已全部到位，2018年12月1日使用完毕。

（三）项目资金管理情况分析

根据库尔勒市“访惠聚”驻村工作领导小组办公室2018年5月17日《关于2018年“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费和第一书记为民办实事经费使用的工作提示》制定经费执行办法：

1.两项经费主要用于做群众工作，不得用于驻村工作队购买交通工具、办公设备、通讯设备、生活用品、发放个人补助以及其他任何工作队自身开支。

2.两项经费不得用于购买村（社区）办公设施、用品，因市财政每年为村（社区）、小组（网格）拨付相应办公经费。

3.两项经费使用时，必须有正规发票才能正常支出，没有发票的事项，请各工作队在村（社区）开具为民办实事证明后，联系单位财务到税务部门可开免税发票。

4.两项经费每一笔开支，必须召集村（社区）两委及工作队共同讨论研究决定，做好会议记录，在场的每位干部签字确认后，方可支出。

在使用专项经费要严格履行会议程序及财务手续。确保专项经费用到实处。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我“访惠聚”把确保工程质量和采购规范摆在首位，强化监督检查工作。如新华二厂环境改造项目严格按照采购程序依法依规执行，确保保质保量的得到有效落实。

（二）项目管理情况分析

为民办实事工作经费的使用管理坚持公平、公正、公开的原则，由驻村工作队与村（社区）“两委”班子集体研究决定，资金支出和使用情况每季度向全体居民公布，自觉接受村（社区）“两委”班子和群众监督。任何单位和个人不得挪用、截留、挤占为民办实事工作经费。驻村干部要严守财经纪律，严格执行财务管理规定，切实做到账目清楚、票据规范，确保为民办实事工作经费专款专用。各地州市、县市区“访惠聚”驻村工作领导小组办公室会同财政、审计、监察、政法等部门和各级派出单位要加强对为民办实事工作经费的监督，帮助驻村工作队和村（社区）“两委”进一步完善为民办实事工作经费管理和使用的监督机制，做好日常监督工作，严防违法违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（一）项目经济性分析

该项目为惠及永乐社区的民生工程，通过政府投入改善社区居民居住环境。项目使用资金严格控制在政府预算安排的配套资金数额的范围内。

（二）项目效率性分析

截止2018年12月，我“访惠聚”工作队为民办实事项目得以按时保质完成，我工作队自始至终把加强质量和监管当作重中之重来抓。

（三）项目效益性分析

居住环境的改善有力地推动了高标准社区的发展，进一步提升了居民满意度。困难群众的慰问、民族团结一家亲活动的开展使得我辖区居民幸福感得到提升，邻居和睦相处。为各网格阵地安装LED屏、居民夜校学生送教材、为党员干部送“双读”书籍、报纸等帮助居民提高国语水平，使居民能够及时了解惠民政策。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2019年继续开展民族团结一家亲活动，计划元旦、春节对残疾、贫困户进行慰问。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

我“访惠聚”工作总体情况较好，但仍存在尚待完善的地方：

由于第一年开展“访惠聚”工作经验不足，没有制定完善的经费使用计划，摸着石头过河，有考虑不全的情况，两项经费受益面较窄。

2、两项经费使用制度有待进一步完善。

3、档案管理有待进一步规范。

六、附表

巴州卫校“访惠聚”工作队资金绩效评价指标

（2018年度）

| 项目名称： |  |  |  | 巴州卫生学校访汇聚工作经费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位： |  |  |  | 巴州卫生学校 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  |  | 17 | 执行数： |  | 17 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 17 | 其中：财政拨款 |  | 17 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 为全力践行中国共产党全心全意为人民服务的宗旨，进一步扎实持久开展好“访民情惠民生聚民心”驻村工作。解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，千方百计解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到群众的心坎上。具体用于访贫问苦，送服务、送温暖。 |  |  |  | 该项目的实施，提高了学校的办学条件，改善了学生学习环境，为学校的教育教学提供了保障 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：慰问农户 |  | ≥50户 | ≥50户 |  |
|  |  |  | 指标2：帮扶人员 |  | ≥50户 | ≥50户 |  |
|  |  |  | 指标3： |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：专项经费使用效率 |  | ≥100% | ≥100% |  |
|  |  |  | 指标2：困难群众覆盖率 |  | ≥100% | ≥100% |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：开展夜校培训完成时间 |  | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 |  |
|  |  |  | 指标2：慰问时间 |  | 2018年1月-12月 | 2018年1月-12月 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：管辖小区环境改造成本 |  | ≥7.5万 | ≥7.5万 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过项目的实施，增加居民幸福感 |  | ≥85% | ≥85% |  |
|  |  |  | 指标2：群众生活保障率 |  | ≥85% | ≥85% |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：提升村“两委”服务群众能力 |  | 有明显提升 | 有明显提升 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： 居民满意度 |  | ≥85% | ≥85% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |