新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：食品药品检验抽样经费

实施单位（公章）：巴州食品药品检验所

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：田彦法

填报时间：    2019年1 月21 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

巴州食品药品检验所根据《国家食品安全法》《药品管理法》条例（1）负责巴州地区药品生产、经营、使用过程和进口药品的技术检验检测工作。（2）负责巴州地区的餐饮服务食品、保健食品、化妆品和医疗器械技术技术检验工作。(3）负责药品不良反应和医疗器械不良事件的监测工作。（4）负责巴州地区下达的药品检验任务，提供药品检验质量上报所需的数据及质量分析报告。（5）巴州地区药品从业人员的继续教育培训工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

2018年项目资金系医疗卫生与计划生育支出，食品药品监督管理事务食品药品检验检测抽验经费是负责保障巴州地区药品生产、经营、使用过程和进口药品的技术检验检测工作，负责巴州地区的餐饮服务食品、保健食品、化妆品和医疗器械技术技术检验工作。

二、项目资金使用及管理情况

2018年根据州财政预算下达2018年合计食品药品专项经费175.4万元。

1：2018年食品药品检验所检测经费实际决算支出175.4万元。其中：食品抽验经费水电差旅办公等179959元，实验室食品药品检验检测标准品427085.62元，化玻试剂等专用材料费985955.38元，实验室仪器设备维修维护50000元.实验室检验检测资质认定费55000元，食品检验检测车辆燃料56000元。

（二）项目资金实际使用情况分析

1：检验检测工作  2018年我所共完成药品检验任务586批次，其中监督抽验药品320批，全检率为80.0%；基本药物监督抽样95批，全检率为82.1%，中药材监督抽样60批，不合格药品9批次，不合格率15.0%，全检率为86.7%；委托收样112批，完成112批。2018年共收检食品检品970批次，其中自治区下达的食品安全抽检任务810批次，实际完成818批次，完成率101%，合格816批次，不合格2批，合格率99.75%；委托收样152批，完成152批次:2：资质认定工作  2018年检验所再次进行食品药品和化妆品的扩项工作，全所职工集中精力，加班加点，团结协作，经过3个月的紧张工作，在5月份完成了食品类86个产品、127个参数，食品添加剂2个产品，药品1个参数，化妆品23个产品、176个参数的扩项工作。目前巴州食品药品检验所已具备开展食品143个产品、565个参数，食品添加剂2个产品，药品120个参数，化妆品23个产品、176个参数的检验检测能力:3：药品不良反应检测工作。截止11月28日，全州药品不良反应上报1109例，约为每百万人口924例。其中严重不良反应33例，占报告总数的3.00%；新的不良反应204例，占报告总数的18.39%。医疗机构上报药品不良反应报告1050例，占报告总数的94.68%。医疗器械不良事件总计328例，约为每百万人口273例,化妆品不良反应报告1例（2018年初次开展捎点医院工作）。4：2017--2018年完成实验室水暖改造工程，预算投资210000元，已全部支付结算。5：中央补助食品检验检测能力建设资金投入1683万元，全部投入使用。

（三）项目资金管理情况分析

为规范专项资金的管理及使用，我所制定了《专项资金管理办法》，《单位内控制度管理》》《财务支出管理办法》等，要求各项目按照要求加强管理，保证资金拨付程序、费用开支范围及标准，报账手续合规，同时加强项目绩效监控，保证资金使用的效率。

三、项目组织实施情况

由我所负责的2018年度州级食品药品监测专项资金管理规范，项目管理到位，对我州食品、药品、医疗器械行业有效发展起到了促进作用，充分发挥了财政资金的作用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。经自评，我所实施的2018年度市级食品药品监测专项资金管理规范，项目管理到位，对我州食品、药品、医疗器械行业有效发展起到了促进作用，充分发挥了财政资金的作用。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目资金加强管理，事前计划申报、事中加强资金管理、事后监督使用效果。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

总体上看，我市食品药品安全形势不断好转，但当前食品安全的长期性、复杂性、艰巨性没有变，基层基础薄弱的现状没有变，影响和制约食品安全的深层次矛盾仍然较多。在专项资金保障方面，主要体现在以下薄弱环节：监管力量及工作装备经费相对不足。食品药品监管部门监管力量薄弱，能力建设还较滞后。检验检测经费严重不足。食品药品安全有奖举报奖励资金没有来源。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

项目评价数据按照2018年部门预、决算数据和2018年明细账使用计划。

| 七、附表 《项目支出绩效目标自评表》 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 食品检验检测经费 |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 巴州食品药品检验所 |  |  |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  |  | 175.4 |  |  | 执行数： |  | 175.4 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 175.4 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 175.4 |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |
|  | 目标1：保障完成全州食品药品检验检测任务，提高自身业务水平，提高服务群众能力。 目标2：保障巴州地区食品药品安全，对食品药品抽检率、检验率、合格率增加，提高巴州地区人民对食品药品的使用满意度。目标3：根据单位对检验检测的需求，扩大实验室面积，提高实验室检验检测能力，增加高新设备的安装需求。 |  |  |  |  |  | 项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。经自评，我所实施的2018年度市级食品药品监测专项资金管理规范，项目管理到位，对我州食品、药品、医疗器械行业有效发展起到了促进作用，充分发挥了财政资金的作用。 |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 指标1：自治区食品抽检次数 |  |  |  | ≥400批 |  | 586次 |
|  |  |  |  | 指标2：委托食品抽检批次 |  |  |  | ≥152批 |  | 320人 |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：保障食品抽检的合格率 |  |  |  | 99% |  | ≥99% |
|  |  |  |  | 指标2：保障食品抽检的完成率 |  |  |  | ≥98% |  | ≥98% |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：抽检时限 |  |  |  | 2018年全年 |  | 2018年全年 |
|  |  |  |  | 指标2：保障实验室仪器设备的使用时限 |  |  |  | 2018年全年 |  | 2018年全年 |
|  | 项目效果指标 | 社会指标效益 |  | 指标1：巴州地区食品生产、流通、消费等领域的安全度 |  |  |  | 提高 |  | 提高 |
|  |  |  |  | 指标2：巴州地区食品行业的有效发展能力 |  |  |  | 提高 |  | 促进 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 指标1：巴州地区人民群众对食品安全的满意度 |  |  |  | 显著提高 |  | 显著提高 |