附件1：

2018年度巴州第一中学部门决算

公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

巴州一中分为南北两个校区，主要从事出初、高中以及义务阶段教育，并实施国语教育，促进基础教育发展，国语初高中学历教育，国语英语示范教育及社会相关服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，巴州第一中学部门决算包括：巴州第一中学部门本级决算。巴州第一中学无下属预算单位，隶属于巴州教育局；内设七个科室，分别为：办公室（南北区各一个）、德育处（南北区各一个）、保卫科（南北区各一个）、总务处（南北区各一个）、教务处（南北区各一个）、教研室（南北区各一个）、工会办公室。

纳入巴州第一中学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学本级 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入9378.84万元,与上年相比，增加3015.40万元，增长47.39%，增减变化主要原因是：2018年度财政拨付我校南校区新建综合教学楼项目基建资金2249.92元；支出8198.54万元,与上年相比，增加1482.10万元，增长22.07%，增减变化主要原因是：2018年度财政拨付我校南校区新建综合教学楼项目基建资金2249.92万元，实际支出1069.62万元；结余1180.30万元，与上年相比，增加1180.30万万元，增长100%。增减变化主要原因是：2018年度财政拨付我校南校区新建综合教学楼项目基建资金2249.92万元，实际支出1069.62万元，结转1180.30万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计9378.84万元，其中：财政拨款收入9370.80万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8.04万元，占0.09%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数6472.89万元，决算数9378.84万元，预决算差异率44.89%，差异主要原因2018年度财政拨付我校南校区新建综合教学楼项目基建资金2249.92元未纳入年初预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计8198.54万元，其中：基本支出6737.60万元，占82.18%；项目支出1460.94万元，占17.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数6472.89万元，决算数8198.54万元，预决算差异率26.66%，差异主要原因2018年度财政拨付我校南校区新建综合教学楼项目基建资金2249.92万元未纳入年初预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入9370.80万元，与上年相比，增加3012.29万元，增长47.37%。增减变化的主要原因是：2018年度财政拨付我校南校区新建综合教学楼项目基建资金2249.92万元。财政拨款支出8190.50万元，与上年相比，增加1479万元，增长18%，增减变化的主要原因是：2018年度财政拨付我校南校区新建综合教学楼项目基建资金2249.92万元，实际支出1069.62万元。其中：基本支出6729.56万元，项目支出1460.94万元。财政拨款结转1180.30万元，与上年相比，增加1180.30万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2018年度财政拨付我校南校区新建综合教学楼项目基建资金2249.92万元，实际支出1069.62万元，结转1180.30万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6462.89万元，决算数9370.80万元，预决算差异率44.99%，差异主要原因2018年度财政拨付我校南校区新建综合教学楼项目基建资金2249.92万元。财政拨款支出年初预算数6462.89万元，决算数8190.50万元，预决算差异率26.73%，差异主要原因2018年度财政拨付我校南校区新建综合教学楼项目基建资金2249.92万元，实际支出1069.62万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入9370.80万元。与上年相比，增加3012.29万元，增长47.37%。增减变化的主要原因是：2018年度财政拨付我校南校区新建综合教学楼项目基建资金2249.92万元。一般公共预算财政拨款支出8190.50万元。与上年相比，增加1479万元，增长18%。增减变化的主要原因是：2018年度财政拨付我校南校区新建综合教学楼项目基建资金2249.92万元，实际支出1069.62万元。其中：按功能分类科目，205（类）教育支出7578.16万元，208	（类）社会保障和就业支出612.34万元。按经济分类科目，301（类）工资福利支出5963.83万元，302（类）商品和服务支出754.66万元，303（类）对个人和家庭的补助200.38万元，310（类）其他资本性支出1271.63万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数6462.89万元，决算数9370.80万元，预决算差异率44.99%，差异主要原因2018年度财政拨付我校南校区新建综合教学楼项目基建资金2249.92万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数6462.89万元，决算数8190.50万元，预决算差异率26.73%，差异主要原因2018年度财政拨付我校南校区新建综合教学楼项目基建资金2249.92万元，实际支出1069.62万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1180.30万元。与上年相比，增加1180.30万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余1180.30万元。与上年相比，增加1180.30万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.46万元，比上年减少0.05万元，降低0.24%，减少原因是按要求“三公”经费实现逐年递减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无该项目支出；公务用车购置及运行维护费支出21.70万元，占96.62%，比上年减少0.05万元，降低0.23%，减少原因是按要求“三公”经费实现逐年递减；公务接待费支出0.76万元，占3.38%，比上年减少0.01万元，降低1.32%，减少原因是按要求“三公”经费实现逐年递减。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。巴州第一中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费21.70万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费21.70万元。主要用于车辆保险、维修、燃油、过路费及停车费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0.76万元。具体是：国内公务接待支出0.76万元，主要是公务接待餐费等。巴州第一中学国内公务接待20批次，126人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数27.83万元，决算数22.46万元，预决算差异率-19.30%，差异主要原因按要求“三公”经费实现逐年递减。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数21.80万元，决算数21.70万元，预决算差异率-0.46%，差异主要原因按要求“三公”经费实现逐年递减；公务接待费预算数6.03万元，决算数0.76万元，预决算差异率-87.40%，差异主要原因按要求“三公”经费实现逐年递减。

五、机关运行经费支出情况

2018年度巴州第一中学（事业单位）日常公用经费570.04万元，比上年减少83.69万元，降低14.7%，主要原因是学校进一步压缩日常公用经费的开支，节约运行成本。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额352.51万元，其中：政府采购货物支出231.47万元、政府采购工程支出49.39万元、政府采购服务支出71.65万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值125.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：校车接送师生用中型客车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1、校园绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园绿化项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为11.54万元，执行数为11.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成既定校园绿化任务，给学校的教职工和学生提供一个良好的工作生活的环境，得到了家长和学生及教职工的满意；二是校园绿化购置苗木成活率达到了90%，达到该项目制定的绩效目标。发现的问题及原因：一是疏于管理，造成部分苗木死亡；二是学校总务负债校园绿化人员责任心不强，对校园绿化美化重视程度不够。下一步改进措施：一是健全制度，规范管理，提高管理水平；二是提高分管领导和责任人的管理意识和重视程度，按照年初制定的项目计划完成实施。

附校园绿化项目绩效自评情况项目支出绩效自评表：

| 巴州第一中学项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  | 校园绿化 |  |  |  |
| 预算单位： |  |  | 巴州第一中学 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 11.54 |  | 执行数： | 11.54 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 11.54 |  | 其中：财政拨款 | 11.54 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 按照学校绿化校园、美化校园的发展规划要求，学校将把绿化美化校园作为学校的一项重要工作来抓，为教师和学生提供了一个良好的工作和学习的环境 |  |  |  | 通过该项目的实施，进一步提高了学校环境，为教师和学生提供了一个良好的工作和学习的环境 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：购置苗木数 |  | 100棵 | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：成活率 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按期完成率 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：苗木种植成本 |  | 11.54万元 | 11.54万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：加强财政资金的管理，激活财政资金效应 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：提升校园绿化面积 |  | 有所提升 | 有所提升 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：学生教职工满意率 |  | ≤90% | ≤90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |

2、会议室装修及座椅、LED彩屏购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议室装修及座椅、LED彩屏购置项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为123.05万元，执行数为123.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目的实施改善了学校的基础办学条件，为学生德育讲堂和教师提供了良好学习和办公环境，也为提升学校的知名度奠定了基础，得到了学生及教职工的满意；二是该项目的实施，完成了学校年初制定的发展规划达到既定的目标。发现的问题及原因：一是项目实施过程中，由于对预期的规划不完善，造成项目在实施过程中存在；二是学校总务负债校园绿化人员责任心不强，对校园绿化美化重视程度不够。下一步改进措施：一是健全制度，规范管理，提高管理水平；二是提高分管领导和责任人的管理意识和重视程度，保质保量的完成年初制定的项目计划。

附会议室装修及座椅、LED彩屏购置项目自评情况项目支出绩效自评表：

| 巴州第一中学项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  | 会议室装修 |  |  |
| 预算单位： |  |  | 巴州第一中学 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 28.51 | 执行数： | 28.51 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 28.51 | 其中：财政拨款 | 28.51 |
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 该项目的实施改善了我校办公和教育教学条件，为学生德育讲堂和教师提供了一个良好的学习和办公的优美环境。 |  |  | 通过该项目的实施，极大的提升了学校的安全稳定，确保学校的学生和师生有了一个学习和工作的安全环境，得到师生和学生家长的好评。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：会议室装修1000平米 | 1000平米 | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：装修验收合格 | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按期完成率 | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：装修成本 | 28.51万元 | 28.51万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：加强财政资金的管理，激活财政资金效应 | ≤90% | ≤90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：会议室条件提升 | 有所提升 | 有所提升 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：学生教职工满意率 | ≤90% | ≤90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |

| 巴州第一中学项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  | 会议室礼堂布椅 |  |  |  |
| 预算单位： |  |  | 巴州第一中学 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 51.3 |  | 执行数： | 51.3 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 51.3 |  | 其中：财政拨款 | 51.3 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 该会议室作为学生德、党建教育的第二讲堂，充分发挥会议室功效，提高学校德育、党建教育环境 |  |  |  | 该会议室作为学生德、党建教育的第二讲堂，充分发挥会议室功效，提高学校德育、党建教育环境 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：购置布椅数量 |  | 620套 | ≤100% |
|  |  |  | 指标2：可容纳人数 |  | 620人 | ≤100% |
|  |  |  | 指标3：会议室面积 |  | 1000平米 | ≤100% |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按期完成率 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：会议室布椅成本 |  | 51.3万元 | 51.3万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：加强财政资金的管理，激活财政资金效应 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：学生教职工满意率 |  | ≤90% | ≤90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
| 巴州第一中学项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  | 会议室LED彩屏 |  |  |  |
| 预算单位： |  |  | 巴州第一中学 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 43.235 |  | 执行数： | 43.235 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 43.235 |  | 其中：财政拨款 | 43.235 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 该项目的实施为我校的德育教育和校园亮化美化，提升校园文化建提供了保障 |  |  |  | 我校的德育教育和校园亮化美化，校园文化建得到了提高 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：LED电子彩屏面积 |  | 50.7平米 | ≤100% |
|  |  |  | 指标2：LED电子彩屏数量 |  | 2套 | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按期完成率 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：南北区2套LED屏成本 |  | 43.235万元 | 43.235万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：加强财政资金的管理，激活财政资金效应 |  | ≤90% | ≤90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：办学条件 |  | ≤70% | ≤70% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |

3、铁艺围栏建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁艺围栏建设项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成校园安防整改，消除校园安全隐患，进一步提高了学校安全措施，保障了校园安全；二是该项目的实施确保学校安全稳定工作万无一失，为师生员工提供了安全的教书育人的环境，得到了家长和学生及教职工的满意。发现的问题及原因：一是负债项目实施的安全保卫部门对校园安防设施管理和维护不够重视，在年初制定计划时未能提早预防制定相应的计划方案；二是在该项目的实施过程中，负债项目实施的保卫部门对项目的成本控制不严，节约财政资金意识不强。下一步改进措施：一是为了确保校园安全稳定，制定了一系列维护校园安全稳定的计划，确保学校安全稳定工作万无一失；二是提高分管领导和项目责任人的项目成本控制意识，加强财政资金使用管理，使财政资金的使用达到最大效益化。

附铁艺围栏建设项目自评情况项目支出绩效自评表：

| 巴州第一中学项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  | 铁艺围栏建设 |  |  |  |
| 预算单位： |  |  | 巴州第一中学 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 3.9 |  | 执行数： | 3.9 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 3.9 |  | 其中：财政拨款 | 3.9 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 该项目的实施要确保学校的维稳安全工作有进一步的提高，给学校的学生和教师提供一个安全稳定的学习和工作的环境。 |  |  |  | 通过该项目的实施，极大的提升了学校的安全稳定，确保学校的学生和师生有了一个学习和工作的安全环境，得到师生和学生家长的好评。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：铁艺电子围栏长度 |  | 1500米 | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按期完成率 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：电子围栏成本 |  | 3.9万元 | 3.9万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：加强财政资金的管理，激活财政资金效应 |  | ≤90% | ≤90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：提升校园安全 |  | 有所提升 | 有所提升 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：学生教职工满意率 |  | ≤90% | ≤90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |

4、春季学生校服购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春季学生校服购置项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为19.58万元，执行数为19.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目由州教育局委托巴州采购中心集中招标，该项目的实施提高学生的集体主义观念和集体荣誉感，从而使学校的精神面貌有很大的提高；二是该项目由州教育局通过州采购中心集中通招标，该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。发现的问题及原因：一是在采购期间，学生人数的不确定因素（学生退学和插班生），造成项目在实施过程中有追加采购资金的现象；二是由于该项目采购实施是由州教育局统一招标实施，存在采购实施过程中协调容易出现错误等原因。下一步改进措施：一是加强管理，由学校相关部门和学生代表组成校服验收小组，校服验收合格后，进行支付款项，在资金支付过程中，严格按照项目资金的使用办法，各项手续齐全。二是进一步加强制度建设，强化日常管理，进一步修订和完善管理制度，努力提高各项管理水平。

附春季学生校服购置项目自评情况项目支出绩效自评表：

| 巴州第一中学项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  | 春季学生校服款 |  |  |  |
| 预算单位： |  |  | 巴州第一中学 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 19.584 |  | 执行数： | 19.584 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 19.584 |  | 其中：财政拨款 | 19.584 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 该项目的实施提高学生的集体主义观念和集体荣誉感，从而使学校的精神面貌有很大的提高 |  |  |  | 该项目的实施提高学生的集体主义观念和集体荣誉感，从而使学校的精神面貌有很大的提高。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：购置校服数 |  | 1280套校服 | ≤100% |
|  |  |  | 指标2：财政承担比例 |  | ≤60% | ≤60% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按期交付使用 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：财政承担校服成本 |  | 19.584万元 | 19.584万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：加强财政资金的管理，激活财政资金效应 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：学生教职工满意率 |  | ≤90% | ≤90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |

5、南校区综合教学楼前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南校区综合教学楼前期费项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为5.65万元，执行数为5.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成北区运动场前期工程项目设计费及咨询费、测绘费、勘察费及环评费的支付；二是该项目的实施为北区运动场后期建设项目提供了基础和保障，为北区运动场项目的正常开工奠定基础，提高学校的办学条件和基础设施建设，保障学校教育教学的正常进行。发现的问题及原因：一是由于项目在实施过程中，前期手续的办理延误，造成该项目实施进度缓慢；二是项目负责人员在办理项目前期手续时，由于办理手续繁琐，造成拖延。下一步改进措施：一是健全制度，规范管理，从设计到勘察、环评的实施过程，都有专人负责，专人管理；二是健全制度，规范管理。进一步加强制度建设，强化日常管理，提高领导对项目支出绩效管理的重视，由单位各部门充分协作、配合。

附南校区综合教学楼前期费项目自评情况项目支出绩效自评表：

| 巴州第一中学项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  | 南校区综合教学楼前期费 |  |  |  |
| 预算单位： |  |  | 巴州第一中学 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 5.65 |  | 执行数： | 5.65 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 5.65 |  | 其中：财政拨款 | 5.65 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 该项目的实施为北区运动场后期建设项目提供了基础和保障，为北区运动场项目的正常开工奠定基础，提高学校的办学条件和基础设施建设，保障学校教育教学的正常进行 |  |  |  | 该项目的实施为北区运动场后期建设项目提供了基础和保障，为北区运动场项目的正常开工奠定基础，提高学校的办学条件和基础设施建设，保障学校教育教学的正常进行 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：前期费项目数量 |  | 4项 | ≤100% |
|  |  |  | 指标2：建筑面积 |  | 9000平米 | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按期完成率 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：前期费成本 |  | 5.65万元 | 5.65万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：加强财政资金的管理，激活财政资金效应 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：学生教职工满意率 |  | ≤70% | ≤70% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |

6、学生计算机房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生计算机房建设项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为23.37万元，执行数为23.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是配备更换一间学生机房，购置51台计算机教学设备（其中1台教师用控制主机），该项目的实施极大的改善了学校的办学条件；二是该项目的实施，提高了学生学习环境，得到了学生的满意。发现的问题及原因：一是学生机房的管理制度不完善，机房的使用效率不高，未能充分达到建设机房的目的；二是学生对机房的公共财物爱惜不够，键盘鼠标有毁损现象。下一步改进措施：一是健全学生机房的管理制度，提高管理水平；二是加强对学生爱惜机房公共财物的宣传教育，努力减少机房公共财物的毁损。

附学生计算机房建设项目自评情况项目支出绩效自评表：

| 巴州第一中学项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2017年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  | 学生计算机房建设 |  |  |  |
| 预算单位： |  |  | 巴州第一中学 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 23.365 |  | 执行数： | 23.365 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 23.365 |  | 其中：财政拨款 | 23.365 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 该项目的实施，提高了学校的办学条件，改善了学生学习环境，为学校的教育教学提供了保障 |  |  |  | 该项目的实施，提高了学校的办学条件，改善了学生学习环境，为学校的教育教学提供了保障 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：教师用主机 |  | 1台 | ≤100% |
|  |  |  | 指标2：学生用计算机数 |  | 50台 | ≤100% |
|  |  |  | 指标3：配备机房数 |  | 1间 | ≤100% |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按期完成率 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：计算机设备成本 |  | 23.365万元 | 23.365万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：加强财政资金的管理，激活财政资金效应 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：学生教师家长满意度 |  | ≤70% | ≤70% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |

7、空调购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，空调购置项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为34.81万元，执行数为34.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目是为学生教室和部分教师办公室安装空调设备80台，完成了年初预算制定的目标；二是该项目的实施改善了教学和办公环境，得到了和学生及教职工的满意。发现的问题及原因：一是空调设备使用人员使用空调过程中，长时间开启，部分教室空调晚上也在使用，造成学校电费的浪费；二是学校总务和教务对空调使用管理方面不完善，疏于管理，造成浪费。下一步改进措施：一是建立管理制度，谁使用谁负责，规范管理，避免浪费；二是加强对学生勤俭节约的教育，避免浪费，加强教室空调的使用管理。

附空调购置项目自评情况项目支出绩效自评表：

支出绩效自评表：

| 巴州第一中学项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  | 空调购置 |  |  |  |
| 预算单位： |  |  | 巴州第一中学 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 34.81 |  | 执行数： | 34.81 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 34.81 |  | 其中：财政拨款 | 134.81 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 该项目的实施为我校的办学条件得到了改善，给学生和教师提供了良好的学校和工作的环境。 |  |  |  | 该项目的实施为我校的办学条件得到了改善，给学生和教师提供了良好的学校和工作的环境。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：空调数 |  | 809台 | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2：政府采购率 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按期完成率 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：空调成本 |  | 34.81万元 | 34.81万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：加强财政资金的管理，激活财政资金效应 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：学生教职工满意率 |  | ≤90% | ≤90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |

8、还北校区运动场前期工欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，还北校区运动场前期工欠款项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照2018年学校制定的清理隐形债务的计划和要求，我校安排财政资金30万元用于偿还该项目部分欠款；二是完成了学校制定的清欠计划和按照财政要求化解隐形债务的要求。发现的问题及原因：一是该项目在实施过程中由于项目建设的需要造成部分内容超预算；二是项目拖欠工程款资金时间长形成学校隐形债务。下一步改进措施：一是建立健全项目管理负责制度，严格按照项目规划实施，避免超预算；二是提高领导和项目责任人的管理意识和重视程度，按照年初制定的项目计划完成实施。

附还北校区运动场前期工欠款项目自评情况项目支出绩效自评表：

| 巴州第一中学项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  | 北校区运动场前期工程款 |  |  |  |
| 预算单位： |  |  | 巴州第一中学 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 30 |  | 执行数： | 30 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 30 |  | 其中：财政拨款 | 30 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 按照财政要求，进一步清理单位债务，做好防范化解债务风险的工作。 |  |  |  | 按照财政要求，进一步清理单位债务，做好防范化解债务风险的工作 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：平整土地面积 |  | 5000平米 | ≤100% |
|  |  |  | 指标2：清运土方垃圾 |  | 500平方 | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按期完成率 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：偿还欠款成本 |  | 30万元 | 30万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：加强财政资金的管理，激活财政资金效应 |  | ≤90% | ≤90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：办学条件 |  | ≤70% | ≤70% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |

9、2017年下半学期高中阶段免费教育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年下半学期高中阶段免费教育补助经费项目绩效自评得分为89分。项目全还北年预算数为139.43万元，执行数为139.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照上级有关部门要求，学校于2017年秋季和2018年春季学期实施高中免学费教育，财政在2018年度安排我校139.43万元补助经费用以该阶段的高中免学费教育；二是该项目的实施，充分体现了政府统筹教育资源配置，在现行学前教育、义务教育经费保障机制、高中阶段教育奖补及各项免费政策基础上，建立和完善城乡教育免费政策机制，是教育惠民的重大举措。发现的问题及原因：一是该项目在实施过程中由于部分学生退学和转学，造成该项目资金的退付时间较长；二是部分班主任责任意识不强，学生换班等原因提供退付学生花名册人数不符等，造成部分学生退付时间长，未能及时退付。下一步改进措施：一是建立健全项目资金的使用管理制度，规范管理；二是加强对班主任的管理，树立责任意识，使教育惠民政策落到实处。

附2017年下半学期高中阶段免费教育补助经费项目自评情况项目支出绩效自评表：

| 巴州第一中学项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  | 2017年下半学期高中阶段免费教育补助经费 |  |  |  |
| 预算单位： |  |  | 巴州第一中学 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 139.43 |  | 执行数： | 139.43 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 139.43 |  | 其中：财政拨款 | 139.43 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 该项目的实施，充分体现了政府统筹教育资源配置，在现行学前教育、义务教育经费保障机制、高中阶段教育奖补及各项免费政策基础上，建立和完善城乡教育免费政策机制，是教育惠民的重大举措 |  |  |  | 该项目的实施，充分体现了政府统筹教育资源配置，在现行学前教育、义务教育经费保障机制、高中阶段教育奖补及各项免费政策基础上，建立和完善城乡教育免费政策机制，是教育惠民的重大举措 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：第一学期免学费人数 |  | 2038人 | 100% |
|  |  |  | 指标2：第二学期免学费人数 |  | 2016人 | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：退还完整率 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按期完成率 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：退费标准 |  | 335元 | 335元/生 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：加强财政资金的管理，激活财政资金效应 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：学生家长满意率 |  | ≤90% | ≤90% |

10、南校区综合教学楼建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南校区综合教学楼建设项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1069.62万元，执行数为1069.62万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强项目的监督、管理，切实将项目建设任务落到了实处，学校科室实行分工协作，落实责任，成立项目建设领导小组指导工作，由学校总务部门负责项目实施；二是该项目的建设极大的改善了学校的办学条件和办学规模，为提升学校教育的教育教学和社会效益提供了坚定有力的保障。发现的问题及原因：一是该项目严格控制工程预算，邀请了建筑工程、工程造价等方面的专家对该项目的可行性研究做评议和审查，在项目执行中采取节约成本的措施，严格按照各合同约定的工程进度进行款项支付；二是该项目在建设前，工程开工前期手续办理延误，造成该项目工期有所延误。下一步改进措施：一是加强领导，落实责任。为加强项目的监督、管理，切实将项目建设任务落到实处；二是确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理。

附南校区综合教学楼建设项目自评情况项目支出绩效自评表：

| 巴州第一中学项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  | 南校区综合教学楼建设项目 |  |  |  |
| 预算单位： |  |  | 巴州第一中学 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 2250 |  | 执行数： | 1069.62 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 2250 |  | 其中：财政拨款 | 1069.62 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 该项目的建设极大的改善了学校的办学条件和办学规模，为提升学校教育的教育教学和社会效益提供了坚定有力的保障。 |  |  |  | 该项目的建设极大的改善了学校的办学条件和办学规模，为提升学校教育的教育教学和社会效益提供了坚定有力的保障。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：建设面积 |  | 建设面积9000平米 | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目工程验收合格 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按期完成率 |  | ≤100% | ≤100% |
|  |  |  | 指标2：工程进度 |  | ≤100% | ≤60% |
|  |  | 成本指标 | 指标1：工程总投入 |  | 2250万元 | 1069.62万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：加强财政资金的管理，激活财政资金效应 |  | ≤90% | ≤90% |
|  |  |  | 指标2：提升办学条件，办人民满意学校 |  | ≤90% | ≤90% |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：办学条件学生、社会满意度 |  | ≤70% | ≤70% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

205（类）02（款）03（项）：指初中教育。

205（类）02（款）04（项）：指高中教育。

205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

巴州第一中学

2019年8月25日