附件2：

巴州地区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：全州开展“读总书记的书，读总书记读的书”全民阅读活动经费

实施单位（公章）：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

主管部门（公章）：新疆巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播影视局

项目负责人（签章）：玉孜曼

填报时间：2019年1月10日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**以科学的方法对采集的文献进行登录、标引、典藏、借阅，并积极开展图书馆资源推介、资源利用培训等工作。不断提高服务质量，做好读者服务工作。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）**

**为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，教育引导全州党员干部群众从源头上深刻理解习近平总书记治国理政新理念新思想新战略，坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，不断巩固全州各族干部群众共同团结奋斗、共同繁荣发展、共同维护祖国统一的思想基础，现就自治州开展“读总书记的书，读总书记读的书”全民阅读活动提出以下实施意见。**

**一、活动意义**

**习近平总书记的著作，真实记录了习近平总书记在党的路线方针政策和全面建设小康社会、推进中国特色社会主义事业方面的实践探索，展现了习近平总书记在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重要思想，体现了习近平总书记坚定的政治立场、价值追求和思想风范，是习近平新时代中国特色社会主义思想的权威读本，具有极强的理论价值和实践价值。习近平总书记把读书作为工作、生活的组成部分，熟读中华传统文化典籍、中外优秀书籍、马克思主义理论著作，对中外名著保持着广泛的阅读兴趣，日积月累、逐渐积淀成为治国理政的大智慧，体现了总书记的人生意趣、精神境界和理想信念。**

**在自治州开展“读总书记的书，读总书记读的书”全民阅读活动，是推进学习型政党建设和夯实“两学一做”学习教育成果的再动员，是聚焦社会稳定和长治久安总目标的有力举措，是牢牢掌握意识形态领域工作领导权“横向到边、竖向到底”的有效抓手，有利于全社会形成爱读书、善读书、好读书的良好氛围，有利于在读书中不断增强各族干部群众的工作本领、提高解决实际问题的能力，有利于坚定不移贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，推动社会稳定和长治久安总目标在巴州落地生根。**

**二、活动内容**

**（一）研读总书记的书。要认真研读《知之深 爱之切》《摆脱贫困》《干在实处 走在前列》《之江新语》《习近平谈治国理政》第一卷、《习近平谈治国理政》第二卷等总书记著作和《习近平总书记系列重要讲话读本》《习近平的七年知青岁月》《习近平讲故事》等相关书籍，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚定理想信念，加强理论武装，着力提高道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。**

**（二）精读总书记读的书。要精读《共产党宣言》《资本论》《淮南子》《钢铁是怎样炼成的》《世界秩序》《浮士德》等总书记读过的书，从马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观中，深刻领会马克思主义中国化的理论渊源；从适合自己的文学、艺术、历史、政治、经济、哲学、社会等各方面富有教益的书籍中不断拓宽视野，完善自我，提高素养。**

**三、活动方式**

**由州文化体育广播影视局具体牵头自治州“读总书记的书，读总书记读的书”全民阅读活动。以巴州图书馆为运行载体，充分利用共享理念，由州图书馆集中购买总书记系列书籍和总书记读的书，相关部门单位按照各自覆盖需求购买图书寄存州图书馆，充足馆藏储备，加大流转借阅，提升阅读效率，实现资源利用最大化，满足全州各族党员干部群众借阅需求。**

**借阅方式分现场借阅、电话借阅和网上借阅三种。**

**电话借阅步骤为：读者办理州图书馆图书借阅证——拨打服务热线0996—2683880——提供书名信息——工作人员查找书籍——登记读者邮寄信息——将图书订单发送邮政部门——快递员派送书籍到读者手中——读者联系快递员自助还书。**

**网上借阅步骤为：读者办理州图书馆图书借阅证——关注“巴州图书馆”微信公众号——点击馆藏查询——输入书名或作者——点击读者预借、执行预借——州图书馆将图书订单发送邮政部门——快递员派送书籍到读者手中——读者联系快递员自助还书。**

**通过以上方式，实现读者在全州各地零成本借阅到习近平总书记系列书籍。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**项目资金：**全州开展“读总书记的书，读总书记读的书”全民阅读活动经费，资金预算金额1500000元，实际执行：1136664.00元，资金来源：本级财政安排。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**资金使用明细**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | **购置“双读”活动图书** | **875200.00** |  |
| **2** | **“双读”活动配送费** | **6835.00** |  |
| **3** | **牧区建立“双读”活动租车费** | **900.00** |  |
| **4** | **“双读”活动启动仪式花卉租赁费** | **1430.00** |  |
| **5** | **“双读”活动购买借书证** | **245000.00** |  |
| **6** | **建立“双读”读书角** | **7299.00** |  |
|  |  |  |  |
| **合计** | | **1136664.00** |  |

1. **项目资金管理情况分析**

**该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的支付手续。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**开展“读总书记的书，读总书记读的书”全民阅读活动。在州图书馆设立习近平总书记专柜、马克思主义专柜、红色经典教育专柜和新疆、巴州地方历史文化专柜，设置主题标识牌、阅读区和留言区，完善图书目录查询系统，方便读者借阅。举办“读总书记的书，读总书记读的书”网上借阅启动仪式，开展习近平总书记经典语录颂读、“我跟习近平总书记读好书”签名以及赠书活动，扩大活动影响。举办知识竞赛、主题读书交流活动，组织州直各系统单位每周轮流承办读书交流、谈读后感活动；每月统计一次借阅排行榜，对借阅量高的读者给予赠送图书等物质奖励。开辟宣传专题栏目，在巴音郭楞人民广播电台FM96.6频率“倾听芳华”栏目开办“读书”版块，解读书籍和故事；开设“读总书记的书，读总书记读的书”栏目，定期邀请读者代表参与访谈；组织记者、编辑采写各行业阅读活动，在《全州新闻联播》播报。**

**坚持把开展全民阅读活动与开展“抓全面从严治党、创平安和谐机关”有机结合，在鼓励干部职工自觉读书学习的基础上，通过开办读书微信群、举办读书辅导讲座、演讲比赛、读书微党课等多种形式，丰富活动内涵，提高活动质量。每季度在州直机关组织开展一次阅读知识竞赛。将全民阅读活动开展情况纳入党建工作绩效考核内容。**

**（二）项目管理情况分析**

**1、高度重视，精心组织。开展“读总书记的书，读总书记读的书”全民阅读活动，是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要内容和有力举措。各县市、各部门、各单位要高度重视，精心组织，将读书作为当前一项十分重要的政治任务抓实、抓好、抓出成效。要成立读书活动领导小组，负责对读书活动进行部署安排和督导落实。党员干部要充分发挥表率作用，带头到图书馆借阅、带头读书。要坚决杜绝形式主义，注重引导鼓励，结合职业、年龄实际，分类别、分层次开展读书活动。各县市、各部门、各单位要参照本实施意见中的重点任务及分工制定完善细致的配套方案，精心设计、组织和落实好各项活动内容，确保活动顺利开展。**

**2、统筹兼顾，稳步推进。各县市、各部门、各单位要正确处理好工学关系，实现读书工作两不误、两促进，使读书成为一种生活态度、一种工作责任、一种精神追求、一种境界要求，成为工作、生活的重要组成部分。认真探索总结读书活动中一些好的做法经验，进一步完善读书学习制度，建立常态机制。坚持将读书活动与“访惠聚”驻村工作、干部下沉、升国旗活动紧密结合，与宣传巴州、发展文化旅游业紧密结合。统筹好各类大型读书活动，使活动此起彼伏，做到长流水、不断线。各级宣传部门要加大宣传力度，利用好传统媒体和新媒体，推进全民阅读深入人心，在全州形成浓厚的读书学习氛围。**

**3、加强督导，狠抓落实。各县市、各部门、各单位要分类指导、分层推进，分行业召开推进会。建立严格奖罚制度，定期考核各县市、各部门、各单位读书成效，定期抽查干部职工读书笔记和读书心得体会撰写情况，将检查结果记入个人学习档案，纳入干部职工年度考核，形成“学习工作化、工作学习化”良好氛围，提高干部职工理论素质、文化素养及工作能力。对读书活动开展好的选树典型、给予表彰，对开展不重视、走形式、工作不力的县市、部门和单位通报批评。**

**四、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况分析

**巴州图书馆根据上级指示认真筹备、精心组织、积极开展“读总书记的书、读总书记读的书”全民阅读活动，严格按照馆内制订的巴州图书馆“读总书记的书、读总书记读的书”活动方案中制订的各项规定和流程，取得了明显的成效。5月20日—30日期间，我馆在新时代共享书屋3个专架设立（“习近平发表重要讲话”读本专架、“马克思著作”专架、巴州地方文献专架），并从新华书店购入图书，组织馆内职工协助编目室进行图书数据录入、张贴书标、图书上架。5月28日，我馆新增电话预约续借、网上预约服务，组织职工培训图书网上预约借阅操作流程，让每位职工熟练操作细节，更好的提升职工的业务水平。服务水平，也为今后图书馆服务模式多样化转变打下坚实基础。于6月9日，完成全部图书数据加工工作，共2.4万余册。6月10日，我馆职工为全州696个便民警务站打包总书记图书，并于10日联系邮政管理局投递现已全部到位。我馆联合巴州邮政为全州各机关事业单位、警务站、学校等，配送习近平总书记的书。6月10日上午在期刊阅览室举办由州文体广电局主办，州图书馆承办的“读总书记的书，读总书记读的书”全民阅读倡议活动正式拉开序幕此次活动参会单位有21个，到场人数多达140人。**

**从6月起，我馆积极开展“双读”交流会，邀请各界读者进入图书馆分享阅读心得；积极与行政事业单位、企业、学校、部队、乡镇等地开展文化共建活动，设立馆外服务点并免费为其提供文献资源和阅读服务；我馆目前与全州192家单位（含单位下属部门）签订集体证协议。活动期间我馆累计办理5947个借阅证（含集体证和个人证）；我馆每月统计借阅排行榜，为积极读者颁发“读者之星”荣誉证书并赠送一本总书记著作和话费等物质奖励，6—9月，共计115名读者获得“读者之星”称号。**

**现价段，我馆已经组织开展和参加了21次“双读”主题活动。比如：6月11日下午，巴州特教学校17名师生进入图书馆馆新时代共享书屋开展“读总书记的书，读总书记读的书”阅读活动；7月1日巴州图书馆为巴音布鲁克景区送去了150册“读总书记的书，读总书记读的书”相关书籍，并建立巴州图书馆馆外服务点，举行了挂牌仪式；7月6日下午，图书馆邀请15位读者前来参加“读总书记的书，读总书记读的书”读者座谈会。；7月14日下午，由库尔勒市第九小学郑建霞老师带领学生来我馆展厅举办了“读总书记的书，读总书记读的书”亲子阅读会。到场的参加者多达30人；8月21日，库尔勒市第一小学的老师带领45名学生们前来州图书馆新时代共享书屋举办《习近平讲故事》阅读分享活动，45名同学在书屋内和老师的诵读书中篇章；8月24日，巴州图书馆与志鹏跆拳道素质教育馆签订了馆外服务协议，我馆承诺为其定期更换300册图书并提供免费的阅读服务等多姿多彩的“双读”宣传推广活动;9月30日，我馆前往孔雀社区签订馆外服务协议，为其免费配送了150本习近平总书记专著;10月17日上午，库尔勒市五小两名教师带队四年级（二）班和（三）班的同学们进入新时代共享书屋，共同阅读了《习近平讲故事》儿童版，彼此分享了读书心得等优秀活动。**

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划

**今后，我馆将不断努力，开创新成绩，继续在全州深入推广“双读”活动，让普通百姓也能读上总书记的书，在全州营造出热爱读书、崇尚学习的文化氛围。**

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无

（三）其他、

无

**六、项目评价工作情况**

通过“双读”活动的开展，提高广大读者的读书积极性，有利于全社会形成爱读书、善读书、好读书的良好氛围，有利于在读书中不断增强各族干部群众的工作本领、提高解决实际问题的能力，有利于坚定不移贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，推动社会稳定和长治久安总目标在巴州落地生根。

**七、附表**

**《XX地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴州地区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 全州开展“读总书记的书，读总书记读的书”全民阅读活动经费 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 150 | | 执行数： | 113.67 |
| 其中：财政拨款 | | 150 | | 其中：财政拨款 | 113.67 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 预计采购图书1万册，在自治州开展“读总书记的书，读总书记读的书”全民阅读活动，是推进学习型政党建设和夯实“两学一做”学习教育成果的再动员，是聚焦社会稳定和长治久安总目标的有力举措，是牢牢掌握意识形态领域工作领导权“横向到边、竖向到底”的有效抓手，有利于全社会形成爱读书、善读书、好读书的良好氛围，有利于在读书中不断增强各族干部群众的工作本领、提高解决实际问题的能力，有利于坚定不移贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，推动社会稳定和长治久安总目标在巴州落地生根。 | | | | 计划完成时限(跟踪目标值：2019年1月-12月，实际值：2019年1月-12月)  “双读“活动经费(跟踪目标值：=113.67万元，实际值：113.67)  公众满意度(跟踪目标值：》90%，实际值》90%)  读者满意度(跟踪目标值：≥80%，实际值：》80%)  预计采购10000册图书馆(跟踪目标值：≤10000册，实际值：1000):  建立单位集体协议(跟踪目标值：≤180个，实际值：192个): 验收合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)  正版图书率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)  增加图书流通率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)  提高读者阅读量（跟踪目标值：=100%，实际值：100%) | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 采购图书 | | 《1000册 | 10000册 |
| 建立单位集体协议 | | 》180个 | 192个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | =100% | =100% |
| 正版图书率 | | =100% | =100% |
| 时效指标 | 计划完成时限 | | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 |
| 成本指标 | “双读”活动经费 | | =113.67万元 | =113.67万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 提高读者阅读量 | | =100% | =100% |
| 社会效益 指标 | 公众满意度 | | 》90% | 90% |
| 可持续影响 指标 | 增加图书流通率 | | =100% | =100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | | 》80% | 》80% |