巴州文化体育广播影视局财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：巴音体育场田径场维修改造

实施单位（公 章）：州文化体育广播影视局

主管部门（公 章）：

项目负责人（签章）：黄亚飞

填报时间：2019年1月22日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

巴州文化体育广播影视局是一级预算单位，其主要职能是贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播影视、新闻出版、文物工作的政策法规；研究制定并组织实施自治州文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物事业、文化体育广播影视科技发展、文化体育广播影视产业的发展规划；推进文化体制机制改革。负责自治州文物和博物馆事业、新闻出版工作、广播电视行业管理工作、网吧及游艺娱乐场所的审查。监管广播电影电视节目。指导自治州电影发行放映工作。统筹规划自治州竞技体育发展和青少年体育发展。下设 11个科室、2个内设事业科室、1个内设参公事业单位：分别是办公室、计划财务科、宣传管理科、科技科、竞技科、群体科、文化产业科、新闻出版科、文化市场科、电影科、文化艺术科，巴州文化市场稽查支队、巴州广播电视村村通运行维护管理中心、巴州广播电视节目监测中心 。单位编制数51人，其中：行政编制36人、参照公务员编制6人，事业编制9人。实有人数118人，较上年增加4人，其中：在职41人，较上年减少2人； 退休73人，较上年增加5人；离休3人；其他人员1人（援疆干部）。

（二）项目预算绩效目标设定情况

为进一步深化全民健身国家战略，构建全民健身服务体系，广泛开展全民健身活动，提高各族群众身体素质和健康水平，树立“大体育”理念，建立大群体工作格局，努力打造符合巴州特色和地域特征的全民健身发展模式，落实社会稳定和长治久安总目标，根据健康中国“2030”规划纲要和《国务院关于印发全民健身计划（2016—2020年）的通知》（国发[2016]37号）、《自治区全民健身实施计划（2016—2020年）新政发[2018]14号》、《巴州全民健身实施计划（2016—2020年）》等文件要求，通过体育彩票公益金的投入，为我州文化体育事业的发展提供坚实的经济基础。通过建设全民健身工程及开展全民健身活动和文化活动，使人民体质不断增强，群众健康水平不断提高，推进我县群众体育、竞技体育和文化活动全面发展。（1）广泛开展全民健身活动，增加全民健身意识，助推群众体育事业蓬勃发展；（2）着力提升竞技体育水平，提升青少年队伍整体训练水平；（3）构建全民健身公共服务体系，发挥社会体育组织正能量；（4）着力完善基础设施，提升公共体育设施服务能力和水平。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，1894892.79元，资金全部到位。主要用于巴音体育场田径场改造项目工程经费。

（二）项目资金实际使用情况分析

主要用于巴音体育场田径场改造项目工程费，巴音体育场2006年建设并投入使用以来，多次举办过自治区、自治州、库尔勒市级等大小型比赛、大型演出等活动，日常以承担业余体校田径各项目队训练为主，同时也是周围居住小区居民的晨晚练点，利用率高、破坏率也高，场地内地坪多处塌陷、足球场设施陈旧、草坪因缺少设备维护无法养护，塑胶跑道多处裂缝和塌陷，存在安全隐患，无法满足和保证正常的训练、比赛要求，也不能满足广大人民群众日益高涨的体育健身需求。我州已争取申办自治区第十四届全运会，为使体育场馆达到赛会要求，需要投入经费对塑胶跑道、地基、供排水、设施设备等进行改造。局党组研究决定对巴音体育场田径场进行改造，2016年招标，6月动工，一期工程2017年12月完工，2017年10月新的地方政策出台后，对田径场地塑胶跑道根据新的地方标准来二期招标，巴音体育场田径场维修改造项目中施工已完工验收时间为12月，需待审计报告出来结算后支付资金。

（三）项目资金管理情况分析

为了确保彩票专项资金专款专用，防止和杜绝违规现象发生，最大化发挥其社会效益，建立了严格有效的约束机制，强化资金管理。一是制定了资金管理办法，为资金的使用范围、会计核算等提供了政策依据；二是严格执行资金的拨付程序，促进各项工作的落实；三是实行专款专账管理制度，严格列支与项目有关的各项支出；四是加强检查督导，对项目单位资金的使用和管理是否合规、资金是否及时足额拨付等情况进行监督检查。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于彩票公益金采购项目，按程序进行招标采购，由本单位上报州政府采购中心办理相关采购手续，实施过程都是按照本政府采购制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析

项目管理严格按照财务管理制度和《彩票公益金管理办法》管理和使用，对涉及采购的项目认真执行政府的有关规定，按程序进行公开招投标，体育器材要符合国体认证标准，严格执行“专人负责、专人管理、专账核算、专款专用”的制度，实现了项目管理与过程管理的有机结合

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

年度绩效目标为：通过体育彩票公益金的投入，为我州体育事业的发展提供坚实的经济基础。通过建设全民健身工程及开展全民健身活动，大力实施全民健身国家战略,以“办实事”为重点，推进全民健身设施建设，促进全民健身事业蓬勃发展；不断强化训练备战，培养竞技体育人才，做好青少年相关体育工作，全面提升我市竞技体育综合实力，在国内外大赛中争创优异成绩，推进我市群众体育、竞技体育全面发展。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年度绩效目标整体完成情况较好，资金未全部执行的原因主要是巴音体育场田径场维修改造项目中施工已完工验收时间为12月，需待审计报告出来结算后支付资金。

五、其他需要说明的问题

1、专项资金使用需更加规范化。严格按照国家和省财政、体育部门的规定范围内使用专项资金，坚决杜绝超范围使用。

2、专项资金管理制度需更加健全。在资金的使用和项目建立方面都需建立严谨的规章制度，做到项目立项和经费支出都有章可循。

3、专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。

六、项目评价工作情况

总体看，项目达到了预期成果，取得了良好成效。一是场馆户外设施、免费及低收费开放时间、健身人数增长率、组织保障、预算执行进度、财务管理资金管理；二是进一步提高政府为社会提供公共体育服务的水平；三是更好地落实文化体育惠民工程的具体举措，提高广大人民群众思想道德和身体素质；三是保障人民群众基本体育健身锻炼权益，促进社会和谐。

七、附表

《巴州文化体育广播影视局财政项目支出绩效自评表》

| 巴州文化体育广播影视局财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的体育事业发展经费 |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  |  | 巴州文化体育广播影视局 |  |  |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  |  |  | 189.49 |  |  | 执行数： |  |  | 189.49 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 189.49 |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 189.49 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |
|  | 目标：（1）广泛开展全民健身活动，增加全民健身意识，助推群众体育事业蓬勃发展；（2）着力提升竞技体育水平，提升青少年队伍整体训练水平；（3）构建全民健身公共服务体系，发挥社会体育组织正能量；（4）着力完善基础设施，提升公共体育设施服务能力和水平。 |  |  |  |  |  |  | 目标完成情况：完成100%，达到效益95% |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 群众身边的健身设施（个） |  |  |  | 20 |  | 25 |  |
|  |  |  |  | 多样赛事活动数量(场次) |  |  |  | ≥30 |  | ≥34 |  |
|  |  |  |  | 参加赛事活动人次(人次) |  |  |  | ≥10万 |  | ≥12万 |  |
|  |  |  |  | 举办比赛次数（次） |  |  |  | 10 |  | 12 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 场地设施竣工验收合格率(%) |  |  |  | ≥85% |  | ≥90% |  |
|  |  |  |  | 赛事和活动任务完成率(%) |  |  |  | ≥85% |  | ≥90% |  |
|  |  |  |  | 小型多样赛事活动数量覆盖率（%） |  |  |  | ≥85% |  | ≥90% |  |
|  |  | 时效指标 |  | 赛事和活动计划完成及时率(%) |  |  |  | ≥90% |  | ≥92% |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  |  |  | ≥90% |  | ≥92% |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | 对体育消费、体育旅游拉动的促进作用 |  |  |  | ≥8 |  | ≥9 |  |
|  |  |  |  | 引入社会资本对青少年投入的促进作用 |  |  |  | ≥8 |  | ≥9 |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 促进群众体育健身赛事活动积极性 |  |  |  | ≥8 |  | ≥9 |  |
|  |  |  |  | 群众参与全民健身赛事和活动积极性 |  |  |  | ≥8 |  | ≥9 |  |
|  |  |  |  | 促进群众体育健身赛事和活动积极性 |  |  |  | ≥9 |  | ≥10 |  |
|  |  |  |  | 对竞技体育正向促进作用 |  |  |  | ≥8 |  | ≥9 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 对青少年体育带来发展的影响力 |  |  |  | ≥8 |  | ≥9 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 使用人群对健身场地设施满意度(%) |  |  |  | ≥90% |  | ≥92% |  |
|  |  |  |  | 受益人群满意度(%) |  |  |  | ≥92% |  | ≥95% |  |