巴州文化体育广播影视局财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：自治区非物质文化遗产项目

实施单位（公章）：州文化体育广播影视局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：黄亚飞

填报时间：2019年1月14日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

巴州文化体育广播影视局是一级预算单位，其主要职能是贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播影视、新闻出版、文物工作的政策法规；研究制定并组织实施自治州文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物事业、文化体育广播影视科技发展、文化体育广播影视产业的发展规划；推进文化体制机制改革。负责自治州文物和博物馆事业、新闻出版工作、广播电视行业管理工作、网吧及游艺娱乐场所的审查。监管广播电影电视节目。指导自治州电影发行放映工作。统筹规划自治州竞技体育发展和青少年体育发展。下设 11个科室、2个内设事业科室、1个内设参公事业单位：分别是办公室、计划财务科、宣传管理科、科技科、竞技科、群体科、文化产业科、新闻出版科、文化市场科、电影科、文化艺术科，巴州文化市场稽查支队、巴州广播电视村村通运行维护管理中心、巴州广播电视节目监测中心 。单位编制数51人，其中：行政编制36人、参照公务员编制6人，事业编制9人。实有人数118人，较上年增加4人，其中：在职41人，较上年减少2人； 退休73人，较上年增加5人；离休3人；其他人员1人（援疆干部）。

我州现有国务院命名的国家级非物质文化遗产保护项目有13项，新疆维吾尔自治区人民政府公布的自治区级非物质文化遗产代表项目有47项；认定的国家级项目代表性传承人7个，自治区级代表性传承人4人。

巴州国家级项目江格尔于2006年5月被列入第一批国家级非物质文化遗产名录，保护单位是巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播影视局，保护工作由巴州文化馆非遗办公室承担。2017年，州级文化体育广播影视局增设非遗科副科长1名，负责非遗保护工作协调和指导，文化馆非遗办设专职非遗工作人员3人，建立了巴州国家级、自治区级、自治州级项目名录和传承人数据库，定期开展非遗歌舞展演、手工艺展、非遗培训等工作。为了更好的保护和传承江格尔、长调民歌，2018年文化部下拨52.88万元江格尔、长调民歌保护专项资金。主要用于江格尔、长调民歌的培训、比赛、宣传、展示、研究等各项传承活动。

（二）项目预算绩效目标设定情况

基本性质：该项目是蒙古族史诗说唱艺术，一直以来以口传心授的方式传承。江格尔是蒙古族《江格尔》是蒙古族英雄史诗，与藏族的《格萨尔》、柯尔克孜族的《玛纳斯》并称中国三大英雄史诗，被列入我国第一批国家级非物质文化遗产保护代表作名录。主要用途：在劳动之余、家庭聚集、订婚嫁娶、喜庆节假时兴高采烈地说唱江格尔。主要内容：由数十部作品组成的一部大型史诗，除一部序诗外，其余各部作品都讲述一段完整的故事，具有说唱艺术的特点。全诗通过描写以江格尔为首的6012名勇士捍卫家乡宝木巴，与各种进犯的敌人进行顽强斗争，取得胜利的故事，反映了古代蒙古族人民征服自然和丑恶势力的英雄气概与乐观主义精神，塑造了部落盟主江格尔、红色雄狮洪古尔、铁臂力士萨布尔、智多星阿拉坦策基、真正的美男子明彦、雄辩家凯古拉干等英雄形象，富有鲜明的民族风格，在艺术上有独特的创造。《江格尔》描绘的不仅是英雄人物的故事，更是一部历史的体现，文化的百科全书。范围主要：有讲述英雄人物故事、古代民歌、祝词、赞词、格言、谚语等文学内容。

二、项目资金使用及管理情况

1、加强培训，强化指导。一是举办相关部门非遗项目资金绩效管理专题培训，对非遗项目资金绩效管理进行工作部署和业务培训。二是制定国家级非遗项目专项资金使用办法和范围，规范资金使用。三是开展延伸培训和一对一指导，根据业务需求对文化馆、非遗中心等相关参与工作人员进行一对一培训指导。

2、抓细抓实，落实责任。一是明确绩效目标编报主体。按照“谁申请预算、谁填报目标”的原则明确非遗项目资金绩效目标填报主体。二是明确绩效目标编报范围。非遗项目范围由上级部门结合项目批复情况明确项目范围，结合资金下达情况明确资金范围。

3、精心策划，专款专用。做到国家级非物质文化遗产项目《蒙古族搏克》资金，用于《搏克》项目的传承和发展上，制定项目保护计划，并按照保护计划逐一落实，做到专款专用。

4、三重会审，夯实基础。一是分管财务的领导和相关部门熟悉项目和资金管理的人员组成会审组，开展集中会审；二是分管业务工作的领导召开会议，研究保障项目资金和使用范围符合规定；三是保护单位制定项目资金的使用计划。通过“三上三下”的审核，夯实非遗项目资金落到实处。

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

高度重视，高位推动。成立以局长任组长，分管领导任副组长、文化馆、非遗中心为成员的国家级非物质文化遗产项目资金绩效管理领导小组，切实加强对非遗项目资金绩效管理工作的组织领导。2018年，我州对江格尔、长调民歌的保护和传承投入经费共52.88万元，其中，国家级项目保护专项经费30万元，剩余22.88万元属地方政府自筹投入资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

1、抢救性记录和保存工作开展顺利。对和静县国家级传承人夏日尼满、和静县满都来、普尔外，和硕县李·巴特尔、苏依来，博湖县阿拉布吉，焉耆县巴音孟克等州级传承人所说唱的江格尔进行录制，收集江格尔大量音像、录音、图片等资料，掌握了珍贵的第一手资料，以供今后整理出版或学习研究。

2、开展各种传承活动。举办了“文化和自然遗产日”大型宣传展示活动，利用报刊、电视等媒体大力宣传江格尔文化，达到家喻户晓，人人皆知的效果；同时组织举办非物质文化遗产传承人座谈会，座谈会共80余人参加，发放2018年自治区级非物质文化遗产传承人补贴经费，表扬了一批优秀传承人；各县江格尔文化传承中心基本健全，配备了专兼职职干部和必要的设备；组织开展了江格尔文化文艺节目展演，江格尔文化遗产图片展；2018年8月5日至7日，在和硕县举办全州江格尔演唱培训班暨江格尔汇演活动，取得很好的效果，为推动“江格尔”文化研究事业健康发展，实现“江格尔”文化保护、传承做出了积极促进作用。来自全州的共40名江格尔艺人汇集在一起，学习非遗保护知识、学习国家的非遗保护工作的政策、学习江格尔说唱理论知识和实践说唱内容；非遗进校园活动丰富多彩，举办江格尔进校园、进课堂活动。

3、举办展示与推广活动。于2018年8月18日—19日在巴州和静县巴音布鲁克镇举办巴州首届江格尔节，邀请全疆优秀江格尔艺人来说唱江格尔，组织我州优秀艺人进行表演，将我州江格尔文化的保护成果展现给了来自全国的各族群众，取得了很好的效果。参与江格尔说唱艺人达150人，观众达2万余人。

（三）项目资金管理情况分析

成立资金管理领导小组，由专人负责使用资金和落实情况，对相关工作人员进行培训，做到专款专用，对专项资金使用办法和范围也进行培训，规范资金使用，制动资金使用和管理办法，严格按照制度进行管理，加强资金使用审批程序，做到三审三签，保障了资金的专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

按照保护单位要起到主体责任的原则，由州文广局牵头组织实施项目，由各县市、州文化馆具体落实，做好传承和保护工作为模式，做好了江格尔、长调民歌的保护和传承。各县和州文化馆详细制定工作计划，按照计划逐一落实，年终汇报工作开展情况和取得的成效。

（二）项目管理情况分析

对江格尔、长调民歌专项资金使用情况，州文广局成立督查小组，对经费使用情况和州文化馆、各县传承和保护工作开展情况进行2次督查，保证了传承活动取得成效。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

2018年我州圆满完成了江格尔、长调民歌的各项保护工作。在深入开展普查的基础上，进行抢救性录制，掌握了珍贵的资料。同时通过举办培训班、比赛、文艺演出、展示等活动，进一步加强了保护力度。全年也培养了一批年轻的传承人队伍。全年举办江格尔、长调民歌文艺演出活动20余场次，举办培训班4次，展示推广活动8次，培养传承人50余人。为江格尔、长调民歌的保护和传承起到了一定的作用。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

该项目已完成绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我局将把非遗项目资金预算绩效管理理念和方法深度融入到预算编制、执行和监督全过程，持续深入推进非遗项目资金全过程绩效管理。

1、抓好绩效目标总源头。我局将按照全市非遗绩效目标体系抓好各项工作落实。一是按照财政局工作要求做好非遗资金动态监控系统信息填报，加强对非遗项目资金的全链条绩效管理。二是建立绩效目标管理机制。今后，所有新申报的非遗项目，入库申报时必须同步编制绩效目标。

2、加强绩效执行监控。预算执行中，建立非遗项目资金绩效目标执行监控机制，充分利用动态监控信息系统，开展目标执行监控，适时开展绩效执行情况抽查，确保项目支出进度和绩效目标有效执行。

3、完善非遗项目绩效评价。我局将监督资金使用单位开展绩效自评，会同非遗绩效目标完成情况开展综合绩效评价，分析经验、问题，明确整改要求，督促项目保护单位及时整改。

4、开展丰富多彩的传承活动。以举办培训班、文艺演出、比赛、展览展示、非遗进校园、非遗进社区等活动，培养年轻的传承人队伍，将该项目更好的传承。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验是管理严格，做到项目资金专款专用，项目保护计划和规划合理，做到专款专用，取得成效。

存在的问题是好多传承人年龄大，年轻的传承人还没有常熟起来。需要大量资金投入。

建议投入一定的资金，重点培养一批年轻的传承人队伍；建立健全《江格尔》资料和民间艺人档案；每年定期举办一期《江格尔》演唱会比赛；进一步加大宣传力度，普及江格尔知识，增强各民族对《江格尔》等传统文化的认同和热爱；将《江格尔》艺术的搜集、整理录音录摄、合理利用，与和谐社会建设有机结合，与经济建设、旅游发展相结合，相互促进、相互发展。建立江格尔文化博物馆。

六、项目评价工作情况

2018年，我州江格尔、长调民歌专项资金检查专款专用的原则，开展了很多工作，其中首届江格尔文化艺术节得到了广大群众和学者的好评。为我州的宣传推广和项目的保护传承起到了很好的推进作用，得到了很好的传承和保护。

七、附表

《巴州文化体育广播影视局财政项目支出绩效自评表》

| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 2018年国家级非物质文化遗产项目江格尔、长调民歌专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  |  | 巴州文化体育广播影视局 |  |  |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  |  |  | 52.88万元 |  |  | 执行数： |  |  | 52.88万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 52.88万元 |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 52.88万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  | 其他资金 |  |  | 0万元 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |
|  | 2018年计划开展江格尔、长调民歌培训班、展示展览、交流演出、参加比赛等各种传承活动。 |  |  |  |  |  |  | 2018年开展了江格尔、长调民歌培训班、展示展览、交流演出、参加比赛等各种传承活动，还举办首届江格尔文化艺术节，取得了很好的效果。 |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 购置江格尔、长调民歌服装（个） |  |  |  | 20套 |  | 2万元 |  |
|  |  |  |  | 培养年青的传承人(名) |  |  |  | 50余人 |  | 8万元 |  |
|  |  |  |  | 开展文艺演出活动(场次) |  |  |  | 20场次 |  | 5万元 |  |
|  |  |  |  | 参加交流活动人次(人次) |  |  |  | 18人次 |  | 5万元 |  |
|  |  |  |  | 2018年巴州首届江格尔文化艺术节(个) |  |  |  | 1 |  | 70万元 |  |
|  |  |  |  | 举办展示展览活动 |  |  |  | 4 |  | 8万元 |  |
|  |  |  |  | 累计培训人数 |  |  |  | 120人 |  | 2万元 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 涉及非遗传承人覆盖率 |  |  |  | ≥80% |  | 100% |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时限 |  |  |  | 2018年12月31日 |  | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 资金成本 |  |  |  | 102.07万元 |  | 102.07万元 |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 群众参与传统文化活动积极性 |  |  |  | 有所提高 |  | 有所提高 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 提高非遗传承人工作积极性 |  |  |  | 显著得升 |  | 有所得升 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 受益人群满意度(%) |  |  |  | ≥95% |  | ≥90% |  |