巴州财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：库尔勒香梨省力化栽培技术研究

实施单位（公章）：巴州林业科学技术推广中心

主管部门（公章）：巴州林业局

项目负责人（签章）：井春芝

填报时间：2019年1月21日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目实施单位巴州林业科学技术推广中心，该中心是一家集林（果）业研究、技术推广、林业鉴定等为工作目标的综合职能部门。现有专业技术人员23人，其中：高级职称11人，中级职称9人，初级职称3人，技术力量雄厚，为项目的实施提供了技术支撑。该项目的实施，旨在提升巴州库尔勒香梨产业发展水平，提质增效，促进库尔勒香梨产业可持续发展。

（二）项目预算绩效目标设定情况

（一）项目概况

1、 项目背景：林果省力化栽培技术是现代化林果业生产未来的发展趋势，具有早果、丰产、效益高、节约生产成本的特点和优势，在库尔勒香梨上开展省力化栽培技术研究，为库尔勒香梨产业发展打下强有力的科技支撑。

2、项目内容：本项目旨在通过开展库尔勒香梨省力化栽培技术课题研究，总结出库尔勒香梨省力化栽培技术，提高库尔勒香梨的栽培管理水平，促进香梨产业可持续发展。

3、涉及的范围

项目涉及库尔勒香梨省力化栽培生产技术的研究、推广。

4、组织构架

巴州林业科学技术推广中心为项目承担单位,负责组织项目前期申报、经费预算、实施方案的编制、项目具体组织实施；后期项目成果的整理汇总和验收。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央级 | 自治区级 | 地州级 | 乡镇级 |
| 预算安排 | (1) | 130000 | 130000 |  |  | 130000 |  |
| 项目实际投入 | (2) | 67199 | 67199 |  |  | 67199 |  |
| 资金到位 | (3) | 130000 | 130000 |  |  | 130000 |  |
| 实际支出 | (4) | 67199 | 67199 |  |  | 67199 |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 62801 | 62801 |  |  | 62801 | 0 |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 51.7 | 51.7 |  |  | 51.7 | 0 |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 51.7 | 51.7 |  |  | 51.7 | 0 |

（二）项目资金实际使用情况分析

| 项目支出内容 | 资金情况（单位：万元） |  |  | 财政资金专款专用数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |  |
| 合计 | 6.72 | 6.72 | 0 | 0 |
| 劳务费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 检测费 |  |  |  |  |
| 培训费 |  |  |  |  |
| 差旅费 | 2.29 | 2.29 |  |  |
| 其他费 | 3.43 | 3.43 |  |  |

- 项目资金管理情况分析

项目资金管理实行严格的定额管理，专款专用。资金分配与项目预算相一致，资金拨付后，严格按照年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专款专用，无挤占、挪用、串用财政资金的现象，严格按照资金使用要求进行支出，无弄虚作假、虚列支出的情况，充分发挥了项目资金的作用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

资金的实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡，对项目资金实行“三专”管理。报账资金拨付实行转账结算，严格控制现金支出，没有违纪违规问题。财务制度健全，财务信息真实完整。

（二）项目管理情况分析

项目补助资金本着“合理、合法、合情”和取得最大效益的原则进行分配。资金分配与项目实施方案相一致，资金的管理推行政府采购制度，资金拨付后，严格按照年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专款专用，无挤占、挪用、串用财政资金的现象，严格按照国家的专项资金使用要求进行支出，无弄虚作假、虚列支出的情况，充分发挥了林业项目资金的作用。

项目按照上级下达的项目资金进行计划、使用和管理。项目实行法人领导责任制，项目参加人员按照项目实施方案组织实施，分工明确，操作性强。

在资金使用上，严格执行财务管理制度，报账资金拨付实行转账结算；按照“严管林、慎用钱、质为先”的要求和开源节流的资金使用原则，做到专款专用，严格控制现金支出，确保项目资金使用效率。全年没有出现项目资金使用财务违纪违规现象。

项目建设期1年，共计投资13万元；2018年申请自治州财政本级项目资金13万元。在项目批准资金到位后，实行专款专用。项目资金管理按照资金使用审批程序进行财务审核，专款专用，不得挪用、截留资金，并实行专户存储、单独建账，独立核算。按要求对资金使用情况进行监督和审计。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

完成2018年度既定目标，达到了预期的效果。

- 项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

- 后续工作计划

（1）继续做好库尔勒香梨省力化栽培试验示范与推广工作；

（2）进一步做好库尔勒香梨省力化栽培技术的培训工作；

（3）巩固做好库尔勒香梨省力化栽培试验区的各项管理工作；

（4）总结评估项目实施效果，整理、完善项目验收所需相关数据、图片、文字等资料，完善档案建设，提交项目工作总结和技术总结验收报告，接受上级专家组对本项目的验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 对完善预算管理机制的建议

加强绩效目标管理，后续每年制定项目绩效目标，使预算编制和绩效目标相匹配，提高资金安排科学性。

2. 对完善制度保障的建议

1、需要大力加强制度建设，从制度层面保障项目有效开展，避免风险。

2、建立财务监控机制，防止财务风险。

3、建立项目应急机制，能够有效保障和农民之间的冲突。

4、建立项目管理制度，完善项目管理程序。

5、建立项目长效管理机制，为项目延续性发展提供保障。

六、项目评价工作情况

大力推广香梨简约化栽培技术模式；受枝枯病危害，我州部分香梨树要进行更新。协助开展香梨提质增效助力脱贫攻坚行动，着重做好科技培训、技术咨询、技术指导和工作督导各项工作。围绕林业生产科技需求，突出脱贫攻坚，强化科技兴林,开展香梨综合集成与示范、综合配套技术示范推广、林果产品精深加工利用推广等。

七、附表

| 巴州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 库尔勒香梨省力化栽培技术研究 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 巴州林业科学技术推广中心 |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 13 |  | 执行数： | 6.72 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 13 |  | 其中：财政拨款 | 6.72 |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 1、开展库尔勒香梨省力化栽培试验研究技术课题 2、果品率提升≥2以上。 3、项目完成时间：2018年12月31日之前。 4、材料费、差旅费、劳务费、等支出≤13万元。 5、促进我州香梨产业持续发展。 |  |  |  | 1、开展库尔勒香梨省力化栽培试验研究技术课题1项， 2、果品率提升≥2。 3、项目完成时间：2018年12月31日。 4、材料费、差旅费、劳务费、等支出6.72万元。 5、促进我州香梨产业持续发展。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 开展库尔勒香梨省力化栽培试验研究技术课题 |  | 1项 | 1项 |  |
|  |  | 质量指标 | 果品率提升 |  | ≥2% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2018年12月31日之前 | 2018年12月31日 |  |
|  |  | 成本指标 | 材料费、差旅费、劳务费、等支出 |  | ≤13万元 | 6.72万元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 香梨省力化栽培技术范围 |  | 进一步扩大 | 进一步扩大 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 促进我州香梨产业 |  | 持续发展 | 持续发展 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 |  | ≥90% | 100% |  |