**巴州红十字会财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：应急救护培训

实施单位（公章）：巴州红十字会

主管部门（公章）：巴州红十字会

项目负责人（签章）：曹文宗

填报时间：2019年1月22日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

部门主要职能：宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；开展备灾救灾工作；开展社会救助及相关服务工作；开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展红十字会志愿服务活动；完成人民政府委托事宜。

1、本单位属依照公务员管理的事业单位，独立法人，财务独立核算,执行事业单位会计制度。

2、核定事业编制13名，实有人数15人，其中在职11人，离退休4人。

3、本单位位于库尔勒市巴音东路文化旅游综合楼办公楼三楼，面积为503.78平方米；

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**2018年，开展红十字事业发展应急救护培训项目由财政拨款安排预算经费2万元，支出合计2万元。主要用应急救护培训项目。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**2018年项目资金20000元，支出20000元，资金到位率100%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年巴州红十字会结合“两个全覆盖”工作和民族团结一家亲活动，多次在九号渠村开展应急救护培训人数近2000人。依托库尔勒培训中心在教育行业对老师进行应急救护培训，培训救护员331人，扩大了应急救护培训的覆盖面，提高了群众在自然灾害和突发事件发生时的自救互救能力。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**单位制定了《财务管理制度》、《项目资金管理办法》等相关制度。按照专项资金管理和会计核算的要求的专款专用。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目资金按照年初预算金额进行使用，集体决定资金使用用途。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目资金由财政支付中心统一支付，专款专用，统一核算。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**2018年开展应急救护培训集中培训和公益培训相结合的方式，应急救护培训进学校、进乡村，培训内容为应急救护知识和技能，通过培训提高全民应对自然灾害、突发事件自救互救的能力，应急救护培训达到了预期效果。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

项目资金加强管理，事前计划申报、事中加强资金管理、事后监督使用效果。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

目前也面临着不少问题和困难，影响着红十字救护培训工作向更高层次跨越，主要表现在；

1、培训的力度和广度怀有还有待进一步提高。

2、培训工作发展不均衡。增加经费投入，扩大培训范围**。**

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

项目评价数据按照2018年部门预、决算数据和2018年明细账以及**应急救护培训**使用计划。

**七、附表**

**《巴州地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | **应急救护培训** | | | |
| 预算单位 | | | 巴州红十字会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2 | | 执行数： | 2 |
| 其中：财政拨款 | | 2 | | 其中：财政拨款 | 2 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 不断加强制度建设，创新思维，多渠道、多形式在高危行业和群众中推进应急救护培训工作。2018年，计划全州300人取得应急救护合格证，开展公益性应急救护培训2000余人次。 | | | | 全州331人取得应急救护合格证，开展公益性应急救护培训2000余人次。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 培训人数 | | 10000人 | 2000人 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 质量指标 | 培训对象培训面 | | 100% | 100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 普及了应急救护培训 | | 效果显著 | 效果显著 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 可持续影响 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 社会满意率 | | 100% | 100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| …… |  | |  |  |