巴州人工影响天气办公室项目支出绩效评价报告

（2019年度）

项目名称：巴音布鲁克山区人工增雨（雪）工作

项目单位：巴州人工影响天气办公室

主管部门：巴州气象局

填报时间：2020年05月

一、基本情况

（一）项目概况：

项目背景

巴州人影工作开始于1978年，发展至今，全州七县一市加州本级都已开展人影工作，其中有独立法人的人影机构4个，共有地方编制15个。全州现有流动作业火箭车35辆，烟炉14个，自动气象站11个，方舱式X波段多普勒雷达1部，批准的作业点有90个。巴州地区人影作业主要以增水为主，库尉轮部分地区有防雹需求。巴音布鲁克山区作为巴州最主要的水源地，具体由巴州人影办负责开展增水作业。

主要内容

本项目内容为利用人影作业装备，与各级有关部门密切协作，开展好本年度巴音布鲁克山区人工增雨（雪）工作。项目的实施将增加巴音布鲁克山区降水量及开都河流量，减轻干旱等灾害损失。同时促进工农畜牧业生产，使工业农业畜牧业增效、农民牧民增收，提高工业农业畜牧业产值，促进社会和谐稳定，在为农服务改善民生方面发挥明显作用，对建设和谐社会，实现“稳疆兴疆、富民固边”的战略目标，具有重要的现实意义。

实施情况

完成了年初既定的项目绩效目标任务，全年未发生任何安全责任事故。一是人影指挥作业流程更加精细，人员分工配合更加默契，二是在和自治区人影的密切沟通协调后，人影作业作业空域申请批复率有了一定提高，三是人影作业装备设备运转正常，各人影自动站监测情况正常。成熟高效的人影作业体系促成人工增水效果显著，本年度巴音布鲁克山区的全年降水量较历年平均增加35%以上，为有效恢复当地草原植被，促进当地畜牧业发展，保护高原湿地的生态环境做出了应有的贡献。

资金投入和使用情况

我办在2019年落实资金共计202.32万元，总投入202.32万元。科技条件专项202.32万元。项目资金管理严格按照专项资金使用管理办法实行专款专用，该项目所有资金都按照资金管理办法和财务流程向州财政局申请资金，批复后再进行支付，及时、规范账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标:

总体目标

完成好本年度巴音布鲁克山区的人工增水工作，使山区的年降水量较历年平均增加10%以上。全年不发生任何安全责任事故。完成本年度既定的作业量，人影作业装备设备运转良好。严格控制成本，为有效恢复当地草原植被，促进当地畜牧业发展，保护高原湿地的生态环境做出应有的贡献。

阶段性目标

本项目为全年评价目标，无阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：

绩效评价目的：全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

对象和范围：巴音布鲁克克山区人工增雨（雪）工作资金所有支出绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、

评价标准等。

绩效评价原则: 科学公正原则、公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

项目评价体系：根据项目的产出指标、效益指标和满意度指标组成。

评价指标：1、巴音布鲁克山区降水情况。2、巴音布鲁克作业情况。3、数据采集情况。

评价方法：比较法、因素分析法。

评价标准：计划标准。

- 绩效评价工作过程。

项目前期工作：制定评价方法，1-4月，制定巴州人工增雨雪计划并上报审批，审批通过后，申请预算经费，开展作业人员的招聘和培训工作。

项目执行过程：对项目进行了5月、8月、11月三次绩效监控，督促项目顺利开展。

（三）绩效评价工作过程:

1.预算执行情况

| 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率（=执行数/预算数*100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数： |  | 到位数： |  | 执行数： |  |  |
| 财政资金 | 其他资金 | 财政资金 | 其他资金 | 财政资金 | 其他资金 |  |
| 202.32 |  | 202.32 |  | 202.32 |  | 100 |

2.预算管理

采取财政直接支付形式，由我办提交申请经费，巴州气象局财务部门审核，根据项目内容，严格按照政府采购规定采购弹药设备，并按照项目资金管理办法和财务流程向州财政局申请资金，批复后再进行支付，及时、规范账务处理和会计核算。

三、综合评价情况及评价结论

综合自评情况：2019年，我单位在自治州人民政府的大力支持下完成了本年度巴音布鲁克人工增水工作，并且较好的完成了年初既定的项目绩效目标任务，全年未发生任何安全责任事故。本年度我单位开展人影作业在原有的基础上向科学、精准、高效更进一步，一是人影指挥作业流程更加精细，人员分工配合更加默契，二是在和自治区人影的密切沟通协调后，人影作业作业空域申请批复率有了一定提高，三是人影作业装备设备运转正常，各人影自动站监测情况正常。成熟高效的人影作业体系促成人工增水效果显著，本年度巴音布鲁克山区的全年降水量较历年平均增加40%，为有效恢复当地草原植被，促进当地畜牧业发展，保护高原湿地的生态环境做出了应有的贡献。             评价结论：良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况:

项目目标：设立了项目绩效目标；目标明确、细化、量化。

决策过程：决策依据：根据自治区人影条例明确规定，年初制定的项目计划内容，结合山区增水情况实际，严格按照州财政局及主管局巴州气象局相关财务流程执行。

决策程序：项目经过自治州人民政府审批通过；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续。

资金分配：根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理，资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理。

（二）项目过程情况:

前期准备：1-4月，制定巴州人工增雨雪计划并上报审批，审批通过后，申请预算经费，开展作业人员的招聘和培训工作。

组织实施：5-9月，组织人影作业队伍进驻巴音布鲁克山区增水基地，开展人影作业。

资金情况：资金及时到位；支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况，资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范。

（三）项目产出情况: 本年度巴音布鲁克山区的全年降水量较历年平均增加40%，为有效恢复当地草原植被，促进当地畜牧业发展，保护高原湿地的生态环境做出了应有的贡献。

（四）项目效益情况: 通过开展人工增雨增加山区降水量，降低干旱等灾害损失效果显著。保护山区生态面积约1.5万平方公里，当地农牧民群众满意对人影工作较为满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法：该项目资金用于在巴音布鲁克山区开展人工增水工作，其目的是增加巴音布鲁克山区的年降水量，尤其是5-9月的降雨量。为了发挥项目资金的最大效益，应把握好每一次天气过程，科学开展人工增雨作业，使作业有效率达到70%以上，使巴音布鲁克的年降水量比历年平均增加8%以上，为修复高原湿地生态，保护生态环境做出应有的贡献。

存在问题：受限于人员数量、科研水平、经费有限等因素，目前距离科学、精准、高效的高质量人影作业体系还有很大的提升空间。

六、有关建议

一是坚持“安全第一、科学高效”的原则，重视安全，层层落实安全责任。

二是坚持先做好计划，后开展工作的原则，年初制定好适宜本单位的工作计划，按照计划循序渐进的开展各项工作。

三是希望能加大资金、政策支持人影科研创新工作，为开展好山区人工增雨、促进人影事业发展、提高人影科研创新能力、研究新技术、新方法保驾护航。

七、其他需要说明的问题

努力克服经费有限的客观条件，需要更好的统筹做好各项工作预算，并合理安排各项资金。

## 项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(20分) | 项目立项（5） | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2分 | 3 |
|  | 绩效目标（10） | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 |
| 决策（20分） | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 | 5 |
|  | 资金投入（5） | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 | 2 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 | 2 |
| 过程（20分） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 5 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 5 | 4 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 5 |
|  | 组织实施（10） | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 | 3 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2 |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
| 产出（30分） | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | 5 |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 5 |
| 15效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15 | 15 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 15 | 15 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |