巴州侨联项目支出绩效评价报告

（2019年度）

项目名称：侨联专项业务费

实施单位（公章）：巴州归国华侨联合会

主管部门（公章）：巴州归国华侨联合会

项目负责人（签章）：郭炜

填报时间： 2020年4月10日

一、基本情况

（一）项目概况：

1、项目背景：巴州侨联的主要职能是团结和动员全州归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，维护社会主义法制，维护侨益，参政议政，做好第三、四代华侨、华人工作，协助有关部门做好统一战线工作。

2、主要内容及实施情况：履行侨联工作职责，加强归侨侨眷的教育引导和沟通联谊，指导县市侨联开展工作，召开三类会议1次，培训归侨侨眷54人，开展公益活动3次，开展侨法宣传1次，慰问归侨侨眷，访汇聚工作队60人，推选自治区侨联第8次代表大会代表17人，参加自治区侨联业务工作培训2次，社会各界对侨联工作及侨法的关注和支持显著增强，归侨侨眷满意率达到70%。

3、资金投入和使用情况：2019年巴州侨联财政拨款收入项目资金8.4万元，全部用于开展涉侨法律法规宣传，节庆日慰问州直及县市侨眷，开展侨爱心公益活动。

（二）项目绩效目标:

总体目标：履行侨联工作职责，加强归侨侨眷的教育引导和沟通联谊，指导县市侨联开展工作，开展涉侨法律法规宣传，节庆日慰问州直及县市侨眷，开展侨爱心公益活动。

阶段性目标：

1、召开六届三次全委扩大会议，召开侨联半年工作会议，传达上级会议精神,指导县市侨联工作。

2、选派干部参加上级侨联业务培训,组织侨爱心公益活动，赴县市侨联指导调研工作，推进侨联改革。

3、面向社会和侨界宣传《归侨侨眷权益保护法》及其实施办法,开展法律咨询、法律宣讲，教育引导归侨侨眷知法、懂法、守法。

4、节庆日慰问州、县重点归侨侨眷，将党和政府的关爱传递给海外的亲友；

5、积极发挥“访惠聚”工作派出单位后盾作用，实地调研，指导慰问，研究问题、理清思路、解决困难，共同推进“访惠聚”工作深入有效开展；

6、按照州党委保密和档案工作的要求，配备专用保密工作设施；购置办公用品及耗材，保障单位工作正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围:

目的：为加强部门整体支出管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务工作的精细化管理水平。

对象：侨联专项业务费

范围：涉及范围包括州直及县市侨联。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等:

1、绩效评价原则：项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则,坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

2、评价指标体系：评价标准从数量指标、质量指标、时效指标和群众满意度等方面分别计分。

3、评价方法：为加强部门整体支出管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务工作的精细化管理水平，结合我单位实际情况，本次绩效采用比较法、因素分析法。

4、评价标准：侨联专项业务费项目采用计划标准，其中决策指标权重20分，得分总值20分，其中立项依据充分性2.5分、项目立项规范性2.5分、绩效目标合理性5分、绩效目标明确性5分、预算编制科学性2.5分、资金分配合理性2.5分。

（三）绩效评价工作过程:

1.前期准备：一是成立由党组书记、主席为组长的预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由秘书长负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。二是开展预算绩效管理业务培训，宣传预算绩效管理工作的重要性。三是建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成进行跟踪和绩效自评。

2.组织实施：在部门整体支出绩效评价指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

3.2019年各项预算收入的各项绩效工作全部纳入巴州侨联2019年度单位绩效考评工作，由州委绩效办对所涉及的相关工作进行了评价，相关工作所涉及的基础数据和资料来及佐证材料已通过检查和考核。

三、综合评价情况及评价结论

2019年巴州侨联财政拨款收入项目资金8.4万元,自筹资金0元，全部用于召开全委会议，开展涉侨法律法规宣传，节庆日慰问州直及县市侨眷，赴县市开展涉侨工作考察调研和监督检查，认真履行了“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”的工作职能，团结和带领广大归侨侨眷，积极参与巴州经济建设和社会发展各项事业，圆满完成了各项工作任务。自评得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策指标主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面来体现，三级指标有：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性，共计6个具体评分点，详细得分见下表：

- 项目决策指标评分表

| - 二级指标 | - 三级指标 | - 标准分值 | - 实际得分 | - 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目立项（5分） | - 立项依据充分性 | - 2.5 | - 2.5 | - 100% |
|  | - 立项程序规范性 | - 2.5 | - 2.5 | - 100% |
| - 绩效目标（10分） | - 绩效目标合理性 | - 5 | - 5 | - 100% |
|  | - 绩效指标明确性 | - 5 | - 5 | - 100% |
| - 资金投入（5分） | - 预算编制科学性 | - 2.5 | - 2.5 | - 100% |
|  | - 资金分配合理性 | - 2.5 | - 2.5 | - 100% |
| - 决策得分合计 |  | - 20 | - 20 | - 100% |

- 根据本次绩效评价体系及评分标准值，2019年侨联专项业务费项目，决策指标权重20分，得分总值20分，得分率100%。

- 1.立项依据充分性2.5分。该项目符合自治区侨联年度工作要点和自治州党委对侨联工作各项要求。因此，项目立项依据充分性指标得分2.5分，得分率100%。

- 2.项目立项规范性2.5分。该项目根据自治区侨联年度工作要点和自治州党委对侨联各项工作部署，项目申报程序规范，符合相关要求。因此，项目立项规范性指标得分2.5分，得分率100%。

- 3.绩效目标合理性5分。该项目设立了长期目标、年度目标、绩效目标，项目实施产生积极影响，根据绩效目标与项目完成情况的对比分析，项目预期产出效益和效果基本符合正常业务水平，项目资金预算与绩效目标相匹配。因此，绩效目标合理性指标得分5分，得分率100%。

- 4.绩效目标明确性5分。该项目设立的绩效目标清晰、可量化、可衡量、目标任务数、计划数等相对应。因此，绩效目标明确性指标得分5分，得分率100%。

- 5.预算编制科学性2.5分。该项目预算编制经过充分论证、预算内容与项目内容匹配，预算额度测算合力、符合行业标准，预算投资金额与计划工作量相匹配。因此，预算编制科学性指标得分2.5分，得分率100%。

- 6.资金分配合理性2.5分。根据财政预算下达指标，该项目总投入8.4万元，实行国库集中支付制度。截止2019年12月31日，该项目实际支出8.4万元，未支付0万元，资金执行率100%。因此，资金投入合理性指标得分2.5分，得分率100%。

（二）项目过程情况:

巴州侨联2019年度工作计划分阶段组织实施。资金使用过程中，能规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，严格按照《会计核算制度》《政府采购制度》、资金审查审批程序和财务制度进行管理，坚决贯彻执行各级财政预算资金管理规定，全面提高财务人员的业务工作能力，制定项目实施的各项保障制度，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等。

（三）项目产出情况:

履行侨联工作职责，加强归侨侨眷的教育引导和沟通联谊，指导县市侨联开展工作，召开三类会议1次，培训归侨侨眷54人，开展公益活动3次，开展侨法宣传1次，慰问归侨侨眷，访汇聚工作队60人，推选自治区侨联第8次代表大会代表17人，参加自治区侨联业务工作培训2次，社会各界对侨联工作及侨法的关注和支持显著增强，归侨侨眷满意率达到70%。

（四）项目效益情况:

巴州侨联专项业务工作为非盈利项目，不产生经济效益，因此无产出。主要是履行工作职能，满足单位正常运行和办公需要。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.组织自治区侨联委员和县市侨联干部参加自治区侨联六届七次全委（扩大）视频会议，组织召开自治州六届三次全委会议，传达上级侨联会议精神，安排部署2019年工作。

2.按照自治区侨联的工作要求，7月选派干部参加赴郑州参加中国侨联部分省区市基层侨联建设培训，9月选派干部赴自治区党校参加为期5天的侨联工作业务学习。

3.完成自治区第八次归侨侨眷代表大会代表和委员的推荐工作。

4.在侨界群众中开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动,持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于侨务工作的重要论述的学习宣传。

5.组织第五期归侨侨眷和台胞台属代表人士培训班。

6.对全州八县一市侨联建设项目意向和基层海外联谊联络工作现状进行调研摸底，向自治区侨联上报“侨胞之家”建设项目。

7.将和静县侨联作为我州基层侨联先进典型，争取到1.6万元上级侨联“侨胞之家”项目建设经费，拨付给和静县侨联，持续加强调研指导，以点带面，促进全州基层侨联“侨胞之家”创建工作。

8.帮助和硕县、库尔勒市侨联在加强基层组织建设、干部调配方面加强支持和协调，指导库尔勒市侨联10月顺利完成换届工作。

9.春节和古尔邦节前夕，走访慰问归侨侨眷54户，发放慰问品和慰问金价值2.1万余元。国庆期间，和州委统战部共同慰问50户归侨侨眷。

10.积极争取到“黄土计划”项目。为我州生活困难的归侨侨眷子女和部分县市2019年普通高等院校录取的40贫困大学生每人每年发放2000元助学金。

11.组织侨爱心人士巴州跃通工贸有限责任公司董事长徐贵雄给和硕县查干布呼村3位特别贫困大学生每人捐资助学。

12.组织爱心人士赴和硕县塔哈其镇查干布呼村开展“送医下乡”活动。

13.组织3名失业和就业困难和归侨侨眷参加自治区侨联组织开展的技能培训班,

14.扎实开展“访惠聚”驻村、结亲和下沉工作，帮助结对亲戚和入户群众家庭解决看病就医、提供法律咨询、联系就业等好人好事25件。积极发挥派出单位后盾作用。给驻村点订阅1600余元的党报党刊，在春节、肉孜节、古尔帮节期间，为工作队送去羊肉、水果等慰问品，全年慰问访惠聚工作队3次，慰问工作队员及家属6人次，共计投入资金8000余元。

15.完成巡视反馈8项共性整改工作任务。

16.认真开展扫黑除恶专项斗争活动。

17.完成干部职务与职级并行相关工作。推荐2名同志分别晋升一级和四级主任科员。

18.完成办公室搬迁和财务划转工作。州侨联办公地点搬至司法局七楼，财务从党委办公室划转分离，聘任会计，单独管理。完成改造办公室，购置保密设施，确保各项工作正常有序地进行。

（二）存在问题及原因分析

据不完全统计，巴州有归侨100余人，归侨侨眷总数为5600余人，其中少数民族归侨侨眷占总数的63.5%。近年来，随着工作的任务逐年加重，对涉侨工作中的社团及联谊沟通工作要求也越来越高。且由于全州归侨侨眷居住分散，侨联工作人员少，没有交通工具，赴基层开展调研、慰问、为侨服务、指导工作和组织集体活动等经费也越来越多，但是按照办公费逐年递减少的要求，经费非常紧张，开展工作难度非常大，工作效率也必会受到影响。

六、有关建议

建议财政部门从实际工作需要出发，拨付工作经费，保证工作工作有效开展。

七、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |  | 评价 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(20分) | 项目立项（5） | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  | 绩效目标（10） | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 |  | 5 |  |  |
| 决策（20分） | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 资金投入（5） | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
| 过程（20分） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 |  | 3 |  |  |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 组织实施（10） | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | 5 |  |  |  |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |  |  |  |
| 产出（30分） | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |  |  | 10 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 |  |  | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |  |  | 5 |  |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15 |  |  | 15 |  |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 15 |  |  | 15 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |