巴州畜牧工作站项目支出绩效评价报告

（2019年度）

项目名称：2019年农业生产发展资金

项目单位：巴州畜牧工作站（畜牧科学研究所、牦牛研究中心）

主管部门：巴州畜牧兽医局

项目负责人：纪军

填报时间：2020年05月

一、基本情况

（一）项目概况：

1、项目背景：巴州畜牧工作站2019年农业生产发展资金主要为良种推广项目，

2、项目主要内容：项目主要内容推广良种肉牛（中国西门塔尔牛）20000头，全州补贴40万元。对开展人工授精的肉牛养殖场、养殖小区和养殖户使用中国西门塔尔牛的冷冻精液购置给予补助，每头能繁母牛补贴2剂冻精，每剂冻精补助10元（进口冻精不在补助范围），全州补助40万元，其中库尔勒市补贴3万元，焉耆县5万元，尉犁县4万元，和硕县3万元，和静县3万元，且末县8万元，轮台县8万元，博湖县4万元，若羌县2万元。巴州良种推广（良种肉牛推广）项目共计40万元，全部申请中央财政补助资金。

3、实施情况：自项目资金到位后，我单位形成专门的采购领导小组，通过“政采云”服务平台招标代理采购冻精，并按照项目实施计划发放到各县市。

4、资金投入和使用情况：项目资金总额为40万元，专款专用，全部投入到冻精的采购，截至2019年12月项目资金全部使用完，资金支付率100%。

（二）项目绩效目标:

1、总体目标：采购细管冻精4万剂，改良西门塔尔牛2万头，每头牛使用冻精成本控制在20元以下，在2020年6月30日前发放到8县1市，进行人工授精，受胎率达到80%以上，达到农牧民养殖收益、农业科技改善牛的品种、新型职业农民生产经营能力和带动能力均明显增强和提高的目标。

2、阶段性目标：分两个阶段：一是采购阶段，2019年底之前完成采购细管冻精4万剂，在2020年6月30日前发放到8县1市。二是进行人工授精阶段，准确把握好牛最佳配种时期，通过人工授精，改良西门塔尔牛2万头，受胎率达到80%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围:

绩效评价目的：更好的推进巴州肉牛产业的发展，通过加强对黄牛的改良力度，提高良种率，提升产肉性能，增加养殖效益，为养殖户增产创收，促进巴州畜牧业现代化发展。

对象：2019年农业生产发展资金。

范围：推广良种肉牛（中国西门塔尔牛），对开展人工授精的肉牛养殖场、养殖小区和养殖户使用中国西门塔尔牛的冷冻精液购置给予补助。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等:

1、绩效评价原则：科学公正、公开透明的原则，按照规范的程序、依法依规公开进行评价。

2、评价指标体系：见附表。

3、评价方法：成本效益分析法。

4、评价标准：根据项目每头牛使用冻精成本控制在20元进行成本效益分析。

（三）绩效评价工作过程:

做好明确项目范围、项目内容、项目效益等前期工作的基础上，收集项目采购计划、采购实施以及后期实施情况的相关资料，与项目实施人、财务人员、采购小组人员进行探讨，给出相关结论和建议、意见。

三、综合评价情况及评价结论

根据综合评价，评分为100分，评价结论良好，项目基本按照项目实施方案要求，较好地完成各项任务指标。详见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况:

随着人们对美好生活的向往，对生活质量要求越来越高，特别是对牛肉的要求也在逐渐增加，并且牛肉价格一直较高，大力发展肉牛产业提升产肉性能刻不容缓，通过良种肉牛冻精改良本地牛，提升产肉性能，提高良种率迫切需要项目实施。

（二）项目过程情况:

冻精采购，严格按照招投标程序公开招标，保证项目冻精质量，按项目实施方案，发放给各县市，然后到各乡镇场以及养殖户。

（三）项目产出情况:

4万剂冻精改良2万头牛，受胎率80%，可产出1.6万头西门塔尔牛杂交成纯种犊牛。

（四）项目效益情况:

1.6万头犊牛产出经济效益1600万（平均每头犊牛比土牛犊增产1000元）

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加大改良力度，选择更好的优质肉牛冻精，通过人工授精提高受胎率，为扩大养殖户更好的增产创收，助力脱贫攻坚决战决胜小康社会，良种肉牛养殖成本高，饲养管理要求高。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |  | 评价 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(20分) | 项目立项（5） | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 绩效目标（10） | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 |  | 5 |  |  |
| 决策（20分） | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 资金投入（5） | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 |  | 2 |  |  |
| 过程（20分） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 |  | 3 |  |  |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 组织实施（10） | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | 5 |  |  |  |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |  |  |  |
| 产出（30分） | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |  |  | 10 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 |  |  | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |  |  | 5 |  |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |  |  | 20 |  |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |  |  | 10 |  |
|  | 合计总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |