巴州畜牧工作站项目支出绩效评价报告

（2019年度）

项目名称：提升奶牛项目

实施单位（公章）：巴州畜牧工作站（畜牧科学研究所、牦牛研究中心）

主管部门（公章）：巴州畜牧兽医局

填报时间：2020年05月

一、基本情况

（一）项目概况及背影：2019年度“提升奶牛生产性能项目”由巴州畜牧工作站承担的自治州财政项目，项目资金4万元。项目的开展主要是为加快巴州奶业发展，推进巴州畜牧业现代化进程，提升巴州奶牛的生产性能。

主要内容及实施情况:在项目示范点开展综合技术服务，推广应用奶牛性控冻精190枚，B超仪早期妊娠检查300头，开展不同阶段的饲养管理进行技术培训2次，培训技术人员80人次，培训合格率达到80%，培训服务群众满意度达到80%。

资金投入和使用情况:2019年度资金总额4万元，预算数为4万元，全年预算执行数4万元，执行率100%。资金使用于办公费1万元、人员差费1.7万元，公务用车运行维护费1.3万元。

（二）项目绩效目标:

项目总目标：在项目示范点开展综合技术服务。服务内容如下：

推广应用奶牛性控冻精200枚，B超仪早期妊娠检查300头，利用激素开展奶牛的同情发情和定时输精技术100头，加强对养殖场疫病防治，开展不同阶段的饲养管理进行技术培训2次，培训技术人员60人次。

阶段性目标：在项目示范点开展综合技术服务，推广应用奶牛性控冻精200枚，B超仪早期妊娠检查300头，利用激素开展奶牛同期发情和定时输精技术100头，加强对养殖场疫病防治，开展不同阶段的饲养管理进行技术培训2次，培训技术人员60人次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围:

绩效评价目的：全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。更好的促进巴州奶业发展，提升奶牛的生产性能，加快巴州畜牧业现代化发展，做好奶牛的各阶段饲养管理，提高奶牛的繁殖率。对象和范围为八县一市奶牛养殖场和养殖大户。

对象和范围：巴州畜牧工作站提升奶牛项目所有支出绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等:

绩效评价原则: 科学公正原则、公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：决策、过程、产出、效益（见附表说明）。评价方法：比较法、因素分析法。

评价标准：计划标准。根据项目设定的评价指标，按项目完成进度，对项目的实施过程进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程:

项目前期工作：对焉耆县、库尔勒奶牛养殖户进行实地调研，了解奶牛的生产现况，提出可操作实施的意见，并按计划开展工作。

项目执行工作：项目执行过程：对项目进行了5月、8月、11月三次绩效监控，督促项目顺利开展。

三、综合评价情况及评价结论

根据综合评价，评分为96.71分，评价结论良好，项目基本按照实施方案要求，较好地完成各项任务指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况:随着人们生活质量的提升，对乳制品的要求在不断的提升，巴州奶业发展刻不容缓，大力发展奶牛养殖，提升奶牛的生产性能，助力脱贫攻坚，让奶农、养殖户提质增效，增加经济收入，帮助解决实际困难，为养殖户办实事、办好事。

（二）项目过程情况：通过摸底调研，了解巴州奶牛的养殖状况，了解存在的问题，并梳理问题，针对困难制定工作计划，按计划开展各项工作。

（三）项目产出情况:

推广和应用奶牛性控冻精190枚，并且完成人工授精和自然受胎母牛B超仪早期检查300头牛，在实际人工授精工作当中，组织基层畜牧兽医工作者和养殖户进行2次80人次的培训，培训合格率达到80%。宣传人工授奶牛性控冻精对养殖户带来的经济效益来带动焉耆县奶牛养殖业300户。

（四）项目效益情况: 推广和应用奶牛性控冻精190枚，受胎率保证在50%以上，提升奶牛生产性能，带动焉耆县奶牛养殖业。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：加强奶牛养殖饲养管理，提升其产奶性能，利用B超早起孕检，解决养殖场实际问题，降低饲养成本。

存在的问题及原因分析：培训次数和人数不多。

六、有关建议

做好预算，控制好预算，提早入手准备，在奶牛发情最佳时期进行人工授精利于数据统计和数据的准确性。

七、其他需要说明的问题

1、资金欠缺导致培训次数和人数不多。

2、因为推广和应用不够广，养殖户暂且看不到明显的经济效益。

## 项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |  | 分值 |  | 评价 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(20分) | 项目立项（5） |  | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  | 绩效目标（10） |  | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 决策（20分） | 绩效目标 |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 资金投入（5） |  | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
| 过程（20分） | 资金管理（10） |  | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 过程（20分） | 资金管理 |  | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 组织实施（10） |  | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） |  | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 产出（30分） | 产出质量（10分） |  | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  | 10 |  |  | 10 |  |
|  | 产出时效（5分） |  | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） |  | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） |  | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |  | 15 |  |  | 15 |  |
|  |  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |  | 15 |  |  | 15 |  |
|  |  | 合计总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |