巴州信访局信访业务专项经费

项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：信访业务专项经费

部门单位名称（公章）：巴州信访局

主管部门：巴州信访局

项目负责人（签章）：

填报时间：2020年5月10日

一、基本情况

（一）项目概况：

1、项目名称：信访业务专项经费

2、项目背景：以习近平总书记关于信访工作的系列批示精神和第八次全国信访工作会议精神为指导，组织协调推动各县市坚持以人民为中心的发展思想，以打造阳光信访、责任信访和法治信访为引领，以开展“责任落实年”活动和“双百攻坚”活动为抓手，以补短板提效能为主基调，持续深化信访工作制度改革，着力加强源头预防、解决信访突出问题、化解信访积案和强化业务规范化建设，信访工作发生积极变化，切实维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。

3.主要内容：部署开展“百日攻坚”指导、督促各县市信访工作；督促推进中央、自治区、自治州党委和人民政府转送交办的信访事项按期办结、及时化解。持续推进阳光信访、法治信访、责任信访建设；保持信访业务年度“三率”情况下略有上涨。

4.实施情况：2019年底，全州信访渠道持续畅通，信访秩序平稳向好。

5.资金投入和使用情况：年初预算数为10.1万元，全年预算数为9.07万元，全年执行数为9.07万元，2019年底项目资金10.1万元已使用89.8%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：维护社会稳定，解决疑难问题。对各县市各部门贯彻落实中央、自治区、自治州关于信访工作重大决策部署情况进行调研、指导、督促、检查及对国家、自治区交办的信访案件、自治州党政领导批示的信访案件、进京赴自治区来州重点信访案件、信访积案、特殊疑难复杂信访案件、“三跨三分离”信访案件督查督办及协调办理过程中，加强信访工作协调、督查作用。

2.阶段性目标：维护社会稳定，解决疑难问题。对各县市各部门贯彻落实中央、自治区、自治州关于信访工作重大决策部署情况进行调研、指导、督促、检查及对国家、自治区交办的信访案件、自治州党政领导批示的信访案件、进京赴自治区来州重点信访案件、信访积案、特殊疑难复杂信访案件、“三跨三分离”信访案件督查督办及协调办理过程中，加强信访工作协调、督查作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：是规范政府采购行为，明确项目资金的用途和具体绩效指标，对项目资金的使用情况进行监控，提高项目资金使用效益。

绩效评价的对象：是信访业务专项经费项目。

绩效评价的范围：巴音郭楞蒙古自治州信访局。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：一是科学规范原则，克服先入为主观念，克服主观随意性、克服片面性，深入调查，全面系统的掌握可靠的信息资料；二是公开透明原则，绩效评价工作全程公开透明，分阶段按时间节点汇报工作，接受全局机关领导干部职工监督建议。

评价指标体系：（见下表）

评价方法：项目资金的使用率是否高，有无资金浪费和闲置资金，项目资金全年预算数是否要求执行，全年项目资金执行数是否与项目资金全年预算数一致；项目绩效指标的完成率，年初制定的绩效指标值是否按照年度指标值完成，完成率是多少，年度综合评价结论按照合格、良好、优秀、不合格四个等次进行评定；采用比较法进行评价。

评价标准：采用计划标准进行评价。细化绩效评价三级指标，并赋予相应的分值（总分值为100分），绩效评价标准按照绩效指标得分总分值来确定等级，绩效指标总分大于等于90分为“优秀”，低于90分达到80分为“良好”，低于80分达到60分为“合格”，低于60分为“不合格”。

（三）绩效评价工作过程

每季度上报《部门单位整体支出绩效监控情况表》，对每季度项目支出情况进行绩效评价，6月份上报半年部门单位整体支出绩效监控情况，12月份上报全年部门单位整体支出绩效监控情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照《项目支出绩效自评表》（见附件），信访业务专项项目绩效指标得分总分值为100分，依照绩效评价标准，绩效指标总分值大于等于90分为“优秀”，所以信访业务专项项目绩效综合评价为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

信访业务专项项目决策是由巴州信访局依据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发<关于贯彻落实习近平总书记重要批示精神 进一步加强新时代新疆信访工作的意见>的通知》（新党厅字〔2018〕44号）文件指示精神，结合自治州信访局信访业务实际需求，经过集体研究讨论决定，组织实施的。

信访业务专项项目立项符合相关国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；符合部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不与相关部门同类项目、部门内部相关项目重复。项目是按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合要求；事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。项目有绩效目标，与实际工作内容具有相关。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。预算额度测算依据充分，预算确定资金量是否与任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理。

（二）项目过程情况

信访业务专项项目资金到位率100%，预算执行率89.8%，项目资金使用否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目使用遵守了相关法律法规和相关管理规定。

（三）项目产出情况

信访业务专项项目为非盈利项目，无产出，因此不产生经济效益。全年项目预算10.1万元，实际执行9.07万元。我单位通过科学规划，严格审核支付的方式，节约项目经费1.03万元，成本节约率10.2%。

（四）项目效益情况

信访业务专项项目产生的效益主要是维护全州信访渠道持续畅通，保证全州信访秩序平稳向好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法：

一是1至12月份，全州信访总量2123批（件）次、2169（件）人次，同比分别上升35.48%和31.45%。其中：网上信访1847件次，同比上升37.12%，占全年信访总量的86.99%；来访130批次、176人次；来信146件次。二是各级领导干部常态化开展接访下访约访和包案工作，持续开展信访矛盾化解攻坚活动，集中时间、集中力量、集中资源解决了一大批群众最关心最直接最现实的利益问题，三是圆满完成了全国两会和新中国成立70周年大庆等重要时期信访保障任务。四是坚持创新和完善信访制度，全面推行“互联网+信访” 工作模式，网上信访成为我州群众反映信访诉求的主渠道，全州信访形势和信访秩序持续明显好转。

（二）存在的问题及原因分析：无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 评价 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(20分) | 项目立项（5） | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  | 绩效目标（10） | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 |  |  |
| 决 策 （20分） | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 | 5 |  |  |
|  | 资金投入（5） | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2.5 | 2.5 |  |  |
| 过 程（20分） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3.5 | 3.5 |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3.5 | 3 |  |  |
| 过 程（20分） | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 |  |  |
|  | 组织实施（10） | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 3 |  |  |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | 5 |  |  |
| 产 出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |  |  |
| 产 出（30分） | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |  |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | 5 |  |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 5 |  |  |
| 效 益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 20 | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  | 97.5 |  |