巴州博物馆免费开放、陈列展览改造提升项目绩效评价报告

（2019年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景及目的

贯彻落实党中央、自治区党委关于加强博物馆建设的部署要求，发挥博物馆社会作用，让收藏在博物馆里的文物活起来，充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用。博物馆免费开放、展览提升改造是博物馆事业发展的重要工作，巴州博物馆作为巴州公共文化服务体系的重要组成部分肩负着推动文化大发展大繁荣，提升文化软实力的责任，根据2019年《关于自治州文博保护项目协调会议记录》要求，对博物馆一楼大厅、二楼丝路楼兰展厅、三楼东归展厅展陈提升进行改造工程。通过对博物馆基本陈列进行改造，扩展博物馆的教育功能，更多更好地满足人民群众的精神文化需求。

2、项目主要内容及实施情况

博物馆展览提升改造、博物馆免费开放开放经费，属于专项业务费项目。博物馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所，为确保博物馆免费开放工作顺利推进，中央财政设立了专项资金，重点用于补助地方博物馆免费开放，鼓励改善陈列布展，支持提升服务能力.此次项目对展厅陈列内容、展览布局、文物种类数量、文物展柜、展示灯光、语音导览系统等方面升级改造。按照展陈大纲，对所有展陈文字（展墙、展柜版面，展出文物文字等）进行整体更换，符合时代要求，升级后的展厅内容将更加丰富，展线更加清晰。

本项目免费开放资金主要用于博物馆免费开放正常运行及展览提升改造等各项费用的开支。项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务部门按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行监督。

3.  项目资金投入和使用情况

2019年博物馆免费开放、陈列布展补助资金1145万元，其中博物馆免费开放 345万元，陈列布展补助资金800万元。资金来源为公共预算财政拨款。2019年到位资金1145万元，根据自治区财政厅《关于提前安排2019年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金资金的通知》（新财教〔2018〕280号）文件、巴财教（2018）111号文件通知要求，项目资金严格按照《博物馆免费开放资金管理办法》，以及《州博物馆项目资金申报与使用管理办法》法执行，实际支出1013.1万元，预算执行率88.48%，项目时间为 2019年 1月1日至2019年12 月31日。该项目资金实行专款专用，项目资金由国库支付，资金的支付执行了完整的审批程序，项目支出符合项目预算批复用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效目标

博物馆免费开放总目标：

1、提升博物馆展陈，加强文化服务体系建设。收藏展览文物，弘扬民族文化。向社会公众提供高水准、高质量的服务，更好地行使文化传承、研究与传播职能。

2、丰富人民群众日益增长的精神文化 生活需求，探索新形势下博物馆展览的工作模式，提升策展能力，促进博物馆藏品研究、培养人才。

3、发挥博物馆爱国主义教育作用和社会科学普及职能，开展丰富多彩的社会教育活动，加强历史文化研究。开展“5.18国际博物馆日”系列活动，文化遗产日宣传活动、“流行博物馆”下基层巡展。

4、保障行政办公运转。为博物馆各项业务发展提供经费、人力资源、公共服务支撑。

阶段性目标

该项目为当年项目，无阶段性目标

二、绩效评价开展工作

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对2019年免费开放、陈列展览改造提升绩效后评价达到两个目的，一是根据绩效目标，客观公正地评价项目资金使用的合理性和有效性，总结经验发现问题，为今后优化专项资金的分配和使用提供意见和建议；二是通过评价，进一步优化绩效评价指标体系，进一步加强和规范博物馆免费开放预算和支出管理工作，为完成2020 年度预算的绩效目标编制提供参考和依据，为今后开展预算绩效管理提供经验和借鉴。

绩效评价范围，本次绩效评价的范围是2019年博物馆免费开放、陈列展览改造提升专项资金，评价期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价体系、评价方法、评价指标

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价指标体系

博物馆免费开放、陈列展览改造提升项目绩效评价指标体系的设计参照财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》决策和过程在此框架的基础上结合项目的特点适当进行完善，产出和效益根据项目特点进行了细化。

（1）评价指标

采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为决策、过程、产出和效益四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系；采用集体决策法，确定评价指标。评价指标体系建立后，博物馆绩效评价小组对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。在些基础上最终形成博物馆免费开放、陈列展览改造提升项目绩效评价指标体系

3．评价方法

项目组综合运用了现场勘查、文档整理、资料对比分析、数据分析、问卷调查、座谈访谈、制度核查、案卷研究等方法开展绩效评价工作

基于项目的特点，在评价过程中我们采用了如下方法：

（1）比较法。 评价小组根据财政支出绩效评价指标体系框架，结合项目的现实特点，构造部分特性指标，再在项目以前年度绩效评价的基础上合理调整指标权重，进而根据项目特点进行打分，最后得出分值所处的等级，形成绩效评价结果。

（2）公众评判法。本次现场评价主要采取座谈、询查、复核等方式，对博物馆项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出考评意见。

（3）因素分析法。评价小组对博物馆免费开放、陈列展览改造提升项目经费收支明细账进行分析，了解项目经费收支情况和资金使用的合规性，描述分析其各项明细投入、过程管理情况，对项目资金的财务状况进行评价。

- 4.绩效评价标准

财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价指标标准为行业标准和计划标准。财务管理采用国家财务相关法律法规，产出和效果指标采用项目申报文本中的指标值作为绩效评价标准

（三）绩效评价过程

1、前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，参考州财政局《关于近期预算绩效工作安排》的文件要求，组成本项目评价工作小组并参照财政部“项目支出绩效评价指标体系框架”，制定了绩效评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表并形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。

2、组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价小组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目决策、过程、产出及效益相关资料。

二是通过与项目实施人员、财务人员进行座谈听取取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，给出相关建议。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案,包括项目的分析报告等文件。

通过了解博物馆参观观众留言册、发放博物馆观众满意度调查表等方式了解社会公众对博物馆免费开放工作的满意度。

3、绩效评价分析阶段

经过对收集到的资料进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

根据 2019 年博物馆免费开放、陈列展览改造提升评价指标体系中各评价指标的评分标准，结合访谈调查等取得数据，得出以下评价结果：专项绩效评价总得分 94分， 绩效评级为达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

2019 年度博物馆免费开放、陈列展览改造提升经费项目绩效目标完成情况：

（1）资金管理目标：预算执行率88.48%，。项目的财务管理制度得到有效执行，确保了财政资金使用的合规性。

（2）产出目标：2019年度博物馆免费开放、陈列展览改造提升工作完成。组织实施工作良好，及时完成，展览质量达标。

（3）效益目标：展览社会效益良好，社会满意度较高，社会影响力提高。项目实施有助于满足人民群众日益增长的精神文化生活需求，同时有助于提升博物馆策展的能力

（一）项目决策情况

1、项目决策

项目决策是从决策层面考察博物馆免费开放、陈列展览改造提升专项，主要从项目立项和项目目标两个维度去评价。该项一级指标满分值 10 分，专项得分值 9 分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 满分值 | 得分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  |  | 项目立项规范性 | 3 | 2 |
|  | 项目目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 | 2 |
| 小 计 |  |  | 10 | 9 |

绩效目标合理可行。博物馆免费开放、陈列展览改造提升工作有具体的指标和目标值，绩效目标来源有依据、与项目要解决的问题有较强的关联性。因此，本项目绩效目标合理可行，指标得分为 2 分

绩效目标较明确。该专项的绩效总目标是：提升博物馆展陈，加强文化服务体系建设。发挥博物馆爱国主义教育作用和社会科学普及职能，收藏展览文物，弘扬民族文化。向社会公众提供高水准、高质量的服务，更好地行使文化传承、研究与传播职能。专项绩效目标定位清晰准确，项目投入与管理目标体现项目的资金投入与管理、项目实施的重要内容，目标明确、细化、可考核，项目产出目标围绕 2019 年的博物馆免费开放、陈列展览改造提升工作，内容目标明确、细化、可考 核，指标得 2分。

（2）资金投入分析

指标满分值20分，2019年度博物馆免费开放、陈列展览改造提升得分值 19分。

预算编制科学性。预算编制根据工作经验做大数预算，不够细化。预算编制的计算依据不够充分，预算编制没有充分考虑博物馆免费开放、陈列展览改造提升工作特点。根据评价标准，扣1分）。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 满分值 | 得分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 20 | 投入管理 | 预算编制科学性 | 10 | 9 |
|  |  | 资金分配合理性 | 10 | 10 |
| 小 计 |  |  | 20 | 19 |

2、项目过程分析

（1）资金管理分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 满分值 | 得分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 10 | 10 |
|  |  | 预算执行率 | 10 | 8 |
|  |  | 资金使用合规性 | 10 | 10 |
| 小 计 |  |  | 30 | 28 |

（根据评价标准，扣 2分）。该项指标满分 30 分，本专项得 28分。

资金到位率100%、预算执行率稍低。2019 年博物馆免费开放、陈列展览改造提升项目预算安排1145万元，实际到位预算资金1145万元，实际支出1013.1万元，预算执行率为88.48%

资金使用情况良好。2019年 年博物馆免费开放、陈列展览改造提升专项严格按相关财务管理制度的规定使用资金，未发现资金使用中的违规情况。资金使用专款专用，符合预算规定的用途。

（2）组织实施：指标满分值 10 分，专项得分值 10 分

实施管理制度健全。博物馆免费开放主要遵循《博物馆免费开放资金管理办法（暂行）》、《巴州博物馆项目资金申报与管理办法》、《巴州博物馆资金支付审批制度》。以上管理办法是为了正常开展博物馆免费开放专项工作和规范操作程序而制定，《管理办法》明确了免费开放、展览提升改造工作宗旨和要求，规范了工作程序，项目实施管理制度健全。该项指标满分 4 分，

项目实施管理规范有效。2019 年博物馆免费开放专项、陈列展览改造提升在实施过程中，根据《巴州博物馆资金支付审批制度》，博物馆免费开放、陈列展览改造提升经费按审批流程支付，资金使用中涉及到政府采购项目，遵循《政府采购管理办法》招标采购管理制度 。所有实施项目、相关项目资料文件归档情况良好。项目实施管理规范有效。该项指标满分10 分，本专项得 10 分。

| 项目实施情况 | 实施管理制度健全性 |  | 4 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施管理制度执情况 |  | 6 | 6 |
| 小 计 |  | 10 |  | 10 |

3.产出分析

（1）从项目产出评价。该项一级指标满分值为 20分，博物馆免费开放、陈列展览改造提升专项得分值 19 分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 满分值 | 得分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 20 | 项目产出 20 | 博物馆参观人次 | 4 | 4 |
|  |  | 博物馆临时展览次数 | 4 | 3 |
|  |  | 完成及时性 | 4 | 4 |
|  |  | 成本节约率 | 4 | 4 |
|  |  | 政府采购率 | 4 | 4 |
| 小 计 |  |  | 20 | 19 |

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标。其中数量指标设有参观人次、博物馆临时展览个数2个三级指标，成本指标用于评定临时展览资金节约情况，质量指标政府采购率评定免费开放项目政府采购情况，时效指标旨在评定博物馆全年对公众开放、陈列展览改造提升是否按时完成。

2019年博物馆全年开放315天，每天开放8小时；全年接待观众数量达17.06万人次。

免费开放工作开展情况较好。2019年我馆开展了丰富多彩社交活动“匆匆那年”春节社教活动，展示改革开放以来我国取得的丰硕成果和奋斗历程；《塔里木石油会战30年》活动；“观展览，寻宝物，做游戏，长知识”活动：流动博物馆下基层活动，进一步聚焦落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略和新疆工作总目标，营造良好的社会舆论氛围，做到“让文物说话、让历史发声”，宣传普及新疆历史文化知识。

为庆祝改革开放四十周年，我馆特策划《流金岁月》原创展览，积极引进疆外优秀展览，与河南省郑州华夏文化博物馆、河南省洛阳华夏文化博物馆共同主办了《成狗亥猪一中国古代生肖文化文物展》。

全年展览参观人次达到年度目标。展览社会影响力较大。在各项展览活动推出的同时，通过活动、媒体多种手段，增强社会影响力，与年初计划基本相符，本专项得 19分。

陈列展览改造提升项目完成对展厅陈列内容、展览布局、文物种类数量、文物展柜、展示灯光、语音导览系统等方面升级改造。按照展陈大纲，对所有展陈文字（展墙、展柜版面，展出文物文字等）进行整体更换，符合时代要求，升级后的展厅内容更加丰富，展线更加清晰。

预算安排陈列展览改造提升800万元，实际支出800万元。预算安排博物馆免费开放临时展览经费18万元，实际支出15万元，成本节约率16.67%。成本控制在预算范围之内。

项目效益指标满分值10 分，专项得 9 分。

| 项目效益 10 | 发挥爱国主义教育功能 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 观众满意度 | 5 | 4 |
| 小计 |  | 10 | 9 |

通过开展丰富多彩的社会教育、活动流动博物馆下基层巡展，发挥博物馆爱国主义教育作用和社会科学普及职能；

观众满意度。本年度共发放了两次调查问卷，主题分别为《2019年度巴州博物馆展陈问卷调查》和《2019年度巴州地区公众对博物馆认知情况调查》。主要调查内容是公众对巴州博物馆展陈的了解情况、对博物馆的定位等。两次调查问卷共发放了100份，最后全部收回。

在2019年中，调查对象年龄在20岁以下的有6人，21—30岁有15人，31—40岁的有20人，41—50岁的有8人，50岁以上的有1人，调查对象是主要集中在21—40岁之间的青年人。从调查结果来看，大众认知比较清晰的。博物馆最新活动、关注度较高。这次的调查问卷结果90%观众对博物馆展陈比较满意。

五、主要经验及做法、存在的问题

主要经验及做法

1、制度健全，项目管理规范有序。

博物馆免费开放专项遵循相关管理制度和措施，包括：博物馆免费开放管理办法（暂行）》、《巴州博物馆项目资金申报与管理办法》、《巴州博物馆资金支付审批制度》》等。项目严格按照相关财务管理制度的规定使用资金，未发现资金使用中的违规情况，资金使用专款专用，符合预算规定的用途，总体上，项目管理规范有效。

2. 组织机构健全、分工明确，坚持贯彻民主集中制、实行领导分工负责制项目实施

存在的主要问题

1、预算编制不够细化。

2019 年文博物馆免费开放、陈列展览改造提升专项的预算根据当年工作计划来编制。预算编制根据工作经验做大数预算，不够细化。

2、项目实施过程管理粗放，监督执行有待加强。

没有制定详细的项目跟进制度，结果反馈及整改制度

六、建议和改进举措

1.项目管理有待加强

2019年博物馆免费开放、陈列展览改造提升项目较好完成了指定的绩效目标，但在博物馆对外开放质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升，尤其在综合管理、陈列展览、服务质量方面，还有待进一步加强。

2、合理制定年度工作计划，加大执行力度。

建议加强资金管理，将资金支付任务分解到各个季度，提高资金使用效率，提高预算支付进度。编制年初预算时，根据年度工作计划按需编制，使得预算工作更加精细化、准确化。

七、其他需说明的问题

无需要说明的其他事项无。

## 项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |  | 评价 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(20分) | 项目立项（5） | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 绩效目标（10） | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 6 |  | 5 |  |  |
| 决策（20分） | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |  | 3 |  |  |
|  | 资金投入（5） | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 |  | 2 |  |  |
| 过程（20分） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 |  | 2 |  |  |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 组织实施（10） | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | 5 |  |  |  |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |  |  |  |
| 产出（30分） | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |  |  | 10 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 |  |  | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |  |  | 4 |  |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |  |  | 20 |  |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |  |  | 10 |  |