巴州统计局单位项目支出绩效评价报告

（2019年度）

项目名称：物价指数CPI经费

实施单位（公章）：国家统计局巴音郭楞调查队

主管部门（公章）：巴州统计局

项目负责人（签章）：达巴太

填报时间：2020年5月14日

2019年巴州统计局物价指数CPI经费项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 1.项目背景。流通与消费价格(物价指数CPI)调查的任务是调查、搜集和整理商品和服务项目的价格，编制居民消费价格指数（CPI），旨在反映一定时期内居民所消费的商品及服务项目的价格水平变动趋势和变动程度。CPI在一定程度上反映了通货膨胀的程度，编制CPI能够了解当地价格变动基本情况，分析研究价格变动对社会经济和居民生活的影响，满足党政部门制定政策、计划、进行宏观调控的需要，为国民经济核算提供参考依据。

- 2.项目主要内容。2019年，流通消费价格调查（CPI）工作涉及全州8县1市131个价格调查采价点、调查规格品1492个，每月开展价格调查2602次。

- 3.项目实施情况。项目资金由州财政拨付巴州统计局，由巴州统计局支付给国家统计局巴音郭楞调查队,具体调查工作由国家统计局巴音郭楞调查队实施。按期完成2019年流通消费价格调查（CPI）采价任务，并通过联网直报的方式上报国家统计局，真实、准确、及时、全面地反映了我州物价情况，为自治州党委、政府科学决策提供参考依据。

- 4.资金投入及使用情况。该项目总资金24万元，实际到位24万元，资金到位率100%，已使用24万元，使用率100%，主要用于2019年流通消费价格调查聘用人员工资、差旅费、交通补助费、培训费、办公费等。

- （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

- 1.总体目标：2019年度完成该项目年初设定的各项指标，保障了流通和消费价格调查的正常开展，提高了规格品代表性和数据质量，做好了数据审核评估，加大了数据服务和数据开发。

- 2.阶段性目标：2019年每月逢5、逢0的日期均对131个价格调查采价点、调查规格品1492个开展采价工作，每月将报表直接上报国家统计局。每月为辅助调查员支付采价手机通讯费，每季度发放辅助调查员调查费，按需支付差旅费、办公费等。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：按照2019年初确定的该项目的绩效目标，项目资金的管理和使用情况、项目管理制度的健全，项目实施的产出情况和取得效益等，从而进一步加强该项目和资金管理，确保资金使用合规合法，保障国家统计局巴音郭楞调查队流通与消费价格调查工作正常开展，确保流通与消费价格指数数据质量。

2、评价对象：2019年度“流通与消费价格调查”(物价指数CPI经费) 项目预算项目支出。

3、评价范围：由国家统计局巴音郭楞调查队对2019年度“城乡一体化住户调查”项目进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：该项目实施绩效评价运用科学合理的方法，按照项目实施规范的程序，统筹兼顾，从项目设立的政策依据和目标以及预算执行的情况、项目实施完成后取得的效益的等方面，根据年初设定的指标值，通过项目支出绩效评价体系结合评价方法、评价标准，按照“谁支出、谁自评”的基础上进行客观、公正的反映。

2、评价指标体系：指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标。（详见附表）

3、评价方法：采用直接比对方法，将实际工作完成情况与绩效指标完成情况进行直接对比，在此基础上进行评价。

4、评价标准：鉴于该项目特点及实际情况，主要采用计划标准，以预先制定的预算目标作为评价标准。设置一级指标4个、二级指标5个、三级指标7个，其中：一级指标包括资金预算执行（10分）产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）四个维度，总分为100分。坚持客观、科学、公正、公平、公开的原则，根据项目设置年初目标值，对预定目标设置分值，按照客观实际的工作情况，评价打分。

- （三）绩效评价工作过程。

1、确定该项目的绩效评价对象和评价范围，下达绩效评价通知；

2、制定该项目的评价工作方案；

3、收集该项目绩效评价相关数据资料并进行现场调研；

4、核实该项目相关情况，分析形成初步绩效评价结论；

5、综合分析形成最终结论，提交绩效评价报告，建立项目绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

该项目实施完毕后，在进行绩效评价过程中，国家统计局巴音郭楞调查队绩效评价小组组织办公室、价格科相关业务科室负责人、经办人对该项目从年初立项、安排部门预算资金、项目实施管理、项目支出绩效评价等情况，按照年初设定的指标值，通过项目支出绩效评价体系结合评价方法、评价标准进行评价，首先要求相关科室负责人对该项目的规模、资金使用情况和管理制度进行学习了解熟悉，按照项目实施后达到的目的和效果制定评价方案，明确了绩效评价的目标、评价技术线路、评价依据、指标体系架构以及指标分值分配原则等。评价认为，该项目较为充分地安排和使用了2019年物价指数CPI经费，决策程序科学、合理，资金使用准确、规范，项目完成及时且较为有效，实施效果较为显著、服务对象较为满意。综合评价得分100分，评价等级为优。具体评价评分情况见附件中的分值和评价结果部分。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

- 2019年，州财政拨款24万元用于国家统计局巴音郭楞调查队流通与消费价格调查工作，整个项目经费使用规范，目标设置合理，符合本单位的职能任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确。

- （二）项目过程情况。

- 1、此次绩效评价由项目实施科室办公室、价格调查科完成。根据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作；三是对照检查核实，提出意见建议。

- 2、办公室财务人员负责对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用。

- （三）项目产出情况。

- 结合该项目支出绩效自评表年初该项目设定的产出指标分析：

- 1、数量指标：按照调查任务量情况设置数量指标：1、全年逢五日价格调查、审核、把关、分析、说明、调研、上报等工作；2、每月完成调查规格品1492个，每月开展价格调查2602次；3、每月完成新疆26种监测规格品的价格录入、补价、审核、上报工作；4、在完成好每月6次价格采集工作的同时，逐步建立每月2次对辅助调查员进行督查的工作机制。通过以上指标分析，国家统计局巴音郭楞调查队2019年度该项目支出绩效中项目产出指标中数量指标完成年初设定的项目绩效目标。

- 2、质量指标：按照2019年度调查任务情况设置质量指标：1.流通消费价格调查任务完成率，指标值100%，完成100%；通过以上质量指标分析，国家统计局巴音郭楞调查队2019年度该项目支出绩效中项目产出质量指标完成年初设定的指标值。

- 3、时效指标：该项目设定指标值为2019年1月-2019年12月底，年末该指标实际完成值为2019年12月底，完成了年初设定的时效指标值.

- （四）项目效益情况。

- 1、可持续影响指：该项目指标内容为“取得数据，为宏观经济可持续发展服务”，指标值为“成为自治州物价指数数据资料档案”，通过该项目的实施，进一步加强统计调查数据质量，更好地为党政领导决策提供数据服务和数据依据。

- 2、满意度指标：该项目指标内容为服务对象满意度指标，指标值为100%，完成100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法：一是各科室加强配合，监管有力，及时按年初预算进度支付经费，为项目实施做好资金保障。二是项目执行科室价格调查科提出项目资金的使用计划，较为规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

- （二）存在的问题及原因分析：由于政策方面影响，加之对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

六、有关建议

- 项目资金使用具有不可预见性和不可计划性，因此部分指标并不适宜作为绩效考核，例如经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等指标。建议研究制订适合专项资金的支出绩效评价共性指标。

七、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |  | 评价 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(20分) | 项目立项（5） | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 绩效目标（10） | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 10 |  | 10 |  |  |
| 决策（20分） | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 资金投入（5） | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
| 过程（20分） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 5 |  | 5 |  |  |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 组织实施（10） | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | 5 |  |  |  |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |  |  |  |
| 产出（30分） | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |  |  | 10 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 |  |  | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |  |  | 5 |  |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 20 |  |  | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |