- 巴州自然资源局项目支出绩效部门评价报告

- （2019年度）

项目名称：焉耆盆地富硒调查规划项目

实施单位（公章）：巴州自然资源局

主管部门（公章）：巴州自然资源局

项目负责人（签章）：刘通

填报时间：2020年4月

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

中国地质调查局西安地质调查中心于2018年11月与新疆巴音郭楞蒙古自治州国土资源局（现为自然资源局）签订“新疆焉耆盆地1:5万土地质量地球化学调查”技术服务合同，合同编号ht2018581。《新疆焉耆盆地1:5万土地质量地球化学调查》属新疆巴音郭楞蒙古自治州地方财政项目，具体由西安地质调查中心承担，经费全部来源于州财政专项，项目起止时间：2018年-2020年；项目总经费：100万元。

### 2.项目实施情况

项目于2019年5月开展野外调查工作，2019年11月全面完成野外实物工作量，并通过验收；目前已完成数据库建立、成果图件编制等工作，年度进展报告正在编写中，拟于2020年6月份前提交。截至目前项目取得如下阶段性成果：

（1）景观区加权计算了焉耆盆地绿洲区土壤地球化学基准值

焉耆盆地于大部分地区以开都河流域为主要沉积物来源，开都河携带大量物质堆积形成三角洲，其次由清水河、塔里哈河及一些小河、溪沟水流携带物堆积形成冲－洪积平原，在盆地东部和南部，由暴雨径流堆积形成洪积平原。本次采用以原始沉积环境为基准值求取基本单元，确定的18个基本地质单元为湖成地貌：湖泊、湖积冲积平原；水流地貌：侵蚀剥蚀低缓丘陵、冲积平原、冲积洪积平原、冲积洪积三角洲平原、冲积扇平原、冲积洪积扇平原、冲积河漫滩；干燥地貌：干燥剥蚀高台地、干燥剥蚀低台地、干燥作用的平缓中山、干燥作用的平缓低丘陵、干燥的洪积平原、干燥洪积扇平原；风成地貌：半固定梁窝状沙丘、流动复合型中沙山、流动沙丘和沙丘链。在求取不同地貌单元基准值的基础上，以各单元的面积确定权重，求取焉耆盆地各元素区域地球化学基准值（附表2）。

不同沉积环境土壤元素分布具有差异性，CaO、Corg含量以湖成地貌中最高， CaO的分布与土壤酸碱性的分布密切相关，焉耆盆地的碱性土壤由于蒸发作用容易形成碳酸钙；N元素容易在流水地貌中富集，主要与N易于流失有关；Al2O3、Ba、Ge、K2O、P等相对分散元素含量在各类沉积环境中的差异较小，Cl、S在不同地貌单元中差异性最大；Se元素在流动复合型中沙山中相对贫乏，在干燥剥蚀低地台、干燥剥蚀高地台、干燥作用的平缓低丘陵、干燥作用的平缓中山、干燥洪积扇平原中相对富集，在湖积冲积平原、冲积河漫滩、冲积洪积扇平原、侵蚀剥蚀平缓低丘陵、干燥洪积平原、半固定梁窝状沙丘中明显富集，在湖泊、冲积洪积平原、冲积洪积三角洲平原、冲积扇平原、冲积平原特别富集。

通过对表层土壤富集趋势的研究发现，N、P、B、TC、Corg、Br、S、Cl、Se、Au、As、U等13种元素具有明显的表层富集，N、P、B、As主要源于人类活动，诸如不合理的施肥和过度的农药喷洒；TC、Corg的富集反映了表生环境下明显的生物富集作用，Br、S、Cl元素的富集反应出土壤的强盐渍化特征；另外侵蚀剥蚀平缓低丘陵和半固定梁窝状沙丘地貌中贫乏元素种类较多，表层土壤受风化、淋溶作用的影响，部分元素呈现出一定程度的贫化，其中以 Hg、I、Mo三种元素最为明显。

以上研究成果为研究区第四纪沉积环境识别、盆地演化以及土壤的环境质量监测提供了参考依据,同时为其它沉积环境复杂地区土壤基准值、背景值的计算提供了方法借鉴。

（2）结合多期遥感解译，分析了焉耆盆地人为活动及不同土地利用时序对土地质量的影响

通过不同时序土地利用类型分布图的基础上，圈定了焉耆盆地1998年以来的老耕地区（a）、1998年-2011年新增耕地区(b)和2011年-2017年新增耕地区(c)，通过分析a、b、c区内部分元素或指标的含量变化规律，初步分析不同的耕地利用时序对表层土壤元素含量的影响程度。

通过对比，焉耆盆地绿洲区耕地面积自1998-2017年度逐步增加，通过对新老耕地中重金属元素及N、P、K2O、有机质等元素含量变化规律统计发现，新增耕地区(b)与新增耕地区(c)由于开垦时间相差不大，元素含量二者之间差别较小。然后与更早的耕地对比发现，由于人为活动影响传统耕地各项重金属元素含量高于新增耕地；N元素易流失，主要靠施肥补充土壤中N含量，传统耕地由于常年施肥的原因，N更加富集，Corg与N含量特征一致；P、K2O两项指标随时序整体变化较小，表明土壤中该两种元素与成土母质关系密切，后期人为改造为辅。

（3）精细查明了1:5万调查区土地质量状况，提出特色资源开发利用选区建议。

摸清了本布图镇和种畜场土地质量状况。调查区土壤环境质量99.84％不存在重金属污染风险，仅在本布图村存在局部Cd风险可控土壤；土壤养分综合等级以中等～较丰富为主，占比达95.48％，养分较缺乏土壤集中分布在本布图镇东部盐碱地地区，其他地区整体养分质量状况一致；土壤综合质量以良好～优质为主，占比达95.39％，其中优质土地面积28.92平方千米。

圈定A级绿色食品产地适宜区48.9平方千米，AA级绿色食品产地适宜区35.2平方千米；圈定富硒土地（耕、园、林、草）资源63.34平方千米（包括耕园地44.2平方千米），其中无公害富硒土地资源47.97平方千米，A级绿色富硒食品产地适宜区34.9平方千米，AA级绿色富硒食品产地适宜区27.49平方千米；同时，圈定富锌硒土地资源2.7平方千米，富铜硒土地资源6.67平方千米。据此，提出了本布图村、再格森诺尔村、劳希浩诺尔村3处特色资源开发利用示范村建议（图1）。

（4）查明了焉耆盆地主要富硒资源状况

自2016年来，焉耆盆地总计采集各类农牧渔样品824件，其中2019年采集539件。通过对已获取数据评价结果显示，焉耆盆地发现天然富硒产品17种，其中2019年新发现8种，包括富硒孜然、鸡肉、牛肝、腰花、大蒜、大葱、面粉、鱼类（白鲢鱼、草鱼、鲫鱼、池沼公鱼、鲤鱼、五道黑、鱼泡、鱼籽）。从富硒率看来，小麦、稻谷、孜然、玉米、麸皮、鸡蛋、鸡肉、大葱、大蒜、牛肉类、鱼均具有较高的富硒率。多品种、高富硒率资源的发现，为焉耆盆地富硒产业的发展奠定了良好的基础。

图1焉耆县特色土地资源分布图

（5）初步分析了碱性土壤pH值对硒元素富集演化影响机制。

硒在土壤中以不同形式存在，不同形式存在的Se被植物吸收的难易程度存在差别，一般用有效度表示易于被植物吸收的硒的赋存形态加和，本报告中有效度为水溶态、离子交换态与碳酸盐结合态3者之和。虽然水溶态和离子交换态硒在硒的7种赋存形态中占比最低，但铁锰结合态硒、腐殖酸结合态硒均可以在特定的环境下向有效硒进行转化。

通过对37个不同农作物根系土中pH与硒形态进行相关性分析，数据表明，pH与铁锰结合态硒、腐殖酸结合态硒和有效度均呈明显正相关，推测认为pH值可以影响到硒元素在土壤中的存在形式。植物主要吸收易溶解于土壤中的可溶性硒酸盐，硒酸盐比亚硒酸盐更易溶于水，因此Se6+最易被植物吸收利用（引自魏显有，等）。为了研究pH对Se价态的影响，对土壤中水溶态、离子交换态中Se6+总和与pH散点投图发现，在pH为8.3左右时，Se6+总和达到最大，此酸碱环境土壤生物有效性最强。这种影响实质上是通过影响氧化还原电位、粘土矿物吸附量、土壤微生物种类和活性等，进而影响硒价态转化来影响其有效性（孟凡乔，等）。

（6）初步分析了小麦及植株中Se含量时空分布规律，科学支撑富硒小麦标准化生产及富硒面粉加工工艺。

项目对18处小麦标准化生产基地中小麦及植株在灌浆期、成熟期和收割期的小麦籽粒及植株不同部位进行样品的采集，以分析其Se全量及有机硒含量变化规律。结果表明:（1）小麦籽粒随生长期的增长，Se含量从灌浆期、成熟期到收割期依次为0.123mg/kg、0.147mg/kg、0.152mg/kg，整体为上升趋势，其中灌浆期到成熟期这段时间对于小麦籽粒聚硒最为关键；（2）收割期不同品种小麦Se含量存在明显差异，其中生长期最长的“新冬22号”聚硒能力最强，其次为新春6号、新春41号和新春22号，平均硒含量均高于《预包装食品营养标签通则（GB28050-2011）》规定的面粉Se预包装标准0.15 mg/kg，新春26号和永良15号Se含量则低于该标准；（3）灌浆期小麦植株Se含量具有小麦根＞小麦籽＞小麦茎的特征（图2），成熟期小麦植株Se含量具有小麦籽＞小麦茎的特征，小麦茎从灌浆期到成熟期Se含量变化不明显；（4）收割期小麦籽粒Se含量具有明显的空间差异，从小麦芯、小麦中部到麸皮Se含量依次升高。

基于以上成果，富硒小麦标准化生产应优选新冬22号、新春6号、新春41号和新春22号4类品种，应该加强小麦灌浆期到成熟期田间管理，确保土壤水分、肥力；富硒面粉生产过程中除在源头把控小麦Se含量外，应关注小麦籽粒在面粉加工过程中不同部位的配比，确保面粉符合预包装标准0.15 mg/kg；不同小麦品种可通过一定比例的混合，如高Se含量的新冬22号可以与低Se含量的新春26号通过1（新冬22号）：9（新春26）质量组合达到生产富硒面粉的需求。

图2小麦及植株中Se含量时空变化特征图

（7）持续推进焉耆盆地富硒产业发展和“硒域硒都”富硒品牌建设

有效支撑焉耆县富硒小麦标准化生产基地建设及富硒小麦认证项目。依据焉耆县1:5万圈定的20万亩富硒土壤、农作物硒含量分布情况，提出了焉耆县富硒小麦标准化生产基地选择建议（核心区18处），并结合各乡镇场土壤硒含量分布情况，利用根系土和小麦等富硒数据，有效地支撑了富硒小麦标准化生产基地建设（1.5万亩）和富硒小麦的认证工作。可实现小麦附加值1080万元、面粉附加值4000万元。

### 3.资金投入及使用情况

项目经费截止2019年12月31日，执行率75.09%，后续工作将产生部分费用，在2020年6月份前达到90%的执行率。

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标任务

（1）以地球科学系统理论为指导，以深化促进焉耆盆地富硒等特色土地资源成果转化为目的，在1:25万土地质量地球化学调查成果基础上，配合中央财政，优选焉耆盆地重点地区开展1:5万土地质量地球化学调查，基本查明调查区土壤中有益元素、营养元素、有害元素分布及生态地质状况，建立土地质量调查数据库。

（2）开展焉耆盆地天然富硒农产品、富硒奶蛋肉调查，并梳理已往全疆土壤、农作物、农副产品调查成果，开展富硒土壤、富硒农产品划定界线值研究，服务于相关地方富硒标准的制定。

（3）开展土地质量地球化学评价，提出富硒等特色土地资源区、绿色土地发展区开发及成果应用建议，为地方政府特色农业发展、永久基本农田建设、土地规划和管护、生态环境保护与修复提供科学依据。树立“中央+地方”推动土地质量地球化学调查成果转化典型。

（4）探索开展盐渍化土壤区表生系统中有益元素迁移富集规律研究，为富硒盐渍化土壤的改良和开发利用提供地球系统科学建议。

（5）开展土地质量及规划利用科学普及宣传1次；

科技创新目标：提交新疆/巴州富硒农产品、富硒土壤地方标准申报稿。

实物工作量：开展1:5万土地质量地球化学调查100平方千米。

### 2.2019年目标任务

（1）以地球科学系统理论为指导，以深化促进焉耆盆地富硒等特色土地资源成果转化为目的，配合中央财政，开展博湖县本布图镇、种畜场1:5万土地质量地球化学调查，基本查明调查区土壤中有益元素、营养元素、有害元素分布及生态地质状况，建立土地质量调查数据库；

（2）开展焉耆盆地主要大宗农作物、奶蛋肉调查，并梳理已往全疆土壤、农作物、农副产品调查成果，开展富硒土壤、富硒农产品划定界线值研究，支撑相关地方标准的制定。

（3）开展土地质量地球化学评价，提出富硒等特色土地资源区、绿色土地发展区开发及成果应用建议，为地方政府特色农业发展、永久基本农田建设、土地规划和管护、生态环境保护与修复提供科学依据。

（4）探索开展盐渍化土壤区土壤中有益元素迁移及富集规律研究，为富硒盐渍化土壤的开发利用提供地球系统科学建议。

（5）开展土地质量及规划利用科学普及宣传1次；

科技创新目标：开展富硒农产品划定界线值研究，服务新疆/巴州富硒农产品地方标准制定。

实物工作量：开展1:5万土地质量地球化学调查100平方千米。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1、目的：以地球科学系统理论为指导，深化促进焉耆盆地富硒等特色土地资源成果转化为目的，在1:25万土地质量地球化学调查成果基础上，配合中央财政，优选焉耆盆地重点地区开展1:5万土地质量地球化学调查，基本查明调查区土壤中有益元素、营养元素、有害元素分布及生态地质状况，建立土地质量调查数据库。

2.对象：配合中央财政，开展博湖县本布图镇、种畜场1:5万土地质量地球化学调查，基本查明调查区土壤中有益元素、营养元素、有害元素分布及生态地质状况。

3.范围：开展1:5万土地质量地球化学调查100平方千米。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明

2. 评价指标体系：主要指预算批复时确定的绩效指标：包括产出指标、效益指标、满意度等，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。（详见项目支出绩效自评表）

3. 评价方法：本评价采用比较法。

4. 评价标准：采用计划标准，对预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

## （三）绩效评价工作过程。

针对评价目标，按照评价原则，对照评价指标，逐条对项目进行评价。

1.对照申报的绩效目标，项目产出指标自评分共36分。

数量方面：项目完成1:5万土地质量地球化学调查面积100平方千米；完成了2019年度调查区土地质量地球化学评价图的编制；建立了调查数据库；年度进展报告编写完成科普宣传1次。

质量方面：项目设计等级、野外质量验收等级均达到优秀级。

时效方面：项目于2019年4月份完成实施方案的编写与评审； 5月份开展野外工作，11月完成野外验收。

受实验测试数据滞后的影响，年度进展报告正在编写，将按时在2020年6月提交。

2.对照申报的绩效目标，项目效益指标完成，自评分共40分。

通过本项目，调查区新增富硒农产品8种；圈定A级绿色富硒食品产地适宜区34.9平方千米，AA级绿色富硒食品产地适宜区27.49平方千米；查明调查区养分、环境、土壤综合质量等级，摸清调查区土地质量家底；梳理全疆农作物样品765套，为服务新疆/巴州富硒农产品地方标准制定提供了基础，巩固并壮大了西安地质调查中心土地质量地球化学调查团队。

3.对照申报的绩效目标，用户满意度指标完成，自评分共18分。

通过本项目，提出调查区施肥建议；提出了本布图村、再格森诺尔村、劳希浩诺尔村3处特色资源开发利用示范村建议；就项目调查成果主动向新疆巴州自然资源局、焉耆县、博湖县等进行了对接和交流。

# 三、综合评价情况及评价结论

根据工作任务完成及绩效目标实现情况，按照评分规定，实事求是、客观公正地开展定量自评后，获94分（详见附表）。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

中国地质调查局西安地质调查中心各项管理制度健全，本项目严格按照中心地质调查项目的各项管理制度执行。项目实施过程中严格执行三级质量检查制度，实行西安地质调查中心/巴州自然资源局-承担单位-项目组三级质量管理体系。项目内部分小组自检-小组互检-项目组检查。项目实施方案、野外验收均获评为优秀等级。

项目实施过程中，中国地质调查局西安地质调查中心与巴州自然资源局（原巴州国土资源局）密切沟通联系，及时汇报项目进展情况；项目进行过程中，和焉耆回族自治县、博湖县等相关县政府、农业农村局、自然资源局等随时联系，各部门也为项目的顺利开展提供帮助。

## （二）项目过程情况。

2018年11月，中国地质调查局西安地质调查中心与新疆巴音郭楞蒙古自治州国土资源局（现为自然资源局）签订“新疆焉耆盆地1:5万土地质量地球化学调查”技术服务合同；4月，完成方案编写并通过专家评审；5-10月，项目持续开展野外调查工作； 6月，通过委托业务优选，确定新疆地质调查院、新疆地质矿产实验研究所、贝塔实验室、中国农业大学等4家委托业务供应商，分别承担样品采集、测试、同位素测年、富硒产业发展规划编制等工作；11月，外业调查全面完成并通过验收；12月，部分样品分析测试完成。2020年1月至今，样品分析结果完成，转入报告编写阶段，预计将于2020年6月前全面完成各项工作。

## （三）项目产出情况。

项目的产出分析，主要包括数量、质量、时效。

1.数量：项目完成1:5万土地质量地球化学调查面积100平方千米；完成了2019年度调查区土地质量地球化学评价图的编制；建立了调查数据库；年度进展报告编写完成科普宣传1次。

2.质量：项目设计等级及野外质量验收等级均为优秀。

3.时效：项目于2019年4月份完成实施方案的编写与评审； 5月份开展野外工作，11月完成野外验收。年度进展报告2020年6月份前能按时完成。

## （四）项目效益情况

项目的效益性分析：主要包括经济、社会、生态、可持续影响效益。

1.经济效益：新发现一批8种富硒农产品，经济效益潜力巨大。如：在博斯腾湖发现6种野生富硒鱼。

2.社会效益：圈定A级绿色富硒食品产地适宜区34.9平方千米，AA级绿色富硒食品产地适宜区27.49平方千米。对支撑当地社会经济发展具有重要义。

3.生态效益：查明调查区养分、环境、土壤综合质量等级，基本查清调查区土地质量家底。

4.可持续性效益分析：一方面通过项目的实施，梳理全疆农作物样品765套，为服务新疆/巴州富硒农产品地方标准制定提供了基础；另一方面通过项目的实施，巩固并壮大了西安地质调查中心土地质量地球化学调查团队。

# 五、存在的问题

1.受测试分析进度的影响，综合研究样品数据刚刚获取，一定程度上影响了室内研究工作；

2.土地质量地球化学调查推进速度尚不能完全满足焉耆盆地北四县政府对发展富硒产业的需求。

# 六、有关建议

1.制定富硒土地资源的保护相关政策，加强土地质量调查成果在土地资源管理中的应用。

2.继续维持或加大地方政府资金投入，尽快推进重点富硒区土地质量调查工作。

# 七、其他需要说明的问题

# 无

## 项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |  | 评价 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(20分) | 项目立项（5） | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 绩效目标（5） | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 |  | 5 |  |  |
| 决策（20分） | 绩效目标 （5） | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 资金投入（5） | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 |  | 2 |  |  |
| 过程（20分） | 资金管理（5） | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 资金管理 （5） | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 组织实施（10） | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 5 | 5 |  |  |  |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |  |  | 6.25 |  |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |  |  | 10 |  |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15 |  |  | 13.5 |  |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 15 |  |  | 15 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  | 94.75 |  |