巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

（一）承担指定或授权产品的检验工作;受上级主管部门及当地政府、行政机关委托承担授权范围产品的质量监督检验工作;受有关部门委托对实行强制性认证、生产许可证管理的产品进行行政审批过程中的检验工作;负责新产品的质量鉴定、检验工作;受公、检、法、司机关委托承担授权范围内的委托检验,为其提供行政执法依据;向产品质量监督部门及有关部门反映产品质量状况，标准实施情况及工作中发现的严重质量问题;承担或参与标准的制订、修订工作;开展产品质量检验、检测、咨询、评价及风险检测等技术服务工作;开展检验技术、实验室建设、检验人员培训等技术咨询服务;承担其他委托检验工作。
　　（二）承担锅炉、压力容器、电梯、起重机械安装维修、改造监督检验;压力管道安装监督检验;压力容器制造监督检验;锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械和场(厂)内机动车辆的定期检验;承担对老旧(电梯、压力管道、压力容器、锅炉)等特种设备的安全评估;参与特种设备事故调查分析;承担锅炉介质的定期检验以及高耗能特种设备的节能检测:承担安全阀定期检验;各类气瓶的检验。

- 二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心2023年度，实有人数211人，其中：在职人员123人，离休人员0人，退休人员88人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党建科、综合科、人事科、产品质量检验所、计量检定所、特种设备检验检测所、纤维检验所。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计9,096.66万元，其中：本年收入合计8,257.55万元，使用非财政拨款结余512.74万元，年初结转和结余326.37万元。

2023年度支出总计9,096.66万元，其中：本年支出合计9,094.01万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.65万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,220.71万元，增长15.50%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加，且我单位当年其他收入-2023年扦样棉收入增加，税后全额上缴财政，作其他支出。

- 二、收入决算情况说明

本年收入8,257.55万元，其中：财政拨款收入7,325.96万元，占88.72%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入931.59万元，占11.28%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出9,094.01万元，其中：基本支出2,324.57万元，占25.56%；项目支出6,769.44万元，占74.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,325.96万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入7,325.96万元。财政拨款支出总计7,325.96万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出7,325.96万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少95.50万元，下降1.29%，主要原因是：本年我单位巴州纤维检验所新建棉花公检实验室基建项目投入较上年减少。与年初预算相比，年初预算数8,171.03万元，决算数7,325.96万元，预决算差异率-10.34%，主要原因是：本年调减新建棉花公检实验室基建支出。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,325.96万元，占本年支出合计的80.56%。与上年相比，减少95.50万元，下降1.29%，主要原因是：本年我单位巴州纤维检验所新建棉花公检实验室基建项目投入较上年减少。与年初预算相比,年初预算数8,171.03万元，决算数7,325.96万元，预决算差异率-10.34%，主要原因是：本年调减新建棉花公检实验室基建支出。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)6,719.42万元,占91.72%。

- 2.教育支出(类)8.81万元,占0.12%。

- 3.社会保障和就业支出(类)355.75万元,占4.86%。

- 4.卫生健康支出(类)92.46万元,占1.26%。

- 5.住房保障支出(类)149.52万元,占2.04%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):支出决算数为5,001.39万元，比上年决算减少243.83万元，下降4.65%,主要原因是:本年我单位巴州纤维检验所新建棉花公检实验室基建项目较上年减少。

- 2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为1,718.02万元，比上年决算增加1.15万元，增长0.07%,主要原因是:人员工资增长，相关人员经费支出增加。

- 3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为8.81万元，比上年决算增加1.16万元，增长15.16%,主要原因是:我单位2023年度外出培训增加，支出增加。

- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为68.41万元，比上年决算增加31.96万元，增长87.68%,主要原因是:本年退休人员绩效增加，导致退休费较上年增加。

- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为230.42万元，比上年决算增加59.62万元，增长34.91%,主要原因是:人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

- 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为45.89万元，比上年决算增加45.89万元，增长100.00%,主要原因是:本年在职人员转退休，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

- 7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为11.03万元，比上年决算增加11.03万元，增长100.00%,主要原因是:本年退休人员去世，导致抚恤金支出增加。

- 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为87.37万元，比上年决算减少22.15万元，下降20.22%,主要原因是:我单位在职转退休人数增加，导致医疗保险缴费减少。

- 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为5.09万元，比上年决算增加0.12万元，增长2.41%,主要原因是:人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

- 10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为149.52万元，比上年决算增加19.54万元，增长15.03%,主要原因是:人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,324.57万元，其中：人员经费2,147.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费177.32万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出26.79万元，比上年增加11.34万元，增长73.40%，主要原因是：我单位业务量增加，车辆维修及燃油费有所增长。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出26.14万元，占97.57%，比上年增加11.33万元，增长76.50%，主要原因是：我单位业务量增加，车辆维修及燃油费有所增长；公务接待费支出0.64万元，占2.39%，比上年增加0.01万元，增长1.59%，主要原因是：我单位业务量增加，接待费有所增长。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费26.14万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费26.14万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修及燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量20辆。国有资产占用情况中固定资产车辆20辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.64万元，开支内容包括上级接待时产生的餐费，住宿费。单位全年安排的国内公务接待6批次，51人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数26.79万元，决算数26.79万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数26.14万元，决算数26.14万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数0.64万元，决算数0.64万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心（事业单位）公用经费177.32万元，比上年增加39.04万元，增长28.23%，主要原因是：较上年培训费差旅费等费用有所增加。

- （二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1,647.55万元，其中：政府采购货物支出1,349.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出298.12万元。

授予中小企业合同金额1,616.59万元，占政府采购支出总额的98.12%，其中：授予小微企业合同金额810.01万元，占政府采购支出总额的49.16%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值28,932.27万元，房屋29,941.38平方米，价值7,930.97万元。车辆20辆，价值553.79万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）60台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元，本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目5个，全年预算数7,866.29万元，全年执行数5,840.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021-2022年度棉花公证检验经费（结转结余资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 3,119.63 |  | 3,119.63 |  |  | 2,830.54 |  | 10 |  |  | 90.73% |  | 9.07分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 3,119.63 |  | 3,119.63 |  |  | 2,830.54 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为不断提高巴州纤维检验所棉花质量仪器化公证检验能力，拟计划投入7000余万元，新建棉花公检实验室，资金主要用于新建公检实验室内装修装饰工程、气体消防工程、给排水工程、电器设备安装工程、通风空调工程、自动传输设备安装工程、实验室工艺设备、智能化系统工程等，以保证满足棉花公证检验工作的需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建中国棉花公证检验库尔勒实验室建筑面积11000平方米，检测能力不低于80万吨，规划地下一层，地上二层，框架式结构，含消防设施、供配电、货梯等建筑配套设备，含棉花检测实验室保温围护结构、除尘净化空调机组、空气压缩机、废棉传输设施等配套设备和设施。检测技术指导和组织实验室比对等工作，2023年12月购置专用材料8批次，采购5台新设备，配合自治区纤维监测中心完成2023年度巴州棉花检验人员培训9次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建实验室工程量 | =11000平方米 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =11000平方米 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新建实验室工程数量 | >=1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 专业材料购置批次 | >=8批次 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8批次 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 专用设备购置数量 | >=5台 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5台 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 发放工资人数 | >=180人 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =110人 | 61.11% |  | 1.22 |  | 预计发放工资2次，实际发放3次，故导致发放工资人数小于预期值。 |
|  |  |  |  | 发放工资次数 | >=2次 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3次 | 150% |  | 2.00 |  | 实际发放工资次数高于预期，导致差异。 |
|  |  |  |  | 维修维护设施数 | >=1处 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =1处 | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | 人员培训次数 | >=5次 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =9次 | 180% |  | 1.00 |  | 因人员变动较大，安排的培训次数增加，故实际值高于预期值 |
|  |  |  |  | 人员培训人数 | >=20人 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =25人 | 125% |  | 1.00 |  | 因人员变动较大，安排的培训次数增加，故实际值高于预期值 |
|  |  |  |  | 人员培训天数 | >=65天 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =61天 | 93.85% |  | 0.94 |  | 根据培训的内容安排培训，故实际值低于预期值 |
|  |  |  |  | 保障办公人员数量 | >=120人 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =120人 | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 竣工验收合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% | 0% |  | 0.00 |  | 新建实验室未完工，无竣工验收的相关附件。 |
|  |  |  |  | 资金发放准确率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 1.00 |  | 资金按时发放，无拖延现象，故实际值高于预期值 |
|  |  |  |  | 维修设备合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 1.00 |  | 维修的设备均通过验收，故实际值高于预期值 |
|  |  |  |  | 专业设备验收合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 1.00 |  | 专业设备通过单位人员检查，均通过验收，故实际值高于预期值 |
|  |  |  |  | 项目设计变更率 | <=3% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =0% | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | 专用设备质量合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 1.00 |  | 专业设备通过单位人员检查，质量合格，故实际值高于预期值 |
|  |  |  |  | 政府采购率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 1.00 |  | 设备和材料全部在政府采购平台上完成采购，故实际值高于预期值 |
|  |  |  |  | 培训出勤率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =125% | 138.89% |  | 1.00 |  | 参加培训人员均按时完成培训，故实际值高于预期值 |
|  |  |  |  | 专用材料质量合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 1.00 |  | 专业材料通过单位人员检查，质量合格，故实际值高于预期值 |
|  |  |  |  | 专用材料验收合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 1.00 |  | 专业材料通过单位人员检查，均通过验收，故实际值高于预期值 |
|  |  |  |  | 新建实验室项目资金支付率 | >=85% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =80.23% | 94.39% |  | 0.94 |  | 按照工程进度实际支付工程款项，无拖延现象。 |
|  |  | 时效指标 |  | 项目按计划开工时间 | 2023年3月 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年3月 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目按计划完工时间 | 2023年11月 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |  | 2023年未完工 | 0% |  | 0.00 |  | 工程未完工 |
|  |  |  |  | 专用设备采购完成时间 | 2023年12月 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年11月 | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工资发放及时率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 2.00 |  | 工资按时发放，无拖延的现象，故实际值高于预期值。 |
|  |  |  |  | 公用经费支付及时率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 2.00 |  | 日常经费按时支出，无拖延的现象，故实际值高于预期值。 |
|  |  |  |  | 培训按期完成率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 2.00 |  | 每次参加培训的人员均按时完成培训，实际值高于预期值。 |
|  |  |  |  | 专用材料采购完成时间 | 2023年12月 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 设施维护成本 | <=90.8万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =90.71万元 | 99.9% |  | 4.00 |  | 设施维护手续不齐全，资金未支出，导致差异。 |
|  |  |  |  | 每次发放工资数 | <=29.09万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =19.39万元 | 66.65% |  | 2.67 |  | 预计发放工资2次，实际发放3次，故导致每次发放工资金额小于预期值。 |
|  |  |  |  | 实验室基建项目成本 | <=1460.67万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1171.89万元 | 80.23% |  | 1.60 |  | 按照工程进度实际支付工程款项，导致差异。 |
|  |  |  |  | 专用材料采购成本 | <=31.49万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =31.49万元 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 专用设备采购成本 | <=1272.26万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1272.26万元 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 人均培训费支出 | <=71.38元/人/次 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =70.77元/人/次 | 99.15% |  | 1.98 |  | 培训费未支付完成，导致差异。 |
|  |  |  |  | 人均运转经费 | <=1.64万元/人 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1.64万元/人 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 专用设备利用率 | >=75% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 133.33% |  | 5.00 |  | 全部设备已投入使用，实际值高于预期值 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 新建实验室受益人数 | >=7000人 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0人 | 0% |  | 0.00 |  | 新建实验室未完工，无法确定受益人员。 |
|  |  |  |  | 新建实验室正常运转率 | >=75% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% | 0% |  | 0.00 |  | 新建实验室未完工，无法判断正常运转率的情况。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 新建实验室受益人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =0% | 0% |  | 0.00 |  | 新建实验室未完工，无法确定受益人员。 |
|  |  |  |  | 培训人员满意度 | >=98% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95.83% | 97.79% |  | 3.91 |  | 经调查，参加培训的人员对培训内容讲解不是很满意，故实际值低于预期值 |
|  |  |  |  | 设备使用人员满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =83.33% | 92.59% |  | 2.78 |  | 经核实，设备使用人员对新设备不熟悉，故实际值低于预期值 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.11分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年度棉花公证检验经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 1,291.00 |  | 869.26 |  |  | 869.26 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1,291.00 |  | 869.26 |  |  | 869.26 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为提高棉花、纺织品检验水平，巴州检验检测中心纤维检验所需购置棉花检测专业设备19台；分别为全自动原棉杂质分析仪15台，快速棉纤维性能测试仪4台；预计金额829.4万元；检测技术指导和组织实验室比对等工作，需购置专用材料预计7批次，预计金额23.68万元；单位绿化及实验室管理等物业服务1.89万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为不断提高巴州检验检测中心纤维检验所棉花质量仪器化公证检验能力，新建棉花公检实验室，资金用于购置棉花检测专业设备19台；助力巴州棉花、纺织服装产业发展，指导和组织实验室比对等工作，购置专用材料6批次，圆满完成2023年度棉花质量仪器化公证检验任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 绿化面积 | >=1000平方米 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1000平方米 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置专业设备数量 | >=19台 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =19台 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 采购专业材料批次 | >=7批次 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =6批次 | 85.71% |  | 4.29 |  | 专业材料采购根据单位实际需要采购，故预期值高于实际值。 |
|  |  | 质量指标 |  | 政府采购率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 质量合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 验收合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 绿化面积覆盖率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 5.00 |  | 经核实，合同约定绿化面积全部要整理，故实际值高于预期值。 |
|  |  | 时效指标 |  | 专业设备采购完成时间 | 2023年12月 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2023年10月 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 专业材料采购完成时间 | 2023年12月 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2023年10月 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 专业设备采购成本控制数 | <=829.4万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =829.4万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 专业材料成本控制数据 | <=23.68万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =23.68万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 绿化成本控制数 | <=1.89万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1.89万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 设备利用率 | >=85% |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 117.65% |  | 20.00 |  | 经核实，采购的设备已经全部投入使用，故实际值高于预期值。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 使用人员满意度（%） | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 10.00 |  | 经调查，采购的专用设备使用人员对设备非常满意，故实际值高于预期值。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.29分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年度纤维公证检验经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 440.00 |  | 437.20 |  |  | 437.20 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 440.00 |  | 437.20 |  |  | 437.20 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所计划投资437.2万元，用于实验室专用材料购置3批；办公楼维护；发放聘用长期检验人员及实验室短期临时工的人员工资315万元；实验室计量器具检定费；公检实验室消防维护维保费；实验室样品邮寄费等方面的费用,以此保障本所的日常运转及检测任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为使工作有序地开展，我单位采购专用材料3批，专用材料包括：1、检验用化学试剂、标准物质等耗材的采购；2、试验用氧气、氮气、氩气等试验气体的采购；3、出具检验报告需要纸张、硒鼓、硒鼓粉、原始记录印刷费、档案盒、笔等耗材的采购。因完成抽样工作及送检仪器设备的需要以及日常工作的开展，发放人员工资5次，提高了检验检测的准确性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 发放工资人数 | >=180人 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =180人 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 发放工资次数 | >=5次 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5次 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 保障办公人员数量 | >=120人 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =120人 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 专业材料购置批次 | >=3批次 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3批次 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 实验器具检定及能力验证次数 | >=3次 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3次 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 专业材料政府采购率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 5.00 |  | 专业材料全部在政府采购平台上采购，故实际值高于预期值 |
|  |  |  |  | 专业材料质量合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.63% |  | 5.00 |  | 经单位人员检查，专业材料质量合格均使用，故实际值高于预期值 |
|  |  |  |  | 专业材料验收合格率 | =95% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.63% |  | 3.00 |  | 经单位人员检查，专业材料验收合格均接收，故实际值高于预期值 |
|  |  |  |  | 工资发放准确率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.63% |  | 2.00 |  | 按时发放人员工资，未有延期现象，故实际值高于预期值 |
|  |  | 时效指标 |  | 人员运转经费支付及时率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.63% |  | 4.00 |  | 按照工作进度及时支付日常费用，未有延期现象，故实际值高于预期值 |
|  |  |  |  | 聘用人员工资发放及时率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.63% |  | 4.00 |  | 按时发放人员工资，未有延期现象，故实际值高于预期值 |
|  |  |  |  | 实验器具检定及能力验证完成时间 | 2023年11月 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年7月 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 专用材料采购完成时间 | 2023年11月 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年10月 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每次发放人员工资数 | <=63万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =63万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 人员运转经费成本 | <=0.83万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0.83万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 专用材料采购成本控制数 | <=16.50万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =16.5万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 实验器具检定及能力验证成本控制数 | <=6万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =6万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 专用材料利用率 | >=75% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 133.33% |  | 10.00 |  | 采购的专用材料已全部投入使用，故实际值高于预期值 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 提高检验检测能力 | 显著提高 |  | 其他标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 专用材料使用人员满意度 | >=90% |  | 其他标准 |  | 无 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =100% | 111.11% |  | 5.00 |  | 经调查，专业材料使用人员对材料都很满意，故实际情况高于预期。 |
|  |  |  |  | 聘用人员满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =95.56% | 106.18% |  | 5.00 |  | 经调查，聘用人员对单位很满意，故实际情况高于预期。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 检验检测工作基础保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 874.20 |  | 874.20 |  |  | 864.39 |  | 10 |  |  | 98.88% |  | 9.89分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 874.20 |  | 874.20 |  |  | 864.39 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、支付各项日常支出，保障170名在岗员工及我所各项日常业务的正常有序进行；2、组织人员培训55次，提升检验检测人员的素质和能力；3、购买所需专用设备12台及专用材料8批次；4、完成26台设备的维修、改造升级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为提升对企业提供检验检测技术服务的质量，根据国家现行的技术规范、标准及本所制定的相关检验作业文件规定开展各类电梯、起重机械、场(厂)内机动车辆的验收检验、定期检验，确保巴州特种设备安全运行，加大检验检测设备投入，采购设备12台，专业材料8批次，聚焦队伍发展，提升机构整体能力。要加强专业技术能力培训，提升队伍技术能力；加强内部管理，中层干部要切实扛起中坚担当，以身作则，发挥好表率作用。同时本年度我单位完成培训次数42次，培训人数101人，培训天数296天，提升我单位检验检测能力，确保“检的全、检的准、检的快”，提升民生产品合格率、推动全州经济秩序健康发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 设备维护升级数量 | >=26台 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =26台 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 发放专业技术人员工资人数 | >=76人 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =69人 | 90.79% |  | 1.82 |  | 根据工资发放的实际情况填列，平均发放工资人数低于预期值。 |
|  |  |  |  | 发放专业技术人员工资次数 | >=12次 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =12次 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 培训次数 | >=55次 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =42次 | 76.36% |  | 0.76 |  | 根据单位的培训需求安排培训，实际情况低于预期。 |
|  |  |  |  | 培训人数 | >=87人 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =101人 | 116.09% |  | 1.00 |  | 因单位人员变动，增加了培训人员，故实际人数比预期的多。 |
|  |  |  |  | 培训天数 | >=161天 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =296天 | 183.85% |  | 2.00 |  | 因培训课程较多，天数增加，故实际值高于预期值。 |
|  |  |  |  | 专业材料购置批次 | >=8批次 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8批次 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 专用设备采购数量 | >=12台 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =12台 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 检验设备检定数量 | >=370台 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =370台 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 保障办公人员数量 | >=170人 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =170人 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 维修维护设备验收合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 2.00 |  | 有问题的设备都进行了维修，无不维修的情况，故实际值高于预期值 |
|  |  |  |  | 设备故障率 | <=5% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =0% | 100% |  | 2.00 |  | 设备使用年限较长 |
|  |  |  |  | 培训出勤率 | >=97% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =116.09% | 119.68% |  | 1.00 |  | 培训人员全部参加培训，故实际值高于预期值 |
|  |  |  |  | 专业设备政府采购率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 1.00 |  | 专业设备全部在政府采购平台上采购，故实际值高于预期值 |
|  |  |  |  | 专业设备质量合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 1.00 |  | 单位人员检查设备，设备质量合格均使用。 |
|  |  |  |  | 专业设备验收合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 1.00 |  | 单位人员检查设备，设备验收合格均接收。 |
|  |  |  |  | 专业材料政府采购率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 1.00 |  | 专业材料全部在政府采购平台上采购，故实际值高于预期值 |
|  |  |  |  | 专业材料质量合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 1.00 |  | 单位人员检查设备，专业材料质量合格均使用 |
|  |  |  |  | 专业材料验收合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 1.00 |  | 单位人员检查设备，专业材料验收合格均接收 |
|  |  | 时效指标 |  | 设备维护升级完成时间 | 2023年12月 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年10月 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工资发放及时率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 2.00 |  | 按时发放人员工资，未有延期现象。 |
|  |  |  |  | 公用经费支付及时率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 2.00 |  | 支付资料整理齐全，及时上报，故实际值高于预期值 |
|  |  |  |  | 培训按期完成率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 2.00 |  | 按期完成培训，实际值高于预期值。 |
|  |  |  |  | 检验设备检定完成时间 | 2023年11月 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年11月 | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | 专用材料采购完成时间 | 2023年11月 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 | 0% |  | 0.00 |  | 经核实，最后一批专用材料采购完成时间2023年12月，实际情况低于预期值 |
|  |  |  |  | 专用设备采购完成时间 | 2023年11月 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年11月 | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 设备维护升级成本 | <=59.2万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =59.2万元 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 每次发放专业技术人员工资数 | <=36.5万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =36.5万元 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 专用材料采购成本 | <=40.2万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =39.67万元 | 98.68% |  | 2.96 |  | 专业材料采购按照机器消耗的实际情况购买，降低消耗，故预期值高于实际值 |
|  |  |  |  | 专用设备采购成本 | <=32万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =32万元 | 100% |  | 3.00 |  | 节约经费 |
|  |  |  |  | 培训人均支出 | <=24.27元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =24.27元 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备检定成本 | <=37万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =36.76万元 | 99.35% |  | 1.99 |  | 设备检定按照实际情况支付检定费，故实际值低于预期值 |
|  |  |  |  | 人均运转经费数 | <=1.37万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1.32万元 | 96.35% |  | 1.93 |  | 部分资料不齐全，未完成支付 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 设备正常使用年限 | >=5年 |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5年 | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 专用材料利用率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 6.00 |  | 采购的专用材料全部投入使用，故实际情况高于预期。 |
|  |  |  |  | 专业设备利用率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 8.00 |  | 采购的专用设备全部投入使用，故实际情况高于预期。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 设备使用人员满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =83.33% | 92.59% |  | 2.78 |  | 经调查，设备使用人员对新设备的功能不熟悉，故实际情况低于预期。 |
|  |  |  |  | 专用材料使用人员满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 3.00 |  | 经调查，专业材料使用人员对材料都很满意，故实际情况高于预期。 |
|  |  |  |  | 参与培训人员满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95.45% | 106.05% |  | 4.00 |  | 经调查，参与培训的人员对于培训都比较满意，实际情况高于预期。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.13分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 棉花质量仪器化公检处理样品经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 2,566.00 |  | 2,566.00 |  |  | 839.11 |  | 10 |  |  | 32.70% |  | 3.27分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 2,566.00 |  | 2,566.00 |  |  | 839.11 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照财政项目预算管理要求，结合巴州检验检测中心项目安排实际，拟将自有资金结余--专户扦样棉收入申请全额纳入单位预算项目库，用于弥补新建中国棉花公证检验库尔勒实验室基础建设经费，以此来提高我所公证检验资金使用效率，提高我所棉花仪器化公证检验检测能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为不断提高巴州检验检测中心纤维检验所棉花质量仪器化公证检验能力，预计投资9000万元新建棉花公检实验室，资金主要用于新建中国棉花公证检验所库尔勒实验室建设工程、实验室工艺设备及配套设施、专用实验室保温围护及附属设施工程、气体消防工程、给排水工程、电器设备安装工程、通风空调工程、自动传输设备安装工程、智能化系统工程等，2023年根据工程进度表支付工程款839.11万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 工程数量 | =1座 |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0座 | 0% |  | 0.00 |  | 工程未完工 |
|  |  |  |  | 新建棉花公证检验实验室面积 | =10000平方米 |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0平方米 | 0% |  | 0.00 |  | 工程未完工 |
|  |  | 质量指标 |  | 项目设计变更率 | <=10% |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% | 100% |  | 6.00 |  | 项目设计根据实际情况变更 |
|  |  |  |  | 竣工验收合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% | 0% |  | 0.00 |  | 工程未完工 |
|  |  |  |  | 项目资金支付率 | =90% |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =47.51% | 52.79% |  | 3.17 |  | 工程未完工 |
|  |  | 时效指标 |  | 工程按计划开工时间 | 2023年3月 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年3月 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工程按计划完工时间 | 2023年12月 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |  | 2023年未完工 | 0% |  | 0.00 |  | 工程未完工 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 基建工程成本控制数据 | <=1766万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =839.11万元 | 47.51% |  | 4.75 |  | 按照工程进度表支出，故实际值低于预期值 |
|  |  |  |  | 室内工程成本控制数据 | <=800万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0万元 | 0% |  | 0.00 |  | 按照工程进度表支出，故实际值低于预期值 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 项目受益人数 | >=5000人 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0人 | 0% |  | 0.00 |  | 工程未完工 |
|  |  |  |  | 正常运转率 | >=80% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% | 0% |  | 0.00 |  | 工程未完工 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 实验室使用人员满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =0% | 0% |  | 0.00 |  | 工程未完工 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.19分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》