新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关文物保护工作的法律法规及方针、政策。
　　2、研究制定自治州文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。
　　3、监督、检查、指导、协调自治州文物保护、管理、抢救、发掘、研究、宣传等工作。
　　4、文物资源规划发展、保护利用和传承弘扬（征集、登编、修复、保管、收藏、陈列、复制）。
　　5、保护收藏展览文物。
　　6、文物和遗址勘测调查、保护维修、文化研究、展示和利用、文创研发，配合考古发掘。
　　7、文物宣传出版及文博事业的宣传推广。
　　8、负责组织文物、博物馆人员培训；指导文博科研工作；组织开展对外合作交流工作。
　　9、承办自治州人民政府、自治区博物馆及自治州文化体育广播影视局交办的其他工作。

- 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院2023年度，实有人数33人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员8人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、交流推广科、文物科、学术研究与资源保护科、后勤安保科。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,983.33万元，其中：本年收入合计1,626.08万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余357.25万元。

2023年度支出总计1,983.33万元，其中：本年支出合计1,880.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余102.85万元。

收入支出总体与上年相比，增加591.85万元，增长42.53%，主要原因是：一是人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加；二是本年增加文物保护工程、中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金。

- 二、收入决算情况说明

本年收入1,626.08万元，其中：财政拨款收入1,564.12万元，占96.19%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入61.95万元，占3.81%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出1,880.49万元，其中：基本支出489.54万元，占26.03%；项目支出1,390.94万元，占73.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,564.12万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,564.12万元。财政拨款支出总计1,564.12万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,564.12万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加539.70万元，增长52.68%，主要原因是：一是人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加；二是本年增加文物保护工程、中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数1,122.70万元，决算数1,564.12万元，预决算差异率39.32%，主要原因是：一是人员工资增长，社保、公积金基数调增，年中追加人员经费；二是年中追加文物保护工程、中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,564.12万元，占本年支出合计的83.18%。与上年相比，增加539.70万元，增长52.68%，主要原因是：一是人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加；二是本年增加文物保护工程、中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金。与年初预算相比,年初预算数1,122.70万元，决算数1,564.12万元，预决算差异率39.32%，主要原因是：一是人员工资增长，社保、公积金基数调增，年中追加人员经费；二是年中追加文物保护工程、中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)1,549.33万元,占99.05%。

- 2.社会保障和就业支出(类)14.79万元,占0.95%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):支出决算数为242.18万元，比上年决算增加242.18万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加文物保护工程项目资金。

- 2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):支出决算数为1,034.76万元，比上年决算增加158.03万元，增长18.02%,主要原因是:一是人员工资增长，相关基本支出增加；二是本年增加文物保护工程、中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金。

- 3.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为272.39万元，比上年决算增加124.70万元，增长84.43%,主要原因是:本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金。

- 4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为14.79万元，比上年决算增加14.79万元，增长100.00%,主要原因是:本年退休人员去世，相关死亡抚恤经费增加。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出489.54万元，其中：人员经费430.89万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费58.65万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.39万元，比上年减少0.39万元，下降14.03%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，占100.00%，比上年减少0.39万元，下降14.03%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公车运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.39万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.39万元，决算数2.39万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数2.39万元，决算数2.39万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院（事业单位）公用经费58.65万元，比上年增加20.39万元，增长53.29%，主要原因是：更新、维护补充办公用品，办公经费增加。

- （二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额623.27万元，其中：政府采购货物支出130.46万元、政府采购工程支出17.51万元、政府采购服务支出475.30万元。

授予中小企业合同金额450.74万元，占政府采购支出总额的72.32%，其中：授予小微企业合同金额450.74万元，占政府采购支出总额的72.32%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值2,246.07万元，房屋39.12平方米，价值7.26万元。车辆3辆，价值94.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：开展各业务工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元，本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目8个，全年预算数994.28万元，全年执行数985.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，增强了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。二是提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念。党的十八届三中全会作出的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对政府绩效管理和财政预算管理提出了明确要求，新修订的《中华人民共和国预算法》也对预算绩效管理作出了具体规定，尽快建立并完善预算绩效管理机制也是推进法治型、服务型、节约型政府建设的有效途径和重要举措。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | (上年结转)2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 48.91 |  | 48.91 |  |  | 48.91 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 48.91 |  | 48.91 |  |  | 48.91 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满足人民群众日益增长的精神文化需求，让社会各阶层群众都能共享到同一水准的文化发展成果，使更多人走进博物馆，2022年完成免费开放参观人次120000人次。二、加强社会互动，发挥教育功能。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养保护文物和爱护文物的意识，完成博物馆六进“进社区、进学校、进军营、进乡村、进机关等宣传活动，完成场次5次。吸引更多的观众来博物馆，保障各项免费开放文化惠民政策的实施；按照2023年工作计划，合理使用预算资金，为职工提供良好的工作环境，开展免费开放工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成免费开放参观人次156000人次。二、加强社会互动，发挥教育功能。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养保护文物和爱护文物的意识，完成博物馆”六进社区、进学校、进军营、进乡村、进机关等宣传活动，完成场次5次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 安排运行经费的博物馆 | =1家 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1家 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 博物馆免费开放人次 | >=120000人次 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =156000人次 | 130% |  | 10.00 |  | 受综合因素影响，博物馆游客接待人数显著超过年初预期。 |
|  |  |  |  | 宣传社教活动场次 | =5次 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7次 | 120% |  | 5.00 |  | 全年社交活动场次超过预期计划 |
|  |  | 质量指标 |  | 免费开放绩效考评率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 博物馆免费开放及时率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 全年免费开放311天，圆满完成免费开放标准 |
|  |  |  |  | 宣传社教活动按时完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 社交活动均按计划完成 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 博物馆免费开放费用 | <=40万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =44.41万元 | 0% |  | 0.00 |  | 博物馆游客接待人员显著超过年初预期。整改措施：进一步细化人员估算及项目预估， |
|  |  |  |  | 举办宣传社教活动费用 | <=8.91万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4.5万元 | 50.51% |  | 5.05 |  | 厉行节约，节省社教活动费用 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用 | 效果显著 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达到目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 社会公众对博物馆服务满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 社会公众满意度高 |
|  |  |  |  | 参加活动人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 参加活动人员满意度高 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.05分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | (上年结转)2022年国家博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 120.53 |  | 120.53 |  |  | 120.53 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 120.53 |  | 120.53 |  |  | 120.53 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强社会互动，发挥教育功能。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养他们保护文物和爱护文物的意识，吸引更多的观众来博物馆，保障各项免费开放文化惠民政策的实施；按照2023年工作计划，合理使用预算资金，完成博物馆二楼楼兰展厅陈列改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照方案要求，完成对巴州文博院二楼楼兰历史文物展的局部展陈提升项目，提升了展览展示效果，加强了博物馆公共文化服务职能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 陈列布展改造面积数 | >=182.62平方米 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =182.62平方米 | 100% |  | 10.00 |  | 为更好展现沙盘地理位置，增强观赏效果，更好实现展陈提升方案设计要求，改造面积相较于计划有所增加。 |
|  |  | 质量指标 |  | 陈列布展改造工程质量合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 10.00 |  | 陈列布展通过验收后均合格 |
|  |  |  |  | 陈列布展改造工程验收合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 陈列布展改造完成及时率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 10.00 |  | 陈列布展施工及完工均按照施工计划进行，无延期 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 陈列布展改造每平方米造价 | <=0.66万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0.66万元 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 参观群众人数增长率 | >=5% |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =5% | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参观群众满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 10.00 |  | 陈列布展效果好，群众反响热烈 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | (上年结转）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 83.37 |  | 83.37 |  |  | 82.51 |  | 10 |  |  | 98.97% |  | 9.90分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 83.37 |  | 83.37 |  |  | 82.51 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于引导和支持地方提供公共文化服务项目，改善公共文化设施条件，构建博物馆数字化平台1个，举办“让文物说话，为历史发声”主题展览，提升博物馆宣传教育功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设基于现代博物馆数字化智能自助语音导览系统一套，提出基于数字化博物馆展览设计与交互体验设计之间互相融合发展的新设计思维，为巴州博物馆中交互领域进行扩充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 数字化平台 | =1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 举办历史展览数量 | =1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 政府采购率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 设备均通过政府采购 |
|  |  |  |  | 数字化平台建设验收合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 系统故障率 | <=8% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% | 100% |  | 5.00 |  | 设备质量过硬，故障率较预期低 |
|  |  | 时效指标 |  | 举办展览按时完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 展览均按时举办 |
|  |  |  |  | 数字化平台系统故障处理时间 | <=3天 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0天 | 100% |  | 5.00 |  | 数字化平台未出现故障 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 举办历史展览费用 | <=13.37万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =15.23万元 | 0% |  | 0.00 |  | 历史展览花费较多，预算编制不足。整改措施：进一步厉行节约，控制展览成本 |
|  |  |  |  | 数字化平台费用 | <=70万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =67.28万元 | 96.11% |  | 9.61 |  | 审计后费用较预期降低 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 基本公共文化服务水平 | 有效提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 10.00 |  | 群众反响热烈 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.81分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 189.88 |  | 189.88 |  |  | 189.88 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 189.88 |  | 189.88 |  |  | 189.88 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于引导和支持地方提供公共文化服务项目，改善公共文化设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报等基本文化权益。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养他们保护文物和爱护文物的意识，完成史话巴州系列丛书30000册印刷出版。购置展柜6个，举办博物馆宣传活动20场次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用于引导和支持地方提供公共文化服务项目，改善公共文化设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报等基本文化权益。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养他们保护文物和爱护文物的意识，完成史话巴州系列丛书17560册印刷出版。购置展柜6个，举办博物馆宣传活动20场次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 连环画印刷册数 | =30000册 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =17560册 | 58.53% |  | 2.93 |  | 因审读，出版物版号等环节有延期及衔接不畅，史话巴州系列丛书印刷出版进度有较大偏差。 |
|  |  |  |  | 文物展柜购置数量 | =6个 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =6个 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 活动举办次数 | >=20场次 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =20场次 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加活动人次 | >=120000人次 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =156000人次 | 130% |  | 3.00 |  | 受综合因素影响，博物馆来馆游客显著增多 |
|  |  | 质量指标 |  | 连环画印刷差错率 | <=0.0005% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 文物展柜验收合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 活动人员参与率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 文物展柜采购及时率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 连环画出版发行及时率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 举办活动按时完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 连环画出版发行费用 | <=123.84万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =123.84万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 文物展柜购置费用 | <=6.27万元/个 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =6.27万元/个 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 举办活动费用 | <=20.5万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =20.5万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 展陈提升委托业务费 | <=7.94万元 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =7.94万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升公共文化服务能力 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 20.00 |  | 博物馆提升公共文化服务能力进一步增强 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参加活动人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 10.00 |  | 经过问卷调查，参加活动人员对活动满意度高 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.93分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央补助地方博物馆免费开放补助专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 290.42 |  | 290.42 |  |  | 290.42 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 290.42 |  | 290.42 |  |  | 290.42 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实自治区党委关于加强文物工作的要求，不断强化文物工作的实证史证作用，促进社会和谐稳定，提高博物馆引领文化、服务群众的社会职能。全年完成博物馆参观人次120000人次，举办宣传社交活动5次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贯彻落实自治区党委关于加强文物工作的要求，不断强化文物工作的实证史证作用，促进社会和谐稳定，提高博物馆引领文化、服务群众的社会职能。全年完成博物馆参观人次156000人次，举办宣传社交活动7次，博物馆迎来旅游热，成为巴州文旅事业对外交流的窗口单位及网红打卡地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 安排运行经费的博物馆 | =1家 |  | 计划标准 |  | 1家 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1家 | 100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 博物馆免费开放人次 | >=120000人次 |  | 计划标准 |  | 105000人次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =156000人次 | 130% |  | 10.00 |  | 受综合因素影响，博物馆游客人数超出预期。 |
|  |  |  |  | 宣传社教场次 | =5次 |  | 计划标准 |  | 5次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7次 | 120% |  | 8.00 |  | 博物馆应来馆人数众多，加密宣传社教活动开展场次 |
|  |  | 质量指标 |  | 免费开放绩效考评率 | =100% |  | 计划标准 |  | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 博物馆免费开放及时率 | =100% |  | 计划标准 |  | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 宣传社教按时完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 博物馆免费开放费用 | <=248.27万元 |  | 预算支出标准 |  | 260万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =248.27万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 举办宣传社教费用 | <=42.15万元 |  | 预算支出标准 |  | 40万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =42.15万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用 | >=95% |  | 计划标准 |  | 95% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 20.00 |  | 博物馆充分发挥博物馆宣传教育和社会服务作用 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 社会公众对博物馆服务满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 10.00 |  | 经过问卷调查，游客对于博物馆服务满意度高 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年国家文物保护资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 192.95 |  | 192.95 |  |  | 192.95 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 192.95 |  | 192.95 |  |  | 192.95 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对638件巴音郭楞蒙古自治州文博院馆藏陶器文物进行病害调查，制定详细的科学保护修复方案，根据修复方案的目标消除文物存在的病害，整体提高它们的稳定性，以便长期保存，提升文物安全性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对638件巴音郭楞蒙古自治州文博院馆藏陶器文物进行病害调查，制定了详细的科学保护修复方案，根据修复方案的目标消除文物存在的病害，提升文物安全性，加强文物存放周期，加大对于重点文物的展示利用效果，提升观众对于陶器文物的感知度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 修复文物数量 | =638件 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =638件 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 可移动文物保护项目 | =1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 安全事故发生率 | <=0.5‰ |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =0‰ | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目按计划完成率 | >=85% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 118% |  | 5.00 |  | 项目按照合同约定按期完成 |
|  |  |  |  | 文物毁损、违规修复发生率 | <=0.5‰ |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =0‰ | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目按计划开工率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 10.00 |  | 项目按照合同约定开工 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 陶器文物修复费用 | <=0.30万元/件 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0.3万元/件 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 长期 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 对中华优秀传统文化传承影响 | 比上一年度提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 社会公众对重点文物保护满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111% |  | 10.00 |  | 公众对于文物保护项目满意度超过预期 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 博物馆免费开放、文物保护地方配套资金、同工同酬人员补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 19.00 |  | 19.00 |  |  | 11.17 |  | 10 |  |  | 58.79% |  | 5.88分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 19.00 |  | 19.00 |  |  | 11.17 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20232年完成免费开放参观人次120000人次。二、加强社会互动，发挥教育功能。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养保护文物和爱护文物的意识，完成博物馆六进“进社区、进学校、进军营、进乡村、进机关等宣传活动，2023年完成场次5次。按照2023年工作计划，合理使用预算资金，为职工提供良好的工作环境，开展免费开放工作。全年完成全国重点文物保护单位巡察6次。完成1名同工同酬人员工资补助发放。满足人民群众日益增长的精神文化需求，让社会各阶层群众都能共享到同一水准的文化发展成果，使更多人走进博物馆， |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年完成免费开放参观人次156000人次。完成博物馆”六进进社区、进学校、进军营、进乡村、进机关等宣传活动7次。全年完成全国重点文物保护单位巡察6次。完成1名同工同酬人员工资补助发放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 巡查文物保护单位次数 | >=6次 |  | 历史标准 |  | 6次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =6次 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 举办宣传社教活动场次 | >=5次 |  | 历史标准 |  | 5次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7次 | 120% |  | 4.00 |  | 社教活动开展次数超过预期 |
|  |  |  |  | 发放同工同酬人员补助人数 | =1人 |  | 历史标准 |  | 2人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1人 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 发放同工同酬人员补助次数 | =12次 |  | 历史标准 |  | 12次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =12次 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加宣传社教活动人数 | >=120000人次 |  | 历史标准 |  | 105000人次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =156000人次 | 130% |  | 5.00 |  | 2023年度旅游热，来馆人数超出预期 |
|  |  |  |  | 宣传教育活动举办天数 | >=20天 |  | 历史标准 |  | 20天 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =22天 | 110% |  | 4.00 |  | 宣教活动开展天数场次超出预期 |
|  |  | 质量指标 |  | 发放同工同酬人员补助准确率 | =100% |  | 历史标准 |  | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 文物保护单位巡察覆盖率 | >=95% |  | 历史标准 |  | 95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 3.00 |  | 文物保护单位巡察全覆盖 |
|  |  |  |  | 社教活动人员参与率 | >=95% |  | 历史标准 |  | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 2.00 |  | 社交活动宣教部相关人员全体参与 |
|  |  | 时效指标 |  | 巡查任务按时完成率 | >=95% |  | 历史标准 |  | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 2.00 |  | 巡查任务按时完成 |
|  |  |  |  | 同工同酬人员补助发放及时率 | =100% |  | 历史标准 |  | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 活动按时完成率 | >=95% |  | 历史标准 |  | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 2.00 |  | 所有社教活动均按时完成 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 文物保护单位巡察费用 | <=7500元/次 |  | 预算支出标准 |  | 7500元/次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5626.33元/次 | 75.02% |  | 6.00 |  | 厉行节约，压缩文物巡查成本 |
|  |  |  |  | 每次发放同工同酬人员资金数 | <=8333元 |  | 预算支出标准 |  | 8333元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3313.19元 | 52% |  | 3.64 |  | 因财政局政策要求，同工同酬人员绩效未发放 |
|  |  |  |  | 宣传社教活动费用 | <=9000元/次 |  | 预算支出标准 |  | 9000元/次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5457.06元/次 | 60.63% |  | 3.03 |  | 厉行节约，压缩社教活动费用。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用 | 效果显著 |  | 历史标准 |  | 效果显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参加活动人员满意度 | >=95% |  | 历史标准 |  | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 参加活动人员均满意 |
|  |  |  |  | 同工同酬人员满意度 | >=95% |  | 历史标准 |  | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 同工同酬人员参与调查均为满意 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.55分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自治区文物保护专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 50.00 |  | 49.22 |  |  | 49.22 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50.00 |  | 49.22 |  |  | 49.22 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展文物保护工作，实证新疆“四史”、坚定文化自信、增强“五个认同”、铸牢中华民族共同体意识的重要载体。展示新疆丰富瑰丽的文化遗产，发挥文物实证史证作用，铸牢各族群众中华民族共同体意识，推进文旅融合，把文物资源优势转化为旅游发展优势。主要完成工作：完成举办活动场次5次，参加活动100人，举办活动天数不少于100天，购置活动设备28.27万元，开展流动博物馆、相关主题展览等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过开展文物保护工作，实证新疆“四史”、坚定文化自信、增强“五个认同”、积极做好主会场开幕式前期准备工作，确保活动圆满成功举办。来自疆内外史学专家，自治区文旅厅、文物局、博物馆，各地州文博单位，大中专院校从事历史、政治教育或社教工作人员、新闻媒体的代表欢聚在巴州博物馆，共同庆祝节日完成举办活动场次5次，参加活动100人，举办活动天数不少于100天，购置活动设备28.27万元，开展流动博物馆、相关主题展览等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 活动举办场次 | =5次 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5次 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加活动人数 | >=100人 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =120人 | 120% |  | 4.00 |  | 活动反响热烈，参与人员超出预期 |
|  |  |  |  | 举办活动天数 | >=100天 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100天 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 采购设备 | =7个 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7个 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 活动正常开展率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备质量合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 政府采购率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备验收合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 活动按时完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备采购及时率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 活动开展经费 | <=20.95万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =20.95万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购买活动设备费用 | <=28.27万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =28.27万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 铸牢中华民族共同体意识 | 持续提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 推进文物事业健康发展 | 持续提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参加活动人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 10.00 |  | 活动效果良好，参与人员满意度高 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》