项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：巴州国土空间总体规划编制工作

实施单位（公章）：巴州自然资源局

主管部门（公章）：巴州自然资源局

项目负责人（签章）：任砺

填报时间：2024年5月8日

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况。

- 1.项目背景，主要内容及实施情况

- （1）项目背景

为贯彻党中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的战略部署，落实自治区关于国土空间规划的工作要求，发挥国土空间规划在国土空间保护开发中的战略引领和刚性管控作用，有效提升国土空间治理能力，在全州加快建立以国土空间规划为基础、以用途管制为手段的国土空间开发保护制度，全面开展巴州国土空间总体规划编制工作。

（2）主要内容及实施情况

主要内容：巴州国土空间总体规划编制工作项目，主要围绕巴州战略定位要求，立足巴州实际问题，努力构建底线严守、绿色永续的生态文化空间，量水而行、集约高效的开发利用格局，立体开放、动力多元的区域服务中心，拴心留人、融合稳定的共享协同体系，优化国土空间资源配置、提升国土空间品质，推动国土空间治理水平现代化。国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。

实施情况：编制单位在深入调研、现场踏勘的基础上完成了《自治州土地利用总体规划实施评估》《自治州城镇体系规划实施评估》《自治州资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价》《自治州水资源专题研究》《自治州产业转型升级与产业空间资源优化配置研究》《自治州国土空间重大基础设施廊道布局研究》等14个重大专题研究,形成巴州国土空间总体规划成果（文本和数据库），并获自治区常务会审议通过，待批。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况：该项目年初预算数200万元，全年预算数449.4万元，实际总投入449.4万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为本级财政资金拨款。

（2）资金使用情况：该项目年初预算数200万元，全年预算数449.4万元，全年执行数449.4万元，预算执行率为100%，用于：开展巴州国土空间总体规划编制委托第三方编制单位的业务费449.4万元。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：2019年9月1日-2020年12月31日，完成四轮规划大纲编制审查工作；2021年完成14个专题编制和专家评审工作；2022年完成8轮“三区三线”划定；2023年4月通过州级专家部门联席会审查，通过人大会，政府常务会；2023年5月，通过厅专家部门审查。8月完成自治区人民政府审批，12月完成一张图实施监管系统数据库审批。优化国土空间资源配置、强化国土空间规划指导约束作用。基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。

2.阶段性目标：2019年9月1日-2020年12月31日，完成四轮规划大纲编制审查工作；2021年完成14个专题编制和专家评审工作；2022年完成8轮“三区三线”划定；2023年4月通过州级专家部门联席会审查，通过人大会，政府常务会；2023年5月，通过厅专家部门审查，2023年9月通过自治区党委常委会、人民政府常务会议审议，2024年待自治区人民政府审批。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握巴州国土空间总体规划编制工作经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象：

巴州国土空间总体规划编制工作

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行巴州国土空间总体规划编制工作评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在政府公开网站上，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系（附表说明）

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

3.评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：巴州国土空间总体规划编制项目采用公众评判法。通过邀请各部门领导和行业专家开展座谈、分析研讨会等方式进行评价，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准、行业标准。计划标准：按照上级部门的统一安排部署，根据委托第三方编制单位项目编制的阶段性任务完成情况作为标准。行业标准：根据自然资源主管部门印发的《市级国土空间规划编制指南（试行）》等规范作为行业标准参考。

## （三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。首先成立评价工作组，巴州自然资源局副书记、局长程松林为组长，张磊副局长为副组长，任砺、宋晓睿、马珍丽为组员，开展前期调研；其次明确项目绩效目标：2023年12月31日前完成按上级部门时限要求通过州级专家部门联席会审查、州级人大会，政府常务会；并通过厅专家部门审查和治区党委常委会、人民政府常务会议审议，提交和审批巴州国土空间总体规划成果。根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案并进行论证。

- 2.组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

- 3.分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况：项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用公众评判法，坚持计划标准和行业标准对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

## 2.评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

## （二）相关评分表

具体打分情况详见：附件1综合评分表。

巴州国土空间总体规划编制工作项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 100 |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

项目立项依据《关于印发新疆全面开展国土空间规划编制工作方案的通知》（新政办发〔2019〕92号）、《关于印发自治州全面开展国土空间规划编制工作方案的通知》（巴政办发〔2019〕33号）符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。

项目立项的主要目的源于《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号）中对全面建立国土空间规划体系的重要性指导，符合行业发展规划和政策要求。

按照国家部门职责划分，自然资源部门为此项工作的责任部门。与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

项目立项为本级财政资金拨款，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

该项目为我部门全权负责，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。

此项权重分4分，得分4分。

2.立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关政策要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

此项权重分4分，得分4分。

3.绩效目标合理性

巴州国土空间总体规划编制工作项目设立了项目绩效目标，根据《关于印发自治州全面开展国土空间规划编制工作方案的通知》（巴政办发〔2019〕33号）要求，均按照巴州国土空间总体规划编制到审查过程的要求设定，按阶段完成目标要求，绩效目标与实际工作内容具有相关性；按要求该项目已作为硬性条件完全运用于日常规划审查工作中，同时根据满意度调查结果显示，预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

此项权重分4分，得分4分。

4.绩效指标明确性

巴州国土空间总体规划编制工作项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共9条，其中量化指标条数共9条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

此项权重分4分，得分4分。

5.预算编制科学性

预算编制前期经过科学论证，事前评估，与国内类似州市（兵团）开展对比。

预算均用于巴州国土空间总体规划的编制工作，其中包含文本、图集的编制以及数据库的建立和审查，预算内容与项目内容匹配。

预算额度测算依据是根据《关于印发自治州全面开展国土空间规划编制工作方案的通知》（巴政办发〔2019〕33号）中需要完成的工作任务标准编制。

预算确定的项目投资额均按照编制工作阶段性任务的完成量设定，与实际工作任务相匹配。

此项权重分2分，得分2分。

6.资金分配合理性

国土空间规划编制项目预算资金根据《规划设计合同》分配，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

此项权重分2分，得分2分。

## （二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金449.4万元，实际到位资金449.4万元，资金到位率100%。

此项权重分4分，得分4分。

2.预算执行率

年初预算数200万元，全年预算数449.4万元，全年执行数449.4万元，预算执行率为100%。

此项权重分4分，得分4分。

3.资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了《巴州自然资源局财务管理制度》、《巴州自然资源局部门预算绩效管理实施办法（试行）》，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项权重分4分，得分4分。

4.管理制度健全性

制定了相关管理办法，包括《巴州自然资源局财务管理制度》、《巴州自然资源局部门预算绩效管理实施办法（试行）》等，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

此项权重分4分，得分4分。

5.制度执行有效性

国土空间规划编制项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书等资料已及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。

此项权重分4分，得分4分。

（三）项目产出情况。

- 1.数量指标完成情况：指标1：规划编制成果数量，指标值：=1套，实际完成值=1套，指标完成率100%；指标2：国土空间规划数据库成果，指标值=1套：，实际完成值=1套，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

- 2.质量指标完成情况：指标1规划编制成果自治区审查合格率，指标值：=100%，实际完成值=100%，指标完成率100%；指标2：数据库自治区阶段审查合格率，指标值：=100%，实际完成值=100%，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

- 3.时效指标完成情况：指标1：规划编制成果审查通过时间，指标值：2023年8月31日以前，实际完成值2023年5月4日，指标完成率100%；指标2：数据库阶段审查通过时间，指标值：2023年12月31日以前，实际完成值2023年8月9日，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

- 4.经济成本指标完成情况：指标1：项目成本控制误差率，指标值：=0%，实际完成值=0%，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

## （四）项目效益情况。

- 1.社会效益指标完成情况：指标1：规划应用率，指标值>=90%，实际完成值=100%，指标完成率111.11%，偏差原因为：根据自治区自然资源厅的工作要求，在项目用地报批阶段，所有项目资料均需以国土空间总体规划为依据，因此“规划应用率”为100%。

此项权重分10分，得分10分。

- 2.满意度指标完成情况分析：指标1：社会公众满意度，指标值>=90%，实际完成值=90%，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

巴州国土空间总体规划编制工作项目年初预算200万元，全年预算449.4万元，实际支出449.4万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为101.23%，总体偏差率为1.23%。偏差原因：根据自治区自然资源厅的工作要求，在项目用地报批阶段，所有项目资料均需以国土空间总体规划为依据，因此存在偏差。改进措施：领会指标设置要求，结合项目实际对三级指标以及指标值进行设置，进一步提高绩效指标设定的精准性。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

在国土空间规划编制项目自评工作中，通过具体问题具体分析，了解项目绩效管理的内容，有利于项目实际应用和产出相匹配，有利于对项目进行有效监管，能够推动项目实施，为我州编制“能用、管用、好用”的国土空间规划提供了基础性保障。

## （二）存在的问题及原因分析

根据自治区自然资源厅的工作要求，在项目用地报批阶段，国土空间总体规划为所有项目资料审查的必备依据条件，因此存在偏差。改进措施：领会指标设置要求，结合项目实际对三级指标以及指标值进行设置，进一步提高绩效指标设定的精准性。

七、有关建议

- 进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

# 八、其他需要说明的问题

- 无