新疆巴州文化体育广播电视和旅游局（汇总）2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 部门概况

- 一、主要职能

（1）贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴州战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，指导文化体育广播电视和旅游人才队伍建设，拟订文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。
　　（2）统筹文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订自治州文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游＋”。落实文化和旅游体制机制改革。
　　（3）管理自治州重大文化体育和旅游活动，指导自治州重点文化体育和旅游设施建设，组织文化体育和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。
　　（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
　　（5）负责公共文化事业发展，推进自治州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
　　（6）指导文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（７）负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（８）统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。指导全州打响文化旅游品牌，构建打造文化旅游强州和新疆历史文化旅游首选地、南疆丝绸之路旅游目的地和集散地。

（９）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
　　（10）负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。
　　（11）指导自治州文化市场综合执法。
　　（12）指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。
　　（13）指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。
　　（14）统筹规划自治州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加自治区、自治州的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
　　（15）统筹规划自治州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理；组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；负责公共体育设施项目的申报、监督和管理工作；指导群众性体育项目的训练竞赛工作。
　　（16）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、协调全州广播电视重大宣传活动。
　　（17）负责制定广播电视领域事业产业发展政策和规划，开展广播电视交流与合作，指导实施广播电视节目评价工作。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。
　　（18）组织实施广播电视、网络视听节目服务管理行业标准，对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
　　（19）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。
　　（20）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
　　（21）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
　　（22）负责党的建设、党风廉政建设和反腐败斗争工作、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等。
　　（23）承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

- 二、机构设置及人员情况

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局（汇总）2023年度，实有人数429人，其中：在职人员239人，离休人员1人，退休人员189人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州文化体育广播电视和旅游局（汇总）部门决算包括：新疆巴州文化体育广播电视和旅游局本级决算及所属单位决算。

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局本级下设13个处室，分别是：办公室、计划财务科、市场监督管理科、文化艺术和非遗科、产业发展科、竞技体育科、群众体育科、旅游推广与对外交流科、宣传促进科、资源开发科、电影科技科、安全传输保障科、文物管理科。

纳入新疆巴州文化体育广播电视和旅游局（汇总）2023年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.巴州文化体育广播电视和旅游局

2.新疆巴州文博院

3.新疆巴州图书馆

4.新疆巴州歌舞团

5.新疆巴州文化馆

6.新疆巴州文化艺术创作中心

7.新疆巴州业余体校

8.新疆巴州体育场地管理中心

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计39,169.53万元，其中：本年收入合计38,624.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余544.65万元。

2023年度支出总计39,169.53万元，其中：本年支出合计38,929.13万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余240.41万元。

收入支出总体与上年相比，增加30,584.34万元，增长356.25%，主要原因是：本年增加巴州文化馆建设项目，自治区第十四届运动会活动经费、巴州文化艺术中心建设经费、博斯腾湖全域旅游发展规划修编、库尔勒乌鲁木齐列车冠名、北京数字力合科技有限公司设备款、中央补助地方公共文化服务体系建设、文物保护专项项目资金。

- 二、收入决算情况说明

本年收入38,624.88万元，其中：财政拨款收入32,908.80万元，占85.20%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5,716.08万元，占14.80%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出38,929.13万元，其中：基本支出4,741.60万元，占12.18%；项目支出34,187.52万元，占87.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计32,908.80万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入32,908.80万元。财政拨款支出总计32,908.80万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出32,908.80万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加25,496.28万元，增长343.96%，主要原因是：本年增加巴州文化馆建设项目，自治区第十四届运动会活动经费、巴州文化艺术中心建设经费、博斯腾湖全域旅游发展规划修编、库尔勒乌鲁木齐列车冠名、北京数字力合科技有限公司设备款、中央补助地方公共文化服务体系建设、文物保护专项项目资金。与年初预算相比，年初预算数8,072.63万元，决算数32,908.80万元，预决算差异率307.66%，主要原因是：年中追加巴州文化馆建设项目，自治区第十四届运动会活动经费、巴州文化艺术中心建设经费、博斯腾湖全域旅游发展规划修编、库尔勒乌鲁木齐列车冠名、北京数字力合科技有限公司设备款、中央补助地方公共文化服务体系建设、文物保护专项项目资金。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出30,256.55万元，占本年支出合计的77.72%。与上年相比，增加23,866.58万元，增长373.50%，主要原因是：本年增加巴州文化馆建设项目，自治区第十四届运动会活动经费、巴州文化艺术中心建设经费、博斯腾湖全域旅游发展规划修编、库尔勒乌鲁木齐列车冠名、北京数字力合科技有限公司设备款、中央补助地方公共文化服务体系建设、文物保护专项项目资金。与年初预算相比,年初预算数6,888.71万元，决算数30,256.55万元，预决算差异率339.22%，主要原因是：年中追加巴州文化馆建设项目，自治区第十四届运动会活动经费、巴州文化艺术中心建设经费、博斯腾湖全域旅游发展规划修编、库尔勒乌鲁木齐列车冠名、北京数字力合科技有限公司设备款、中央补助地方公共文化服务体系建设、文物保护专项项目资金。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)535.14万元,占1.77%。

- 2.文化旅游体育与传媒支出(类)28,844.16万元,占95.33%。

- 3.社会保障和就业支出(类)109.26万元,占0.36%。

- 4.其他支出(类)768.00万元,占2.54%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为535.14万元，比上年决算增加36.51万元，增长7.32%,主要原因是:一是本年在职人员工资调薪，相关人员经费增加；二是增加体校训练后勤保障项目经费。

- 2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算数为874.05万元，比上年决算减少189.27万元，下降17.80%,主要原因是:本年在职转退休，相关基本支出减少。

- 3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为18,681.98万元，比上年决算增加18,523.27万元，增长11,671.14%,主要原因是:本年增加巴州文化艺术中心建设、博斯腾湖全域旅游发展规划修编、库尔勒乌鲁木齐列车冠名、北京数字力合科技有限公司设备款项目资金。

- 4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项):支出决算数为211.18万元，比上年决算增加211.18万元，增长100.00%,主要原因是:功能科目调整，事业编制人员经费由其他文化和旅游支出科目调整至机关服务科目中列支，导致经费增加。

- 5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):支出决算数为288.05万元，比上年决算减少75.92万元，下降20.86%,主要原因是:本年图书购置费减少，本年人员调入调出，在职人数总数不变，因调出人员基数高，调入人员基数低，导致人员经费减少。

- 6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):支出决算数为1,713.50万元，比上年决算增加18.43万元，增长1.09%,主要原因是:人员工资调薪，相关人员经费支出增加。

- 7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为90.50万元，比上年决算增加59.66万元，增长193.45%,主要原因是:本年增加2023年度文艺扶持激励项目、国家级非遗代表性项目《江格尔》专项项目资金，导致经费增加。

- 8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为540.64万元，比上年决算增加137.28万元，增长34.03%,主要原因是:本年增加2023年自治区旅游发展专项项目资金，导致经费增加。

- 9.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):支出决算数为501.18万元，比上年决算增加242.38万元，增长93.66%,主要原因是:本年增加文物保护专项项目资金，导致经费增加。

- 10.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):支出决算数为1,034.76万元，比上年决算增加158.03万元，增长18.02%,主要原因是:一是人员工资调薪，相关基本支出增加；二是本年增加文物保护工程、中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金。

- 11.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):支出决算数为1,888.56万元，比上年决算增加1,888.56万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加自治区第十四届运动会项目资金，导致支出增加。

- 12.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):支出决算数为402.31万元，比上年决算减少27.17万元，下降6.33%,主要原因是:本年减少上年结转公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目资金。

- 13.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为2,617.46万元，比上年决算增加2,006.40万元，增长328.35%,主要原因是:本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金。

- 14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为109.26万元，比上年决算增加109.26万元，增长100.00%,主要原因是:本年在职人员、退休人员去世，死亡抚恤增加。

- 15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为768.00万元，比上年决算增加768.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加巴州文化馆建设项目，导致支出增加。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,687.52万元，其中：人员经费4,337.41万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费350.11万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出31.05万元，比上年增加1.07万元，增长3.57%，主要原因是：本年度车辆维修费增加，经费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出31.05万元，占100.00%，比上年增加1.07万元，增长3.57%，主要原因是：巴州文化馆本年度车辆维修费增加，经费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费31.05万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费31.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量19辆。国有资产占用情况中固定资产车辆20辆，与公务用车保有量差异原因是：巴州图书馆2023年新调拨一辆5座公务用车，用于下基层开展活动，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数31.39万元，决算数31.05万元，预决算差异率-1.08%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公车运行维护费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数31.39万元，决算数31.05万元，预决算差异率-1.08%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,652.24万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2,652.24万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2,652.24万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2,652.24万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加1,629.69万元，增长159.38%，主要原因是：本年增加自治区第十四届运动会（本级体彩）、2022—2023年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿者项目资金。与年初预算相比，年初预算数1,183.93万元，决算数2,652.24万元，预决算差异率124.02%，主要原因是：年中追加自治区第十四届运动会（本级体彩）、2022—2023年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿者项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出2,652.24万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为2,607.24万元，比上年决算增加1,584.69万元，增长154.97%，主要原因是：本年增加自治区第十四届运动会（本级体彩）项目资金。

- 2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为45.00万元，比上年决算增加45.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2022—2023年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿者项目资金。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度新疆巴州文化体育广播电视和旅游局（汇总）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出83.17万元，比上年增加21.44万元，增长34.73%，主要原因是：本年文化体育旅游业务增加，相应增加公用经费。

2023年度新疆巴州文化体育广播电视和旅游局（汇总）（事业单位）公用经费266.94万元，比上年增加32.30万元，增长13.77%，主要原因是：本年文化体育旅游业务增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额5,954.97万元，其中：政府采购货物支出1,520.66万元、政府采购工程支出161.27万元、政府采购服务支出4,273.04万元。

授予中小企业合同金额5,778.61万元，占政府采购支出总额的97.04%，其中：授予小微企业合同金额5,237.14万元，占政府采购支出总额的87.95%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值24,243.09万元，房屋39,248.52平方米，价值5,319.50万元。车辆20辆，价值337.32万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是：用于我系统开展各类业务工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额39,169.52万元，实际执行总额38,929.12万元；预算绩效评价项目72个，全年预算数9,820.90万元，全年执行数9,349.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作、及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局（汇总） |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 8,465.55 | 39,169.52 | 38,929.12 | 10 | 99.39% | 9.94 |
|  | 其中:中央安排（万元） | 3,169.35 | 5,454.12 | 5,454.12 | - | - | - |
|  | 自治区安排（万元） | 454.81 | 4,689.06 | 4,504.47 | - | - | - |
|  | 地（州、市）安排（万元） | 4,811.39 | 25,257.31 | 25,257.31 | - | - | - |
|  | 县（市、区）安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  | 其他资金（万元） | 30.00 | 3,769.03 | 3,713.22 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2023年，自治州文化体育广播电视和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆和旅游兴州战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总思想，推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展，奋力开创新时代巴州文化、体育、广播电视和旅游工作新局面 |  |  | 1.2023年巴州文旅市场持续火爆，来我州旅游人次3140.78万人次。在节日假期，巴州结合传统文化，线上线下联动，共开展百余项文旅活动，为游客营造出浓浓的节日氛围，吸引游客前来过节；巴州深度开发文旅资源，打造富有巴州特色的品牌节庆活动；同时积极推进多业态与旅游融合，“音乐+旅游”、“体育+旅游”正给巴州文旅市场注入新活动；今年来巴州加大文旅营销推广力度，积极筹备参与各类文旅推介会、展销会，不断拓展营销领域，形成旅游营销“全面开花”的新局面；同时，不断加大对文旅市场的监督监管力度，多措并举推动文旅市场提质升级，增强巴州文旅吸引力；此外，巴州不断加大基础设施投入力度，着力完善综合立体交通网，构建起串联沿途的山水风光、民族风情、文化资源的旅游交通运输服务体系，“快进慢游”正在推动巴州文旅持续高质量发展。 2.2023年若羌县米兰古城被评定为国家4A级旅游景区，对米兰遗址开展保护性旅游基础设施建设，传承和传播丝路文化与楼兰文化，促进丝绸之路经济带沿线国家和地区文化交流，发挥文物的社会价值，展示遗址风采和考古成就。 3.2023年编创独幕剧《大唐烽燧》，取材于克亚克库都克烽燧遗址出土文物所反映的戍守兵卒的日常生活，凸显戍边将士抵御外患、忠勇报国的壮烈情怀，讲述各民族共同开发建设新疆的历史故事，展示了各民族的交流交往交融贯穿新疆历史发展始终这一事实。 4.2023年，巴州文化馆开展“江格尔”非遗项目传承人说唱培训，为全州的“江格尔”说唱非遗传承人和兴趣爱好者互相交流、研习、参观、实践搭建了平台，对“江格尔”的历史渊、研究成果进行宣传，为确保江格尔文化能够更好地弘扬、传承、发展提供了舞台。 5.2023年，巴州文化馆、巴州歌舞团共计开展文化惠民演出98场，充分发挥公共服务、惠民演出、艺术普及、政策宣传四大职能作用，进一步丰富各族群众精神文化生活，更好地将文化服务送到千家万户，将优质、有趣、有意义的文化大餐送到群众家门口，真正实现文化惠民“最后一公里”，助推巴州文化繁荣发展。 6.2023年，我部门举办自治州青少年锦标赛11场次，共有3652名运动员参加足球、篮球、游泳、拳击、围棋等赛事，体育健儿在各类比赛中不断取得新突破，通过赛事举办推动青少年竞技体育发展，为巴州广大青少年搭建良好交流学习平台，让青少年在体育运动中增强体质、锤炼意志，助推巴州竞技体育长远发展。 7.2023年分别举办“振兴杯”自治州农牧民篮球赛、2023年自治州广场舞大赛、“春分”系列农牧民趣味运动会、“博斯腾杯”赛马大会、自治州“兵地油铁”足球交流赛暨巴州足球超级联赛、2023年自治州“五一”劳动杯职工篮球赛、自治州“和美杯”乡村篮球联赛、自治州乡村足球（五人制）超级联赛等群众体育活动12场，同时结合多民族聚居的特点和历史文化资源，分别培育形成了社火、叼羊、赛骆驼等具有地域特点和民族特色的少数民族传统品牌体育活动。群众体育活动有声有色，因地制宜打造群众体育健身赛事品牌，带动更多群众参与健身，逐步让群众成为体育主角。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 旅游接待人次 | >=2300万人次 | 2023年工作要点 | 15 | 3140.78万人次 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 创建4A以上景区 | =1家 | 2023年工作要点 | 12.5 | 1家 | 12.5 |
| 履职效能 | 数量指标 | 文艺作品创作 | =1部 | 2023年工作要点 | 12.5 | 1部 | 12.5 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展非遗代表性传承项目 | =1项 | 2023年工作要点 | 12.5 | 1项 | 12.5 |
| 履职效能 | 数量指标 | 文化惠民活动场次 | =90场 | 2023年工作要点 | 12.5 | 98场 | 12.5 |
| 履职效能 | 数量指标 | 自治州青少年锦标赛 | =11场 | 2023年工作要点 | 12.5 | 11场 | 12.5 |
| 履职效能 | 数量指标 | 自治州群众性体育活动 | =10场 | 2023年工作要点 | 12.5 | 12场 | 12.5 |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022—2023年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目巴财综【2023】06号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 137.10 |  | 86.67 |  |  | 86.67 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 137.10 |  | 86.67 |  |  | 86.67 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过2022—2023年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目资金的下达，计划开展群众性体育赛事不少于12场，举办自治州青少年锦标赛不少于11场次，参与体育活动人数不少于8500人次，加强我州群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年完成我局完成自治州11场青少年锦标赛、12场群众体育赛事，参与体育赛事活动运动员达8959人，极大丰富了人民群众体育生活。完成15个点位体育彩票推广，促进巴州体育彩票销售，新增77家体育彩票销售点，为体育彩票销售额的增长奠定基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 举办群众性体育活动次数赛事场次 | >=12场次 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =12场次 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 举办自治州青少年锦标赛场次 | >=11场次 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =11场次 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 宣传体育彩票销售点 | >=15个 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =15个 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加活动人次 | >=8500人次 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8959人次 | 105.4% |  | 4.00 |  | 2023年由于营造十四运氛围，参加自治州赛事人数增多，人民群众体育赛事热情高涨 |
|  |  |  |  | 举办活动天数 | >=69天 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =69天 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 体育活动人员参与率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 5.00 |  | 2023年由于营造十四运氛围，参加自治州赛事人数增多，人民群众体育赛事热情高涨 |
|  |  |  |  | 体育彩票销售制作合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 5.00 |  | 今年体育彩票销售制作、分装及销售全部合格，没有反映质量问题 |
|  |  | 时效指标 |  | 体育活动计划完成及时率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 5.00 |  | 全部赛事按照既定计划全部完成，极大丰富群众体育生活 |
|  |  |  |  | 体育彩票销售点制作完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 5.00 |  | 今年新增77家体育彩票销售点，全部制作完成，并面向社会运营 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 兴办群众性体育活动费用 | <=53.67万元 |  | 计划标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =53.67万元 | 100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 举办自治州青少年锦标赛活动费用 | <=18万元 |  | 计划标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =18万元 | 100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 体育彩票制作经费 | <=15万元 |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =15万元 | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 对群众体育积极参与影响程度 | 有效提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参与体育活动群众满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 10.00 |  | 通过今年开展系列赛事，人民群众对我们的群众体育工作十分满意。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年“引客入州”暨旅游宣传促销资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实旅游兴州战略，通过举办宣传促销活动、奖励措施引客入州聚集人气拉动消费，有效激活巴州旅游发展活力，充分激励旅行社招徕游客来巴州旅游，鼓励旅行社积极开发新产品，通过旅行社引入游客1万人次以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年，通过奖励办法和旅游宣传推广，使用14.8万元资金完成2次旅游宣传推广活动，有效推荐了巴州旅游资源，通过发放奖励资金，激励旅行社，招徕游客，全年吸引13849人次来我州旅游，共奖补资金85.2万元，进一步扩大巴州旅游品牌的知名度和影响力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 引客入州人次 | >=1万人次 |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1.38万人次 | 138% |  | 6.00 |  | 2023年，我局通过推广活动及奖补资金，来我州旅游人数井喷式增长。改进措施：我局将根据今年旅游情况实时调整预期，合理制定年初计划。 |
|  |  |  |  | 旅游宣传活动举办次数 | >=1次 |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2次 | 200% |  | 6.00 |  | 2023年，为了吸引更多游客来巴州旅游，增加旅游资源推介次数，大力推介巴州旅游资源。改进措施：我局将通过今年的数据，认真研究制定下一年度计划。 |
|  |  |  |  | 旅游宣传活动参加人数 | >=100人次 |  | 计划标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1200人次 | 1200% |  | 7.00 |  | 今年旅游资源推广，对巴州旅游好感人数增多，参加推介活动人员爆发式增长。改进措施：我局将根据今年旅游热度，认真分析旅游行情，制定我局年初计划。 |
|  |  |  |  | 旅游宣传活动举办天数 | >=1天 |  | 计划标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4天 | 400% |  | 7.00 |  | 2023年增加宣传次数，大力宣传推介巴州旅游资源。改进措施：我局将根据今年项目进度，分析制定下一年度数据。 |
|  |  | 质量指标 |  | 专项资金使用率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 7.00 |  | 2023年，引客入州专项资金全部按照资金管理办法使用用途支出完毕。 |
|  |  | 时效指标 |  | 项目按时完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 7.00 |  | 2023年我局按照工作计划，在规定时间内完成宣传推介活动及旅游奖补资金发放工作。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 奖补资金数 | <=85.2万元 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =85.2万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 宣传促销活动经费 | <=14.8万元 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =14.8万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 旅游品牌影响力 | 有所提高 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 游客旅游满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90.13% | 100.14% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 546.00 |  | 604.28 |  |  | 604.28 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 546.00 |  | 604.28 |  |  | 604.28 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本年下达专项资金510万元，全力保障我州举办自治区第十四届运动会，群策群力做好各项筹备工作，圆满完成自治区第十四届运动会参赛任务，提高我州竞技体育整体竞争能力。通过下达专项资金94.28万元购买政府演出服务，做到文化进万家、文旅交流演出进基层等演出活动，极大丰富群众生活。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新疆维吾尔自治区第十四届运动会在巴州成功举办，经前期多方调研认证，涉及4个赛区19个场馆（场地）利用2个月的时间实施全方位提升改造工程，本届运动会竞技体育项目设20个大项687个小项，在巴州举办的10个群众体育项目，赛事从7月12日至8月15日，历时35天，全疆7654名运动员、教练员和996名裁判员参加竞技体育比赛，共计招募志愿者570人，为本届赛事提供志愿服务保障，本届大运会是历届自治区运动会中组别设置最全、项目设置最广、参加人数最多的一届赛会。运动会集中检阅了巴州竞技体育发展成就，极大活跃了群众文体生活，全面展示了巴州经济发展、社会进步的丰硕成果，完美呈现了全州人民崭新的精神风貌，深刻诠释了巴州人民的“奉献、友爱、互助”精神，赢得了参赛各方和各族群众的一致好评。 通过财政拨款94.28万元，完成文化演出22场，所有演出任务均按时完成，为各族群众提供了较好的精神食粮，让各族群众的生活更加丰富多彩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 保障群众性体育赛事 | >=10项 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =10项 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 保障竞技体育项目 | >=18项 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =20项 | 111.11% |  | 3.00 |  | 根据赛事章程，本年共安排20项竞技体育赛事在巴州举办，超出年度计划， |
|  |  |  |  | 赛事举办天数 | >=30天 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =35天 | 116.67% |  | 3.00 |  | 根据十四运赛事章程，实际赛事举办天数为35天，大于年初制定计划。今后我局将根据工作性质，制定年初计划指标。 |
|  |  |  |  | 参加比赛人次 | >=8000人 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8650人 | 108.13% |  | 5.00 |  | 本届十四运为自治区历届运动会参与人数最多的一届运动会，人数较往年增多，故人数有所增加。 |
|  |  |  |  | 参加志愿者人数 | >=600人 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =570人 | 95% |  | 4.75 |  | 本届运动会招募570人，已能满足本次运动会志愿保障服务。故招募人数少于年初预期指标值。 |
|  |  |  |  | 演出场次 | >=15场 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =21场 | 140% |  | 5.00 |  | 为了进一步丰富群众文化生活，今年演出任务增加，演出场次增多。 |
|  |  | 质量指标 |  | 比赛任务完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 5.00 |  | 根据赛事章程，比赛任务全部完成，不存在赛事延迟和取消。 |
|  |  |  |  | 演出任务完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 赛事按时完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 5.00 |  | 按照赛事章程，比赛任务均按照计划时间完成赛 |
|  |  |  |  | 演出计划按时完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 3.00 |  | 今年演出任务，均按照计划时间完成演出，极大丰富了群众生活。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 自治区第十四届运动会经费 | <=510万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =510万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 政府购买演出服务经费 | <94.28万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =94.28万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 对体育事业可持续发展的影响程度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 10.00 |  | 2023年通过开展十四运，为巴州营造了良好的体育氛围，为巴州体育事业发展作出良好贡献 |
|  |  |  |  | 培养新人演员参演率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 10.00 |  | 委托培养胡35名新人演员，均参与演出，为群众文化生活提供后备力量 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 举办方对赛事举办情况的满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 5.00 |  | 2023年在我单位保障下，十四运取得圆满成功，获得大家一致好评 |
|  |  |  |  | 参赛方对参赛保障情况的满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =99% | 104.21% |  | 3.00 |  | 2023年在我单位保障下，十四运取得圆满成功，获得大家一致好评 |
|  |  |  |  | 观众对演出满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95.33% | 105.92% |  | 2.00 |  | 文化下基层演出获得各族群众热烈响应，节目精彩呈现，获得一致好评。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.75分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 15.00 |  | 15.00 |  |  | 15.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 15.00 |  | 15.00 |  |  | 15.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目安排资金15万元，其中用于国球进社区、进公园经费10万元，计划采购一批乒乓球台，在有条件的社区、公园进行安装，通过实施本项目，进一步推广乒乓球运动的发展，促进全民健身与全民健康深度融合力度，引导更多群众参与到全民健身体育活动中来，提升群众身体素质。用于女性社会体育指导员经费5万元，计划培养一批村级女性社会体育指导员（二、三级社会体育指导员），通过群众带动群众、群众组织群众、群众指导群众，达成广大妇女积极参与全民健身的良好态势。选派人员要能切实发挥社会体育指导员作用，在村妇女中推广全民健身项目、组织全民健身赛事活动，增强当地全民健身基本公共服务能力，提升居民幸福感、获得感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年，通过财政拨付资金，开展1期女性社会体育指导员培训，共计培训117人。完成国球进社区设施采购39台乒乓球台，安装在八县一市20个场地，着力打造15分钟城市健身圈，极大丰富人民群众健身生活。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 支持场地设施数量 | >=20个 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =20个 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 采购一批乒乓球台数量 | >=39个 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =39个 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加培训人数 | >=120人 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =117人 | 97.5% |  | 1.95 |  | 培训分配各县市名额120人，后期报名人数较少。改进措施，今后我们将根据今年培训情况制定下一年度计划。 |
|  |  |  |  | 培训天数 | >=3天 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3天 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 培训次数 | =1次 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1次 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 采购器材验收合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 培训人员出勤率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 7.00 |  | 参加培训人员，全部按时报到，顺利完成培训。 |
|  |  | 时效指标 |  | 国球进社区活动任务完成及时率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 5.00 |  | 今年国球进社区采购设施安装完成，并全部通过验收，极大丰富了群众的体育生活。 |
|  |  |  |  | 培训任务按期完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 5.00 |  | 培训任务按照计划如期完成，确保培训工作顺利完成。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 用于国球进社区进公园经费 | <=10万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =10万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 用于女性社会指导员培训经费 | =5万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 有效丰富 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 培训人员满意度 | >=96% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =97.85% | 101.93% |  | 10.00 |  | 2023年开展的体育社会指导员培训工作取得圆满成功，培训人员对我们的工作比较满意 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.95分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年国家非物质文化遗产保护专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 14.50 |  | 14.50 |  |  | 14.50 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 14.50 |  | 14.50 |  |  | 14.50 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对7名传承人发放传习活动补助经费14.5万元，以保障传承人完成培养徒弟任务，开展项目的展示、宣传、推广和传承活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年，通过财政拨款14.5万元，为非遗传承人发放补助资金，其中6名非遗传承人每人发放2万元，1人为国家优秀非遗传承人，发放2.5万元补助资金。通过发放补助资金，推动了他们培养更多学徒的积极性，有效传播了非遗技能，使非遗文化得到有效保护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 补助在世的国家级代表性传承人 | =6人 |  | 计划标准 |  | 7人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =6人 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 在世的国家级代表性传承人补助费发放次数 | =1次 |  | 计划标准 |  | 1次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1次 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补助在世的国家级优秀代表性传承人 | =1人 |  | 计划标准 |  | 2人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1人 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 国家级代表性传承人传承补助发放到位率 | =100% |  | 计划标准 |  | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 补助资金发放完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 国家级非遗优秀传承人补助标准 | =2.50万元 |  | 预算支出标准 |  | 2.5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =2.5万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 国家级非物质传承补助费 | =2万元/人 |  | 预算支出标准 |  | 2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2万元/人 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 社会参与非遗保护与传承渠道较上年 | 有所增加 |  | 计划标准 |  | 有所增加 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 非遗传承人群满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 10.00 |  | 2023年，非遗传承人对我们发放补助工作十分满意 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年工作队为民办实事工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 43.00 |  | 43.00 |  |  | 43.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 43.00 |  | 43.00 |  |  | 43.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在博湖县博斯腾湖乡库代里克村、库尔勒市佳鑫社区、且末县英吾斯乡阿瓦提村、阿羌镇萨尔干吉村各派驻工作队数量1个，工作队队员计17人，第一书记4人，组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、联谊活动，提升村民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年，我局驻村工作队共计4个，派出第一书记4人，队员17人。通过财政拨款43万元，保障工作人员工作，进一步提高基层乡村治理能力，帮扶困难群众，组织开展各项活动，提高了居民生活水平、文化水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 派驻工作队数量 | =4个 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4个 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 派驻工作队工作人员人数 | =17人 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =17人 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 第一书记人数 | =4人 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4人 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金到位率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 经费支付及时率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 为民办事经费 | <=35万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =35万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 第一书记为民办实事经费 | <=8万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升村民生活质量 | 有所提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 村民满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =99.54% | 110.6% |  | 10.00 |  | 2023年，工作人员积极开展乡村活动，村民满意度大幅提升 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 259.20 |  | 259.20 |  |  | 259.00 |  | 10 |  |  | 99.92% |  | 9.99分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 259.20 |  | 259.20 |  |  | 259.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过每年聘用108名野外文物看护人员，每人每月补助2000元，实现全州79处野外全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位及长城烽燧有专人看护、日常巡查，提高巡查看护员工作积极性，最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年通过财政拨款259.2万元，及时足额发放野外看护人员经费，实现全州79处，108名文物看护人员野外看护全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位及长城烽燧有专人看护、日常巡查，提高巡查看护员工作积极性最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 自治区野外文物保护单位数量 | =79处 |  | 计划标准 |  | 79处 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =79处 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 发放补助人员数 | =108名 |  | 计划标准 |  | 108名 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =108名 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补助发放次数 | =6次 |  | 计划标准 |  | 4次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =6次 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 全州补助覆盖率 | >=98% |  | 计划标准 |  | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 102.04% |  | 8.00 |  | 今年补助资金拨付，覆盖全州79处文物看护点，覆盖率100% |
|  |  | 时效指标 |  | 资金发放准确率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 8.00 |  | 资金发放全部准确发放到108名看护人员账户。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每次发放资金数 | <=43.20万元 |  | 预算支出标准 |  | 43.2万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =43.17万元 | 99.93% |  | 19.99 |  | 今年存在看护人员年底离职，故少发放1名看护人员资金1个月。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升社会公众文物保护意识 | 有效提升 |  | 计划标准 |  | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 文物看护人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =97.5% | 102.63% |  | 10.00 |  | 通过满意度调查，看护人员满意度为97.5%比预期值高。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.98分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区旅游发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过实施2023年度全州国内游客抽样统计调查、非遗集市的建设、有效提升我州旅游形象、提升游客满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年，根据自治区文旅厅、自治州党委人民政府安排，我局通过财政资金10万元开展旅游抽样统计调查，全年完成节日调查报告8次、月报12次、年报1次，为下一年我州旅游部署提供精准数据。2023年为更好地宣传非遗文化，增强社会非遗保护意识，投入10万元在博湖县建设非遗集市，通过非遗集市的开展提高非遗文化知晓率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 编制旅游抽样统计调查月报次数 | =12次 |  | 计划标准 |  | 12次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =12次 | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 非遗集市建设项目 | =1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 编制旅游抽样统计调查节日报次数 | >=5次 |  | 计划标准 |  | 5次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8次 | 160% |  | 6.00 |  | 根据去年旅游热度，增加节假日监控，节假日报告增多。 |
|  |  |  |  | 编制旅游抽样统计调查年报报次数 | =1次 |  | 计划标准 |  | 1次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1次 | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 统计调查报表样本误差率 | <=5% |  | 计划标准 |  | 5% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 调查工作完成及时性 | >=95% |  | 计划标准 |  | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 5.00 |  | 旅游抽样统计调查，全年按计划时间完成。 |
|  |  |  |  | 非遗集市建设按时完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% | 105.26% |  | 5.00 |  | 按照既定项目实施方案，按时完成。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 补助国内游客抽样统计调查经费 | <=10万元 |  | 预算支出标准 |  | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =10万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 非遗集市建设项目补助 | <=10万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =10万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升旅游统计工作水平 | 有效提升 |  | 计划标准 |  | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 提升非遗保护传承知晓率 | 有效提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 游客满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 84.89% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90.13% | 100.14% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加活动人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =99.17% | 104.39% |  | 5.00 |  | 通过满意度调查，参加活动人员对非遗集市活动非常满意。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区非物质文化遗产保护专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 15.50 |  | 15.50 |  |  | 15.50 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 15.50 |  | 15.50 |  |  | 15.50 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对31名在世且评估合格的自治区级非遗代表性传承人传习活动进行补助，达到提高非遗代表性传承人积极性，增强其授徒传艺等履职尽责的能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年通过拨付财政资金15.5万元，给31名自治区级非遗传承人发放补助资金，较好地提高了非遗代表性传承人积极性，进一步加大教授学徒履职能力，为巴州非遗传承打下较好基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 支持自治区级代表性传承人 | =31人 |  | 计划标准 |  | 33人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =31人 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 自治区级代表性传承人传习补助发放次数 | =1次 |  | 计划标准 |  | 1次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1次 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加非遗保护活动人数 | >=100人 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =111人 | 111% |  | 8.00 |  | 群众积极参加非遗活动，人数有所增加 |
|  |  | 质量指标 |  | 自治区级代表性传承人补助发放到位率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 8.00 |  | 今年资金到位后，我局及时发放。经认真核对，全部发放到位。 |
|  |  | 时效指标 |  | 自治区级代表性传承人补助发放及时率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 8.00 |  | 今年资金到位后，我局及时发放，确保资金及时足额发放到位。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 自治区级代表性传承人补助费标准 | =0.50万元/人/年 |  | 预算支出标准 |  | 0.48万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0.5万元/人/年 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 社会参与非遗保护与传承渠道较上年 | 有所增加 |  | 计划标准 |  | 有所增加 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 自治区级非遗代表性传承人满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 10.00 |  | 2023年，通过及时准确发放补助，自治区非遗传人对我们的工作非常满意 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 关于调整拨付下达自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目的通知巴财教202319号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 25.00 |  | 25.00 |  |  | 25.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 25.00 |  | 25.00 |  |  | 25.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立起覆盖地、县两级的文化和旅游志愿服务组织，在全州新创建30支文化和旅游志愿者队伍，志愿者人数达到1000人，全州共建立不少于60支队伍，累计人数不少于2000人。利用好新疆维吾尔自治区公共文化数字综合受理平台重点文化和旅游志愿服务平台，实现文化和旅游志愿服务的线上注册招募、服务记录、管理评价等，利用数字化手段提升文化和旅游志愿服务水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年我州文化和旅游志愿服务资金共计25万元，已全部使用完毕。全年共注册35支志愿服务队，评选出10名优秀志愿者、10个优秀志愿服务组织、5个优秀志愿服务项目，完成1期旅游志愿服务培训班，共计33人报名。全州志愿服务工作紧紧围绕“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神开展工作，建立起了多支实用、特色的志愿服务队伍，为构建和谐社会，弘扬社会主义核心价值观，推进我州人文形象建设，丰富群众文化生活做出了新的贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 志愿者培训人数 | =30人 |  | 其他标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =33人 | 103.33% |  | 4.00 |  | 2023年各县市积极响应旅游培训活动，热情高涨，培训人数增加。 |
|  |  |  |  | 补助优秀志愿者人数 | =10人 |  | 其他标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =10人 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补助优秀志愿服务项目数 | =5个 |  | 其他标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5个 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 奖励优秀志愿者组织数 | =10个 |  | 其他标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =10个 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 创建文化和旅游志愿者队伍 | =30个 |  | 其他标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =35个 | 116.67% |  | 2.00 |  | 2023年，根据旅游服务热度，增加创建志愿服务队伍数量，今后我们将会根据旅游热度，据实制定年初目标 |
|  |  |  |  | 志愿者培训天数 | >=1天 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1天 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 志愿者培训期数 | >=1期 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1期 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 奖补资金支出合规率 | =100% |  | 其他标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 培训出勤率 | >=90% |  | 其他标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =93.94% | 104.38% |  | 5.00 |  | 2023年，培训班人员积极参加培训，出勤率超出预期 |
|  |  | 时效指标 |  | 奖补资金发放及时率 | >=90% |  | 其他标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 5.00 |  | 2023年按照资金使用，计划财务科做到及时支付 |
|  |  |  |  | 培训按期完成率 | >=90% |  | 其他标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 5.00 |  | 培训班如期举办，没有延后或者取消，按计划圆满完成。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 培训人均支出成本 | =550人/天 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =500人/天 | 90.91% |  | 4.55 |  | 原因分析：2023年各县市积极响应旅游培训活动，热情高涨，培训人数增加，人均成本降低。改进措施：我局将根据今年数据，分析今后培训人数，做到年初制定指标符合预期。 |
|  |  |  |  | 补助优秀志愿者成本 | =480元/月 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =480元/月 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 奖励优秀志愿者组织成本 | =5000元/个 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5000元/个 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补助优秀志愿服务项目成本 | <=25180元/个 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =25180元/个 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 促进我区各级文化事业和旅游产业健康发展 | 显著促进 |  | 其他标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 志愿者满意度 | >=90% |  | 其他标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =97.5% | 108.33% |  | 10.00 |  | 2023年，我局通过培训活动和发放补助，志愿者对我们整体工作十分满意。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.55分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 博斯腾湖全域旅游发展规划修编经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 178.00 |  | 178.00 |  |  | 178.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 178.00 |  | 178.00 |  |  | 178.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过财政投入178万元，完成编制《博斯腾湖全域旅游一体化发展规划》、修编《博湖县全域旅游发展规划》《和硕县全域旅游发展规划》、环博斯腾湖旅游资源普查报告，为全方位推进博斯腾湖全域旅游一体化发展，实现博斯腾湖旅游产业提质升级，环博斯腾湖周边县市提供发展旅游产业的重要政策依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为推动巴州博斯腾湖旅游资源高质量发展，2023年，通过财政拨款178万元我局完成编制《博斯腾湖全域旅游一体化发展规划》、修编《博湖县全域旅游发展规划》《和硕县全域旅游发展规划》、环博斯腾湖旅游资源普查报告。编制的规划经评审专家审核，一致认为规划内容丰富、思路清晰、举措得当，可以作为长期规划运用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 编制规划个数 | =1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1个 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 修编规划个数 | =2个 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2个 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资源普查报告 | =1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1个 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 专家评审通过率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 111.11% |  | 5.00 |  | 经评审专家评审，一致认为《规划》内容丰富、思路清晰、举措得当，全部评审会议通过。 |
|  |  | 时效指标 |  | 规划修编工作完成及时性 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 5.00 |  | 《规划》工作全部按时完成，并通过专家评审 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目资金使用控制误差 | <=5% |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 |  | =0% | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 修编规划应用率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% | 0% |  | 0.00 |  | 原因分析：专家评审后，州上还未召开会议，规划结果还未应用。改进措施：我们将积极协调沟通，待会议通过后及时运用。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 规划使用人员满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 10.00 |  | 《规划》修编工作内容丰富 ，符合规划使用人员预期，对规划的举措和操作性十分满意。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 基础设施维护及后勤保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 36.50 |  | 36.50 |  |  | 36.50 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 36.50 |  | 36.50 |  |  | 36.50 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对办公设备及设施的安全隐患排查，购买办公耗材及办公设施设备的零星维修，足额发放聘用人员工资，办公楼文化墙建设，保障局机关精神文明建设及后勤良好运转，顺利完成2023年度工作计划及任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年通过财政拨款36.5万元，及时足额发放外聘人员工资25万元，购买办公耗材12批次，购买服务5次，通过加强后勤服务，保障机关运行，为我局完成2023年工作计划及任务提供坚强保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 采购服务次数 | >=5次 |  | 计划标准 |  | 3次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5次 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置办公耗材批次 | >=12次 |  | 计划标准 |  | 4次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =12次 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 聘用人员数量 | >=5人 |  | 计划标准 |  | 6人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5人 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 发放聘用人员工资次数 | =12次 |  | 计划标准 |  | 12次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =12次 | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 服务质量验收合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 90% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 办公耗材质量合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 聘用人员工资发放准确率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 3.00 |  | 2023年及时足额发放聘用人员工资，全部准确发放到个人银行账户 |
|  |  | 时效指标 |  | 服务完成及时率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 95% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 6.00 |  | 各项服务均按照各科室提出要求及时完成，未造成工作延误 |
|  |  |  |  | 办公耗材购置及时率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 3.00 |  | 按照各科室提出要求及时采购耗材，未造成工作延误 |
|  |  |  |  | 聘用人员工资发放完成及时性 | >=95% |  | 计划标准 |  | 95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 3.00 |  | 2023年及时足额发放聘用人员工资，全部准确发放到个人银行账户 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 机关运行成本 | <=11.5万元 |  | 计划标准 |  | 5.5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =11.5万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 发放聘用人员工资成本 | <=25万元 |  | 计划标准 |  | 1.414万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =25万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 后勤设施设备正常运转率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 95% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 20.00 |  | 2023年，通过及时采购服务，保障后勤设施运转，办公设备未造成工作延误。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 工作人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95.18% | 100.2% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 聘用人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =97.14% | 102.25% |  | 5.00 |  | 通过做好聘用人员保障工作，及时足额发放工资，聘用人员一致满意 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 库尔勒－乌鲁木齐列车冠名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 150.00 |  | 150.00 |  |  | 150.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 150.00 |  | 150.00 |  |  | 150.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步加强我州文化旅游品牌建设，根据项目安排，计划冠名1列库尔勒－乌鲁木齐列车，列车冠名费用150万元每年，实现从外观到内部全方位宣传，通过9种不同形式，塑造霸州文化旅游的新舞台，有效传达巴州声音，展现巴州风貌，以更加便捷、舒适的铁路环境，吸引更多游客到巴州观光旅游。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年，根据自治州党委、自治州人民政府安排，为进一步提高我州旅游宣传形象和品牌知名度。通过财政拨款，冠名一组库尔勒－乌鲁木齐动车组列车，通过9种广告形式，有形有效宣传巴州旅游资源，进一步吸引游客来巴州旅游。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 广告宣传车厢数量 | >=8节 |  | 计划标准 |  | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8节 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 宣传形式数量 | >=9种 |  | 计划标准 |  | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =9种 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 广告布展面积 | >=180平方米 |  | 计划标准 |  | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =180平方米 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 制作广告合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 10.00 |  | 验收小组进行项目验收时，供应商制作广告全部通过验收。今后，我们将根据项目性质，结合实际工作制定年初目标，确保目标按计划完成 |
|  |  | 时效指标 |  | 广告冠名布置完成时间 | 2023年12月31日前 |  | 计划标准 |  | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |  | 2023年12月31日 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 平均每节车厢广告制作成本 | <=18.75万元 |  | 预算支出标准 |  | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =18.75万元 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升旅游品牌影响力 | 有效提升 |  | 计划标准 |  | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 30.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 文化发展及执法检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 30.00 |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 30.00 |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总任务：大力实施旅游兴州战略，强化宣传营销，加强行业监管，确保文化旅游领域安全有序发展。总产出：按时完成各类宣传促销活动，按计划完成各类检查任务，执法检查覆盖率要达到70%以上的县市及各类文化市场经营单位。 总效益：邀请媒体更好地对外宣传巴州的文化旅游，将执法检查结果公开率达到80%以上，做到公开透明，促进严格公正执法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年，巴州旅游市场火热，为进一步加强我州旅游市场建设，全年开展16场次推介活动，完成202次媒体宣传报道，在全国多个城市进行巴州旅游资源宣传推介，为巴州2023年旅游市场吸引更多游客。为进一步维护巴州旅游市场秩序，遏制旅游市场舆论，我局全年派出执法人员，共执法检查223次，受理全部及时依法公开。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 组织文旅宣传活动场次 | >=15次 |  | 计划标准 |  | 15次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =16次 | 106.67% |  | 5.00 | 原因分析：2023年旅游市场火热，为了抓住旅游发展机遇，加大宣传力度，宣传场次有所增加。改进措施：我局将根据市场动态变化结合工作实际制定年初计划，减小年初指标值与全年完成值偏差。 |  |
|  |  |  |  | 文旅执法检查次数 | >=200次 |  | 计划标准 |  | 220次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =223次 | 111.5% |  | 5.00 | 2023年，受旅游舆情影响，加大执法检查力度。,今后我局将根据旅游动态调整计划。 |  |
|  |  |  |  | 完成检查报告数量 | >=20份 |  | 计划标准 |  | 25份 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =23份 | 115% |  | 5.00 | 加大旅游执法力度，价差次数增加，报告数量增加。 |  |
|  |  |  |  | 参加活动人数 | >=1500人/次 |  | 计划标准 |  | 90人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7500人/次 | 500% |  | 4.00 | 原因分析：2023年年初，我局按照以往年度数据分析，设定指标值，由于今年群众旅游热情高涨，参加活动人数井喷式增长。改进措施：我局将根据市场动态变化结合工作实际制定年初计划，减小年初指标值与全年完成值偏差。 |  |
|  |  |  |  | 宣传活动天数 | >=30天 |  | 计划标准 |  | 30天 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =43天 | 143.33% |  | 5.00 | 原因分析：2023年旅游市场火热，为了抓住旅游发展机遇，加大宣传力度，宣传天数有所增加。改进措施：我局将根据市场动态变化结合工作实际制定年初计划，减小年初指标值与全年完成值偏差。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 宣传活动人员出勤率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 90% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 4.00 | 宣传人员全年按时参加宣传活动，未出现未到情况 |  |
|  |  |  |  | 执法检查覆盖率 | >=70% |  | 计划标准 |  | 65% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =72.2% | 103.14% |  | 4.00 | 2023年，受旅游舆情影响，加大执法检查力度。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 宣传活动按时完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 4.00 | 为了吸引更多游客来巴州，宣传人员按计划时间完成宣传活动。 |  |
|  |  |  |  | 年度检查任务按时完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 4.00 | 为了较好地树立巴州旅游形象，全年检查均按计划时间完成 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 宣传活动成本 | <=20万元 |  | 预算支出标准 |  | 17.2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =20万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 文旅执法检查指导成本 | <=10万元 |  | 预算支出标准 |  | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | =10万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 文旅执法检查结果公开率 | >=80% |  | 计划标准 |  | 80% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 125% |  | 10.00 | 原因分析：按照工作安排，今年检查案件及时结案，及时公布。改进措施：我局将在下一年度指标制定时充分考虑环境变化，详细制定年初计划。 |  |
|  |  |  |  | 主要媒体报道数量 | >=100次 |  | 计划标准 |  | 100次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =202次 | 202% |  | 10.00 | 原因分析：2023年旅游市场火热，为了抓住旅游发展机遇，加大媒体宣传报道数量。改进措施：我局将根据市场动态变化结合工作实际制定年初计划，减小年初指标值与全年完成值偏差。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度 | >=80% |  | 计划标准 |  | 84.89% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =90.13% | 112.66% |  | 5.00 | 原因分析：2023年加大检查力度打击旅游市场乱象，游客满意度增加。改进措施：我局将在下一年度指标制定时充分考虑环境变化，详细制定年初计划。 |  |
|  |  |  |  | 检查人员被投诉次数 | <=5次 |  | 计划标准 |  | 0次 | 5 | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0次 | 100% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自治区第十四届运动会经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 1,400.00 |  | 1,400.00 |  |  | 1,400.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1,400.00 |  | 1,400.00 |  |  | 1,400.00 |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于恢复举办新疆维吾尔自治区第十四届运动会的通知》新体竞字〔2023〕10号，为确保我州能顺利举办各项赛事，根据文件精神，对比赛场馆要求对巴音体育场及体育馆进行改造提升，预计维修两处大型赛场。作为十四运协办单位、参与单位，我州预计将选派730名运动员组成的代表团参加自治区第十四届运动会，并为运动员配备统一服装展现巴州形象，并根据我州大型赛事奖励办法，将对获奖运动员、教练员进行奖励。自治区第十四届运动会是巴州有史以来承办的水平最高、规模最大、影响最广的综合性体育赛事，我们将加强组织领导，建立高效合理的管理运行机制，群策群力做好各项筹备工作，圆满完成自治区第十四届运动会参赛任务，提高我州竞技体育整体竞争能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新疆维吾尔自治区第十四届运动会在巴州成功举办，经前期多方调研认证，涉及2个主要场馆利用2个月的时间实施全方位提升改造工程，本项目支出维修改造提升资金651.74万元，本届运动会竞技体育项目设20个大项687个小项，在巴州举办的10个群众体育项目。为参加十四运开幕式代表团采购715套服装，展现巴州风采。按照奖励办法，我们为785名运动员教练员发放奖励，发放资金数698.27万元，本届运动会是历届自治区运动会中组别设置最全、项目设置最广、参加人数最多的一届赛会。运动会集中检阅了巴州竞技体育发展成就，极大活跃了群众文体生活，全面展示了巴州经济发展、社会进步的丰硕成果，完美呈现了全州人民崭新的精神风貌，深刻诠释了巴州人民的“奉献、友爱、互助”精神，赢得了参赛各方和各族群众的一致好评。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 获奖人次 | >=730人次 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =785人次 | 107.53% | 4.00 | 本届运动会参会人数增多，巴州体育健儿奋勇争先，取得较好名次，获奖人数增多 |
|  |  |  |  | 提升改造场馆 | >=2个 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2个 | 100% | 4.00 |  |
|  |  |  |  | 购置代表团服装 | >=715套 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =715套 | 100% | 4.00 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 比赛任务完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% | 4.00 |  |
|  |  |  |  | 场馆提升改造竣工验收合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% | 4.00 | 经过验收，场地建设验收通过，符合举办赛事要求 |
|  |  |  |  | 代表团服装验收合格率 | >=100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 比赛计划完成及时率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% | 5.00 |  |
|  |  |  |  | 场馆提升改造按计划完工率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% | 5.00 |  |
|  |  |  |  | 代表团服装购置及时率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 场馆提升改造成本 | <=651.74万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =651.74万元 | 100% | 6.00 |  |
|  |  |  |  | 获奖人员奖励金 | <=698.27万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =698.27万元 | 100% | 7.00 |  |
|  |  |  |  | 代表团服装购置成本 | <=49.99万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =49.99万元 | 100% | 7.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改造场馆正常运转率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% | 10.00 | 经过验收，场地建设验收通过，符合举办赛事要求，赛会期间所有场馆正常运转 |
|  |  |  |  | 对体育事业可持续发展的影响程度 | 有所提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 运动员满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =99% | 110% | 10.00 | 经过我州举全州之力，聚全州之智，本届运动会取得圆满成功，大家对本届运动会的举办十分满意。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自治区第十四届运动会经费（6500万) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 1,888.56 |  | 1,888.56 |  |  | 1,888.56 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1,888.56 |  | 1,888.56 |  |  | 1,888.56 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于恢复举办新疆维吾尔自治区第十四届运动会的通知》新体竞字〔2023〕10号文，经自治区党委、人民政府批准恢复举办自治区第十四届运动会。自治区第十四届运动会于2023年7月12至8月15日在巴音郭楞蒙古自治州举办。8月8日举行开幕式，8月15日举行闭幕式，十四运活动持续35天。为确保我州能顺利举办各项赛事，根据《自治区第十四届运动会财务管理办法》中预决算管理，筹委会各工作组根据职责范围、办赛要求、工作任务编报预算数，其中开闭幕式组对开闭幕式员餐费和保险预计费用合计80.3万元，安保组设备购置费用预计35.01万元，综合组经费预算132.81万元，吉祥物制作费用51.09万元，用于服务手册制作、车辆保障服务、保洁人员餐费、医疗、食品保障等赛事保障经费预计246.43万元。对比赛场馆要求对巴音体育场及体育馆进行改造提升，预计资金1031.44万元，用于十四运宣传和社会氛围营造经费预计216.48万元，用于保障十四运经费合计1888.56万元。自治区第十四届运动会是巴州有史以来承办的水平最高、规模最大、影响最广的综合性体育赛事，我们将加强组织领导，建立高效合理的管理运行机制，群策群力做好各项筹备工作，圆满完成自治区第十四届运动会参赛任务，提高我州竞技体育整体竞争能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新疆维吾尔自治区第十四届运动会在巴州成功举办，经前期多方调研认证，涉及4个赛区19个场馆（场地）利用2个月的时间实施全方位提升改造工程，本届运动会竞技体育项目设20个大项687个小项，在巴州举办的10个群众体育项目，全疆7654名运动员、教练员和996名裁判员参加竞技体育比赛，共产生826枚金牌、640枚银牌、861枚铜牌，合计2327枚奖牌，本届运动会是历届自治区运动会中组别设置最全、项目设置最广、参加人数最多的一届赛会。运动会集中检阅了巴州竞技体育发展成就，极大活跃了群众文体生活，全面展示了巴州经济发展、社会进步的丰硕成果，完美呈现了全州人民崭新的精神风貌，深刻诠释了巴州人民的“奉献、友爱、互助”精神，赢得了参赛各方和各族群众的一致好评。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 举办赛事项目数量 | >=30项 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =30项 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加比赛人数 | >=6600人 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =6616人 | 100.24% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 获奖人数 | >=2300人 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2327人 | 101.17% |  | 4.00 |  | 根据赛事进展，本届运动会为历史人数最多的一届实际获奖人数超出预期， |
|  |  |  |  | 举办赛事活动天数 | >=35天 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =35天 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 制作宣传片数量 | >=11部 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =11部 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 体育场馆改造数量 | >=2个 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2个 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 赛事项目完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 场馆改造竣工验收合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 4.00 |  | 经过验收，场地建设验收通过，符合举办赛事要求 |
|  |  | 时效指标 |  | 赛事项目按时完成率 | >=98% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 102.04% |  | 4.00 |  | 所有项目均按计划时间完成，本届运动会取得圆满成功，得到州党委、州人民政府一致好评。 |
|  |  |  |  | 体育场馆改造按时完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 4.00 |  | 所有场地改造均按时完成，赛事及开闭幕式均按计划时间在改造场地举办 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 用于举办活动经费 | <=605.27万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =605.27万元 | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 用于体育场馆维修和提升改造经费 | <=1066.81万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1066.81万元 | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 活动宣传策划经费 | <=216.48万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =216.48万元 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 对体育事业可持续发展的影响程度 | 有所提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参加活动人员满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 10.00 |  | 本届运动会后勤保障、赛事物资及各项保障获得大家认可，本次运动会也获得一致好评。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 解决北京力合数字电视科技有限公司剩余货款(现有资金42万) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 91.00 |  | 91.00 |  |  | 91.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 91.00 |  | 91.00 |  |  | 91.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有效解决历史遗留问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年通过财政拨付我单位资金91万元，偿还以前年度欠款，有效解决我局民事纠纷，彻底解决历史遗留问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 购置标清数字电视机顶盒数量 | =3000台 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3000台 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置条件接收CA卡数量 | =1000张 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1000张 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 支付准确率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 标清数字电视机顶盒按时完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置条件CA卡按时完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 标清数字电视机顶盒单价 | <=290元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =290元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 条件接收CA卡单价 | <=40元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =40元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 有效解决历史遗留问题 | 有效解决 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 调解人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 10.00 |  | 通过及时偿还以前年度欠款，对方对解决此项问题非常满意。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | （上年结转）2022年中央专项彩票公益金支持体育事业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 1,078.92 |  | 1,078.92 |  |  | 682.60 |  | 10 |  |  | 63.27% |  | 6.33分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1,078.92 |  | 1,078.92 |  |  | 682.60 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置全民健身设施器材，补齐群众身边的健身设施短板，建成标准田径足球场，有效扩大群众身边的健身场地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年完成全民健身器采购数352套尾款资金拨付工作，分别在八县一市各场地完成安装，为群众就近健身提供便利，着力建造15分钟城市建设圈。今年完成田径场项目招标工作，拨付前期项目资金，为2024年足球场建设项目工作奠定基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 支持建设田径足球场数量 | =1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置健身器材套数 | =270套 |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =352套 | 130.37% |  | 6.00 |  | 在自治区十四运的开展下，为确保展现巴州体育风采，加大全民健身设施采购力度，采购数量超额完成。 |
|  |  | 质量指标 |  | 竣工验收合格率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% | 0% |  | 0.00 |  | 2023年，巴州田径足球场项目招标后，因冬季施工项目停止运转，未按计划开工，未完成。改进措施，2024年我局将紧盯项目进度，确保建设项目年内完工，并投入使用 |
|  |  |  |  | 器材质量合格率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 6.00 |  | 健身设备安装完成后，通过各县市验收，未发现质量问题 |
|  |  | 时效指标 |  | 项目按计划开工率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% | 0% |  | 0.00 |  | 2023年，巴州田径足球场项目招标后，因冬季施工项目停止运转，未按计划开工，未完成。改进措施，2024年我局将紧盯项目进度，确保建设项目年内完工，并投入使用 |
|  |  |  |  | 按时购置完成率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 5.00 |  | 购置的全民健身设施均按照既定时间安装完成，并验收通过。 |
|  |  |  |  | 项目计划完工率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% | 0% |  | 0.00 |  | 2023年，巴州田径足球场项目招标后，因冬季施工项目停止运转，未按计划开工，未完成。改进措施，2024年我局将紧盯项目进度，确保建设项目年内完工，并投入使用 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 体育健身器材购置成本 | <=478.93万元 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =478.93万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 田径足球场建设项目成本 | <=600万元 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =203.67万元 | 33.95% |  | 3.40 |  | 2023年，巴州田径足球场项目招标后，因冬季施工项目停止运转，未按计划开工，未完成，支付前期资金203.67万元。改进措施，2024年我局将紧盯项目进度，确保建设项目年内完工，并投入使用 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 项目受益人数 | >=30万人次 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0万人次 | 0% |  | 0.00 |  | 2023年足球场建设项目还未施工，未投入使用，群众无法受益。改进措施：我局将紧盯项目进度，确保项目完成使群众受益 |
|  |  |  |  | 项目正常运转率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% | 0% |  | 0.00 |  | 2023年，巴州田径足球场项目招标后，因冬季施工项目停止运转，未按计划开工，未完成。改进措施，2024年我局将紧盯项目进度，确保建设项目年内完工，并投入使用 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =93.21% | 103.57% |  | 10.00 |  | 通过全民健身设施的建设，使群众达到就近健身的便利条件，群众对该项工作比较满意。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.73分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | （上年结转）2022年自治区旅游发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过自治区拨付的10万元旅游发展专项资金，完成2022旅游抽样统计调查工作，提升我州旅游抽样统计调查数据的利用率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过财政拨款，支付2022年抽样统计调查资金。2022年抽样统计调查按时完成，为2023年的旅游工作决策提供了依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 编制月报次数 | =12次 |  | 计划标准 |  | 12次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =12次 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 编制节日报次数 | >=5次 |  | 计划标准 |  | 5次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8次 | 160% |  | 10.00 |  | 2022年，旅游热度增长，旅游抽样统计调查按照工作安排，实际完成节假日编报次数增多 |
|  |  |  |  | 编制年报次数 | =1次 |  | 计划标准 |  | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1次 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 报表样本抽样误差率 | <=1% |  | 计划标准 |  | 0.5% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 旅游统计项目按时完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 10.00 |  | 2022年旅游抽样统计调查按照计划时间如期完成。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升旅游统计工作水平 | 有效提升 |  | 计划标准 |  | 达成目标 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 30.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 游客满意度 | >=85% |  | 计划标准 |  | 84.6% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =85.16% | 100.19% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | （上年结转）自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对服务时间长、表现突出、贡献较大的优秀文化和旅游志愿者团队、个人和优秀志愿服务项目给予表彰奖励，增强广大文化和旅游志愿者的工作成就感和社会荣誉感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全州志愿服务工作紧紧围绕“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神开展工作，建立起了多支实用、特色的志愿服务队伍，为构建和谐社会，弘扬社会主义核心价值观，推进我州人文形象建设，丰富群众文化生活做出了新的贡献。2022年评选出优秀志愿者10人，优秀志愿服务组织10个，志愿服务项目5个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 志愿者培训人数 | >=64人 |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =68人 | 106.25% |  | 6.00 |  | 各县市文化旅游志愿人数报名培训积极，全年培训人数68人，大于年初计划人数。 |
|  |  |  |  | 补助优秀志愿者人数 | >=10人 |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =10人 | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补助优秀志愿服务项目数 | >=3个 |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5个 | 166.67% |  | 6.00 |  | 2022年通过层层审核，最终确认公布志愿服务项目数5个 |
|  |  |  |  | 奖励优秀志愿者组织数 | >=5个 |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =10个 | 200% |  | 6.00 |  | 2022年通过层层审核，最终确认公布志愿服务组织数10个，志愿服务较往年有所增加，大于预期值 |
|  |  | 质量指标 |  | 奖补资金支出合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 5.00 |  | 资金支出全部按照资金管理办法进行支付，未出现违规情况。 |
|  |  |  |  | 培训出勤率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =91.18% | 101.31% |  | 5.00 |  | 培训班开课时进行签到，签到人数62人。 |
|  |  | 时效指标 |  | 项目按时完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 6.00 |  | 2022年文旅志愿者服务项目按计划时间完成，未造成项目拖延，故完成率为100%。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 培训人均支出成本 | <=175元/人/天 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =161.76元/人/天 | 92.44% |  | 4.62 |  | 原计划培训64人，因人数增加，人均成本降低。 |
|  |  |  |  | 补助优秀志愿者 | <=480元/人/月 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =480元/人/月 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 奖励优秀志愿者组织 | <=5000元/个 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5000元/个 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补助优秀志愿者服务项目 | <=16280元/个 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =16280元/个 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 促进我区各级文化事业和旅游产业健康发展 | 显著促进 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 志愿者满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =97.22% | 108.02% |  | 10.00 |  | 经满意度调查，志愿者满意度为97.22%，满意度大于年初指标。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.62分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展专项（文化润疆） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州图书馆 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 70.00 |  | 70.00 |  |  | 70.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 70.00 |  | 70.00 |  |  | 70.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 探索发展数字文化大众化实体体验空间，加强数字艺术、沉浸式体验等新型文化业态在公共文化场馆的应用，为广大读者提供1个多功能活动区、1个美术书法展示交流区、1个休闲阅读区、1个书法演变历史展示区等优质、公开、高效的信息服务，全面提升图书馆服务效率，提升读者满足感。同时有利于整合巴州图书馆内各项资源，促进资源智慧化利用，优化服务流程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据前期补充合同，已经支付70万，完成1个传统文化展示区，1套美术书法互动墙、1套VR互动体验，1套朗读亭，沉浸试听椅2套，文字演变魔法墙1面等优质、公开、高效的信息服务，全面提升图书馆服务效率，提升读者满足感。同时有利于整合巴州图书馆内各项资源，促进资源智慧化利用，优化服务流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 传统文化展示区 | =1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 直接赋分 | 正式材料 |  | =1个 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 美术书法互动墙 | =1套 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =1套 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | VR互动体验 | =1套 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =1套 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 朗诵亭 | =1套 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =1套 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 沉浸视听椅 | =2套 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2套 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 文字演变魔法墙 | =1套 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =1套 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 沉浸式体验项目验收合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 4.00 |  | 设备验收合格。 |
|  |  | 时效指标 |  | 沉浸式体验项目按时完工率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备购置及时率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =90% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 美术书法展示交流区 | =18万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =18万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 非遗展示视窗 | =6万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =6万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 休闲阅读区 | =29万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =29万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 书法演变历史展示区 | =17万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =17万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 沉浸式体验项目正常运转率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 体验群众满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央文化人才专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州图书馆 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 3.88 |  | 3.88 |  |  | 3.88 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 3.88 |  | 3.88 |  |  | 3.88 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 选派9名优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。巴州图书馆在开展业务服务的同时，承担本地区图书馆人才培训的工作，结合本地区实际制定“书香润巴州”文化工作者专项业务培训计划，巴州图书馆业务骨干分两批前往静县、和硕县、焉耆县、且末县和若羌县等八县一市开展业务培训和实地调研，计划走访9个基层进行培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巴州图书馆选派9名优秀文化工作者，业务骨干分两批前往静县、和硕县、焉耆县、且末县和若羌县等八县一市开展业务培训和实地调研，使选派基层文化旅游工作者接受培训的效果良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 选派文化旅游工作者服务基层人数 | =9人 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =9人 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 基层文化旅游工作者接受培训班次 | >=9班次 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8班次 | 88.89% |  | 7.11 |  | 由于1人借调在外，无法组织培训 |
|  |  |  |  | 培训天数 | >=45天 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =45天 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 培训出勤率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =88.89% | 98.77% |  | 7.90 |  | 由于1人借调在外，无法组织培训 |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时限 | 2023年11月30日之前 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年11月30日之前 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 培训人均标准 | <=95.7元/人/天 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =95.7元/人/天 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果 | 良好 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 培训人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.01分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州图书馆 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 220.87 |  | 220.87 |  |  | 220.87 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 220.87 |  | 220.87 |  |  | 220.87 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，计划购买图书3批价值42万元、打造1个24小时书屋，提升1个中华文化园示范点的同时，举办2023年全民朗读大赛等主题品牌活动及宣传推广4场，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化标准化、均等化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为了更好地使借阅图书对象满意，完成购买图书7批价值42万元、打造1个24小时书屋，提升1个中华文化园示范点的同时，举办2023年全民朗读大赛等主题品牌活动及宣传推广4场，支持加快构建现代公共文化服务体系，使参加活动人员满意度有所提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 购置图书 | >=3批 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =7批 | 233.33% |  | 2.00 |  | 由于开展了读者征求意见工作，按照读者需求增加了购买批次 |
|  |  |  |  | 24小时书屋改造 | =1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1个 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 打造中华文化园示范点 | =1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1个 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 举办品牌活动及宣传推广 | >=4场 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =4场 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 举办活动天数 | >=4天 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =4天 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加活动人数 | >=1000人 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1000人 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 图书购置采购率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =90% | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改造工程质量合格率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 2.00 |  | 按照第三方审计验收后进行付款 |
|  |  |  |  | 全民阅读推广质量达标率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =90% | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 图书质量合格率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =90% | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 图书验收合格率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =90% | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 24小时书屋改造项目设计变更率 | <=2% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 24小时书屋改造工程验收合格率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 2.00 |  | 按照第三方审计验收后进行付款 |
|  |  |  |  | 24小时书屋改造工程支付率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 2.00 |  | 按照第三方审计验收后进行付款 |
|  |  | 时效指标 |  | 图书购置及时率 | >=85% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =85.71% | 100.84% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改造工程完工及时性 | >=85% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 117.65% |  | 2.00 |  | 按照第三方审计验收后进行付款 |
|  |  |  |  | 全民阅读推广工作完成及时性 | >=85% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =85% | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 活动按时完成率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 2.00 |  | 按照计划及时开展活动 |
|  |  |  |  | 24小时书屋改造工程计划开工时间 | 2023年6月 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 |  | 2023年4月 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 24小时书屋改造工程计划完工时间 | 2023年8月 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 |  | 2023年5月 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 购置图书成本 | <=42万元 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =42万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改造24小时书屋 | <=120万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =120万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 中华文化园示范点运行 | <=10万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =10万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 举办品牌活动及宣传推广活动 | <=48.87万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =48.87万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 图书利用率 | >=85% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =85% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 市民读书比例 | >=80% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =80% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 24小时书屋改造后正常运转率 | >=80% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =80% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 24小时书屋改造项目受益人数 | >=500人 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =500人 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 借阅图书对象满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加活动人员满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90% | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 受益群体满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90% | 100% |  | 3.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（重点项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州图书馆 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 17.00 |  | 17.00 |  |  | 17.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 17.00 |  | 17.00 |  |  | 17.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挖掘整理巴州图书馆特色资源（图书、报刊、音视频），结合当地文化特色资源开展知识资源细颗粒度建设和标签标引共计2万条数据。本次颗粒度建设以“巴音郭楞记忆”为主题，重点围绕巴州图书馆本馆馆藏巴音郭楞记忆丛书，巴音郭楞日报、巴州非物质文化遗产、自治州州志、各县地方史志等，开展巴州图书馆地方文献资源细颗粒度加工、建设及标签标引工作，定制配套建设开发“细颗粒度数据资源管理平台”。（一）建设一套巴音郭楞记忆为主题的数字化颗粒平台，纳入数据项2万条。（二）提供一套数据管理、加工标引、数据发布的数据库管理工具。（三）提供一套分级导航、智能检索的数据服务平台。（四）整理一套文献资源电子化数字加工的生产流程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用1套数据库管理工具将以巴音郭楞记忆为主题的数字化颗粒平台数据录入系统已完成2万条，截至年底，2万条项目数据仍未达到自治区验收标准，目前巴州图书馆正在积极督促供应商尽快修正数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 以巴音郭楞记忆为主题的数字化颗粒平台数据录入 | >=2万条 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2万条 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 数据库管理工具 | >=1套 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1套 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 对文献资源电子化数字加工的生产流程顺畅程度 | >=80% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =80% | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 公共文化云项目年度重点任务完成率 | >=70% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =70% | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 信息化推进标签标引工作完成及时性 | >=80% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =80% | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 定制配套建设开发“细颗粒度数据资源管理平台” | <=17万元 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =17万元 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 公共数字文化服务人次增长率 | >=3% |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% | 0% |  | 0.00 |  | 因项目自治区未验收完毕，未投入使用，无法测算公共数字文化服务人次增长率 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众使用数据满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =0% | 0% |  | 0.00 |  | 因项目自治区未验收完毕，未投入使用，无法测算群众使用数据满意度。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州图书馆 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 40.00 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 40.00 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，免费开放地市级公共图书馆1个，每年40万元，有效保障群众精神文化需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年完成了免费开放公共图书馆1个，图书馆流通人次7.14万余人，图书馆免费开放覆盖率100%，有效保障群众精神文化需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 免费开放公共图书馆 | =1个 |  | 历史标准 |  | 1个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 图书馆流通人次 | >=6万人 |  | 历史标准 |  | 6.1万 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7.14万人 | 119% |  | 5.00 |  | 由于巴州图书馆2023年提升改造，环境有所改变，故流通人数增加。 |
|  |  | 质量指标 |  | 图书馆免费开放覆盖率 | =100% |  | 历史标准 |  | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金按时发放率 | =100% |  | 历史标准 |  | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 地市级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助标准 | =40万元 |  | 预算支出标准 |  | 40万元 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =40万元 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 |  | 历史标准 |  | 有效保障 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | >=85% |  | 历史标准 |  | 85% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =99.5% | 117.06% |  | 10.00 |  | 由于巴州图书馆2023年提升改造，环境有所改变，读者满意度有所提升 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州图书馆 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 7.00 |  | 7.00 |  |  | 7.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 7.00 |  | 7.00 |  |  | 7.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，免费开放地市级公共图书馆1个，每年7万元，有效保障群众精神文化需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，完成了免费开放地市级公共图书馆1个，每年7万元，有效保障群众精神文化需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 免费开放公共图书馆 | =1个 |  | 计划标准 |  | 1个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 图书馆流通人次 | >=6万人 |  | 历史标准 |  | 6.1万人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7.14万人 | 119% |  | 5.00 |  | 由于图书馆改造，使流通人数有所增加 |
|  |  | 质量指标 |  | 图书馆免费开放覆盖率 | =100% |  | 计划标准 |  | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金按时发放率 | =100% |  | 计划标准 |  | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 地市级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助标准 | =7万元 |  | 预算支出标准 |  | 7万元 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =7万元 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障群众精神文化需求 | 有限保障 |  | 计划标准 |  | 有限保障 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 85% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =99.5% | 110.56% |  | 10.00 |  | 由于图书馆改造，使读者满意度有所提升 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 退借书押金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州图书馆 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 3.00 |  | 3.00 |  |  | 3.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 3.00 |  | 3.00 |  |  | 3.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保证图书馆正常运行，申请借书证押金退还读者，预计退还读者300人，借书证300张，预算3万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成了借书证押金退还读者300人，借书证300张，使用3万元，有效实施免费办证，落实了免费开放工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 退还借书证人数 | >=300人 |  | 历史标准 |  | 480人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =300人 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 退还借书证数量 | >=300张 |  | 历史标准 |  | 480张 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =300张 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 退还押金率 | >=95% |  | 历史标准 |  | 95% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 10.00 |  | 退还借书押金率达100% |
|  |  | 时效指标 |  | 押金退还及时性 | >=95% |  | 历史标准 |  | 95% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =95% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每张借书证金额 | =100元 |  | 预算支出标准 |  | 100元 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100元 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 实施免费办证 | 有效实施 |  | 历史标准 |  | 有效实施 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 读者满意度 | >=95% |  | 历史标准 |  | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =99.5% | 104.74% |  | 10.00 |  | 由于2023年巴州图书馆改造，读者借书还书频率增多，同时加快了退还进度，使读者满意度提高 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | （上年结转)2022年文化人才专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州图书馆 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 5.35 |  | 5.35 |  |  | 0.00 |  | 10 |  |  | 0.00% |  | 0.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 5.35 |  | 5.35 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 选派5名优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。巴州图书馆在开展业务服务的同时，承担本地区图书馆人才培训的工作，结合本地区实际制定“书香润巴州”文化工作者专项业务培训计划，巴州图书馆业务骨干分两批前往静县、和硕县、焉耆县、且末县和若羌县等八县一市开展业务培训和实地调研，计划走访公共图书馆、乡镇文化站、村图书室和农家书屋50余处，开展点对点图书专业技能培训，培训人数达到60人以上，平均培训天数达1天，人均培训支出标准为148.47元/人/天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在2022年，已经完成了2022年计划内的培训工作，此笔资金结余结转至2023年，但在2023年，又下达2023年人才资金，故在2023年8月打申请报告收回2022年文化人才专项经费5.35万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 培训次数 | >=6次 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0次 | 0% |  | 0.00 |  | 此项资金已打申请报告收回 |
|  |  |  |  | 培训人数 | >=60人 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0人 | 0% |  | 0.00 |  | 此项资金已打申请报告收回 |
|  |  |  |  | 培训天数 | >=6天 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0天 | 0% |  | 0.00 |  | 此项资金已打申请报告收回 |
|  |  | 质量指标 |  | 培训出勤率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0% | 0% |  | 0.00 |  | 此项资金已打申请报告收回 |
|  |  | 时效指标 |  | 培训按期完成率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0% | 0% |  | 0.00 |  | 此项资金已打申请报告收回 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 培训人均标准 | <=148.47元/人/天 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0元/人/天 | 0% |  | 0.00 |  | 此项资金已打申请报告收回 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 发挥图书馆职能 | 充分发挥 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 实现较低 | 0% |  | 0.00 |  | 此项资金已打申请报告收回 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 培训人员满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =0% | 0% |  | 0.00 |  | 此项资金已打申请报告收回 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | （上年结转）关于拨付下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）预算的通知（第二批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州图书馆 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 100.58 |  | 100.58 |  |  | 100.58 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100.58 |  | 100.58 |  |  | 100.58 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于引导和支持地方提供公共文化服务项目，改善公共文化设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报等基本文化权益。主要用于建设数字化建设，采购智慧云平台1个，应用数量智慧云平台应用1个，系统使用年限大于5年，从而有效提升基本公共文化服务水平. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采购智慧云平台1个，应用数量智慧云平台应用1个，系统使用年限大于5年，从而引导和支持地方提供公共文化服务项目，改善公共文化设施条件，有效提升基本公共文化服务水平. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 智慧云平台采购数量 | >=1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1个 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 智慧云平台应用数量 | >=1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1个 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 智慧云平台验收合格率 | >=85% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 117.65% |  | 5.00 |  | 验收全部合格 |
|  |  |  |  | 系统故障率 | <=8% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 云平台故障处理时间 | <=3天 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0天 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 平台运行响应时间 | <=48小时 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0小时 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 年度维护成本增长率 | <=2% |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0% | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 基本公共文化服务水平 | 有效提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 系统使用年限 | >=5年 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5年 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 使用人员满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | (上年结转)2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 48.91 |  | 48.91 |  |  | 48.91 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 48.91 |  | 48.91 |  |  | 48.91 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满足人民群众日益增长的精神文化需求，让社会各阶层群众都能共享到同一水准的文化发展成果，使更多人走进博物馆，2022年完成免费开放参观人次120000人次。二、加强社会互动，发挥教育功能。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养保护文物和爱护文物的意识，完成博物馆六进“进社区、进学校、进军营、进乡村、进机关等宣传活动，完成场次5次。吸引更多的观众来博物馆，保障各项免费开放文化惠民政策的实施；按照2023年工作计划，合理使用预算资金，为职工提供良好的工作环境，开展免费开放工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成免费开放参观人次156000人次。二、加强社会互动，发挥教育功能。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养保护文物和爱护文物的意识，完成博物馆”六进社区、进学校、进军营、进乡村、进机关等宣传活动，完成场次5次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 安排运行经费的博物馆 | =1家 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1家 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 博物馆免费开放人次 | >=120000人次 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =156000人次 | 130% |  | 10.00 |  | 受综合因素影响，博物馆游客接待人数显著超过年初预期。 |
|  |  |  |  | 宣传社教活动场次 | =5次 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7次 | 120% |  | 5.00 |  | 全年社交活动场次超过预期计划 |
|  |  | 质量指标 |  | 免费开放绩效考评率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 博物馆免费开放及时率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 全年免费开放311天，圆满完成免费开放标准 |
|  |  |  |  | 宣传社教活动按时完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 社交活动均按计划完成 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 博物馆免费开放费用 | <=40万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =44.41万元 | 0% |  | 0.00 |  | 博物馆游客接待人员显著超过年初预期。整改措施：进一步细化人员估算及项目预估， |
|  |  |  |  | 举办宣传社教活动费用 | <=8.91万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4.5万元 | 50.51% |  | 5.05 |  | 厉行节约，节省社教活动费用 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用 | 效果显著 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达到目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 社会公众对博物馆服务满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 社会公众满意度高 |
|  |  |  |  | 参加活动人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 参加活动人员满意度高 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.05分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | (上年结转)2022年国家博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 120.53 |  | 120.53 |  |  | 120.53 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 120.53 |  | 120.53 |  |  | 120.53 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强社会互动，发挥教育功能。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养他们保护文物和爱护文物的意识，吸引更多的观众来博物馆，保障各项免费开放文化惠民政策的实施；按照2023年工作计划，合理使用预算资金，完成博物馆二楼楼兰展厅陈列改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照方案要求，完成对巴州文博院二楼楼兰历史文物展的局部展陈提升项目，提升了展览展示效果，加强了博物馆公共文化服务职能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 陈列布展改造面积数 | >=182.62平方米 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =182.62平方米 | 100% |  | 10.00 |  | 为更好展现沙盘地理位置，增强观赏效果，更好实现展陈提升方案设计要求，改造面积相较于计划有所增加。 |
|  |  | 质量指标 |  | 陈列布展改造工程质量合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 10.00 |  | 陈列布展通过验收后均合格 |
|  |  |  |  | 陈列布展改造工程验收合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 陈列布展改造完成及时率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 10.00 |  | 陈列布展施工及完工均按照施工计划进行，无延期 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 陈列布展改造每平方米造价 | <=0.66万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0.66万元 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 参观群众人数增长率 | >=5% |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =5% | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参观群众满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 10.00 |  | 陈列布展效果好，群众反响热烈 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | (上年结转）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 83.37 |  | 83.37 |  |  | 82.51 |  | 10 |  |  | 98.97% |  | 9.90分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 83.37 |  | 83.37 |  |  | 82.51 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于引导和支持地方提供公共文化服务项目，改善公共文化设施条件，构建博物馆数字化平台1个，举办“让文物说话，为历史发声”主题展览，提升博物馆宣传教育功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设基于现代博物馆数字化智能自助语音导览系统一套，提出基于数字化博物馆展览设计与交互体验设计之间互相融合发展的新设计思维，为巴州博物馆中交互领域进行扩充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 数字化平台 | =1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 举办历史展览数量 | =1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 政府采购率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 设备均通过政府采购 |
|  |  |  |  | 数字化平台建设验收合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 系统故障率 | <=8% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% | 100% |  | 5.00 |  | 设备质量过硬，故障率较预期低 |
|  |  | 时效指标 |  | 举办展览按时完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 展览均按时举办 |
|  |  |  |  | 数字化平台系统故障处理时间 | <=3天 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0天 | 100% |  | 5.00 |  | 数字化平台未出现故障 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 举办历史展览费用 | <=13.37万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =15.23万元 | 0% |  | 0.00 |  | 历史展览花费较多，预算编制不足。整改措施：进一步厉行节约，控制展览成本 |
|  |  |  |  | 数字化平台费用 | <=70万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =67.28万元 | 96.11% |  | 9.61 |  | 审计后费用较预期降低 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 基本公共文化服务水平 | 有效提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 10.00 |  | 群众反响热烈 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.81分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 189.88 |  | 189.88 |  |  | 189.88 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 189.88 |  | 189.88 |  |  | 189.88 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于引导和支持地方提供公共文化服务项目，改善公共文化设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报等基本文化权益。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养他们保护文物和爱护文物的意识，完成史话巴州系列丛书30000册印刷出版。购置展柜6个，举办博物馆宣传活动20场次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用于引导和支持地方提供公共文化服务项目，改善公共文化设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报等基本文化权益。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养他们保护文物和爱护文物的意识，完成史话巴州系列丛书17560册印刷出版。购置展柜6个，举办博物馆宣传活动20场次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 连环画印刷册数 | =30000册 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =17560册 | 58.53% |  | 2.93 |  | 因审读，出版物版号等环节有延期及衔接不畅，史话巴州系列丛书印刷出版进度有较大偏差。 |
|  |  |  |  | 文物展柜购置数量 | =6个 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =6个 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 活动举办次数 | >=20场次 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =20场次 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加活动人次 | >=120000人次 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =156000人次 | 130% |  | 3.00 |  | 受综合因素影响，博物馆来馆游客显著增多 |
|  |  | 质量指标 |  | 连环画印刷差错率 | <=0.0005% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 文物展柜验收合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 活动人员参与率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 文物展柜采购及时率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 连环画出版发行及时率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 举办活动按时完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 连环画出版发行费用 | <=123.84万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =123.84万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 文物展柜购置费用 | <=6.27万元/个 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =6.27万元/个 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 举办活动费用 | <=20.5万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =20.5万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 展陈提升委托业务费 | <=7.94万元 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =7.94万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升公共文化服务能力 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 20.00 |  | 博物馆提升公共文化服务能力进一步增强 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参加活动人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 10.00 |  | 经过问卷调查，参加活动人员对活动满意度高 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.93分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央补助地方博物馆免费开放补助专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 290.42 |  | 290.42 |  |  | 290.42 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 290.42 |  | 290.42 |  |  | 290.42 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实自治区党委关于加强文物工作的要求，不断强化文物工作的实证史证作用，促进社会和谐稳定，提高博物馆引领文化、服务群众的社会职能。全年完成博物馆参观人次120000人次，举办宣传社交活动5次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贯彻落实自治区党委关于加强文物工作的要求，不断强化文物工作的实证史证作用，促进社会和谐稳定，提高博物馆引领文化、服务群众的社会职能。全年完成博物馆参观人次156000人次，举办宣传社交活动7次，博物馆迎来旅游热，成为巴州文旅事业对外交流的窗口单位及网红打卡地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 安排运行经费的博物馆 | =1家 |  | 计划标准 |  | 1家 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1家 | 100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 博物馆免费开放人次 | >=120000人次 |  | 计划标准 |  | 105000人次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =156000人次 | 130% |  | 10.00 |  | 受综合因素影响，博物馆游客人数超出预期。 |
|  |  |  |  | 宣传社教场次 | =5次 |  | 计划标准 |  | 5次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7次 | 120% |  | 8.00 |  | 博物馆应来馆人数众多，加密宣传社教活动开展场次 |
|  |  | 质量指标 |  | 免费开放绩效考评率 | =100% |  | 计划标准 |  | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 博物馆免费开放及时率 | =100% |  | 计划标准 |  | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 宣传社教按时完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 博物馆免费开放费用 | <=248.27万元 |  | 预算支出标准 |  | 260万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =248.27万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 举办宣传社教费用 | <=42.15万元 |  | 预算支出标准 |  | 40万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =42.15万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用 | >=95% |  | 计划标准 |  | 95% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 20.00 |  | 博物馆充分发挥博物馆宣传教育和社会服务作用 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 社会公众对博物馆服务满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 10.00 |  | 经过问卷调查，游客对于博物馆服务满意度高 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年国家文物保护资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 192.95 |  | 192.95 |  |  | 192.95 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 192.95 |  | 192.95 |  |  | 192.95 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对638件巴音郭楞蒙古自治州文博院馆藏陶器文物进行病害调查，制定翔实的科学保护修复方案，根据修复方案的目标消除文物存在的病害，整体提高它们的稳定性，以便长期保存，提升文物安全性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对638件巴音郭楞蒙古自治州文博院馆藏陶器文物进行病害调查，制定了翔实的科学保护修复方案，根据修复方案的目标消除文物存在的病害，提升文物安全性，加强文物存放周期，加大对于重点文物的展示利用效果，提升观众对于陶器文物的感知度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 修复文物数量 | =638件 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =638件 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 可移动文物保护项目 | =1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 安全事故发生率 | <=0.5‰ |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =0‰ | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目按计划完成率 | >=85% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 118% |  | 5.00 |  | 项目按照合同约定按期完成 |
|  |  |  |  | 文物毁损、违规修复发生率 | <=0.5‰ |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |  | =0‰ | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目按计划开工率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 10.00 |  | 项目按照合同约定开工 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 陶器文物修复费用 | <=0.30万元/件 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0.3万元/件 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 长期 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 对中华优秀传统文化传承影响 | 比上一年度提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 社会公众对重点文物保护满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111% |  | 10.00 |  | 公众对于文物保护项目满意度超过预期 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 博物馆免费开放、文物保护地方配套资金、同工同酬人员补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 19.00 |  | 19.00 |  |  | 11.17 |  | 10 |  |  | 58.79% |  | 5.88分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 19.00 |  | 19.00 |  |  | 11.17 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20232年完成免费开放参观人次120000人次。二、加强社会互动，发挥教育功能。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养保护文物和爱护文物的意识，完成博物馆六进“进社区、进学校、进军营、进乡村、进机关等宣传活动，2023年完成场次5次。按照2023年工作计划，合理使用预算资金，为职工提供良好的工作环境，开展免费开放工作。全年完成全国重点文物保护单位巡察6次。完成1名同工同酬人员工资补助发放。满足人民群众日益增长的精神文化需求，让社会各阶层群众都能共享到同一水准的文化发展成果，使更多人走进博物馆， |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年完成免费开放参观人次156000人次。完成博物馆”六进进社区、进学校、进军营、进乡村、进机关等宣传活动7次。全年完成全国重点文物保护单位巡察6次。完成1名同工同酬人员工资补助发放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 巡查文物保护单位次数 | >=6次 |  | 历史标准 |  | 6次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =6次 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 举办宣传社教活动场次 | >=5次 |  | 历史标准 |  | 5次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7次 | 120% |  | 4.00 |  | 社教活动开展次数超过预期 |
|  |  |  |  | 发放同工同酬人员补助人数 | =1人 |  | 历史标准 |  | 2人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1人 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 发放同工同酬人员补助次数 | =12次 |  | 历史标准 |  | 12次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =12次 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加宣传社教活动人数 | >=120000人次 |  | 历史标准 |  | 105000人次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =156000人次 | 130% |  | 5.00 |  | 2023年度旅游热，来馆人数超出预期 |
|  |  |  |  | 宣传教育活动举办天数 | >=20天 |  | 历史标准 |  | 20天 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =22天 | 110% |  | 4.00 |  | 宣教活动开展天数场次超出预期 |
|  |  | 质量指标 |  | 发放同工同酬人员补助准确率 | =100% |  | 历史标准 |  | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 文物保护单位巡察覆盖率 | >=95% |  | 历史标准 |  | 95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 3.00 |  | 文物保护单位巡察全覆盖 |
|  |  |  |  | 社教活动人员参与率 | >=95% |  | 历史标准 |  | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 2.00 |  | 社交活动宣教部相关人员全体参与 |
|  |  | 时效指标 |  | 巡查任务按时完成率 | >=95% |  | 历史标准 |  | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 2.00 |  | 巡查任务按时完成 |
|  |  |  |  | 同工同酬人员补助发放及时率 | =100% |  | 历史标准 |  | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 活动按时完成率 | >=95% |  | 历史标准 |  | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 2.00 |  | 所有社教活动均按时完成 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 文物保护单位巡察费用 | <=7500元/次 |  | 预算支出标准 |  | 7500元/次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5626.33元/次 | 75.02% |  | 6.00 |  | 厉行节约，压缩文物巡查成本 |
|  |  |  |  | 每次发放同工同酬人员资金数 | <=8333元 |  | 预算支出标准 |  | 8333元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3313.19元 | 52% |  | 3.64 |  | 因财政局政策要求，同工同酬人员绩效未发放 |
|  |  |  |  | 宣传社教活动费用 | <=9000元/次 |  | 预算支出标准 |  | 9000元/次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5457.06元/次 | 60.63% |  | 3.03 |  | 厉行节约，压缩社教活动费用。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用 | 效果显著 |  | 历史标准 |  | 效果显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参加活动人员满意度 | >=95% |  | 历史标准 |  | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 参加活动人员均满意 |
|  |  |  |  | 同工同酬人员满意度 | >=95% |  | 历史标准 |  | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 同工同酬人员参与调查均为满意 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.55分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自治区文物保护专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文博院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 50.00 |  | 49.22 |  |  | 49.22 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50.00 |  | 49.22 |  |  | 49.22 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展文物保护工作，实证新疆“四史”、坚定文化自信、增强“五个认同”、铸牢中华民族共同体意识的重要载体。展示新疆丰富瑰丽的文化遗产，发挥文物实证史证作用，铸牢各族群众中华民族共同体意识，推进文旅融合，把文物资源优势转化为旅游发展优势。主要完成工作：完成举办活动场次5次，参加活动100人，举办活动天数不少于100天，购置活动设备28.27万元，开展流动博物馆、相关主题展览等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过开展文物保护工作，实证新疆“四史”、坚定文化自信、增强“五个认同”、积极做好主会场开幕式前期准备工作，确保活动圆满成功举办。来自疆内外史学专家，自治区文旅厅、文物局、博物馆，各地州文博单位，大中专院校从事历史、政治教育或社教工作人员、新闻媒体的代表欢聚在巴州博物馆，共同庆祝节日完成举办活动场次5次，参加活动100人，举办活动天数不少于100天，购置活动设备28.27万元，开展流动博物馆、相关主题展览等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 活动举办场次 | =5次 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5次 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加活动人数 | >=100人 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =120人 | 120% |  | 4.00 |  | 活动反响热烈，参与人员超出预期 |
|  |  |  |  | 举办活动天数 | >=100天 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100天 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 采购设备 | =7个 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7个 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 活动正常开展率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备质量合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 政府采购率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备验收合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 活动按时完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备采购及时率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 活动开展经费 | <=20.95万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =20.95万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购买活动设备费用 | <=28.27万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =28.27万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 铸牢中华民族共同体意识 | 持续提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 推进文物事业健康发展 | 持续提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参加活动人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 10.00 |  | 活动效果良好，参与人员满意度高 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | (上年结转)中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化艺术创作中心 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化艺术创作中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 50.00 |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50.00 |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于引导和支持地方提供公共文化服务项目，改善公共文化设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，用于智慧云平台建设1项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设智慧云平台1个，保障系统故障率较低，平台验收通过，响应时间48小时，提升数字文化服务水平，促进基本公共文化服务标准化、均等化，充分发挥文化馆美术馆电子资源，让更多的人了解数字资源的优势用处，运用到工作中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 智慧云平台采购数量 | >=1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 智慧云平台应用数据 | >=1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 智慧云平台验收合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 7.00 |  | 按照公开招标的流程采购，专业人员对平台内容进行验收，验收合格后投入运行 |
|  |  |  |  | 系统故障率 | <=8% |  | 计划标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8% | 100% |  | 7.00 |  | 平台目前在运行阶段，未出现故障，待出现故障后进行处理 |
|  |  | 时效指标 |  | 云平台故障处理时间 | <=3天 |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0天 | 100% |  | 6.00 |  | 平台目前在运行阶段，未出现故障，待出现故障后进行处理 |
|  |  |  |  | 平台运行响应时间 | <=48小时 |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =48小时 | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 年度维护成长率 | <=5% |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5% | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 基本公共文化服务水平 | 有所提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 使用人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化艺术创作中心 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化艺术创作中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 40.00 |  | 40.00 |  |  | 19.14 |  | 10 |  |  | 47.85% |  | 4.79分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 40.00 |  | 40.00 |  |  | 19.14 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文化馆美术馆作为公共服务体系的重要组成部分，在开展公共文化服务，促进全民艺术普及等方面发挥着重要的作用。为贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话，深入开展文化润疆工程，铸牢中华民族共同体意识，展现我馆开展公共文化服务的成果和人民群众良好的精神风貌。通过举办美术活动10次，让更多的人参与到文化里面，体现文化书法的魅力。购买办公设备5套批。大力改善工作环境，能更好地服务广大群众。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 举办美术活动10次，让更多的人参与到文化里面，体现文化书法的魅力，购买办公设备5套，大力改善工作环境，能更好地服务广大群众，有效提升公共文化服务水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 美术活动举办次数 | >=10次 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =10次 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购买办公设备 | >=5套 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5套 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 美术活动参加人数 | >=1000人 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1000人 | 100% |  | 5.00 |  | 活动宣传力度较大，参加人数较多 |
|  |  | 质量指标 |  | 美术活动人员参与率 | >=98% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 102.04% |  | 5.00 |  | 举办展览活动面广，活动丰富，形式多样，宣传活动影响力度较大，参与人数较多 |
|  |  |  |  | 设备质量合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备验收合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 政府采购率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 美术活动按时完成率 | >=98% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 102.04% |  | 4.00 |  | 举办展览活动面广，活动丰富，形式多样，宣传活动影响力度较大，参与人数较多 |
|  |  |  |  | 设备采购及时率 | >=98% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 102.04% |  | 4.00 |  | 举办展览活动面广，活动丰富，形式多样，宣传活动影响力度较大，参与人数较多 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 设备购置经费 | <=10万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7.56万元 | 75.6% |  | 7.56 |  | 经过询价，选择质优价廉的设备，压缩资金，节约成本 |
|  |  |  |  | 美术活动开展经费 | <=30万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =11.57万元 | 30.46% |  | 3.05 |  | 部分活动在市区举办，减少差旅费开支，根据资金安排，上级部门收回22万，0.86万元结转至2024年 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 设备利用率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 10.00 |  | 根据单位需要采购的设备，能有效地利用到工作中来，利用率较高 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 基本公共文化服务水平 | 有所提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参加活动人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.40分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化艺术创作中心 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化艺术创作中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 80.00 |  | 76.69 |  |  | 76.69 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 80.00 |  | 76.69 |  |  | 76.69 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实党中央、自治区党委关于推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐发展。通过美术展览、文艺演出、宣传等方式进行免费开放活动，让更多的人享受免费开放活动带来的精神文化满足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效地实行免费开放，免费开放及时完成率较高，充分发挥公共文化馆职能作用，逐步建立科学规范的免费开放服务体系。我单位365天不闭馆，在寒暑假期间举办免费开放培训班，如歌唱、京剧，音乐班等，满足了广大群众的文化需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 免费开放美术馆 | =1个 |  | 历史标准 |  | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 免费开放文化馆 | =1个 |  | 计划标准 |  | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | “三馆一站”免费开放覆盖率 | =100% |  | 历史标准 |  | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 免费开放及时完成率 | >=90% |  | 历史标准 |  | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 10.00 |  | 免费开放各项活动能按时地开展；365天不闭馆，开展各项展览等活动 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 公共文化馆每馆每年补助标准 | <=76.69万元 |  | 预算支出标准 |  | 80万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =76.69万元 | 100% |  | 20.00 |  | 前期开展活动从上年结转资金支出，导致该年资金未及时支付完成 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 |  | 历史标准 |  | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | >=90% |  | 历史标准 |  | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化艺术创作中心 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化艺术创作中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 14.00 |  | 14.00 |  |  | 14.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 14.00 |  | 14.00 |  |  | 14.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ：贯彻落实党中央、自治区党委关于推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐发展。通过美术展览、文艺演出、宣传等方式进行免费开放活动，让更多的人享受免费开放活动带来的精神文化满足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效地实行免费开放，免费开放及时完成率较高，充分发挥公共文化馆职能作用，逐步建立科学规范的免费开放服务体系。我单位365天不闭馆，在寒暑假期间举办免费开放培训班，如歌唱、京剧，音乐班等，满足了广大群众的文化需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 免费开放美术馆 | =1个 |  | 历史标准 |  | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 免费开放文化馆 | =1个 |  | 计划标准 |  | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | “三馆一站”免费开放覆盖率 | =100% |  | 历史标准 |  | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金按时发放率 | =100% |  | 历史标准 |  | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 公共文化美术馆每馆每年补助标准 | <=14万元 |  | 预算支出标准 |  | 14万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =14万元 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障群众文化精神文化要求 | 有效保障 |  | 历史标准 |  | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | >=90% |  | 历史标准 |  | 85% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | （上年结转）2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化艺术创作中心 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化艺术创作中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 16.19 |  | 16.19 |  |  | 16.19 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 16.19 |  | 16.19 |  |  | 16.19 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实党中央、自治区党委关于推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效地实行免费开放，免费开放及时完成率较高，充分发挥公共文化馆职能作用，逐步建立科学规范的免费开放服务体系。我单位365天不闭馆，在寒暑假期间举办免费开放培训班，如歌唱、京剧，音乐班等，满足了广大群众的文化需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 免费开放美术馆 | >=1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 免费开放文化馆 | >=1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 免费开放覆盖率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 免费开放及时完成率 | >=100% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | “三馆一站”免费开放专项补助资金标准 | <=16.19万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =16.19万元 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障群众文化精神文化需求 | 有效保障 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 社会对“三馆一站”公共文化服务满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | (上年结转）2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化馆 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化馆 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 19.00 |  | 19.00 |  |  | 19.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 19.00 |  | 19.00 |  |  | 19.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文化馆作为公共服务体系的重要组成部分，在开展公共文化服务，促进全民艺术普及等方面发挥着重要的作用。为贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话，举办文体活动1次，深入贯彻文化润疆工作，铸牢中华民族共同体意识，展现我馆开展公共文化服务的成果和人民群众良好的精神风貌。通过举办文体活动1次，让更多的人参与到文化里面，体现文化的魅力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 举办文体活动1次，参与人数207人，参加活动人员满意度较高，展现我馆开展公共文化服务的成果和人民群众良好的精神风貌，提升基本公共文化服务水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 开展文艺活动次数 | >=1次 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1次 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加活动人数 | >=207人 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =207人 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 举办活动天数 | >=1天 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1天 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 文化活动正常开展率 | >=100% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 活动按时完成率 | >=100% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每次开展文体活动经费 | <=19万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =19万元 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 基本公共文化服务水平 | 有所提高 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参加活动人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化馆 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化馆 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 270.00 |  | 270.00 |  |  | 258.00 |  | 10 |  |  | 95.56% |  | 9.56分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 270.00 |  | 270.00 |  |  | 258.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文化馆作为公共服务体系的重要组成部分，在开展公共文化服务，促进全民艺术普及等方面发挥着重要的作用。为贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话，深入开展文化润疆工程，铸牢中华民族共同体意识，展现我馆开展公共文化服务的成果和人民群众良好的精神风貌。通过举办文体活动7次，让更多的人参与到文化里面，体现文化的魅力。购买文化设备100套。大力改善工作环境，能更好地服务广大群众。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为100支文艺小分队购买100台文艺设备，基层文化设备得到改善，开展文艺活动7次，让更多人参与进来，体现文化魅力。深入开展文化润疆工程，铸牢中华民族共同体意识，展现我馆开展公共文化服务的成果和人民群众良好的精神风貌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 开展文艺活动次数 | >=7次 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7次 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加活动人数 | >=1200人 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1200人 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 举办活动天数 | >=100天 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100天 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购买文艺设备 | >=100套 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100套 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 文化活动正常开展率 | >=98% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 102.04% |  | 4.00 |  | 根据活动安排，在规定时间能按时开展各项活动 |
|  |  |  |  | 设备质量合格率 | >=100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备验收合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 政府采购完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 活动按时完成率 | >=98% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 102.04% |  | 4.00 |  | 根据活动安排，在规定时间能按时开展各项活动 |
|  |  |  |  | 设备采购及时率 | >=98% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 102.04% |  | 4.00 |  | 按照规定，货物超过100万通过公开招标的手续，第三方负责代理招标，一切按照正规手续进行 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 文艺设备购置经费 | <=100万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 文体活动开展经费 | <=170万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =158万元 | 92.94% |  | 9.29 |  | 根据上级部门资金调整，12万元收回 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 设备利用率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 10.00 |  | 购买的文艺设备能有效地投入到基层运用，满足各县文化馆活动的开展 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 丰富人民群众文化生活 | 效果显著 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参加活动人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.85分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化馆 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化馆 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 40.00 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 40.00 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实党中央、自治区党委关于推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐发展。通过文艺演出、宣传等方式进行免费开放活动，让更多的人享受免费开放活动带来的精神文化满足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效地实行免费开放，免费开放及时完成率较高，充分发挥公共文化馆职能作用，逐步建立科学规范的免费开放服务体系。我单位365天不闭馆，在寒暑假期间举办免费开放培训班，如歌唱、京剧，音乐班等，满足了广大群众的文化需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 免费开放文化馆 | =1个 |  | 历史标准 |  | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 免费开放乡镇文化站 | =1个 |  | 计划标准 |  | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | “三馆一站”免费开放覆盖率 | =100% |  | 历史标准 |  | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 免费开放及时完成率 | >=90% |  | 历史标准 |  | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 10.00 |  | 我单位365天不闭馆，寒暑假开展免费开放各项课程班，有效地开展免费开放工作 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 公共文化馆每馆每年补助标准 | <=40万元 |  | 预算支出标准 |  | 40万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =40万元 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 |  | 历史标准 |  | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | >=90% |  | 历史标准 |  | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年国家非物质文化遗产保护专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化馆 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化馆 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 40.00 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 40.00 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对国家级非遗代表作项目保护-蒙古族歌调，年度进行补助，推动非遗保护传承工作。让大家近距离体验家乡文化遗产魅力，进一步激发各族群众热爱优秀传统文化的热情，增强保护文化遗产的自觉性，大力营造全社会关注、挖掘、保护和传承文化遗产的良好氛围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对1项国家级非遗代表作项目保护-蒙古族歌调非遗项目推动，增强保护文化遗产的自觉性，大力营造全社会关注、挖掘、保护和传承文化遗产的良好氛围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 补助国家级代表性项目个数 | >=1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 12.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 12.50 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 国家级非遗代表项目保护工作年度完成率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 12.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 12.50 |  | 非遗工作能按时开展，举办非遗培训班，有效推动非遗工作 |
|  |  | 时效指标 |  | 完成国家非遗代表项目保护工作年度任务 | 2023年12月 |  | 计划标准 |  | 无 | 12.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 | 100% |  | 12.50 |  |  |
|  |  |  |  | 推动国家非遗保护工作及时性 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 12.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 12.50 |  | 非遗工作能按时开展，举办非遗培训班，有效推动非遗工作 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 对增强非遗保护传承氛围的影响 | 长期 |  | 计划标准 |  | 无 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 15.00 |  |  |
|  |  |  |  | 非遗保护与传承受益公众增长率 | >=5% |  | 计划标准 |  | 无 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5% | 100% |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 非遗保护传承活动受益公众满意率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年文化人才专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化馆 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化馆 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 1.50 |  | 1.50 |  |  | 1.50 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1.50 |  | 1.50 |  |  | 1.50 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据基层文化的需要，我单位选派5名专业优秀文化工作者到各县市文化馆基层提供服务，并为基层培养一批急需紧缺的文化工作者。结合各县市情况，预计尉犁县、博湖县、和硕县举办3次文化培训，要求每次培训不少于6天，人均102.93元/人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据基层文化的需求，按照计划，到博湖、尉犁县进行文化人才培训2天，天数6天，参加人数146人，满意度较高，并为基层培养一批急需紧缺的文化工作者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 基层培训人数 | >=146人 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =146人 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 基层培训班次 | >=2次 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2次 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 基层培训天数 | >=6天 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =6天 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 基层培训出勤率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 8.00 |  | 培训有效积极地开展，各个课程学员能积极地参与，满足文化需要 |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时限 | 2023年11月30日前 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |  | 2023年11月30日 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 培训人均标准 | <=102.93元/人 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =102.93元/人 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果 | 良好 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参训人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化馆 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化馆 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 7.00 |  | 7.00 |  |  | 7.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 7.00 |  | 7.00 |  |  | 7.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实党中央、自治区党委关于推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐发展。通过文艺演出、宣传等方式进行免费开放活动，让更多的人享受免费开放活动带来的精神文化满足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效地实行免费开放，免费开放及时完成率较高，充分发挥公共文化馆职能作用，逐步建立科学规范的免费开放服务体系。我单位365天不闭馆，在寒暑假期间举办免费开放培训班，如歌唱、京剧，音乐班等，满足了广大群众的文化需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 免费开放文化馆 | =1个 |  | 历史标准 |  | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 免费开放乡镇文化站 | =1个 |  | 计划标准 |  | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | “三馆一站”免费开放覆盖率 | =100% |  | 历史标准 |  | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金按时发放率 | =100% |  | 历史标准 |  | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 公共文化馆每馆每年补助标准 | <=7万元 |  | 预算支出标准 |  | 7万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7万元 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障群众文化精神文化要求 | 有效保障 |  | 历史标准 |  | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | >=85% |  | 历史标准 |  | 85% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =85% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 文化馆免费开放资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化馆 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化馆 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 3.00 |  | 3.00 |  |  | 3.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 3.00 |  | 3.00 |  |  | 3.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照2023年工作计划，合理使用预算资金，为职工提供良好的工作环境，开展文化馆免费开放工作，把丰富全州人民群众的精神文化生活放在首位，把文化馆办成巴州人民满意的免费开放场所。结合单位实际情况，通过网上超市购置办公耗材1次，通过服务市场对单位的设施设备进行维修2次，保障单位人员在开展工作的同时办公耗材齐全，设备设施稳定，更好地开展日常工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为保障文化馆的正常运行，我单位通过正彩云电子卖场和定点服务的方式，购买各部门所需的办公用品1批，对单位办公设备实施如打印机等设备维修了2次，保证单位能有序地进行运转，单位人员满意，更能投入更多的精力到工作中去。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 购买办公耗材 | >=1批 |  | 历史标准 |  | 1批 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1批 | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备实施维修 | >=2次 |  | 历史标准 |  | 2次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2次 | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 购置办公耗材质量合格率 | =100% |  | 历史标准 |  | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设施设备运行维护验收通过率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 6.00 |  | 政府采购进行维修，验收合格后通过，方可进行付款 |
|  |  |  |  | 购置办公耗材政府采购率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 6.00 |  | 政府采购流程进行采购，能及时采购，满足需要 |
|  |  | 时效指标 |  | 购置办公耗材及时率 | >=95% |  | 历史标准 |  | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 5.00 |  | 政府采购流程进行采购，能及时采购，满足需要 |
|  |  |  |  | 设备设施维修及时率 | >=95% |  | 历史标准 |  | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 5.00 |  | 政府采购流程进行维修，能及时维修，满足需要 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每批购买办公耗材成本 | <=1万元 |  | 预算支出标准 |  | 1万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备设施维修成本 | <=2万元 |  | 预算支出标准 |  | 2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 确保文化馆正常运行 | 有所保障 |  | 历史标准 |  | 有所保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 丰富人民群众精神文化生活 | 有所丰富 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 使用人员满意度 | >=95% |  | 历史标准 |  | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | （上年结转）2022年文化人才专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化馆 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化馆 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 8.76 |  | 8.76 |  |  | 6.92 |  | 10 |  |  | 79.00% |  | 7.90分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 8.76 |  | 8.76 |  |  | 6.92 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 巴州文化馆在开展业务服务的同时，承担本地区文化馆人才培训的工作，结合本地区实际制定基层文化工作者专项业务培训计划，巴州文化馆业务骨干分两批前往静县、和硕县、焉耆县、且末县和若羌县等八县一市开展业务培训和实地调研，共走访公共文化馆、乡镇文化站、“石榴籽”小分队，开展点对点文化专业技能培训.达到培训次数6次以上，培训人数达到60人以上，平均培训天数达12天，培训出勤率达90以上，人均培训支出标准为121.74元/人/天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据计划，选派优秀文化工作者下基层培训5次，参与人数45人，共计10天，参与活动人员积极性较高，通过各种授课方式满足基层文化工作者需求，对提高工作起到良好作用，充分发挥文化馆职能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 培训次数 | >=6次 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5次 | 83.33% |  | 6.67 |  | 根据活动安排，10月我单位进行大型活动，人员不足，未能下基层进行培训 |
|  |  |  |  | 培训人数 | >=60人 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =45人 | 75% |  | 6.00 |  | 根据活动安排，10月我单位进行大型活动，人员不足，未能下基层进行培训 |
|  |  |  |  | 培训天数 | >=12天 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =10天 | 83.33% |  | 6.67 |  | 根据活动安排，10月我单位进行大型活动，人员不足，未能下基层进行培训 |
|  |  | 质量指标 |  | 培训出勤率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 培训完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 培训人均标准 | <=121.74元/人/天 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =153.88元/人/天 | 0% |  | 0.00 |  | 根据活动安排，10月我单位进行大型活动，人员不足，未能下基层进行培训 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 发挥文化馆职能 | 有效发挥 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 培训人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.24分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | （上年结转）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化馆 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化馆 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 221.72 |  | 221.72 |  |  | 221.72 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 221.72 |  | 221.72 |  |  | 221.72 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于引导和支持地方提供公共文化服务项目，改善公共文化设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报等基本文化权益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为100支文艺小分队购买文艺设备100套，满足基层需要，开展5场大型文艺活动，活动人员参与率较高，有效推动文化润疆工作。搭建智慧云平台1项，验收合格后投入运行，加强数字资源建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 智慧云平台采购数量 | >=1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 智慧云平台应用数量 | >=1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 开展文艺活动次数 | >=5次 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5次 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加文艺活动人数 | >=500人 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =500人 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 举办活动天数 | >=30天 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =30天 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购买文艺设备 | >=100套 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100套 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 文化活动正常开展率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 3.00 |  | 按照活动安排，开展大型文艺活动，在计划时间内完成 |
|  |  |  |  | 智慧云平台验收合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 3.00 |  | 通过公开招标手续的进行，验收合格后进入运行 |
|  |  |  |  | 系统故障率 | <=8% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8% | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备质量合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 3.00 |  | 通过公开招标手续的进行，对采购的设备能保障质量 |
|  |  |  |  | 设备验收合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 2.00 |  | 通过公开招标手续的进行，对采购的设备能保障质量 |
|  |  |  |  | 政府采购率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 2.00 |  | 通过公开招标的手续进行采购，按照规定，货物超过100万进行公开招标 |
|  |  | 时效指标 |  | 活动按时完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 2.00 |  | 按照活动安排，开展大型文艺活动，在计划时间内完成 |
|  |  |  |  | 云平台故障处理时间 | <=3天 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3天 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 平台运行响应时间 | <=48小时 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =48小时 | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备采购及时率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 1.00 |  | 通过公开招标的手续进行采购，在规定时间内完成招标 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 平台建设费用 | <=100万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100万元 | 100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购买文艺设备费用 | <=100万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100万元 | 100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 开展文体活动费用 | <=21.72万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =21.72万元 | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 设备利用率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% | 105.26% |  | 10.00 |  | 购买的设备能投入到各县市文化馆，保障活动能按时地开展 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 基本公共文化服务水平 | 有所提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参加活动人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 使用人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% | 100% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | （上年结转）国家级非遗代表性项目《江格尔》补助费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州文化馆 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州文化馆 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 55.00 |  | 55.00 |  |  | 55.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 55.00 |  | 55.00 |  |  | 55.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对国家级非遗代表性项目保护-江格尔，年度进行补助，推动非遗保护传承工作。让大家近距离体验家乡文化遗产魅力，进一步激发各族群众热爱优秀传统文化的热情，增强保护文化遗产的自觉性，大力营造全社会关注、挖掘、保护和传承文化遗产的良好氛围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对1项国家级非遗代表作项目保护-江格尔，举办非遗培训班1次，参加国家级非遗传承人20人，通过培训，提升了我州传承人群的学习能力、传承水平，进而提高了“江格尔”的知名度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 补助国家级非遗代表性项目个数 | >=1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 9.00 |  |  |
|  |  |  |  | 开展非遗活动次数 | >=1次 |  | 计划标准 |  | 无 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1次 | 100% |  | 9.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加非遗活动人数 | >=20人 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =20人 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 国家级非遗代表性项目保护工作年度完成率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 8.00 |  | 根据上级部门对非遗工作的安排计划，我单位能按时地开展非遗工作 |
|  |  |  |  | 参加活动人员参与率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 8.00 |  | 开展培训班，非遗传承人能按时地参加。 |
|  |  | 时效指标 |  | 完成国家级非遗项目保护工作年度任务 | 2023年1月-12月 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年1月-12月 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 非遗保护与传承受益公众增长率 | >=5% |  | 计划标准 |  | 无 | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5% | 100% |  | 30.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 非遗保护与传承活动受益公众满意率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | (上年结转）2022年文化人才专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州歌舞团 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州歌舞团 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 18.00 |  | 18.00 |  |  | 10.73 |  | 10 |  |  | 59.61% |  | 5.96分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 18.00 |  | 18.00 |  |  | 10.73 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过下达的文化人才专项费，选派9名工作人员到基层培训文化旅游工作者以提升对基层文化旅游事业发展的作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我团2022年文化人才专项经费18万元用于2023年文化人才培训项目，我团按照文件要求选派文化工作者9名文艺骨干服务基层，开展舞蹈、声乐、器乐类培训指导工作，已赴轮台县、且末县、若羌县、尉犁县、和硕县、和静县、博湖县、焉耆县、库尔勒市为基层文艺骨干、艺术爱好者培训5个班次，培训天数135天，选派人员素质要求年龄≦50岁，将优秀的文化工作者送到最基层的人民群众中去，切实做到服务农牧民、服务农村发展、服务社会和谐，确保文化工作者下基层培训工作顺利完成，覆盖八县一市，培训人员出勤率≧95%，2023年12月31日前全部完成，平均每位培训老师费用为≦1.4万元。选派文化工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用，起到明显提升，对基层文化旅游工作者接受培训效果显著，切实做到服务农牧民、服务农村发展、服务社会和谐起到的保障作用。群众对我团演出、培训满意度达到100%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 选派文化工作者服务基层 | >=9人 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =9人 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 选派文化工作者服务基层接受培训班次 | >=4班次 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5班次 | 125% |  | 5.00 |  | 超标完成1次，今年完成较好 |
|  |  |  |  | 培训天数 | >=30天 |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =135天 | 450% |  | 6.00 |  | 培训效果较好，培训天数增加 |
|  |  | 质量指标 |  | 选派人员素质要求 | <=50岁 |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =50岁 | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 覆盖面 | >=8个县 |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8个县 | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 培训人员出勤率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 6.00 |  | 完成率较好，培训人员全部参加培训指导 |
|  |  | 时效指标 |  | 选派文化工作者和培训文化工作者完成时效 | =2023年11月30日前 |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2023年11月30日 | 100% |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 平均每人培训费 | <=2万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =1.19万元 | 59.5% |  | 11.90 |  | 培训费节约使用。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 选派文化工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用 | 明显提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果 | 效果显著 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 10.00 |  | 群众对培训满意度较好 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.86分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央文化人才专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州歌舞团 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州歌舞团 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 5.11 |  | 5.11 |  |  | 5.11 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 5.11 |  | 5.11 |  |  | 5.11 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 选派9名文化旅游工作者到基层提供服务，并为基层文化点培养一批急需紧缺的文化工作者。巴州歌舞团在开展业务服务的同时开展文化惠民下基层演出系列活动，要扩大到县、乡、村，将优秀的文化工作者送到最基层的人民群众中去，切实做到服务农牧民、服务农村发展、服务社会和谐，确保文化工作者下基层培训工作顺利完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巴州歌舞团今年选派9名艺术骨干赴基层为文艺骨干、文艺爱好者进行培训，组织5支培训小分队分别赴和静、和硕、博湖、若羌、且末、焉耆等，选派文化工作者服务基层接收培训班次舞蹈、器乐、声乐（声乐训练、组合）、合唱、传承人（含非物质文化遗产长调、短调）等5个班次，培训天数48天，培训人均标准为118.19元/人/天，共计5.11万元，选派优秀骨干年龄均在50岁以下，选派文化工作者和培训文化工作者培训按期完成率为100%，培训出勤率达到100%。选派文化工作者对基层文化旅游事业发展起到明显提升作用，选派基层文化旅游工作者接受培训效果显著，基本公共文化水平有所提升，人民群众精神文化生活有所提高，观众对巴州歌舞团基层培训满意度为100%，群众对国家基层公共文化服务满意度为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 选派文化旅游工作者服务基层人数 | =9人 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =9人 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 基层文化旅游工作者接受培训班次 | >=5班次 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5班次 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 总培训天数 | =48天 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =48天 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 培训出勤率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 培训按期完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 培训人均标准 | <=118.19元/人/天 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 |  | =118.19元/人/天 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展作用 | 明显提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果 | 效果显著 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 培训人员满意度 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州歌舞团 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州歌舞团 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 427.00 |  | 337.03 |  |  | 337.03 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 427.00 |  | 337.03 |  |  | 337.03 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本项目的实施，组织下基层文艺演出、创作剧目，培训基层文艺人才，达到提升基层公共文化服务水平，提高群众精神文化生活水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年巴州歌舞团举办文化演出场次7次，赴基层演出场次81次，创作剧（节）目数量1部，培训次数5次，培训人数249人次，培训天数135天、演出全州覆盖为8县1市，剧目专家验收合格率100%，培训出勤率100%，演出按时完成率100%，培训按期完成率100%，2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金经费成本控制337.03万元。社会效益提升基本公共文化服务水平较好，有效提高人民群众精神文化生活，群众对国家基本公共文化服务满意度100%以上，培训人员满意度100%以上，我团切实做到服务农牧民、服务农村发展、服务社会和谐，切实提高群众精神文化水平，丰富各民族群众的文化艺术生活，发挥了重要作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 举办文化演出场次 | >=7次 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7次 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 赴基层演出场次 | >=10次 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =81次 | 810% |  | 4.00 |  | 赴基层演出增加，较好完成培训。 |
|  |  |  |  | 创作剧（节）目数量 | >=1部 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1部 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 培训次数 | >=5次 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5次 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 培训人数 | >=100人次 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =249人次 | 249% |  | 3.00 |  | 培训得到基层文化人员的好评，培训人员超额完成。 |
|  |  |  |  | 培训天数 | >=15天 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =135天 | 900% |  | 3.00 |  | 培训按时顺利完成。 |
|  |  | 质量指标 |  | 演出全州覆盖率 | >=8个县 |  | 其他标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8个县 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 剧目专家验收合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 3.00 |  | 通过2023年度新疆艺术扶持激励项目。 |
|  |  |  |  | 培训出勤率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 3.00 |  | 培训出勤率100%。 |
|  |  | 时效指标 |  | 演出按时完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 3.00 |  | 演出圆满完成。 |
|  |  |  |  | 培训按期完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 3.00 |  | 培训按时完成。 |
|  |  |  |  | 剧（节）目创作计划按时完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 4.00 |  | 剧目创作计划按时完成。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金经费成本控制 | <=337.03万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =337.03万元 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升基本公共文化服务水平 | 有所提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 提高人民群众精神文化生活 | 有所提高 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | >=85% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 117.65% |  | 5.00 |  | 群众对国家基本公共文化服务满意度较好。 |
|  |  |  |  | 培训人员满意度 | >=85% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 117.65% |  | 5.00 |  | 通过演出后，观众对此次剧目演出非常满意，受到观众的一致好评。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区旅游发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州歌舞团 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州歌舞团 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 5.00 |  | 5.00 |  |  | 5.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 5.00 |  | 5.00 |  |  | 5.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过组织73名演职人员携《如果·马兰》剧目，参加第一届新疆艺术节演出两场，提升巴州旅游形象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我团参加自治区第一届新疆艺术节剧目演出音乐剧《如果·马兰》场次2场，参加演出人员73人，观看演出1000人次，演出天数2天，演出上座率100%，演出按时完成率100%，平均每人参演费用685元，观众满意度100%，此次自治区第一届新疆艺术节展演，通过艺术节吸引游客参与观看，增加了吸引力，宣传巴州地域文化，有效提升巴州旅游形象，增加了对巴州的印象和记忆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 演出场总次 | =2场 |  | 计划标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2场 | 100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加演出人员 | =73人 |  | 计划标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =73人 | 100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 观看演出人次 | >=1000人次 |  | 计划标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1000人次 | 100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 演出天数 | =2天 |  | 计划标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2天 | 100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 演出上座率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 7.00 |  | 演出较好完成，观众满意度较好。 |
|  |  | 时效指标 |  | 演出按时完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 平均每人参演费用 | <=685元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =685元 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 巴州旅游形象的提升 | 有效提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 观众满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 10.00 |  | 演出较好完成，观众满意度较好。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 关于追加自治区2023年度文艺扶持激励项目资金的通知巴财教〔2023〕17号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州歌舞团 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州歌舞团 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  | - |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据2023年度自治区文艺扶持激励项目资金，下达我单位20万元主要用于开展《大唐烽燧》剧目的打造及巡演，有效激发各族文艺工作者的创作热忱，持续推动我州多民族社会主义文艺家荣繁荣发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据2023年度自治区扶持激励项目资金，下达我单位20万元主要用于独幕剧《大唐烽燧》剧目的巡演，有效激发各民族文艺工作者的创作热忱，持续推动我州多民族社会主义文艺事业繁荣发展，独幕剧《大唐烽燧》赴库尔勒市、且末县、尉犁县巡演4场次，差旅费：5万元；用于独幕剧《大唐烽燧》道具运输及车辆租赁费：5万元；办公费：10万元。资金按时拨付率达100%，项目按时完成率100%。《大唐烽燧》是一部具有深厚历史底蕴和文化内涵的独幕剧。该剧以其精彩的剧情、精湛的表演和深刻的主题，赢得了观众的高度评价。此次获得自治区扶持激励项目资金 20 万元，是对我团全体演职人员辛勤努力的肯定和鼓励。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 扶持激励的项目演出场次 | =4场 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4场 | 100% |  | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 扶持项目作品合格率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 10.00 | 《大唐烽燧》是一部具有深厚历史底蕴和文化内涵的独幕剧。该剧以其精彩的剧情、精湛的表演和深刻的主题，赢得了观众的高度评价。此次获得自治区扶持激励项目资金 20 万元，是对我团全体演职人员辛勤努力的肯定和鼓励。 |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 10.00 | 独幕剧《大唐烽燧》赴库尔勒市、且末县、尉犁县巡演4场次，差旅费：5万元；用于独幕剧《大唐烽燧》道具运输及车辆租赁费：5万元；办公费：10万元。资金按时拨付率达100%，项目按时完成率100%。 |
|  |  |  |  | 项目按时完成率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 10.00 | 独幕剧《大唐烽燧》赴库尔勒市、且末县、尉犁县巡演4场次，差旅费：5万元；用于独幕剧《大唐烽燧》道具运输及车辆租赁费：5万元；办公费：10万元。资金按时拨付率达100%，项目按时完成率100%。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 演出租赁费 | <=5万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =5万元 | 100% |  | 5.00 |  |
|  |  |  |  | 演出差旅费 | <=5万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =5万元 | 100% |  | 5.00 |  |
|  |  |  |  | 巡演期间办公费 | <=10万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =10万元 | 100% |  | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 激发各族作家、艺术家和创作单位的创作，营造浓厚的社会氛围 | 有效激发 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |
|  |  |  |  | 推动新疆多民族社会主义文艺事业繁荣发展 | 持续推动 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 观众满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 10.00 | 《大唐烽燧》是一部具有深厚历史底蕴和文化内涵的独幕剧。该剧以其精彩的剧情、精湛的表演和深刻的主题，赢得了观众的高度评价。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | （上年结转）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(第二批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州歌舞团 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州歌舞团 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 92.57 |  | 92.57 |  |  | 92.57 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 92.57 |  | 92.57 |  |  | 92.57 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过使用结余资金，创作演出《大唐烽燧》，用艺术的表现形式再现唐代戍边将士军旅生活的场景，讲好中国故事，弘扬中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，提升传统文化的知晓率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过使用结余资金，按照2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）工作任务，我单位演出独幕舞剧《大唐烽燧》场次1次、演出天数2天、演出人数80人，参加演出人员出勤率100%，演出按时完成率100%，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金成本控制为92.57万元。我团通过《大唐烽燧》的演出，舞蹈作品的创作，用艺术的表现形式再现唐代戍边将士军旅生活的场景，对讲好中国故事，弘扬中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识具有十分重要的意义。此次演出对基本公共文化服务的作用明显提升，演出效果显著，保障公民的基本文化权利，提高公民的文化素质，促进社会公平正义，增强国家文化软实力，群众对我团演出满意度及参加活动人员满意率达到100%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 演出场次 | >=1场 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1场 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 演出天数 | >=2天 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2天 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 演出人数 | >=80人 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =80人 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 参加演出人员出勤率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 8.00 |  | 演出人员较好完成演出任务。 |
|  |  | 时效指标 |  | 演出按时完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 8.00 |  | 演出按时完成。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金成本控制 | <=92.57万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =92.57万元 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升基本公共文化服务水平 | 有所提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  | 2023年演出任务较重，导致有些活动延后，因此支付进度较慢。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参加活动人员满意率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 10.00 |  | 群众对培训满意度较好 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | （上年结转）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州歌舞团 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州歌舞团 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 297.35 |  | 297.35 |  |  | 297.35 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 297.35 |  | 297.35 |  |  | 297.35 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过使用上年结余资金，演出60场次以上，演出天数达30天以上，观众人次达5000人以上，演出覆盖面达8个县，有效提升基层公共文化服务水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照2023年工作重点任务，我单位文化下基层、各项演出工作任务举办文化演出全年完成88场次、演出天数135天、观看演出人次25050人次，演出地点八县一市、乡镇、村、社区等，演出按时完成率100%，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金经费成本控制297.35万元，此次演出对基本公共文化服务的作用明显提升，演出效果显著，保障公民的基本文化权利，提高公民的文化素质，促进社会公平正义，增强国家文化软实力，群众对我团演出满意度达到100%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 举办文化演出场次 | >=60次 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =88次 | 146.67% |  | 8.00 |  | 演出较好完成，演出场次增加。 |
|  |  |  |  | 举办文化演出天数 | >=60天 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =135天 | 225% |  | 8.00 |  | 演出天数根据观看节目的观众需求而增加。 |
|  |  |  |  | 观看演出人次 | >=2万人次 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2.505万人 | 125% |  | 8.00 |  | 演出较好完成，观众满意度较好，观众观看节目人次增加。 |
|  |  | 质量指标 |  | 演出全州覆盖率 | >=8个县 |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8个县 | 100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 活动按时完成率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 8.00 |  | 演出按时较好完成。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金经费成本控制 | <=297.35万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =297.35万元 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升基本公共文化服务水平 | 有效提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 观众满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 10.00 |  | 演出较好完成，观众满意度较好。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | （上年结转）自治区文艺扶持激励项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州歌舞团 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州歌舞团 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据2022年度自治区文艺扶持激励项目资金，下达我单位10万元主要用于开展《如果马兰》剧目的打造及巡演，有效激发各族文艺工作者的创作热忱，持续推动我州多民族社会主义文艺家荣繁荣发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年我团参加自治区第一届新疆文化艺术节剧目展演该剧目荣获优秀剧目奖。申报自治区文艺扶持激励项目资金获得10万元。我团荣获舞台艺术类扶持项目1部，项目作品合格率100%，资金拨付及时率100%，项目按时完成率100%，补助人员差旅费4万元，补助车辆租赁费2.20万元，补助设备租赁费0.8万元，补助服装制作费3万元，该剧有效激发各族作家、艺术家和创作团队创作及申报热忱，营造浓厚的社会氛围，大力弘扬中华优秀传统文化，为巴州文艺事业的发展提供有效保障。观众对我团演出满意度及参加活动人员满意率达到100%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 舞台艺术类扶持项目 | =1部 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1部 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目作品合格率 | >=80% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 125% |  | 10.00 |  | 《如果·马兰》审读通过并且获得自治区扶持激励资金项目 |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 10.00 |  | 资金按时拨付，使用完成 |
|  |  |  |  | 项目按时完成率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 10.00 |  | 演出效果较好，圆满完成演出任务 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 补助人员差旅费 | <=4万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补助车辆租赁费 | <=2.20万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2.2万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补助设备租赁费 | =0.80万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0.8万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补助服装制作费 | <=3万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 有效激发各族作家艺术家和创作单位的创作及申报热忱，营造浓厚的社会氛围 | 有效激发 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 观众满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 10.00 |  | 通过演出后，观众对此次剧目演出非常满意，受到观众的一致好评。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022-2023自治州体育彩票公益金支持体育事业项目（巴财综【2023】6号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州业余体校 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州业余体校 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 304.90 |  | 304.90 |  |  | 299.29 |  | 10 |  |  | 98.16% |  | 9.82分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 304.90 |  | 304.90 |  |  | 299.29 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年巴州业余体校负责组队代表巴州参加自治区第十四届全运会体育比赛，我校积极备战十四运会，引进交流培训运动员。保障运动员、教练员训练伙食补助以及服装费，做好日常体育集训工作。进一步推动自治州学校体育工作，承办自治州青少年指令性比赛，促进青少年竞技体育水平的提高。积极建设中长跑后备人才基地建设。为保障体育教学工作，更好地备战体育赛事，满足运动员对优质体育的需求，补充体育器材用于培养体育后备人才。 在十四运会的比赛中争创佳绩，提高巴州竞技体育的影响力，让体育特长生保持良好的体魄，加强教练员队伍建设，提升管理水平，培养优秀的体育后备人才。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我校组队代表巴州参加自治区第十四届全运会体育比赛，引入31名运动员交流培训。保障运动员、教练员训练伙食补助以及服装费，购买了10批体育训练器材，为更好地备战体育赛事，满足运动员对优质体育的需求。积极做好日常体育集训工作，组织了8支运动队伍外出集训，承办4场自治州青少年指令性比赛，中长跑后备人才持续参加有关比赛以进一步交流提升运动员的成绩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 十四运会参赛人数 | >=600人 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =606人 | 101% |  | 1.00 |  | 比赛审核通过人数比预期增加 |
|  |  |  |  | 运动员集训人数 | >=150人 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =160人 | 106.67% |  | 1.00 |  | 因备战十四运会，派出集训运动员增多 |
|  |  |  |  | 平均运动员集训天数 | >=50天 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =50天 | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | 承办自治州指令性比赛场次 | =4场 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4场 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 承办自治州指令性比赛天数 | >=16天 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =16天 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加自治州指令性比赛人数 | >=1273人 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1273人 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 中长跑后备人才参加比赛场次 | >=2场 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2场 | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | 教练员人数 | >=20人 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =20人 | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | 教练员训练伙食补助发放天数 | >=269天 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =210天 | 78.07% |  | 0.78 |  | 因上半年教练员外出集训较多，伙食补助天数减少。后期做好事前规划，细化年初指标制定 |
|  |  |  |  | 运动员伙食补助人数 | >=100人 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100人 | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | 运动员平均补助天数 | >=300天 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =244天 | 81.33% |  | 0.81 |  | 因上半年运动员在外集训，伙食补助天数减少。后期做好事前规划，细化年初指标制定 |
|  |  |  |  | 交流运动员人数 | >=31人 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =31人 | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置专用材料数量 | >=10批 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =10批 | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 集训目标任务完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 承办自治州指令性比赛完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 中长跑后备人才参加比赛完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 伙食补助符合相关政策规定 | 符合 |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 交流优秀运动员占比 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置专用材料质量合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置专用材料验收合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 服装质量合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 100% |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 政府采购率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 服装购买完成时间 | 2023年12月20日 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 |  | 2023年12月5日 | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | 运动员集训资金发放及时率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =90% | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | 自治州指令性比赛按时完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | 中长跑后备人才参加比赛按时完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | 训练伙食补助资金发放及时率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =90% | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | 交流运动员比赛按时完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | 专用材料采购完成时间 | 2023年12月20日 |  | 计划标准 |  | 无 | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 |  | =2023年12月7日 | 100% |  | 1.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 十四运会运动员平均服装费标准 | <=300元/人 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =296.38元/人 | 98.79% |  | 1.98 |  | 因参赛运动员增多，平均服装标准降低，之后的服装购买做好前期预算工作，细化年初指标制定 |
|  |  |  |  | 运动员集训费标准 | <=120元/天/人 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =117.57元/天/人 | 97.98% |  | 2.94 |  | 因集训运动员增多，个别队伍集训标准降低，之后的集训工作做好计划，细化年初指标制定 |
|  |  |  |  | 承办自治州指令性比赛成本 | <=19万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =16.75万元 | 88.16% |  | 1.76 |  | 因篮球比赛裁判员比预期少导致裁判费没有使用完，之后承办比赛时做好事前沟通和计划，细化年初指标制定 |
|  |  |  |  | 中长跑后备人才参加比赛成本 | <=5万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3.42万元 | 68.4% |  | 1.37 |  | 后备人才参赛人数较往年减少，费用使用降低，在今后更多地培养中长跑后备人才 |
|  |  |  |  | 运动员伙食补助标准 | <=30元/天/人 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =37.72元/天/人 | 0% |  | 0.00 |  | 因备战十四运会提高了运动员伙食补助标准，之后的工作中做好事前的计划，细化年初指标制定 |
|  |  |  |  | 教练员伙食补助标准 | =35元/天/人 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =31.45元/天/人 | 89.86% |  | 2.70 |  | 因上半年教练员外出集训较多，补助天数减少，平均标准降低，之后的工作中做好事前的计划，细化年初指标制定 |
|  |  |  |  | 教练员服装费标准 | <=800元/人 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =780元/人 | 97.5% |  | 1.95 |  | 2名教练员退休，导致教练员服装平均标准减少，之后的工作中做好事前的计划，细化年初指标制定 |
|  |  |  |  | 交流运动员成本 | <=20万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =16.05万元 | 80.25% |  | 1.60 |  | 因沟通原因以及比赛竞争，交流运动员时间不长，使用费用减少，之后的工作中做好事前的计划，细化年初指标制定 |
|  |  |  |  | 购置专用材料成本 | <=42.47万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =44.24万元 | 0% |  | 0.00 |  | 因备战十四运会训练任务加重，需要的体育耗材增多，之后的工作中做好事前的计划，细化年初指标制定 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 促进竞技体育事业发展 | 有所促进 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 运动员满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 111.11% |  | 5.00 |  | 十四运会圆满举办成功，运动员参与度强，满意度提高 |
|  |  |  |  | 教练员满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =88.89% | 98.77% |  | 4.94 |  | 因资金有限，个别队伍外出集训没有达到预期效果，教练员满意度降低，今后工作中年初制定好当年集训计划，争取各个队伍都能去集训 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.65分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州业余体校 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州业余体校 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总任务：贯彻落实好《体育强国建设纲要》，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动竞技体育发展，加快推进体育强国建设。总产出：按照《青少年儿童训练大纲》开展全州中小学生业余训练，组队代表巴州、代表自治区参加全国和自治区组织的各类体育比赛预计不少于4场，协助学校开展各类体育比赛活动。保障运动员日常训练活动有序开展，维护运动员训练场地性能，维修维护预计3处，补充体育器材不少于50件。总效益：促进青少年体育事业的发展，培养出高水平竞技体育后备人才。保证服务对象满意度大于90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展全州中小学生业余训练，组队代表巴州参加自治区组织的篮球、排球、乒乓球、拳击、田径5场比赛，协助学校开展各类体育比赛活动，维修（维护）场地3处，补充体育训练器材78件，有效地保障运动员日常训练活动有序开展，维护运动员训练场地性能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 参加赛事数量 | >=4场 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =5场 | 125% |  | 5.00 |  | 因2022年体育赛事延期至2023年举办，赛事数量增多。后续绩效目标的设置前期进行好规划。 |
|  |  |  |  | 维修场地设施数量 | =3处 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3处 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置体育器材数量 | >=50件 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =78件 | 156% |  | 5.00 |  | 为备战比赛，购买体育训练器材增加。后续绩效目标的设置前期进行好规划。 |
|  |  | 质量指标 |  | 赛事任务完成率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 场地设施维修验收合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 体育器材质量合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 100% |  | 2.50 |  |  |
|  |  |  |  | 体育器材验收合格率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 100% |  | 2.50 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 参加赛事及时率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 维修场地设施完工率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 100% |  | 2.50 |  |  |
|  |  |  |  | 体育器材购置完成时间 | 2023年12月15日 |  | 计划标准 |  | 无 | 2.5 | 直接赋分 | 原始凭证 |  | =2023年10月16日 | 100% |  | 2.50 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 参加赛事费用 | <=10万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =10万元 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 维修场地设施费用 | <=5万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置体育器材费用 | <=5万元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5万元 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 对青少年体育可持续发展的影响程度 | 效果显著 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =97.62% | 108.47% |  | 10.00 |  | 训练器材增加更新和比赛增多，满意度提高 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 体校训练后勤保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州业余体校 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州业余体校 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 40.00 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 40.00 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总任务：为保障运动员日常训练安全有效地进行，维护运动员生活环境卫生，提高运动员身体素质。总产出：我校聘请了专业教练员、保安、学生食堂厨师、宿舍楼保洁员、宿管员12人，根据后勤工作人员的工作内容、工作质量制定相关制度，根据每月考勤按时发放工资。总效益：更好地促进青少年体育事业的发展，培养输送更多优秀运动员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我校聘请了专业教练员、保安、学生食堂厨师、宿舍楼保洁员、宿管员等12人，根据后勤工作人员的工作内容、工作质量制定相关制度，根据每月考勤按时发放工资。有效地保证运动员日常训练安全有效地进行，维护住宿运动员生活环境卫生，保障住宿运动员日常生活饮食，更好地促进青少年体育事业的发展，培养和输送更多优秀的运动员。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 发放人数 | =12人 |  | 计划标准 |  | 12人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =12人 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 发放次数 | =12次 |  | 其他标准 |  | 12次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =12次 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 人员出勤率 | >=98% |  | 其他标准 |  | 98% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =98% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金发放及时率 | >=90% |  | 其他标准 |  | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =90% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每次发放资金数 | <=33333.33元 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =33333.33元 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障后勤服务质量 | 有所保障 |  | 其他标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 后勤工作人员满意度 | >=95% |  | 其他标准 |  | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =97.22% | 102.34% |  | 10.00 |  | 社保基数调高，工作人员满意度提高 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 外聘人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州业余体校 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州业余体校 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 30.00 |  | 30.00 |  |  | 28.46 |  | 10 |  |  | 94.87% |  | 9.49分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 30.00 |  | 30.00 |  |  | 28.46 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总任务：为保障运动员日常训练安全有效地进行，维护运动员生活环境卫生，提高运动员身体素质。总产出：我校聘请了专业教练员、保安、学生食堂厨师、宿舍楼保洁员、宿管员12人，根据后勤工作人员的工作内容、工作质量制定相关制度，根据每月考勤按时发放工资。总效益：更好地促进青少年体育事业的发展，培养输送更多优秀运动员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我校聘请了专业教练员、保安、学生食堂厨师、宿舍楼保洁员、宿管员等12人，根据后勤工作人员的工作内容、工作质量制定相关制度，根据每月考勤按时发放工资。有效地保证运动员日常训练安全有效地进行，维护住宿运动员生活环境卫生，保障住宿运动员日常生活饮食，更好地促进青少年体育事业的发展，培养和输送更多优秀的运动员。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 发放人数 | =12人 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =12人 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 发放次数 | >=6次 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =6次 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 人员出勤率 | >=98% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =98% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金发放及时率 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =90% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每次资金发放数 | <=50000元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =47440.37元 | 94.88% |  | 18.98 |  | 1人辞职发放金额减少，以后项目的实施中及时进行人员的招聘 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障后勤服务质量 | 较好保障 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 后勤工作人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =97.22% | 102.34% |  | 10.00 |  | 社保基数调高，人员满意度提高 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.47分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | （上年结转）2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州业余体校 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州业余体校 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 2.10 |  | 2.10 |  |  | 2.10 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 2.10 |  | 2.10 |  |  | 2.10 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总任务：按照《青少年儿童训练大纲》开展全州中小学生业余训练。负责组队代表巴州、代表自治区参加全国和自治区组织的各类U系列体育比赛。通过对青少年竞技体育的培养，促进青少年体育事业的发展。 总产出：在经费合理开支范围内组织优秀运动员赴疆内各地参加U系列比赛。 总效益等：培养运动员参加U系列赛事，为巴州体育事业取得荣誉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我校根据自治区U系列比赛通知，选拔出优秀运动员21名，代表巴州参加U系列赛事1个，有效地提升了青少年竞技体育的发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 支持U系列赛事数量 | >=1个 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加U系列赛事人次 | >=20人 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =21人 | 105% |  | 10.00 |  | 为提高比赛成绩，实际参赛运动员增加1人 |
|  |  | 质量指标 |  | 参加赛事任务完成率 | >=98% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =98% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 参加U系列赛事及时率 | >=98% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =98% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 参加U系列赛事人均成本 | <=1049元 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1000元 | 95.33% |  | 19.07 |  | 参赛人数多1人，导致人均成本减少。之后的项目严格按照计划实施，及时做好指标的设置。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 促进青少年竞技体育的发展 | 有所促进 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参赛人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105.26% |  | 10.00 |  | 参赛环境良好，参赛人员均满意 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.07分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022—2023年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目巴财综【2023】6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州体育场地管理中心 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州体育场地管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 17.00 |  | 17.00 |  |  | 17.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 17.00 |  | 17.00 |  |  | 17.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全力以赴做好巴州体育场地管理中心各体育场馆承办的5项自治州青少年锦标赛赛事，为备战自治区第十四届运动会科学选育优秀体育人才，积极培养广大青少年热爱体育、参与体育的积极性和主动性，促进各族青少年体质和身心健康发展，努力推动青少年体育事业向好向强发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024年我单位承接的5项自治州青少年锦标赛赛事全部圆满完成，通过体育赛事，不仅锻炼了身体，增强了体质，还对青少年心理健康有所帮助，有效促进了青少年身体的全面发展，为自治区第十四届运动会科学选育了优秀体育人才，积极培养广大青少年热爱体育、参与体育的积极性和主动性，努力推动青少年体育事业向好向强发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 赛事举办场次 | =5场 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5场 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参加比赛人次 | >=500人 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =500人 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 赛事举办天数 | >=15天 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =15天 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 赛事人员参与率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =95% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 比赛计划完成及时率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 平均每场比赛保障经费 | <=3.40万 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3.4万 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 青少年体育竞技水平 | 有所提升 |  | 计划标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | 达成目标 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参赛人员满意度 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =96% | 101% |  | 10.00 |  | 参赛人员对我单位的赛事场所及赛事服务满意度较高 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州体育场地管理中心 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州体育场地管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 82.20 |  | 55.72 |  |  | 55.72 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.20 |  | 55.72 |  |  | 55.72 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 积极做好巴音体育馆和巴音体育场2023年度免费开放、卫生治理、赛事活动、健身设施维护等有关工作，进一步完善体育场馆信息化管理建设，提升场馆体育赛事、体育活动接待和举办能力，满足广大群众日常健身需求和体育强国建设的发展要求。项目执行期间，确保巴音体育馆、巴音体育场免费开放天数在330天以上，每周开放时间在35小时以上，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间满足8小时以上；体育场馆内的基础设施、基本管理和基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》的标准要求；场馆所属户外公共区域和户外健身器材全年免费开放。通过项目实施，在丰富体育器材种类、完善场馆配套设施、提升综合服务水平的同时，促进我州体育运动、全民健身向好向快发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进一步完善体育场馆信息化管理建设，提升场馆体育赛事、体育活动接待和举办能力，满足广大群众日常健身需求和体育强国建设的发展要求。项目执行期间，确保巴音体育馆、巴音体育场免费开放天数在330天，每周开放时间在55小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间满足9小时；体育场馆内的基础设施、基本管理和基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》的标准要求；场馆所属户外公共区域和户外健身器材全年免费开放。通过项目实施，在丰富体育器材种类、完善场馆配套设施、提升综合服务水平的同时，促进我州体育运动、全民健身向好向快发展。通过各项惠民举措，不断健全了服务功能，全面提升了服务水平，有效提升了群众的幸福感 获得感、安全感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 全年对外开放天数 | >=330天 | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =330天 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 每周开放时间 | >=35小时 | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =55小时 | 157.14% |  | 4.00 |  | 偏差原因：为满足群众体育服务工作质量，我单位延长开放时间，致使指标偏差。改进措施：在后续工作中做好事前计划，精确指标设定。 |
|  |  |  |  | 国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间 | >=8小时 | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =9小时 | 112.5% |  | 4.00 |  | 为提高场馆使用率，满足群众健身需求，我单位延长开放时间，在后续工作中做好事前计划，精确指标设定 |
|  |  |  |  | 发放工资次数 | =9次 | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =9次 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 外聘人员数量 | >=9人 | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =9人 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准 | =100% | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 基本管理符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准 | =100% | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准 | =100% | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工资发放准确率 | =100% | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 开放时间达标率 | =100% | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工资发放及时率 | >=95% | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% | 105.26% |  | 5.00 |  | 按时全额发放外聘人员工资 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 体育场馆外聘人员工资 | <=23万 | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =23万 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 体育场馆免费开放运行保障经费 | <=32.72万 | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =32.72万 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放 | =100% | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 全民健身日全面免费开放 | =100% | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =96% | 106.67% |  | 10.00 |  | 根据满意度调查报告，群众满意度达到96% |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州体育场地管理中心 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州体育场地管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 25.00 |  | 25.00 |  |  | 25.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 25.00 |  | 25.00 |  |  | 25.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施对巴音体育馆、巴音体育场以及巴音游泳馆对公众免费或低收费开放工作给予一定的资金支持，改善各体育场馆设施条件和服务水平，构建更加全面、完善的现代公共体育服务体系，促进基本公共体育服务标准化、均等化，保障各族群众开展全民健身和体育活动的基本权益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024年我单位对巴音体育馆、巴音游泳馆、巴音体育场的各项设施设备进行了维修维护，为体育场馆的免费开放、体育赛事、群众活动等提供了一个良好的环境，2024年来我馆锻炼的人数大大增加，拓宽了锻炼人群，提高了场馆知晓率，构建更加全面、完善的现代公共体育服务体系，为巴州体育事业的发展提供了更好的保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 购置设备数量 | >=2台 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2台 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 维护体育场馆数量 | =3个 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3个 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 政府采购率 | >=98% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 102% |  | 5.00 |  | 所有设施设备均严格履行财务制度，均使用政府采购进行采购。 |
|  |  |  |  | 设备质量合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 所有采购设施设备经验收后质量均合格，已完成验收手续。 |
|  |  |  |  | 设备验收合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 所有采购设施设备经验收后质量均合格，已完成验收手续。 |
|  |  |  |  | 体育场馆维护验收合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 因体育场馆属于公共开放场所及2023年举办自治区第十四届运动会，所以维修及时且验收合格，款项支付完毕。 |
|  |  | 时效指标 |  | 设备采购完成时间 | =2023年11月30日 |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2023年11月30日 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 体育场馆维护及时率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 因体育场馆属于公共开放场所及2023年举办自治区第十四届运动会，所以维修及时且验收合格，款项支付完毕。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 体育场馆日常运行维护经费 | <=20万 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =20万 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备采购成本控制数据 | <=5万 |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5万 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 设备利用率 | >=80% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% | 125% |  | 10.00 |  | 所有购买设施设备均在正常使用，提高了场馆的服务能力与水平 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 体育场馆应用率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 105% |  | 10.00 |  | 所有场馆均正常开放中，满足群众锻炼及所有赛事活动。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 | >=90% |  | 其他标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州体育场地管理中心 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州体育场地管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 15.00 |  | 15.00 |  |  | 15.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 15.00 |  | 15.00 |  |  | 15.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 积极做好巴音体育馆和巴音体育场2023年度免费开放、卫生治理、赛事活动、健身设施维护等有关工作，进一步完善体育场馆信息化管理建设，提升场馆体育赛事、体育活动接待和举办能力，满足广大群众日常健身需求和体育强国建设的发展要求。项目执行期间，确保巴音体育馆、巴音体育场免费开放天数在330天以上，每周开放时间在35小时以上，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间满足8小时以上；体育场馆内的基础设施、基本管理和基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》的标准要求；场馆所属户外公共区域和户外健身器材全年免费开放。通过项目实施，在丰富体育器材种类、完善场馆配套设施、提升综合服务水平的同时，促进我州体育运动、全民健身向好向快发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每周开放时间在35小时以上，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间满足8小时以上；体育场馆内的基础设施、基本管理和基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》的标准要求；场馆所属户外公共区域和户外健身器材全年免费开放。通过项目实施，在丰富体育器材种类、完善场馆配套设施、提升综合服务水平的同时，促进我州体育运动、全民健身向好向快发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 全年对外开放天数 | >=330天 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =330天 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 每周开放时间 | >=35小时 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =35小时 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间 | >=8小时 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8小时 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 支持免费或低收费开放的体育场馆数量 | =2个 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2个 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 发放工资次数 | =12次 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =12次 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 外聘人员数量 | >=4人 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =4人 | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 基本管理符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工资发放准确率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 开放时间达标率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工资发放及时率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 工资按时发放，未发生延迟等情况 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 体育场馆外聘人员每次发放金额标准 | <=1.25万/次 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =1.25万/次 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 全民健身日全面免费开放 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 公共服务满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 关于下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（第二批）资金预算的通知巴财教〔2023〕16号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州体育场地管理中心 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州体育场地管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 8.00 |  | 8.00 |  |  | 8.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 8.00 |  | 8.00 |  |  | 8.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 积极做好巴音体育馆和巴音体育场2023年度免费开放工作，加强和完善体育场馆日常维修维护工作，切实提升场馆体育赛事、体育活动接待和举办能力，满足广大群众日常健身需求和体育强国建设的发展要求。确保在项目执行期间，能够按计划完成巴音体育馆、巴音体育场免费开放天数在330天以上，每周开放时间在35小时以上，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间满足8小时以上；体育场馆内的基础设施、基本管理和基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》的标准要求；场馆所属户外公共区域和户外健身器材全年免费开放等工作任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024年我单位完成了场馆的免费开放，参与锻炼人数达17万余人，并且为保证能够给体育锻炼爱好者提供一个舒适、方便的良好锻炼环境，我中心使用该笔资金对篮球场木地板进行了维修维护，大幅提升了锻炼的体感。其次，为了保证场馆的安全运营，避免发生任何隐藏性风险事故，我单位对配电室进行了整改维护，此项目的实施，提升了体育场馆的公共服务能力与服务水平，促进了巴州体育事业的发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 全年对外开放天数 | >=330天 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =330天 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 每周开放时间 | >=35小时 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =35小时 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间 | >=8小时 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8小时 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 维护体育场馆数量 | =2个 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2个 | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 基本管理符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 体育场馆维护验收合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 105% |  | 4.00 |  | 2023年所有维修项目经验收后均合格，且已完成支付。 |
|  |  | 时效指标 |  | 开放时间达标率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 体育场馆维护及时率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 105% |  | 4.00 |  | 因体育场馆属于公共开放场所及2023年举办自治区第十四届运动会，所以维修及时且验收合格，款项支付完毕 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 体育场馆维护保障经费 | <=4万元/个 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =4万元/个 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 全民健身日全面免费开放 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =90% | 100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 外聘人员工作保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州体育场地管理中心 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州体育场地管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 40.00 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 40.00 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 巴州体育场地管理中心作为巴音游泳馆的直接管理单位，希望通过按时足额支付2023年聘用人员工资、社保等经费保证游泳馆工作队伍的稳定性，从严从细做好场地卫生、现场救援、设施养护、水质检测等日常工作和安全生产工作，努力为广大市民打造一个服务上水平、管理见实效的游泳运动场所。在项目期间主要做好以下方面的工作：1、游泳馆外聘人员数量配备至少11人，与实际工作所需人数相匹配；2、明确各个外聘人员的工作职责，做到分工明确、责任清晰；3、保障巴音游泳馆外聘人员12次工资每月按时足额支付到位，人均每月工资3000元以上；4、做好游泳馆开放、体育比赛和体育活动期间的后勤保障工作，确保各项活动顺利进行；5、截至闭馆，巴音游泳馆争取实现25万元的总收入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年巴音游泳馆作为自治区第十四届运动会举办的其中一个场地，我中心对游泳馆各项设施设备维修维护，为做好后勤保障工作，提高游泳馆内工作人员的服务能力与服务水平，我中心全力做好巴音游泳馆聘用人员的工资、社保待遇保障工作，为游泳馆日常运转、安全生产、环境卫生工作提供充沛的人力支持，不断提高游泳馆工作人员的服务能力和整体服务水平，为广大游泳健身爱好者提供更加安全、舒适的锻炼环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 发放工资次数 | =12次 |  | 历史标准 |  | 12次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =12次 | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 外聘人员数量 | >=11人 |  | 历史标准 |  | 15人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =11人 | 100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工资发放准确率 | =100% |  | 历史标准 |  | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 人员出勤率 | >=98% |  | 历史标准 |  | 98% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =98% | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 工资发放及时率 | >=95% |  | 历史标准 |  | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 105% |  | 5.00 |  | 我单位工资发放及时，不存在延迟发放工资情况。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 外聘人员保障经费平均每次发放标准 | <=3.33万元/次 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3.33万元/次 | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 巴音游泳馆正常运行率 | >=90% |  | 其他标准 |  | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =90% | 100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 外聘人员满意度 | >=95% |  | 历史标准 |  | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% | 105% |  | 10.00 |  | 经调查，巴音游泳馆11人问卷调查为比较满意以上，所以满意度为100%。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | （上年结转）2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆巴州体育场地管理中心 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴州体育场地管理中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 87.17 |  | 87.17 |  |  | 75.61 |  | 10 |  |  | 86.74% |  | 8.67分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 87.17 |  | 87.17 |  |  | 75.61 |  | - |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 积极做好巴音体育馆和巴音体育场2023年度免费开放、卫生治理、赛事活动、健身设施维护等有关工作，进一步完善体育场馆信息化管理建设，提升场馆体育赛事、体育活动接待和举办能力，满足广大群众日常健身需求和体育强国建设的发展要求。项目执行期间，确保巴音体育馆、巴音体育场免费开放天数在330天以上，每周开放时间在35小时以上，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间满足8小时以上；体育场馆内的基础设施、基本管理和基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》的标准要求；场馆所属户外公共区域和户外健身器材全年免费开放。通过项目实施，在丰富体育器材种类、完善场馆配套设施、提升综合服务水平的同时，促进我州体育运动、全民健身向好向快发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 积极做好巴音体育馆和巴音体育场2023年度免费开放、卫生治理、赛事活动、健身设施维护等有关工作，进一步完善体育场馆信息化管理建设，提升场馆体育赛事、体育活动接待和举办能力，满足广大群众日常健身需求和体育强国建设的发展要求。项目在执行期间，确保巴音体育馆、巴音体育场免费开放天数在330天，每周开放时间在55小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间满足9小时；体育场馆内的基础设施、基本管理和基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》的标准要求；场馆所属户外公共区域和户外健身器材全年免费开放。通过项目实施，在丰富体育器材种类、完善场馆配套设施、提升综合服务水平的同时，促进我州体育运动、全民健身向好向快发展。通过各项惠民举措，不断健全了服务功能，全面提升了服务水平，有效提升了群众的幸福感、获得感、安全感。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 |  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 全年对外开放天数 | >=330天 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =330天 | 100% |  | 4.00 |  |
|  |  |  |  | 每周开放时间 | >=35小时 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =55小时 | 157.14% |  | 4.00 | 偏差原因：为满足群众体育服务工作质量，我单位延长开放时间，致使指标偏差。改进措施：在后续工作中做好事前计划，精确指标设定。 |
|  |  |  |  | 国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间 | >=8小时 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =9小时 | 112.5% |  | 4.00 | 偏差原因：为提高场馆使用率，满足群众健身需求，我单位延长开放时间，改进措施：在后续工作中做好事前计划，精确指标设定 |
|  |  |  |  | 购置设备数量 | >=5台 |  | 计划标准 |  | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =8台 | 160% |  | 4.00 | 偏差原因：根据十四运会赛事需求购置设备，致使超出预定数量，指标偏差。改进措施：后续工作中做好事前计划，精确指标设定 |
|  |  | 质量指标 |  | 基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 基本管理符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 政府采购率 | >=98% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 102.04% |  | 3.00 | 全部设备设施均在政府采购网采购 |
|  |  |  |  | 设备质量合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 105.26% |  | 3.00 | 经验收设备质量全部合格 |
|  |  |  |  | 设备验收合格率 | >=95% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 105.26% |  | 3.00 | 采购项目全部验收合格 |
|  |  | 时效指标 |  | 开放时间达标率 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% | 100% |  | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 设备采购完成时间 | =2023年11月30日 |  | 计划标准 |  | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2023年11月30日 | 100% |  | 3.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 体育场馆免费开放运行保障经费 | <=70.17万 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =69.79万 | 99.45% |  | 9.95 | 偏差原因：项目执行过程中，由于自治区第十四届运动会在我场馆进行，部分资金由十四运筹委会承担，造成经费节约。改进措施：在后续工作中做好事前计划，精确指标设定。 |
|  |  |  |  | 体育场馆设备购置 | <=17万 |  | 预算支出标准 |  | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5.82万 | 34.23% |  | 3.42 | 偏差原因：项目执行过程中，由于自治区第十四届运动会在我场馆进行，部分资金由十四运筹委会承担，造成经费节约，致使指标偏差。改进措施：在后续工作中做好事前计划，精确指标设定 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 设备利用率 | >=80% |  | 计划标准 |  | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% | 125% |  | 8.00 | 偏差原因：为服务群众健身需求，购置各项设备运用到各场地，利用率达到100%。改进措施：在后续工作中做好事前计划，精确指标设定。 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% | 100% |  | 6.00 |  |
|  |  |  |  | 全民健身日全面免费开放 | =100% |  | 计划标准 |  | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% | 100% |  | 6.00 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 | >=90% |  | 计划标准 |  | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =96% | 106.67% |  | 10.00 | 根据满意度调查报告，群众满意度达到96% |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.04分 |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》